## FORMATO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PLAN DE MEJORAMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2019-2020 | [12 empty] | MI-SIG-PAM-FT-01 V2
PLAN DE MEJORA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | # OPORTUNIDAD DE MEJORA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | HALLAZGO | PROCESO(S) RESPONSABLE(S) | ANÁLISIS DE CAUSA | MESA DE ACREDITACIÓN | INDICADOR | ACCIONES |  | Ponderación | Resultado | Peso de Cumplimiento | Resultado | ESTADO ACCION | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES SEGUNDO ORDEN
1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1.1 | Estandarizar un Intructivo de Rendición de Cuentas Institucional. | La Institución no cuenta con un Documento o Instrumento de Rendición de Cuentas que guie el proceso y garantice su efectiva realización. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Procesos de Direccionamiento Estratégico. | Auditoria de Control Interno al proceso de Rendición de cuentas y fortalecimiento de lo Público. Lineamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Direccionamiento y Gerencia. | Documento guia de Rendición de Cuentas publicado y aprobado. | Planear | Construcción de documento Instructivo de Rendición de Cuentas. | 6.25 | Se construyo y aprobo el Instructivo de Rendición de Cuentas, tendienci en cuentas los Lineamiento del Manual Unico de Rendición de Cuentas MURC del DAFP. (Documento publicado Intranet) | 100% | 6.25% | Pendiente | 2020-04-01 | 2020-12-31 | La Entidad cuenta con un Instructivo actualizado a los lineamiento del DAFP SOPORTE Instructivo de Rendición de Cuentas http://controldocumental.subredsur.gov.co/macroprocesos/direccionamientoGerenciaRiesgoSalud/desarrolloInstitucional/direccionamientoEstrategico/instructivos/DI-DE-INS-05%20V1%20RENDICION%20DE%20CUENTAS.pdf
[10 empty] | Hacer | Aprobación de documento Instructivo de Rendición de Cuentas. | 6.25 |  | 100% | 6.25% | Pendiente | 2020-04-01 | 2020-12-31
[10 empty] | Verificar | [5 empty] | Pendiente
[10 empty] | Actuar | Instructivo de Rendición de Cuentas aprobado y publicado. | 6.25 |  | 100% | 6.25% | Pendiente | 2020-04-01 | 2020-12-31
2 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1.2 | Documentar la Política de Rendición de Cuentas Institucional. | Construir la Política de Rendición de Cuentas, en el marco del modelo MIPG, con el fin de fortalecer el proceso de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Procesos de Direccionamiento Estratégico. | Auditoria de Control Interno al proceso de Rendición de cuentas y fortalecimiento de lo Público. Lineamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Direccionamiento y Gerencia. | Documento de Política de Rendición de Cuentas publicado y divulgado. | Planear | Construcción de documento de Política de Rendición de Cuentas | 6.25 | Politica de Rendición de Cuentas Aprobada y Publicada en Pagina WEB. | 100% | 6.25% | Cumplido | 2020-04-01 | 2020-12-31 | La Entidad cuenta con una Politica actualizada a los lineamiento del DAFP SOPORTE https://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/planeacion/POL%C3%8DTICA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS.pdf
[10 empty] | Hacer | Aprobación de documento de Política | 6.25 |  | 100% | 6.25% | Cumplido | 2020-04-01 | 2020-12-31
[10 empty] | Verificar | [5 empty] | Cumplido | 2020-04-01 | 2020-12-31
[10 empty] | Actuar | Política de Rendición de Cuentas aprobada y publicada. | 6.25 |  | 100% | 6.25% | Cumplido | 2020-04-01 | 2020-12-31
3 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1.3 | Cumplir con los parametros y estandares normativos en la realización y preparación del ejercicio de Rendición de Cuentas. | Continuar con el cumplimiento de los lineamientos de los estamentos de control frente a las etapas del ejercicio de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Procesos de Direccionamiento Estratégico. | Cumplimiento a la Directivas: Circular 008-2018 - Superintenedencia Nacional de Salud. Artículo 6 del Acuerdo Distrital 380 de 2009 - Veeduria Distrital. Conpes 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos" Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas” Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único de rendición de cuentas. | Direccionamiento y Gerencia. | Numero de Etapas Cumplidas / Total de etapas según linemientos de Norma. | Planear | Definir y Convocar al Grupo Técnico de Rendición de Cuentas, para definir lineas y Estrategias. | 6.25 | Cumplimiento del 100% de las Etapas de Rendición de Cuentas según lineamientos. | 100% | 6.25% | Cumplido | 2020-04-01 | 2020-12-31 | La entidad garantizó el cumplimiento de las etapas de Rendición de Cuentas, documento que se encunetran publicado en la Pagina Web de la Entidad. SOPORTE https://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/planeacion/POL%C3%8DTICA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS.pdf
[10 empty] | Hacer | Realizar informe de Alistamiento de Rendición de Cuentas, de acuerdo a los Lineamientos de Ley. | 6.25 |  | 100% | 6.25% | Cumplido | 2020-04-01 | 2020-12-31
[10 empty] | Verificar | Realizar Lista de Chequeo que evalue el cumplimiento de las etapas de la Rendición de Cuentas. | 6.25 |  | 100% | 6.25% | Cumplido | 2020-04-01 | 2020-12-31
[10 empty] | Actuar | Informe Final de Rendición de cuentas, con los lineamientos de ley. | 6.25 |  | 100% | 6.25% | Cumplido | 2020-04-01 | 2020-12-31
4 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1.5 | Mejorar la Identificación de las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural para afectan el desarrollo de la rendición de cuentas. | Mejorar la caracterización de la Población y la identificación de los grupo de interes, con el fin de conocer previamente la identificación de necesidades en los diferentes aspectos del entorno social. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Procesos de Direccionamiento Estratégico. | Documento de caracterización desactualizado para la vigencia en estudio. | Direccionamiento y Gerencia. | Documento de identificación de Grupos de Interes para el ejercicio de Rendidión de Cuentas. | Planear | Identificar mediante herramienta los posibles grupos de valor que se pueden identificar para esta vigencia. | 6.25 | El grupo Tecnico de Rendión de cuentas se definio siguiendo los recomnedaciones del Manual Unico de Rendición de Cuentas MURC. | 100% | 6.25% | Cumplido | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Se determina en el documento Guia de Rendición de cuentas, según linamiento la conformación del equipo tecnico de Rendición de Cuentas.
[10 empty] | Hacer | Consolidar los grupos de valor identificados en ejercicio por procesos. | 6.25 |  | 100% | 6.25% | Cumplido | 2020-04-01 | 2020-12-31
[10 empty] | Actuar | Actualizar documento de caracterización, con la identificación de grupos de valor para la vigencia | 6.25 |  | 100% | 6.25% | Cumplido | 2020-04-01 | 2020-12-31
5 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2.1 | Divulgar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | Fortalecer la divulgación de los resultados del proceso de Rendición de Cuentas al interior de la Organización. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Procesos de Direccionamiento Estratégico. | No se cuenta con un Instrumento donde se defina los canales y medios de divulgación, de los resultados de Rendición de Cuentas. | Direccionamiento y Gerencia. | Documento de resultado de Rendición de cuentas, Publicado en pagina Web institucional. | Planear | Definir previo a la realización el documento guia de Rendición de Cuentas donde se informe los medios mediante los cuales se puede realizar una Rendición de Cuentas y divulgación de Resultados. | 6.25 | Se construyo y aprobo el Instructivo de Rendición de Cuentas, tendienci en cuentas los Lineamiento del Manual Unico de Rendición de Cuentas MURC del DAFP. Este es publicado en un Link Unico en Pagina web. (Documento publicado Intranet) | 100% | 6.25% | Cumplido | 2020-04-01 | 2020-12-31 | La Entidad cuenta con un Instructivo actualizado a los lineamiento del DAFP http://controldocumental.subredsur.gov.co/macroprocesos/direccionamientoGerenciaRiesgoSalud/desarrolloInstitucional/direccionamientoEstrategico/instructivos/DI-DE-INS-05%20V1%20RENDICION%20DE%20CUENTAS.pdf
[10 empty] | Hacer |  | 6.25 |  | 100% | 6.25% |  | 2020-04-01 | 2020-12-31
[10 empty] | Actuar | Divulgar y comunicar el documento guia de Rendición de Cuentas a los Grupos de valor de interes del mismo. | 6.25 |  | 100% | 6.25% | Cumplido | 2020-04-01 | 2020-12-31
[12 empty] | 100% |  |  | 100%
Elaboró: | John Jairo Vasquez Herrera - Contratista Referente de Direccionamiento Estratégico.
Revisó: | Gloria Libia Polania Aguillon - Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.
Aprobó: | Gloria Libia Polania Aguillon - Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.