## GESTIÓN CLÍNICA EXELENTE Y SEGU
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | [11 empty] | CÓDIGO:
VERSIÓN:
[14 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de control interno y fecha: |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Gestion Clínica Excelente y Segura (Seguridad del Paciente) Vigencia 2019 |  |  |  | Gloria Acevedo |  |  |  | Día: 07 | Mes:05 | Año:2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 30 Junio 2019: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 07/08/2019 |  | REPORTE Corte a 30 Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/12/2019
No | Observacion registrada en informe de Control Interno y recomendación | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción y producto esperado | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | No se cuenta con cronograma de capacitaciones para la implementacion de la politica de seguridad del paciente, estructurado por meses y las dependencias a capacitar, teniendo en cuenta su complejidad y emitiendo una evaluacion periodica de los logros alcanzados y con apoyo de EQUIPOS PRIMARIOS DE MEJORAMIENTO, documento MI-GCE-SDP-PP-01 V3. Lo anterior se registra en el documento MI-FT-32 V1 con un 75% de cumplimiento para el año 2018 | Falta apropiacion del conocimiento del programa de Seguridad del paciente | Creacion Curso virtual de seguridad del paciente con 52 Horas (4 Modulos), Montaje en plataforma MAO, para Habilitacion del curso | *Despliegue del Curso para el personal Asistencial con certificacion de un modulo por Mes. *Evaluar apropiacion del conocimiento y medir porcentaje cobertura del personal asistencial. *Generar acciones frente a desviaciones encontradas | 2019-05-07 | 2019-12-31 | Jefe oficina de calidad | *Soporte despliegue del Curso para el personal Asistencial con certificacion de un modulo por Mes. *Evaluar apropiacion del conocimiento y medir porcentaje cobertura del personal asistencial. *Generar acciones frente a desviaciones encontradas | 50% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | cerrado | *Soporte despliegue del Curso para el personal Asistencial con certificacion de un modulo por Mes. *Evaluar apropiacion del conocimiento y medir porcentaje cobertura del personal asistencial. *Generar acciones frente a desviaciones encontradas | 100% | *Soporte despliegue del Curso para el personal Asistencial con certificacion de un modulo por Mes. *Evaluar apropiacion del conocimiento y medir porcentaje cobertura del personal asistencial. *Generar acciones frente a desviaciones encontradas | cerrado
2 | No cuentan las lineas de intervencion que componen el Programa de Seguridad del paciente, con una estructura que refleje para cada vigencia su plan de accion, el cual debe incluir, el plan de cpaacitaciones con debido seguimiento, monitero y proposicion de acciones de mejora a las desviaciones identificadas, presentanfo resultados mensuales en el comite de seguridad del paciente. | Falta articulacion de las lineas de intervecion del programa de Seguridad del paciente. | Fortalecer articulacion con lineas de intervecion para solicitud de Plan de Accion Vigencia 2019 (Farmacovigilancia, Tecnovigilancia,Hemovigilancia, Reactivovigilancia, Biovigilancia), con su respectivo cronograma de capacitaciones | *Socializacion del Plan de accion por linea de intervencion al programa de seguridad del paciente vigencia 2019 *Seguimiento a la ejecucion del plan de accion de las 6 Lineas de Intervencion del programa de Seguirdad del paciente. *Generar acciones frente a desviaciones encontradas | 2019-05-07 | 2019-12-31 | Jefe oficina de calidad | *Soporte de socializacion del Plan de accion por linea de intervencion al programa de seguridad del paciente vigencia 2019 *Soporte de los seguimiento a la ejecucion del plan de accion de las 6 Lineas de Intervencion del programa de Seguirdad del paciente. *Generar acciones frente a desviaciones encontradas | 50% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | cerrado | *Soporte de socializacion del Plan de accion por linea de intervencion al programa de seguridad del paciente vigencia 2019 *Soporte de los seguimiento a la ejecucion del plan de accion de las 6 Lineas de Intervencion del programa de Seguirdad del paciente. *Generar acciones frente a desviaciones encontradas | 100% | *Soporte de socializacion del Plan de accion por linea de intervencion al programa de seguridad del paciente vigencia 2019 *Soporte de los seguimiento a la ejecucion del plan de accion de las 6 Lineas de Intervencion del programa de Seguirdad del paciente. *Generar acciones frente a desviaciones encontradas | cerrado
3 | No se realizan las Rondas de seguridad acorde a un cronograma establecido, con la participacion de lo lideres institucionales, personal administrativo y lideres de las Lineas e intervencion, tal como lo establece el Documento MI-GCE-SDP-PP-01-V3 . solicitud de la informacion que no se entrego para la ejecucion de la auditoria. | Falla aplicación de Rondas de seguridad que Fortalezcan el programa de seguridad del paciente en la Subred Integrada de Servios de salud Sur | Establecer cronograma y equipos de rondas de seguridad para la Subred Integrada de servicios de salud sur | Ejecución del cronograma de rondas de seguridad para la Subred Integrada de servicios de salud sur | 2019-05-07 | 2019-12-31 | Jefe oficina de calidad | Soporte de la Eeecución del cronograma de rondas de seguridad para la Subred Integrada de servicios de salud sur | 50% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | cerrado | Soporte de la Eeecución del cronograma de rondas de seguridad para la Subred Integrada de servicios de salud sur | 100% | Soporte de la Eeecución del cronograma de rondas de seguridad para la Subred Integrada de servicios de salud sur | cerrado
4 | Incumplimiento del estandar de procesos prioritarios, resolucion 2003/2014, que define en el criterio de Fortalecimiento de la cultura institucional, lo siguiente: "El prestador tiene un programa de capacitacion y entrenamiento del personal en el tema de seguridad del paciente y en los principales riesgos de la atencion de la institucion . El programa debe mantener una cobertura del 90% del personal asistencial, lo cual es exigible a los dos años de la vigencia de la presente norma". La revision de la Documentacion evidencia la publicacion de un total de 12 Guias de Buenas Practicas, que requieren su socializacion y un seguimiento planeado por parte de los lideres del Programa de Seguridad del paciente, Lideres de Procesos, profesionales de enlace , referentes de programas/ servicios. | Falta apropiacion del conocimiento del programa de Seguridad del paciente | Creacion Curso virtual de seguridad del paciente con 52 Horas (4 Modulos), Montaje en plataforma MAO, para Habilitacion del curso | *Despliegue del Curso para el personal Asistencial con certificacion de un modulo por Mes. *Evaluar apropiacion del conocimiento y medir porcentaje cobertura del personal asistencial. *Generar acciones frente a desviaciones encontradas | 2019-05-07 | 2019-12-31 | Jefe oficina de calidad | *Soporte despliegue del Curso para el personal Asistencial con certificacion de un modulo por Mes. *Evaluar apropiacion del conocimiento y medir porcentaje cobertura del personal asistencial. *Generar acciones frente a desviaciones encontradas | 50% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | cerrado | *Soporte despliegue del Curso para el personal Asistencial con certificacion de un modulo por Mes. *Evaluar apropiacion del conocimiento y medir porcentaje cobertura del personal asistencial. *Generar acciones frente a desviaciones encontradas | 100% | *Soporte despliegue del Curso para el personal Asistencial con certificacion de un modulo por Mes. *Evaluar apropiacion del conocimiento y medir porcentaje cobertura del personal asistencial. *Generar acciones frente a desviaciones encontradas | cerrado
5 | Incumplimiento en las metas propuestas, documento MI-FT-32 V1 Plan de accion de comité, con evidencia de un cumplimiento del 74%, obedeciendo este porcentaje a que 9 de las 17 funciones formuladas para el logro de los objetivos planteados en la politica, no se realizaron y otras fueron realizadas de forma parcial | Falta Cumplimiento de los objetivos planteados para el Plan de Accion por linea de intervencion | Realiazar Plan de accion vigencia 2019 | *Seguimiento mensual al plan de accion, priorizacion de actividades a las cuales no se le dio cumplimiento en la vigencia anterior *Evaluacion al plan de accion semestral. *Generar acciones frente a desviaciones encontradas | 2019-05-07 | 2019-12-31 | Jefe oficina de calidad | *Soporte del seguimiento mensual al plan de accion, priorizacion de actividades a las cuales no se le dio cumplimiento en la vigencia anterior *Evaluacion al plan de accion semestral. *Generar acciones frente a desviaciones encontradas | 50% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | cerrado | *Soporte despliegue del Curso para el personal Asistencial con certificacion de un modulo por Mes. *Evaluar apropiacion del conocimiento y medir porcentaje cobertura del personal asistencial. *Generar acciones frente a desviaciones encontradas | 100% | *Soporte despliegue del Curso para el personal Asistencial con certificacion de un modulo por Mes. *Evaluar apropiacion del conocimiento y medir porcentaje cobertura del personal asistencial. *Generar acciones frente a desviaciones encontradas | cerrado
6 | Incumplimiento a la accion "Realizar socializacion de los eventos adversos con las acciones de mejora generadas, en las unidades de atencion y servicios, con una frecuencia trimestral" registra en el documento MI-FT-32 V1 Un cumplimiento del 25%, por consiguiente el planteamiento de las acciones de mejora, deben dar alcance a cumplir con el porcentaje de 100 propuesto en la politica. | No realizacion de socializacion de los eventos adversos, falencia en generacion de acciones de mejora | Cronograma de Desarrollo comité de seguridad del paciente, Cronograma de Reunion con Profesionales de enlace, publicaion de Boletin Informativo trimestral | *Socializaciones de los Eventos Adversos con alto impacto en la Subred por medio de las reuniones con los profesionales de enlace, Por medio de comité de seguridad del paciente y divulgacion por medio de Boletin informativo trimestral. *Acta mensual de comité de Seguridad del paciente, Acta de reunion con los profesionales de Enlace, Publicacion de Boletin informativo trimestral * Generar acciones frente a desviaciones encontradas | 2019-05-07 | 2019-12-31 | Jefe oficina de calidad | *Actas y soportes de las socializaciones de los Eventos Adversos con alto impacto en la Subred por medio de las reuniones con los profesionales de enlace, Por medio de comité de seguridad del paciente y divulgacion por medio de Boletin informativo trimestral. *Acta mensual de comité de Seguridad del paciente, Acta de reunion con los profesionales de Enlace, Publicacion de Boletin informativo trimestral * Generar acciones frente a desviaciones encontradas | 50% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | cerrado | *Actas y soportes de las socializaciones de los Eventos Adversos con alto impacto en la Subred por medio de las reuniones con los profesionales de enlace, Por medio de comité de seguridad del paciente y divulgacion por medio de Boletin informativo trimestral. *Acta mensual de comité de Seguridad del paciente, Acta de reunion con los profesionales de Enlace, Publicacion de Boletin informativo trimestral * Generar acciones frente a desviaciones encontradas | 100% | *Actas y soportes de las socializaciones de los Eventos Adversos con alto impacto en la Subred por medio de las reuniones con los profesionales de enlace, Por medio de comité de seguridad del paciente y divulgacion por medio de Boletin informativo trimestral. *Acta mensual de comité de Seguridad del paciente, Acta de reunion con los profesionales de Enlace, Publicacion de Boletin informativo trimestral * Generar acciones frente a desviaciones encontradas | cerrado
7 | Incumplimiento por parte del programa de infecciones a funcion descrita como "Realizar seguimiento al reuso de los dispositivos medicos y odontologicos", sin avance en sus acciones, según documento MI-FT-31V1, requerido para adelantar la presente auditoria, o que debe ser objeto de evaluacion por parte del equipo de seguridad y plantear las acciones de mejora que favorezcan dar a esta funcion el cumplimiento planteado, sumado este a la vigencia 2019. | Se identifica poco control al seguimiento al reuso de los dispositivos medicos y odontologicos | *Diseñar cronograma de Capacitaciones por unidades de servicio sobre el documentos de Uso y reuso. | *Socializacion del documento de Uso de reuso de Dispositivos al personal asistencial . *Evaluar apropiacion del conocimiento *Control mediante la ruta de esterilizacion , con instrumentador de vista hermosa se realiza seguimiento | 2019-05-07 | 2019-12-31 | Jefe oficina de calidad | *Soporte de la socializacion del documento de Uso de reuso de Dispositivos al personal asistencial . *Evaluar apropiacion del conocimiento *Control mediante la ruta de esterilizacion , con instrumentador de vista hermosa se realiza seguimiento | 50% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | cerrado | *Actas y soportes de las socializaciones de los Eventos Adversos con alto impacto en la Subred por medio de las reuniones con los profesionales de enlace, Por medio de comité de seguridad del paciente y divulgacion por medio de Boletin informativo trimestral. *Acta mensual de comité de Seguridad del paciente, Acta de reunion con los profesionales de Enlace, Publicacion de Boletin informativo trimestral * Generar acciones frente a desviaciones encontradas | 100% | *Actas y soportes de las socializaciones de los Eventos Adversos con alto impacto en la Subred por medio de las reuniones con los profesionales de enlace, Por medio de comité de seguridad del paciente y divulgacion por medio de Boletin informativo trimestral. *Acta mensual de comité de Seguridad del paciente, Acta de reunion con los profesionales de Enlace, Publicacion de Boletin informativo trimestral * Generar acciones frente a desviaciones encontradas | cerrado
8 | Incumplimiento institucional del 25% (12 Guias), a la documentacion e implementacion de las Buenas Practicas, frente a lo estipulado por el Ministerio de salud "16 Guias de Buenas Practicas para los procesos misionales , con oportunidades de mejora para el enfoque, implementacion y evaluacion de resultados, como fases basicas para la administracion permanente de los riesgos en la prestacion de sercisios de salud. | Reforzar apropiacion del conocimiento del programa de Seguridad del paciente | La plataforma intranet cuenta con diecisiete (17) Buenas Practicas Publicadas, Realizar cronograma de aplicación de listas chequeo, según aplique a la unidad | *Aplicación de listas de c hequeo de buenas practicas a 10 Unidades priorizadas. *Despliegue del Curso para el personal Asistencial con certificacion de un modulo por Mes. *Evaluar apropiacion del conocimiento y medir porcentaje cobertura del personal asistencial | 2019-05-07 | 2019-12-31 | Jefe oficina de calidad | *Soporte de la aplicación de listas de chequeo de buenas practicas a 10 Unidades priorizadas. *Despliegue del Curso para el personal Asistencial con certificacion de un modulo por Mes. *Evaluar apropiacion del conocimiento y medir porcentaje cobertura del personal asistencial | 50% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | cerrado | *Soporte de la aplicación de listas de chequeo de buenas practicas a 10 Unidades priorizadas. *Despliegue del Curso para el personal Asistencial con certificacion de un modulo por Mes. *Evaluar apropiacion del conocimiento y medir porcentaje cobertura del personal asistencial | 100% | *Soporte de la aplicación de listas de chequeo de buenas practicas a 10 Unidades priorizadas. *Despliegue del Curso para el personal Asistencial con certificacion de un modulo por Mes. *Evaluar apropiacion del conocimiento y medir porcentaje cobertura del personal asistencial | cerrado

## CUENTAS MÉDICAS
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | [11 empty] | CÓDIGO:
VERSIÓN:
[14 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de control interno y fecha: |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
MACRO PROCESO APOYO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD, SUBPROCESO DE CUENTAS MEDICAS ENERO 2019 |  |  |  | GLORIA ACEVEDO |  |  |  | Día: 07 | Mes:01 | Año:2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 30 Enero 2019: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 07/02/2019 |  | REPORTE Corte a 10/04/2019 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30/06/2019
No | Observacion registrada en informe de Control Interno y recomendación | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción y producto esperado | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Fortalecer la Integralidad en los procesos de gestión de ingresos y gestión clinica excelente y segura | Debilidades en la Estandarización de procedimiento de notificación y respuestas desde el proceso de glosas y facturación. | Elaboración de procedimiento de notificación y respuesta a glosas por indicios de atención insegura al programa de seguridad del paciente. Elaboración de procedimientos para notificación del area de facturación frente a indicios de atención insegura al programa de seguridad del paciente. | *Capacitación y entrenamiento en casos de indicios de atención insegura dirigido a a los tecnicos en glosas y facturación. *Informe de monitoreo al reporte generado por el area de glosas y facturación. *Adoptar acciones de mejora a las desviaciones encontradas si aplica | 7 de enero 2019 | 10 de abril 2019 | Oficina de calidad Director Financiero Oficina de facturación | Plan de mejora con la descripción del las actividades programadas en el ciclo PHVA. | 10%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | *Procedimiento de notificación y respuesta a glosas por indicios de atención insegura al programa de seguridad del paciente. *Procedimientos para notificación del area de facturación frente a indicios de atención insegura al programa de seguridad del paciente. | 100% | Documentos publicadas en la página web: *Procedimiento de notificación y respuesta a glosas por indicios de atención insegura al programa de seguridad del paciente. *Procedimientos para notificación del area de facturación frente a indicios de atención insegura al programa de seguridad del paciente. | Cerrado
2 | Fortalecer la adherencia en el registro clinico para personal medico general y enfermeria. | Registro en historia clinica de posibles fallas en la atención relacionadas con seguridad del paciente | Realizar programación de capacitación en registro clinico en medicina general y enfermeria de las siguientes unidades: Meissen, Vista hermosa, El Carmen materno infantil, tunal y medicina interna | *Capacitación en registro clinico para medicos generales y enfermeria (incluyendo justitificación e interpretación de apoyo diagnósticos) de las siguientes unidades: Meissen, Vista hermosa, El Carmen materno infantil, tunal y medicina interna. *Auditorias en registro clinico registro clinico para medicos generales y enfermeria (incluyendo justitificación e interpretación de apoyo diagnósticos) de las siguientes unidades: Meissen, Vista hermosa, El Carmen materno infantil, tunal y medicina interna. *Adoptar acciones de mejora a las desviaciones encontradas si aplica | 15 de diciembre de 2018 | 30 de junio 2019 | Subgerencia de Prestación de servicios Oficina de Calidad | Plan de mejora con la descripción del las actividades programadas en el ciclo PHVA. | 10%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | Soporte de capacitación en registro clinico en medicina general y enfermeria de las siguientes unidades: Meissen, Vista hermosa, El Carmen materno infantil, tunal y medicina interna | 100% | Planilla de capacitaciones, con número de colaboradores capacitados y medición de adherencia | Cerrado
3 | Generar Acciones de prevención del daño antijuridico | Generar Acciones de prevención del daño antijuridico | Elaboración de procedimiento de resarcimiento para los eventos mas frecuentes como Infeccion de vias urinarias, neumonia asociada a la atención en salud y caidas | *Capacitaciónen el procedimiento de resarcimiento para los eventos mas frecuentes como Infeccion de vias urinarias, neumonia asociada a la atención en salud y caidas. *Informe de monitoreo al reporte generado por resarcimiento en las siguiente unidades:Meissen, Vista hermosa, El Carmen materno infantil, tunal y medicina interna. *Adoptar acciones de mejora a las desviaciones encontradas si aplica. | 7 de Enero 2019 | 10 de abril 2019 | Oficina de calidad Director Financiero | Plan de mejora con la descripción del las actividades programadas en el ciclo PHVA. | 10%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | Procedimiento de resarcimiento para los eventos mas frecuentes como Infeccion de vias urinarias, neumonia asociada a la atención en salud y caidas | 100% | Documento publicado en la página web: Procedimiento de resarcimiento para los eventos mas frecuentes como Infeccion de vias urinarias, neumonia asociada a la atención en salud y caidas | Cerrado
4 | Fortalecer el Reporte insitucional para la notificacion de indicios y eventos adversos | Subregistro de notificación de eventos, relacionados con la politica de Seguridad el paciente | Realizar programación de capacitación a la politica de seguridad del paciente y programa de seguridad del paciente de reacción inmediata ante un indicio de atención insegura de las siguientes unidades: Meissen, Vista hermosa, El Carmen materno infantil, tunal y medicina interna | *Realizar capacitación al procedimiento de reacción inmediata ante un indicio de atención insegura de las siguientes unidades: Meissen, Vista hermosa, El Carmen materno infantil, tunal y medicina interna. *Realizar Apropiación del conocimiento del procedimiento de reacción inmediata ante un indicio de atención insegura de las siguientes unidades: *Meissen, Vista hermosa, El Carmen materno infantil, tunal y medicina interna. Adoptar acciones de mejora a las desviaciones encontradas si aplica. | 15 de enero de 2019 | 30 de junio 2019 | Oficina de Calidad | Plan de mejora con la descripción del las actividades programadas en el ciclo PHVA. | 10%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | Desarrollo de capacitación a los calaboradores en el procedimiento de reacción inmediata ante un indicio de atención insegura de las siguientes unidades: Meissen, Vista | 100% | Planilla de capacitaciones, con número de colaboradores capacitados y medición de adherencia | Cerrado

## GESTION DEL CONOCIMIENTO
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | [11 empty] | CÓDIGO:
VERSIÓN:
[14 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de control interno y fecha: |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - DOCENCIA SERVICIO - CONVENIO ENFERMERÍA Vigencia 2019 |  |  |  | Gloria Acevedo |  |  |  | Día: 09 | Mes:08 | Año:2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 30/09/2019 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 15/10/2019 |  | REPORTE Corte a 30/04/2020 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 04/05/2020
No | Observacion registrada en informe de Control Interno y recomendación | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción y producto esperado | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | “El decreto 003 de 2003 “modelo de evaluación de la relación docencia servicio. criterios básicos de calidad para centros de prácticas formativas”, establece que las prácticas formativas deben aportar a la formulación de planes de mejoramiento sobre normas técnicas, protocolos y guías de atención implementadas en la institución”. productos que no se refleja en la documentación aportada por el proceso desaprovechándose la capacidad analítica y constructiva de estudiantes, docentes y colaboradores docencia servicios | En el periodo de tiempo evaluado y actualmente se evidencia el aporte de las prácticas formativas al proceso de planes de mejoramiento sobre normas técnicas, protocolos, proceso de implementación y adopción de guías de práctica clínica. Para el periodo evalaudo se presentaron evidencias, aunque es necesario continuar fortaleciendo el registro de evidencias de este aporte, armonizado con la norma y anexos técnicos. | Verificación y actualización de los documentos de registro que evidencien las actividades que aportan las prácticas formativas a los planes de mejoramiento, protocolos y GPC. armonizados con los anexos técnicos de los programas en rotación. | *Normalización de los documentos ante la oficina de calidad, socialización y aplicación de los mismos. *Seguimiento de las acciones implementadas al interior del comité docencia servicio y de la oficina de gestión del conocimiento. *Establecer correctivos ante las desviaciones presentadas. | 30 de septiembre 2.019 | 31 de marzo de 2.020 | Oficina Gestión del conocimeinto | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 10%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | Documentos de las actividades aportadas a las prácticas formativas, planes de mejoramiento, protocolos y GPC. armonizados con los anexos técnicos de los programas en rotación. | 100% | Actualización de los documentos de registro que evidencien las actividades que aportan las prácticas formativas a los planes de mejoramiento, protocolos y GPC. armonizados con los anexos técnicos de los programas en rotación | Cerrado
2 | Anexo técnico y/o plan e práctica formativa, presentadas no ajustadas a los lineamientos del ministerio de educación, teniendo en cuenta que cada institución presenta un anexo técnico diferente, en cuanto a estructura y contenido de la información, evidenciándose omisión de datos importantes como fecha de suscripción el convenio (fundación universitaria del área andina), formatos sin información de la segunda parte, (IES manuela Beltrán), así como también información plasmada en estos anexos por fuera del esquema que propone el ministerio de educación (universidad Antonio Nariño), por lo que se debe en la concertación y/o aprobación del plan de prácticas formativas, de cumplimiento con estos lineamientos, en cuanto a forma y contenido. | Por trámites extensos realizados entre las Instituciones de Educación y el Ministerio de Educación para efectos de obtención de registros calificados, los cuales son otorgados cada 7 años. En cuanto a forma se tendrán en cuenta las recomendaciones sugeridas. Aunque en los anexos que han presentado en esta vigencia se ha revisado cuidadosamente este aspecto. En estos formatos de anexos técnicos no se coloca la fecha de suscripción del Convenio Docencia Servicio y el formato actual no lo contempla | Normalización ante la oficina de calidad del procedimiento ajustado de planes de práctica formativa | *Socialización del procedimiento de planes de práctica formativa. *Seguimiento a la adherencia del procedimiento y a la operatividad del mismo en cuento a forma y contenido. *Establecer correctivos ante las desviaciones presentadas en la adherencia al procedimiento y a la operatividad del mismo. | 30 de septiembre 2.019 | 31 de marzo de 2.020 | Oficina Gestión del conocimeinto | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 10%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | Procedimiento Planes de Práctica Formativa ajustado y Normalizado | 100% | Procedimiento Planes de Práctica Formativa ajustado Y Normalizado | Cerrado
3 | En el alcance y dirección el documento “procedimiento concertación planes de práctica formativa delegación progresiva de actividades y bitácora de rotación gc-pr-02 v1. establece que va dirigido a los programas de formación en el área de la salud, sin embargo, para la definición de prácticas solo relaciona el programa de enfermería, por lo que se requiere revisión y replanteamiento de este documento, el cual debe integrar y dar alcance a todos los programas de salud contemplados en los convenios. | No descripción completa evidenciada en el procedimiento actual | Normalización ante la oficina de calidad del procedimiento concertación de prácticas formativas. | *Socialización de la nueva versión del procedimiento. *Continuar realizando seguimiento y evaluación de los planes de práctica formativa al interior del comité docencia servicio teniendo en cuenta el procedimiento ajustado. *Establecer correctivos ante las desviaciones presentadas. | 30 de septiembre 2.019 | 31 de marzo de 2.020 | Oficina Gestión del conocimeinto | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 10%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | Procedimiento Concertación de Prácticas Formativas. ajustado y Normalizado | 100% | Procedimiento Concertación de Prácticas Formativas. ajustado y Normalizado | Cerrado
4 | En la cláusula vigésima quinta el convenio marco de la relación docencia servicio, así como en la actividad 7 del documento concertación planes de práctica formativa, gc- pr-02 v1. se determina que dicho plan debe ser establecido, reglamentado y supervisado por el comité docencia servicio y con la evaluación semestral en conjunto con la IES sobre el desarrollo del mismo. En la documentación aportada por el proceso no se evidencia soportes de la ejecución completa de esta actividad. por tanto, se requiere para el plan de mejora las actas de socialización inicial y final de las rotaciones, de acuerdo a las universidades con convenio: (andina, ECCI, Manuela Beltrán, Antonio Nariño, UDCA, javeriana), programa de enfermería, segundo semestre/1 | Documento Concertación Planes de Práctica Formativa, GC- PR-02 V1 - en proceso de ajuste y actualización. | Normalización ante la oficina de calidad del documento Concertación Planes de Práctica Formativa, GC- PR-02 V1 | *Socialización de la nueva versión del procedimiento. *Continuar realizando seguimiento y evaluación de los planes de práctica formativa al interior del comité docencia servicio teniendo en cuenta el procedimiento ajustado. *Establecer correctivos ante las desviaciones presentadas. | 30 de septiembre 2.019 | 31 de marzo de 2.020 | Oficina Gestión del conocimeinto | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 10%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | Documento Concertación Planes de Práctica Formativa, GC- PR-02 V1, ajustado, normalizado y socializado | 100% | Documento Concertación Planes de Práctica Formativa, GC- PR-02 V1, ajustado, normalizado y socializado. | Cerrado
5 | Debilidades frente a la ejecución, recopilación y organización de los productos resultado de las actividades plasmadas en el documento “CARACTERIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO GC-PR-10-V1, a saber. “formalización de redes internas en gestión del conocimiento, tabla maestra de investigaciones, informe final de caracterización de prácticas de gestión del conocimiento e informe de acción ejecutada”, dado que no se contó con los productos generados de la ejecución de las actividades antes descritas. | En la actualidad se está cosntruyendo el modelo de gestión de conocimiento en salud, que incluye la periodicidad de la caracterización de prácticas de conocimiento. | Cuantificación a las prácticas de gestión del conocimiento por dominio, documento “CARACTERIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO GC-PR-10-V1, | *Revisión, actualización, normalización y socialización del procedimiento de Prácticas de Gestión del Conocimiento. *Seguimiento a la adherencia del procedimiento actualizado. *Establecer correctivos ante las desviaciones presentadas en la adherencia al procedimiento. | 30 de septiembre 2.019 | 31 de marzo de 2.020 | Oficina Gestión del conocimeinto | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 10%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | Cuantificación a las prácticas de gestión del conocimiento por dominio, documento “CARACTERIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO GC-PR-10-V1, | 100% | Procedimiento de Prácticas de Gestión del Conocimiento. "Caracterización de prácticas de gestión del conocimiento GC-PR-10-V12 GC-PR-10-V12 , . | Cerrado