## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIE...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 425
| Fecha | 2021-12-23
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.1 | Falta de gestión adelantada por la Oficina de Control Interno, dentro del proyecto construcción CAPS Danubio | 1 | Presentar y Aprobar Plan anual de auditoria - PAA 2022 por parte del Comité Institucional de Control Interno CICCI, que incluya a los proyectos de infraestructura priorizados | Auditoría a Proyectos | Auditoría a Gestión de Proyectos de infraestrucutra | 1 | CONTROL INTERNO | 2022-01-15 | 2022-01-31
2 | FILA_2 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.1 | Falta de gestión adelantada por la Oficina de Control Interno, dentro del proyecto construcción CAPS Danubio | 2 | Planear la auditoría relacionada con los proyectos de infraestructura priorizados | Auditoría a Proyectos | Auditoría a Gestión de Proyectos de infraestrucutra | 1 | CONTROL INTERNO | 2022-05-02 | 2022-05-30
3 | FILA_3 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.1 | Falta de gestión adelantada por la Oficina de Control Interno, dentro del proyecto construcción CAPS Danubio | 3 | Ejecutar la auditoría de acuerdo a la programación, relacionada con los proyectos de infraestructura priorizados | Auditoría a Proyectos | Auditoría a Gestión de Proyectos de infraestrucutra | 1 | CONTROL INTERNO | 2022-06-01 | 2022-10-31
4 | FILA_4 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.1 | Falta de gestión adelantada por la Oficina de Control Interno, dentro del proyecto construcción CAPS Danubio | 4 | Emitir, entregar y socializar el informe resultado de la auditoria de proyectos de infraestructura | Auditoría a Proyectos | Auditoría a Gestión de Proyectos de infraestrucutra | 1 | CONTROL INTERNO | 2022-11-01 | 2022-11-30
5 | FILA_5 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.2 | Inoportunidad en el uso de los mecanismos de sanción con que cuenta la Entidad, frente a posibles deficiencias en los Estudios de Suelos para la construcción del CAPS Danubio | 5 | Terminar el proceso administrativo sancionatorio por posible incumplimiento del contrato 142 de 2018 | Resolución que decreta o no el incumplimiento | Resolución que decreta o no el incumplimiento | 1 | JURIDICA Y DIRECCIÓN CONTRATACIÓN | 2022-01-07 | 2022-08-30
6 | FILA_6 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.2 | Inoportunidad en el uso de los mecanismos de sanción con que cuenta la Entidad, frente a posibles deficiencias en los Estudios de Suelos para la construcción del CAPS Danubio | 6 | Resolver el recurso de reposición relacionado con el contrato 142-2018, si fuese el caso | Resolución que resuelve recurso | Resolución que resuelve recurso | 1 | JURIDICA Y DIRECCIÓN CONTRATACIÓN | 2022-09-01 | 2022-09-30
7 | FILA_7 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.2 | Inoportunidad en el uso de los mecanismos de sanción con que cuenta la Entidad, frente a posibles deficiencias en los Estudios de Suelos para la construcción del CAPS Danubio | 7 | Ordenar liquidar el contrato 142-2018, si fuese el caso | Liquidación de contrato, si fuese el caso | Liquidación de contrato, si fuese el caso | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL / PROYECTOS | 2022-10-01 | 2022-11-22
8 | FILA_8 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.2 | Inoportunidad en el uso de los mecanismos de sanción con que cuenta la Entidad, frente a posibles deficiencias en los Estudios de Suelos para la construcción del CAPS Danubio | 8 | Compensar los saldos a que haya lugar, su fuese el caso | Liquidación de contrato, si fuese el caso | Liquidación de contrato, si fuese el caso | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL / PROYECTOS | 2022-10-01 | 2022-11-22
9 | FILA_9 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.3 | Publicación inoportuna en el SECOP I de documentos y actos administrativos del contrato de consultoria No. 142 de 2018 | 9 | Publicar los diferentes actos administrativos de las etapas de la contratación, de proyectos de infraestructura, en la plataforma Secop I, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. | Oportunidad en la publicación de documentos en el SECOP I para los proyectos de infraestructura | Publicación de documentos en términos de ley | 1 | DIRECCION DE CONTRATACIÓN - SUPERVISORES | 2022-01-07 | 2022-11-22
10 | FILA_10 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.3 | Publicación inoportuna en el SECOP I de documentos y actos administrativos del contrato de consultoria No. 142 de 2019 | 10 | Realizar reinducción al área de contratación y supervisores, consistente en socializar los términos de publicación establecidos en la norma, de los procesos contractuales adelantados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, en la plataforma SECOP I. | % de colaboradores con Reinducción | # de colaboradores capacitados / total de colaboradores programados *100 | 1 | DIRECCION DE CONTRATACIÓN | 2022-01-07 | 2022-02-28
11 | FILA_11 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.3 | Publicación inoportuna en el SECOP I de documentos y actos administrativos del contrato de consultoria No. 142 de 2020 | 11 | Publicar los diferentes actos administrativos de las etapas de la contratación de proyectos de infraestructura, en la plataforma Secop I, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. | Oportunidad en la publicación de actos administrativos | Oportunidad en la publicación de actos administrativos | 1 | DIRECCION DE CONTRATACIÓN | 2022-01-07 | 2022-11-22
12 | FILA_12 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.3 | Publicación inoportuna en el SECOP I de documentos y actos administrativos del contrato de consultoria No. 142 de 2021 | 12 | Verificar la publicación oportuna de los documentos en las etapas precontractual y contractual, para los proyectos de infraestructura | Oportunidad en la publicación de documentos en el SECOP I | Publicación de documentos en términos de ley | 1 | GERENCIA CONTROL INTERNO | 2022-01-07 | 2022-11-22
13 | FILA_13 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.4 | Falta de ser explicitos en el requerimiento de perfiles para la aprobación de estudio de suelos para la construcción del CAPS Danubio de acuerdo a la norma NSR-10 | 13 | Detallar el o los perfiles que se requieran para los diferentes componentes del o los proyectos que adelante la Subred Sur, en los pliegos de condiciones. | Listado de perfiles en pliegos de condiciones | Listado de perfiles en pliegos de condiciones | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL / PROYECTOS | 2022-01-07 | 2022-11-22
14 | FILA_14 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.4 | Falta de ser explicitos en el requerimiento de perfiles para la aprobación de estudio de suelos para la construcción del CAPS Danubio de acuerdo a la norma NSR-10 | 14 | Incluir en pliegos de condiciones una obligación relacionada con aportar todo el personal profesional, técnico y administrativo que se requiera para el cumplimiento del objeto de interventoría, para los nuevos proyectos de infraestructura. | Inclusión de la obligación en los pliegos de condiciones | Inclusión de la obligación en los pliegos de condiciones | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL / PROYECTOS | 2022-01-07 | 2022-11-22
15 | FILA_15 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.5 | Debilidad en la estructuración de las obligaciones tecnicas relacionadas con los estudios y diseños en el Contrato de Obra No. 54701-2020, que originaron controversias y retrasos en el inicio de la ejecución del CAPS Danubio | 15 | Realizar revisión conjunta con la EGAT, respecto a la estructuración de los nuevos procesos contractuales de infraestructura que desarrolle la Subred Sur | Acta de revisión conjunta | Acta de revisión conjunta | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL / PROYECTOS | 2022-01-07 | 2022-11-22
16 | FILA_16 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.5 | Debilidad en la estructuración de las obligaciones tecnicas relacionadas con los estudios y diseños en el Contrato de Obra No. 54701-2020, que originaron controversias y retrasos en el inicio de la ejecución del CAPS Danubio | 16 | Revisar y aprobar el cronograma de obra que incluya los tiempos de apropiación de estudios y diseños, salvo para los contratos de llave en mano. | Cronograma de Obra aprobados | Cronograma de Obra aprobados | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL / PROYECTOS | 2022-01-07 | 2022-11-22
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIE...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 425
| Fecha | 2021-11-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021