## 1.CONSOLIDADO PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCION AL CIUDADANO 2018
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS | [6 empty] | SEGUIMIENTO A 31 MARZO DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A MARZO 31/2018 | SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A JUNIO /2018 | SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |  |  | % CUMPLE | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |  |  | % CUMPLE
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO ESPERADO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 1.1. | Diseño y desarrollo de una estrategia que permita dar a conocer a los servidores de la Entidad, la Política de Administración de Riesgos. | Estrategia desarrollada de divulgación de la Política de Gestión de Riesgos. | 2018-04-30 | Desarrollo Institucional | NA | NA | NA | 100 | Se realizo publicacion en intranet de politica SIAR actualizada y se ha divulgado en Mesa de Acreditacion. Para segundo semestre se tiene previsto avanzar en coberturas de despliegue | 80 | Politica SIAR Pagina WEB | 98% | Se mantiene publicacion en intranet de politica SIAR actualizada con fortalecimiento de difusión en tercer trimestre en inducción, visitas a USS, Mesa de Acreditacion, ULC, entre otros espacios según programación. | 85 | Politica SIAR Pagina WEB Registrosde socialización | 98% | Durante el cuarto trimestre se fortalecio la socialización en Lineamientos de Riesgos con e con visitas a Unidades Asistenciales personalizadas, mensajes de redes sociales, inducción, entre otros. | 95% | Politica SIAR Pagina WEB Registrosde socialización | 99%
| 1.2 Construcción Mapa de Riesgos Corrupción | 1.2.1 | Analizar e identificar actividades y/o procesos críticos para la materialización de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y sus dimensiones operativas. | Mapa de Riesgos Anticorrupción publicado en la página web. | 2018-02-28 | Desarrollo Institucional | Durante enero de 2018 con participación de los procesos y/o dependencias correspondientes se diseño el PAAC 2018 Y se publico en la pàgina web cumpliendo con la Ley 1712/2014 | 100 | Plan Anticorrupcion de Atenciòn y servicio al ciudadano 2018 |  | Los riesgos de corrupcion se evaluan en conjunto con riesgos institucionales , donde participa activamente el autocontrol. A segundo trimestre NO se ha materializado ningun riesgo de corrupcion, producto de controles establecidos | 100 | Mapa de riesgos Institiucional incluye seguimiento riesgos corrupcion |  | En tercer trimestre se mantiene el seguimientoa los riesgos de corrupcion en conjunto con riesgos institucionales , donde participa activamente el autocontrol, con resultados de CERO riesgos materialziados por tipología corrupción. | 100 | Mapa de riesgos Institiucional incluye seguimiento riesgos corrupcion |  | En cuarto trimestre se mantiene el seguimiento a la tipologia de "Riesgos de corrupción" en el mapa de riesgos institucional. Dicho seguimiento se realiza a nivel del autocontrol con participacion de los lideres de cada proceso y un segundo nivel de seguimiento a cargo de Gerencia del Riesgo. Durante la vigencia 2018, NO se presento materializacion de riesgos por tipología corrupción. | 100% | Mapa de riesgos Institiucional incluye seguimiento riesgos corrupcion
|  |  | Realizar talleres y/o mesas de trabajo con los procesos sobre la Gestión del Riesgo de Corrupción para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos. |  | 2018-05-31 | Todos los procesos Desarrollo Institucional Referente Gerencia del Riesgo | NA | NA | NA |  | En el marco de revision de segundo orden de riesgos identificados, se revisa en conjunto con lideres de procesos, la gestion de reisgo de corrupcion identificados. A primer semestre 2018, ningun riesgo asociado a corrupcion se ha materializado | 100 | Mapa de riesgos Institiucional incluye seguimiento riesgos corrupcion |  | En la asistencia técnica dada por la Gerencia del Riesgo a los lideres de proceso, se revisa en conjunto con lideres de procesos la gestión de riesgos de corrupcion identificados. A tercer trimestre de 2018, ningun riesgo asociado a corrupcion se ha materializado | 100 | Mapa de riesgos Institiucional incluye seguimiento riesgos corrupcion |  | Se mantiene el acompañamiento y asistencia técnica dada por la Gerencia del Riesgo a los lideres de proceso, para seguimiento de los riesgos identificados en cada proceso, siendo parte integral riesgos tipologia "corrupción" | 100% | Mapa de riesgos Institiucional incluye seguimiento riesgos corrupcion
|  | 1.2.2 | Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción |  | 2018-06-30 | Desarrollo Institucional | NA | NA | NA |  | El mapa de riesgos de corrupcion esta integrado en el mapa de riegos institucionales y se evalua conforme a metodologia vigente | 100 | Mapa de riesgos Institiucional incluye seguimiento riesgos corrupcion |  | El mapa de riesgos de corrupcion esta integrado en el mapa de riegos institucionales y se evalua conforme a metodologia vigente | 100 | Mapa de riesgos Institiucional incluye seguimiento riesgos corrupcion |  | El mapa de riesgos institucional identifico un total de 90 riesgos, de los cuales 10 pertenecen a tipologia de corrupcion (4 de Proceso contratación, 3 Proceso Gestión financiera, 2 Proceso TICS y 1 Proceso Desarrollo Instituconal). El total de riesgos identificados tuvieron seguimiento. A nivel de Tipologia "corrupción" NO hubo materializacion de riesgos producto de los controles implementados al interior de los procesos. Los resultados se publican en la web institucional en el boton de transparencia para consulta y observaciones de la comunidad en general. | 100% | Mapa de riesgos Institiucional incluye seguimiento riesgos corrupcion
| 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Realizar ejercicio de consulta interna y externa, que permita conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos, respecto al mapa de riesgos de corrupción. | Un ejercicio de consulta interna y externa realizado con el fin de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanos, respecto al mapa de riesgos de corrupción. | 2018-07-31 | Desarrollo Institucional | NA | NA | NA |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100%
| 1.4 Monitoreo y Revisión | 1.4 | Realizar monitoreo semestral de los riesgos de corrupción, de acuerdo con los lineamientos y herramientas establecidas para la Gestión de Riesgos. | Seguimiento a la efectividad de los controles y/o la creación de nuevos que minimicen la posibilidad de materialización de los Riesgos de Corrupción. | Semestralmente |  | NA | NA | NA |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100%
| 1.5 Seguimiento | 1.5 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción conforme a la normatividad vigente. |  |  |  | NA | NA | NA |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100%
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [6 empty] | SEGUIMIENTO A 31 MARZO DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A MARZO 31/2018 | SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A JUNIO 31/2018 | SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A SEPTIEMBRE/2018 | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A SEPTIEMBRE/2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO ESPERADO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE
2. Racionalización de Trámites | 2. 1 Identificación del Trámites | 2.1.1 | Validar la información registrada en el SUIT respecto a los trámites Vs. la ejecución de cada uno de ellos. | 100% de los tramites validados | 2018-05-31 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Gerencia de la Información y Tics | NA | NA | NA | NA | A junio de 2018 se avanzo en revisión de los tramites activos e identificación de estado actual asociado a activos o inactivos, como fase inicial del procesos de validacion y actualización de SUIT . Adicional se gestiono actualizacion de claves de los operadores del sistema segun roles vigentes, actividad en desarrollo, pendiente respuesta DAFP | 60 | Correo de actualizacion de claves Estado actual de tramites inscritos en SUIT a nivel Subred | 73% | La subred Sur tiene inscrito 13 tramites en el SUIT, de los cuales 7 (70%)estan por validados por el DAFP, 3 tramites son de actualización exclusiva de la SDS Y 3 Tramite en aprobación del DAFP segun actualizaciones realizadas por la subred, los cuales son "Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, Historia Clinica y Atención inicial de urgencia ". Dentro de las actualizaciones internas realizadas se actualizo la direccion de la Unidad de la sede principal , y se retiro direccion de las unidades de atención de Venecia, y Nuevo Muzu en razon a novedades de cierre a nivel de habilitación. A septiembre de 2018, se avanzo en la realización del procedimiento de gestión de tramites, y se realizo evaluación de cada uno de los tramites que se encuentran publicados en el SUIT para su actualización de acuerdo a la información pertinente para cada tramite. | 90 | Pantallazos de informacion actualizada en tramites SUIT acta de Reunion de diagnostico de Tramites Procedimiento de gestion de tramites | 93% | La subred Sur tiene inscrito 13 tramites en el SUIT, de los cuales 13 (100%)estan validados por el DAFP y se mantienen en desarrollo | 90% | pantallazos | 97%
| 2. 2 Priorización de Trámites | 2.2.2 | Análisis de las necesidades y expectativas de los ciudadanos, a través de PQR´s, encuestas de satisfacción y resultados de grupos focales para identificar los tramites más recurrentes. | Informe | Semestralmente | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | NA | NA | NA |  | EN informe consolidado semestral de PQRS se relaciona el analisis correspondientes a necesidades o expectativas identificadas | 100 | Informe PQRS Primer semestre 2018 |  | El informe de PQRSF , contiene el analisis de los diferentes canales de interación , tipologias ,tiempos promedio de respuesta por dependencia, el informe contiene discriminado por unidad y servicios concluciones y recomendaciones.Durante el tercer trimestre se recibieron 3811 requerimientos, de los cuales 1371 fueron reclamos, 751 Solicitudes de copia,, 719 derechos de petición interes particular, 320 Derechos de peticion de interes general, 270 quejas, 222 felicitaciones, 78 solicitudes de información, 63 sugerencias, 13 consultas y 4 consultas de corrupción | 100 | Informe PQRSF mensual , trimestral |  | Se mantiene la presentación del informe de PQRSF, el cual contiene el analisis de los diferentes canales de interación , tipologias ,tiempos promedio de respuesta por dependencia, el informe contiene discriminado por unidad y servicios concluciones y recomendaciones. Durante el cuarto trimestre se recibieron 3378 requerimientos, de los cuales el mayor numero de requerimientos corresponde a la Tipología Recamos con el 37%, seguido por Derecho de interés Particular con el 22%, Solicitud de Copia corresponde al 20%. En cuarto lugar para el periodo se ubican las Felicitaciones con el 7%, Quinto lugar las Quejas con el 6%. Solicitud de información 4 %; Derechos de Petición de Interés General 2%, Sugerencial%; Consulta 0.2%; Denuncias por actos de corrupcióno.08 %. | 100%
| 2. 3 Racionalización de Trámites | 2.3.1 | Buscar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites en relación disminuir tiempos, optimizar tecnología, reducción de pasos para el Ciudadano, así como costos. | Plan de acción de Racionalización de los tramites definidos. | 2018-06-30 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano: Jefe Oficina Asesora Procesos a cargo de la ejecución de las acciones que permitan racionalizar los trámites. | NA | NA | NA |  | A junio de 2018 se ha asistido a las reuniones convocadas por SDS donde se han impartido lineamientos frente a racionalizacion de tramites en lo referente a optimizacion y reduccion de tiempos. Actividad en desarrollo que se ejecuta según lineamientos de SDS | 60 | Reunion SDS |  | Anivel de acciones efectivas se realizo actualizacion de l informacion registrada en el SUIT, en los trámites de Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, Historia Clinica, Atención inicial de urgencias y Asignacion de citas.con enfasis en los campos telefonos, correo,y puntos de atención e inscripcion de las 38 unidades habilitadas en la subred sur para este tramite. | 90 | Plan de accion SUIT - tramites Pantallazos SUIT antes y despues de actualizacion |  | Para la evaluación de los tramites para el 4to trimestre 2018, se toma como base las encuestas de satisfacción las cuales se amplian a los servicios que contienen los tramites, observando que debe fortalecerse e implementar acciones en el servicios de atención inicial de urgencias, asignación de citas. Se da conocer este informe a los lideres de manera mensual via comunicación interna y correo para tomar las acciones a que haya lugar. | 100%
| 2. 4 Interoperabilidad | 2.4.1 | Construcción de la cadena de trámites de la Subred Sur de acuerdo a los servicios ofertados. | Cadena de Tramites de la Subred Sur | 2018-08-30 | Gerencia de la Información y Tics Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA |  | Se realizo acta de reunion entre Sistema de información, Tics, Servicio al ciudadano y Lideres y/o representantes de los trámites inscritos en SUIT con aprobación de NO APLICACION de esta acción definida, pues el desarrollo de los 13 trámites inscritos son de manejo interno, por tanto al no existir relación con otra entidad para su desarrollo, NO aplica la construcción de una cadena de trámites. | NA | NA |  | Se realizo acta de reunion entre Sistema de información, Tics, Servicio al ciudadano y Lideres y/o representantes de los trámites inscritos en SUIT con aprobación de NO APLICACION de esta acción definida, pues el desarrollo de los 13 trámites inscritos son de manejo interno, por tanto al no existir relación con otra entidad para su desarrollo, NO aplica la construcción de una cadena de trámites. | NA | NA
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [6 empty] | SEGUIMIENTO A 31 MARZO DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A MARZO 31/2018 | SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A JUNIO 31/2018 | SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A SEPTIEMBRE/2018 | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A SEPTIEMBRE/2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO ESPERADO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE
3. Rendición de Cuentas | Planeación de la Rendición de Cuentas | 3.1 | Caracterización de los ciudadanos, grupos de interés e Identificación de necesidades. | Informe | Segunda Semana de Febrero | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | En el marco deI informe de Rendicion de cuentas 2017, se incluyo informaciòn de caracterizaciòn de la poblaciòn que reside en la Subred Sur occidente en donde el 20% pertenecen a Capital Salud, 63% son de Regimen contributivo, y en menor proporcion otras aseguradoras..En seguimiento del PAAC a primer trimestre de 2018, se entrega informe de caracterización de los ciudadanos- usuarios - grupos de interés e identificación de necesidades, mecanismos de información y comunicación. | 100 | Informe de Rendiciòn de cuentas Acta de reuniòn de seguimiento PAAC I tirmestre de 2018 | 100 | La caracterización de la poblacion se cumplio con el informe entregado por Participacion comunitaria y Servicio al Ciudadano "CARACTERIZACION DE LOS CIUDADANOS- USUARIOS - GRUPOS DE INTERES E IDENTIFICACION DE NECESIDADES, MECANISMOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN" a primer trimestre 2018. | 100 | INFORME - CARACTERIZACIÓN DE USARIOS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR (FEBRERO 2018) | 98% | La caracterización de la poblacion se cumplio con el informe entregado por Participacion comunitaria y Servicio al Ciudadano "CARACTERIZACION DE LOS CIUDADANOS- USUARIOS - GRUPOS DE INTERES E IDENTIFICACION DE NECESIDADES, MECANISMOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN" a primer trimestre 2018. A nivel desgregado de resultados, en Rendición de cuentas Abril 2018se recibieron un total de 42 comentarios mediante la Urna, de los cuales en la plenaria fueron respondidos 35, los 7 restantes se direccoinaron por el SDQS y fueron respondidos. | 100 | INFORME - CARACTERIZACIÓN DE USARIOS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR (FEBRERO 2018) | 99% | Actividad cumplida a primer trimestre 2018 mediante informe de "CARACTERIZACION DE LOS CIUDADANOS- USUARIOS - GRUPOS DE INTERES E IDENTIFICACION DE NECESIDADES, MECANISMOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN". A cuarto trimestre 2018 se programa rendición de cuentas del sector salud, por tal motivo se reailza trabajo articulado con SDS, quienes aportan los insumos para despliegue y capacitación previo al evento, así mismo se realiza dentro de la planeación la identificación de necesidades y expectativas en salud el dia 09/11/2018 se realiza matriz la cual se anexa . | 100% |  | 100%
| Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 3.2 | Definir la Metodología con la cual se llevara a cabo el proceso de Rendición de Cuentas. | Metodología Establecida | Segunda Semana de Febrero | Desarrollo Institucional | A primer trimestre de 2018 se ha avanzado en el diseño de la metodología aplicada para la Rendición de cuentas | 100 | Acta de reuniòn de seguimiento PAAC I tirmestre de 2018 |  | Adicional a la presentación que incluye lineamientos para la Rendición de cuentas, a junio se avanzo en el diseño del procedimiento de Rendición de cuentas, con el fin de estandarizar la metodologia y normalizarla a nivel institucional. | 90 | Presentación Metodologia Rendición de Cuentas |  | Durante el tercer trimestre 2018 se diseño el instrutivo de rendición de cuentas el cual esta en proceso de normalización | 90 | Instructivo de Rendición de Cuentas |  | La Metodologia se enmarco en el cumplimiento de la normatividad, así como lo establecido por la Veeduría Distrital & Manual de Rendición de Cuentas . Este momento se realizó concertadamente con la Secretaria de Salud, llevando a cabo socializacion con las Formas de Participacion del proceso de Rendicion de Cuentas. A nivel de lineamientos esta en tramite de ajuste el instructivo de Rendición de cuentas. | 90%
| Implementación y Desarrollo de la Estrategia | 3.3 | Elaborar, y difundir el Informe de Rendición de Cuentas en versión preliminar, teniendo en cuenta el público asistente. | Informe de Rendición de cuentas disponible para la Ciudadanía | Tercera semana de Febrero. | Desarrollo Institucional Gerencia del Información y TIC | Se cumplio con la elaboraciòn, difusiòn y publicaciòn del informe de Rendiciòn de cuentas institucional 2017 | 100 | Informe de Rendiciòn de cuentas 2017 |  | La institucion realizo Rendicion de cuentas de vigencia 2017, el dia 20 de abril. Dicho informe esta publica en la página web "Rendición de cuentas vigencia 2017", como mecanismo de difusión virtual a la ciudadania | 100 | Informe Rendición de Cuentas 2017 |  | La institucion realizo Rendicion de cuentas de vigencia 2017, el dia 20 de abril. Dicho informe esta publicado en la página web "Rendición de cuentas vigencia 2017", como mecanismo de difusión virtual a la ciudadania | 100 | Informe Rendición de Cuentas 2017 |  | La implementación se llevó a cabo en la Asamblea de Rendición realizada el 30 de noviembre 2018 en las instalaciones de la SDS, en esta hubo representación de la Subred Sur tanto de directivos como comunidad en general, así mismo via streaming en el auditorio del Tunal. | 100%
|  |  | Estrategias virtuales y/o presenciales de interacción entre los Ciudadanos y la Subred Sur, previos a la Audiencia Pública. | Evidencias de la ejecución de Diálogos Ciudadano | Desde la Segunda Semana de Febrero hasta la Primera Semana de Marzo. | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Previo a la Rendicion de cuentas de diciembre de 2017, se realizaron 4 conversatorios en Noviembre del 2017, uno por Localidad. Se entregan como soporte: Informe que contiene la Ficha técnica y los consolidados de las necesidades de la Comunidad identificados en dichos conversatorios. Además, dos Audiencias Públicas Locales en Usme y Tunjuelito | 100 | Soportes de conversatorios- Fichas tecnicas |  | El mecanismo de difusión de Rendición de cuentas del 20 de abril de 2018, fue informado a la ciudadanía mediante: notificación por página web institucional, en espacios con la comunidad "conversatorios" | 100 | Pantallazo web : Rendicion de cuentas Registros de asistencia de conversatorios |  | El mecanismo de difusión de Rendición de cuentas del 20 de abril de 2018, fue informado a la ciudadanía mediante: notificación por página web institucional, en espacios con la comunidad "conversatorios" | 100 | Pantallazo web : Rendicion de cuentas Registros de asistencia de conversatorios |  | La difusión de la Asamblea de Rendición de noviembre 2018, se realizó mediante publicación en la pagina WEB de la Subred, invitando a la ciudadania a participar en dicho ejercicio en el marco del control social
|  |  | Realizar la Rendición de cuentas acorde a los lineamientos establecidos y la Normatividad vigente. | Rendición de Cuentas | Tercera Semana de Marzo | Desarrollo Institucional Gerencia de la Información y TIC Comunicaciones Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Se avanza en la fase de planificacion de la Rendicion de cuentas re programada para abril de 2018, según necesidades institucionales y contexto vigente | NA | NA |  | Durante el mes de abril de 2018, se realizo la Rendición de cuentas 2017 | 100 | Informe Rendición de Cuentas 2017 |  | Durante el mes de abril de 2018, se realizo la Rendición de cuentas 2017 acorde con la normatividad vigente, la siguiente rendicion de cuentas e 2018 se realizara en primer trimestre del 2019. De forma complementaria la institución ha mantenido el desarrollo de ejercicios de dialogos ciudadanos en el marco de ejercicios de identificacion de necesidades y expectativas, en las Juntas Asesoras Comunitarias que operan mensualmente, 6 COPACOS que operan por Localidad y en la operación de las 6 Asociaciones de usuarios. Asi mismo desde la SDS realizó socialización sobre el enfoque en rendición de cuentas, entregaron los lineamientos de manejo para Rendiciones de cuentas con invitación a las Subredes, siendo parte integral la Subred Sur en octubre 2018. | 100 | Informe Rendición de Cuentas 2017 |  | Se realizo el proceso de Rendicion de cuentas el 30 de noviembre de 2018
| Evaluación y Seguimiento | 3.4 | Recopilar, evaluar y difundir los resultados del proceso de Rendición de Cuentas. | Informe de Resultados | Tercera Semana de Abril | Desarrollo Institucional Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | No aplica reporte de resultado a marzo 2018,ya que la rendicion de cuentas se realizara en abril 2018 | NA | NA |  | En el informe de Rendición de cuentas Abril 2018, en la fase de Ejecucion se consolidan los resultados del ejercicio citando que se recibieron un total de 42 comentarios mediante la Urna, de los cuales en la plenaria fueron respondidos 35, los 7 restantes se direccoinaron por el SDQS y fueron respondidos. | 100 | Informe Rendición de Cuentas 2017 |  | A tercer trimestre la subred ha cumplido con el desarrollo de Rendición de cuentas realizada en Abril 2018 con resultados a 2017, con respuesta a los 42 comentarios recibidos mediante la Urna, de los cuales en la plenaria fueron respondidos 35, los 7 restantes se direccionaron por el SDQS y fueron respondidos. | 100 | Informe Rendición de Cuentas 2017 |  | Se realizo la Rendicion de cuentas el 30 de noviembre de 2018. matriz de preguntas y/o necesidades respuesta a los usuarios a nivel escrito informe y listado de asistencia y formatos de evaluacion | 100%
|  |  | Responder los comentarios de los ciudadanos elaborados en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas. | Informe sobre las respuestas generadas a la Ciudadania. | Cuarta Semana de Abril | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | No aplica reporte de resultado a marzo 2018,ya que la rendicion de cuentas se realizara en abril 2018 | NA | NA |  |  | 100 | Soporte de respuesta a comentarios |  |  | 100 | Soporte de respuesta a comentarios
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | SEGUIMIENTO A 31 MARZO DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A MARZO 31/2018 | SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A JUNIO 31/2018 | SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A SEPTIEMBRE/2018 | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A SEPTIEMBRE/2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO ESPERADO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1.1 | Difundir a través de varios medios, las gestiones adelantadas por el Defensor del Ciudadano. | Informe de Gestión del Defensor del Ciudadano y evidencias de su difusión a través de varios medios. | Semestralmente | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | NA | NA | NA | 98 | El Informe de Denfensor del Ciudadano de primer semestre de 2018 con tramite de solicitud de publicacion en pagina web a sistemas, como medio inicial de difusion mediante canal virtual. | 85 | Informe Defensor del Ciudadano a I semestre 2018 | 97% | NO APLICA, MEDICION SEMESTRAL | NA | NA | 98% | Mediante resolución 0502 de 10 de Mayo de 2017 en su articulo 1 se crea el sistema de defensor del ciudadano, se designa a la jefe de Participación quien a traves de la resolución 1025 de agosto ha ejercicio estas funciones de velar por los derechos de los usuarios, identificar las necesidades y expectativas y trabajar por la satisfacción. Se anexa informe con los principales logros. Un aspecto a resaltar es el trabajo conjunto con las formas de participación para lograr el mejoramiento de los servicios de salud. | 100% |  | 99%
|  | 4.1.2 | Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de Servicio al Ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativa de mejora | Presentación en el Comité de Calidad y Comité Directivo informe de las necesidades y expectativas de los usuarios, resultado del análisis de los diferentes medios de escucha utilizados en la Subred Sur. Así como de las alternativas de mejora propuestas con su respectivo seguimiento. | Semestralmente |  | NA | NA | NA |  | Operan diferentes mecanismos de comunicación entre Servicio al Ciudadano y Alta Dirección para analisis de información y toma de decisiones en temas de Participación Social y servicio al Ciudadano, tales como:Reuniones de Junta Directiva, Mesa de Acreditación de Direccionamiento y Direccionamiento, COmite de Calidad, entre otros | 95 | Presentación Junta Directiva Actas de Mesa de Acreditación de Direccionamiento y Gerencia |  | Se realizo comité de calidad el 17 de julio 2018 y se realizó intervencion en el orden del día con el tema: Presentacion de resultados de necesidades y expectativas donde se da aconocer los resultados de PQRSF y de la encuesta de satisfacción. generando acciones de mejoramiento con relacción del acceso a los servicios de salud (agendamiento) | 100 | Acta de comité de calidad |  | El día 3 de octubre se participa en el comité de caldiad en donde se explica la identificación de necesaides y expectativas, se da a conocer el aplicativo SIDMA y la gestión que se realiza como defensora del ciudadano a las barreras encontradas, se explican los resultados de PQRS, los mecanismos de recepción, se explica el plan de mejoramiento trabajado con humanización en la priorización de quehas. | 100%
| 4. 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Realizar un Auto diagnóstico de espacios físicos de atención y servicio al Ciudadano para identificar los ajustes que se requieran. | Informe de Autodiagnóstico. | 2018-03-31 |  | Se avanzo en el diseño y aplicación de una lista de chequeo desde el servicio al ciudadado que contiene criterios para determinar el diagnostico de espacios fisicos de oficinas des servicio | 100 | Listsas de chequeo diligenciadas |  | El autodiagnóstico de espacios fisicos arrojo como resultados la priorizacion de USS Meissen, Tunal y Marichuela, teniendo en cuenta criterios valorados como predominio de filas de usuarios, ampliacion de espacios de espacios de salas de espera, niveles de complejidad y servicios habilitados prestados, entre otros. | 100 | Lista de chequeo Informe de autodiagnostico |  | Se realizo el autodiagnostico de espacios fisicos, tomando como insumo la lista de chequeo suministrada por la Veeduria distrital en el nodo de servicio al ciudadano , la cual adaptamos para realizar el autodignostico de los espacios fisicos de servicio al ciudadano. Dicha lista favorecio la identificacion de ajustes de infraestructura a lugar, los cuales seran priorizados segun recursos institucionales para posterior desarrollo. | 100 | Informe de diagnostico de espacios ficos y otros |  | NA - ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL MES DE MARZO | 100%
|  | 4.2.1 | Realizar y/o solicitar los ajustes a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 y de acuerdo con el diagnóstico realizado. | Soporte de las acciones de mejora adelantadas de los Espacios Físicos de atención al ciudadano que garantizan la accesibilidad al ciudadano. | Semestralmente y/o cuando aplique. |  | Según resultados de verificacon de espacios fisicos se prirorizo la Unidad de meisen y Tunal para intervencionn de los espacios fisicos, teniendo en cuenta recursos financieros y necesidades instituaiocnal con enfasis en atencion centrada en usuarias. A nivel de resultados se mejoro la sala de espera de en Unidad Tunal, en Unidad Meissen se crearon 12 cubilos nuevos para agendamiento, entre otros mejorano los espacios fisicos de las unidades priorizadas | 100 | intervencions fisicas |  | Durante el segundo trimestre 2018, se desarrollo la Estrategia "A tiempo para ti", la cual incluyo evidencias fotográficas de las Mejoras de infraestructura de Espacios físicos de Atención y Servicio al Ciudadano de las Unidades Meissen, Tunal yMarichuela, que fueron priorizadas. Dichas mejoras optimizaron el acceso y atención de los servicios de salud a los usuarios | 100 | Informe Estrategia "A tiempo para ti" |  | Con base en la aplicación de lista de chequeo se han realizado mejoras de infraestructura de cara al usuario en San Benito, Betania y Marichuela, que fueron priorizadas. Dichas mejoras optimizaron el acceso y atención de los servicios de salud a los usuarios | 100 | fotos mejoramiento infraestructura |  | Se cuenta con informe de espacios | 100%
|  | 4.2.2 | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de la Subred Sur específicamente en lo que refiere a Servicio al ciudadano. | Informe de accesibilidad a la página web en lo referente a Servicio a Ciudadano, dando cumplimiento a los criterios establecidos en la estrategia GEL. | Trimestral |  | Conforme a la implementacion de LA ESTRATEGIA GEL se realiza seguimiento a traves de la matriz de cumplimiento del MIN TICS en conjunto entre TIC institucional y representantes DE mintic, A NIVEL NAL obteniendo resultado de 81% dela subred a corte a marzo. Dicho informe continuen los criterios establecidos en Estrategia GEL | 100 | Informe de GEL |  | La página web de la Subred Sur cumple con la habilitación del Link de "Atención al Ciudadano" , ubicado en la página principal para facil acceso de la ciudadania. Dicho link contiene 7 componentes de información: Carta de trato digno,Defensor del Usuario, Directorio y Horario USS, Glosario, Informe PQRS, Participación Social, Taller Pedagogico "Promocion de cultura asistencia a citas". | 100 | Pagina web institucional - Link "Atención al Ciudadano" |  | En la pagina web se implemento la encuesta de satisfacción para diligenciamiento de los ciudadanos en general. Se implemento el sistema "relevo" el cual favorece la comunicación entre la entidad y la poblacion vulnerable con discapacidad, mediante la disponibilidad de un celular institucional que dispone del aplicativo instalado que facilita la comunicacion con personas que tengan discpacidad auditiva, mediante interprete con manejo de lenguaje de Seña. | 100 | Evidencia pagina web de link de la herramienta RELEVO y link de servicio al ciudadano de poblacion vulnerable |  | Se realizó el aplicativo de preguntas frecuentes y la encuesta de satisfacción para que sea diligenciada por parte de los usuarios en la pagina web, esto con el fin de ampliar la muestra y evitar sesgos. | 100%
|  | 4.2.3 | Implementar y socializar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Diseño , implementación , despliegue y evaluación de los manuales protocolos guías y instructivos de servicio al ciudadano. | Avances a reportar Mensualmente. |  | Se realiza entrega de socialización de la Política Publica en las USS Venecia y Vista Hermosa y del Manual de Servicio al Ciudadano en algunas USS. | 100 | Soportes socializaciòn de Politica Distrutal de servicio al ciudadano |  | En el segundo trimestre se socilizó de forma presencial al equipo de Participación comunitaria y servicio al ciudadano el Manual de servicio al ciudadano, enfoque diferencial de genero, en seguridad social en Salud y control social en salud entre otros temas. Mediante canal virtual el Manual de servicio al ciudadano esta publicado en la intranet para consulta de los colaboradores. | 100 | Acta de reunión y Registros de asistencia de socializacion de protocolos de servicio al ciudadano informe de fortalecimiento de competencias del Talento Humano " TODOS DEL MISMO LADO ¡¡MULTIPLICANDO!! Periodo: Octubre 2017 a Junio de 2018 |  | En el trimestre se ha socializado por canal presencial el protocolo de Call center a colaboradores de servicio al ciudadano, con el fin de brindar Información de acuerdo a la disponibilidad de los servicios ofertados. A la fecha de han socializado un total 19 temas de servicio al ciudadano. | 100 | Actas de capacitación del 1 y 8 de Agosto |  | 1. Capacitación del 5 de octubre se consolida la asistencia de acuerdo a la convocatoria (26/36 = 72%) 1,1 Capacitación del 19 de octubre se consolida la asistencia de acuerdo a la convocatoria (45/45 = 100%) 1,2Capacitación del 26 de octubre se consolida la asistencia de acuerdo a la convocatoria (23/34 = 67%) 1,3Capacitación del 7 de oNoviembre se consolida la asistencia de acuerdo a la convocatoria (56/ 46 = 82%) 1,4Capacitación del 9 de oNoviembre se consolida la asistencia de acuerdo a la convocatoria (43 /43= 100%) 1,5Capacitación del 16 de oNoviembre se consolida la asistencia de acuerdo a la convocatoria (25 /22 88%) 1,6 Capacitación del 30 de oNoviembre se consolida la asistencia de acuerdo a la convocatoria (22 / 13 59%) Se relalizo con el equipo de trabajo el 12 de octubre 2018 temas: socialización del articulo 55 de la ley 1438 de 2011 , programación de los talleres pedadogicos , dar a conocer el portafolio de servicios de acuerdo a los nuevos servicios y horarios 2.0Se realizo reunion el 16 de octubre con el equipo sobre el registro SIDMA , se socializa el manual de servicio al ciudadano primera parte. Se realizo reunion con el equipo de lderes de facturación director financiero Subgerente de Servicios de salud con el fin de revisar el manejo a seguir a las formas de pago del usuario venezolano. acta de Seguimiento de registro SIDMA ,charla s educativas , encuesta de satisfacción y carta de trato digno. Renion 31 de octubre 2018 de equipo para la rorganización del talento humano para el manejo de filas entre otros en los mese de octubre noviembre y diciembre de acuerdo a las necesidades del servicio. lo que permitio reorganizar al equipo en cada una de las unidades Se realiza seguimiento a la utilización de rotafolio de tematicas de servicio al ciudadano ruleta de derechos y debres con el fin de afianzar las habilidades cominicativas al dar a conocer y exigir los derechos y deberes en salud. Seguimiento a la utilización del chat virtual y el call center DIstrital con el fin de fortalecer a la ciudadania en la utilización de medios de atención . 3,0 los resultaos del los registros SIDMA han sido socializados al equipo 4.0 con relacioón al nuevo modelo de atención se socializa a los ciudadanos en sala d espera y su evidencia se encuentra en el informe SIDMA . Se evidencia que el equipo de trabajo se ha fortalecido en sus competencias , mas siembargo es necesario realizar la evaluación escrita que permita tener la evidencia del mejoramiento o de las acciones de mejoarmiento a implementar. | 100%
| 4.3 Talento Humano | 4.3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | 1. Cronograma de capacitación 2.Capacitación del Talento Humano de Servicio al Ciudadano 3. Evaluación de la Capacitación del Talento Humano para la medición de adherencia. | Avances a reportar Trimestralmente | Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Durante el primer trimestre de 2018 se mantiene el cumplimiento del Cronograma de Capacitaciones a colaboradores con perfil informadores y orientadores en temas de talleres de lavado de manos, habilidades comunicativas, poliiticas instituiconales capacitaciones, derechos yu deberes y estrategia de abordaje en eventos critidos de atención y normatividad asociada. Dichas capacitaciones han contribuido al fortalecimiento de competencias y cualificación de perfiles | 100 | Soportes de capacitaciones a Informadores y orientadores |  | La oficina de Participación comunitaria y servicio al ciudadano cuenta con un cronograma de capacitación para los informadores y trabajadores sociales del área (armonizado con el PLAN CAPACITACION INSTITUCIONAL) el cual se ha dado cumplimiento del 100%, los temas programados para el periodo reportado, tales como: SIDMA,normatividad, Estrategias de abordaje en eventos críticos de atención al usuario refuerzo y motivación. De forma complementaria se organizó el Segundo Encuentro de ¡Multiplicando! (23 de junio), evento que contribuyo al fortalecimiento de competencias con la participación de 102 asistentes. Las temáticas abordadas en el encuentro fueron: Comunicación asertiva, Plataforma estratégica, Empatía y auto control y Fortalecimiento del trabajo en equipo | 100 | informe de fortalecimiento de competencias del Talento Humano " TODOS DEL MISMO LADO ¡¡MULTIPLICANDO!! Periodo: Octubre 2017 a Junio de 2018 |  | Conforme al cronograma de capacitaciones de Servicio al ciudadano, durante el tercer trimestre se realizo capacitación en Call Center, para dar continuidad al fortalecimiento en las competencias de los servidores de cara a los ciudadanos. Adicional se actualizo el cronograma para ejecutar en el cuarto trimestre, segun contexto vigente | 90 | Cronograma de capacitación Oficios a lideres de proceso y lideres de PCSC |  | El área de capacitación (Inducción – Re inducción) envía los listados correspondientes al II Semestre 2018 en los cuales el Proceso de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano ha participado con los temas: Enfoque General del proceso 2. Subproceso SERVICIO AL CIUDADANO 2.1 Política Institucional Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 2.2 Manual de Servicio al Ciudadano 2.3 Resolución 503 de 2017 Declaración de Derechos y Deberes 2.4 Defensora del Usuario – Resolución 1025 de 2018 2.5 Fase de Acceso 2.6 Identificación de Necesidades y Expectativas (PQRS, Satisfacción) 3. Subproceso PARTICIPACION COMUNITARIA 3.1 Formas de Participación – Decreto 1757 de 1994 3.2 Asociación de usuarios 3.3 COPACOS 3.4 Comité de ética hospitalaria 3.5 Juntas Asesoras Comunitarias | 100%
| 4. 4 Normativo y Procedimental | 4.4.1 | Actualizar y cualificar a los Servidores del área de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano en Normativa. | Actas que soporten las actualizaciones y cualificaciones realizadas. | Mensual |  |  | 100 | Soportes de capacitaciones a Informadores y orientadores |  |  | 100 | informe de fortalecimiento de competencias del Talento Humano " TODOS DEL MISMO LADO ¡¡MULTIPLICANDO!! Periodo: Octubre 2017 a Junio de 2018 |  | Durante el tercer trimestre se continuo con las capacitaciones a colaboradores de servicio al ciudadano en temas de seguimiento a quejas, seguimiento a apertura de buzones, direccionamiento de PQRS, Humanizacion, entre otros temas | 100 | Actas de reunion de socialización |  | 1. Capacitación del 5 de octubre se consolida la asistencia de acuerdo a la convocatoria (26/36 = 72%) 1,1 Capacitación del 19 de octubre se consolida la asistencia de acuerdo a la convocatoria (45/45 = 100%) 1,2Capacitación del 26 de octubre se consolida la asistencia de acuerdo a la convocatoria (23/34 = 67%) 1,3Capacitación del 7 de oNoviembre se consolida la asistencia de acuerdo a la convocatoria (56/ 46 = 82%) 1,4Capacitación del 9 de oNoviembre se consolida la asistencia de acuerdo a la convocatoria (43 /43= 100%) 1,5Capacitación del 16 de oNoviembre se consolida la asistencia de acuerdo a la convocatoria (25 /22 88%) 1,6 Capacitación del 30 de oNoviembre se consolida la asistencia de acuerdo a la convocatoria (22 / 13 59%) Se relalizo con el equipo de trabajo el 12 de octubre 2018 temas: socialización del articulo 55 de la ley 1438 de 2011 , programación de los talleres pedadogicos , dar a conocer el portafolio de servicios de acuerdo a los nuevos servicios y horarios 2.0Se realizo reunion el 16 de octubre con el equipo sobre el registro SIDMA , se socializa el manual de servicio al ciudadano primera parte. Se realizo reunion con el equipo de lderes de facturación director financiero Subgerente de Servicios de salud con el fin de revisar el manejo a seguir a las formas de pago del usuario venezolano. acta de Seguimiento de registro SIDMA ,charla s educativas , encuesta de satisfacción y carta de trato digno. Renion 31 de octubre 2018 de equipo para la rorganización del talento humano para el manejo de filas entre otros en los mese de octubre noviembre y diciembre de acuerdo a las necesidades del servicio. lo que permitio reorganizar al equipo en cada una de las unidades Se realiza seguimiento a la utilización de rotafolio de tematicas de servicio al ciudadano ruleta de derechos y debres con el fin de afianzar las habilidades cominicativas al dar a conocer y exigir los derechos y deberes en salud. Seguimiento a la utilización del chat virtual y el call center DIstrital con el fin de fortalecer a la ciudadania en la utilización de medios de atención . 3,0 los resultaos del los registros SIDMA han sido socializados al equipo 4.0 con relacioón al nuevo modelo de atención se socializa a los ciudadanos en sala d espera y su evidencia se encuentra en el informe SIDMA . Se evidencia que el equipo de trabajo se ha fortalecido en sus competencias , mas siembargo es necesario realizar la evaluación escrita que permita tener la evidencia del mejoramiento o de las acciones de mejoarmiento a implementar. | 100%
|  |  | Socializar el procedimiento de PQRSF al 90% de las partes interesadas. | Actas y/o documentos que soporten la socialización. | Mensual |  | A primer trimestre se priorizo para socializacion a lideres de procesos encargados de dar respuestas a los requerimientos o manifestaciones de la subred sur, en temas de enfoque con enfasis en procedimiento de PQRS, formatos de respuesta, formatos de edictos, normatividad, instructivo apertura de buzon y recepcion depeticion de canal presencial, mediante canal escrito. Se recomienda avanzar en la implementacion con alcance a otros canales | 85 | Soporlte de socializacion Procedimento PQRS (Canal escrito -oficio) |  | La institucion definio como parte interesada para socializacion del Procedimiento de PQRSF a los lideres de cada proceso y profesionales de apoyo, por tanto a primer semestre se dio continuidad a la socializacion del procedimiento por los diferentes canales: presencial (oficio fisico) y/o virtual (publicacion del procedimiento en la intranet). Secundario a la socialización se inicio medición de la Adherencia al proceso PQRS,en el segundo trimestre mediante diligenciamiento de la encuesta google con cobertura de participacion de 22 líderes de proceso y a nivel de autocontrol con medición de adherencia a 9 colaboradores del Equipo PQRS.. | 100 | Intranet / publicacion procedimiento de PQRSF Oficios de socializacion a lideres Informe de encuesta de adherencia PQRS a lideres y equipo de PQRS |  | El procedimiento de PQRSF institucional se ha socializado a las partes interesadas colaboradores y usuarios. A los colaboradore mediante vía correo electrónico de igual manera se realizo asistencia técnica a los tecnicos PQRS de manera mensual. A los usuarios se socializa en informacion suministrada en salas de espera de las Unidades de atención y se consolidan resultados en informe SIGMA | 100 | Actas de asistencia técnica Evidencias de correos electronicos Informe SIGMA |  | El procedimiento de PQRSF institucional se ha socializado a las partes interesadas colaboradores y usuarios. A los colaboradore mediante vía correo electrónico de igual manera se realizo asistencia técnica a los tecnicos PQRS de manera mensual. A los usuarios se socializa en informacion suministrada en salas de espera de las Unidades de atención y se consolidan resultados en informe SIDMA | 100%
|  |  | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios y socializarlo en el Comité de Calidad. | Evidencia de las implementaciones de Mejora efectuadas a partir de los resultados del informe de PQRS. | Trimestral |  | Se mantiene el cumplimiento de informe de PQRSD por parte de Participación comunitaia y servicio al ciudadanto a nivel mensual y consolidado por trimeste. Se formulo y el plan de mejoramiento con identificacion 834 el cual cumple con seguimiento de autocontrol y avance de acciones de mejoramiento. En proceso de cierre | 100 | Informe consolidado de primer trimestre PQRS |  | A primer semestre existe el Informe consolidado de Peticiones, quejas, reclamos y soluciones disponible en la web institucional. A partir de los resultados se identifico una OM que esta en desarrollo de intervencion la cual esta inscrita en aplicativo interno de Planes de Mejoramiento interno radicado OC332 , con socialización de avances en el COmite de Calidad | 90 | Informe de PQRS Plan de Mejoramiento fuente PQRS Acta de comité de Calidad |  | A tercer trimestre se realizo el informe consolidado de Peticiones, quejas, reclamos y soluciones . | 90 | Informe de PQRS Acta de comité de calidad |  | El informe de PQRSF , contiene el analisis de los diferentes canales de interación , tipologias ,tiempos promedio de respuesta por dependencia, el informe contiene discriminado por unidad y servicios concluciones y recomendaciones.Durante el cuarto trimestre se recibieron 3378 requerimientos, de los cuales el mayor numero de requerimientos corresponde a la Tipología Recamos con el 37%, seguido por Derecho de interés Particular con el 22%, Solicitud de Copia corresponde al 20%. En cuarto lugar para el periodo se ubican las Felicitaciones con el 7%, Quinto lugar las Quejas con el 6%. Solicitud de información 4 %; Derechos de Petición de Interés General 2%, Sugerencial%; Consulta 0.2%; Denuncias por actos de corrupcióno.08 %. | 90%
|  |  | Operar adecuadamente el Sistema de Información SDQS el cual facilita la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadano, garantizando el 100% de respuestas con oportunidad. | Informe y/o documento que evidencie la oportunidad en las respuestas generadas. | Mensual |  | La nstitucion mantiene actualizado el alicativo del SDQS herramienta en la cual se observa el registro oportuno de respuesta frente a los comentarios recibidos de la ciudadania | 100 | Pantallazo del aplicativo menhsual |  | LaInstitucion mantiene la operación del aplicativo del SDQS de forma adecuada confrome a los criterios de manejo establecidos por SDS, dicha herramienta se mantiene actualizada de acuerdo al registro oportuno de respuesta frente a los comentarios recibidos de la ciudadania | 100 | Pantallazo del aplicativo mensual |  | La institucion mantiene la operación del aplicativo del SDQS de forma adecuada confrome a los criterios de manejo establecidos por SDS, dicha herramienta se mantiene actualizada de acuerdo al registro oportuno de respuesta frente a los comentarios recibidos de la ciudadania | 100 | Pantallazos del aplicativo Bogota te escucha de manera mensual |  | La institucion mantiene la operación del aplicativo del SDQS de forma adecuada confrome a los criterios de manejo establecidos por SDS, dicha herramienta se mantiene actualizada de acuerdo al registro oportuno de respuesta frente a los comentarios recibidos de la ciudadania | 100% | Pantallazos del aplicativo Bogota te escucha de manera mensual
|  |  | Publicar en la pagina web ( link servicio al ciudadano) la carta de trato digno. | Evidencia que garantice su publicación y/o actualización. | Mensual |  | Se evidencia publicación en pagina web de la carta de trato digno en el link de servicio al ciudadano | 100 | Pantallazo del carta digna en lind de servicio al ciudadnao |  | Se mantiene la publicacion de la Carta de trato digno en la web instituciona en el link servicio al ciudadano | 100 | Carta de trato digno publicada en la web institucional |  | Carta de trato digno publicada en la web institucional | 100 | Pantallazo de la carta de trato digno en link servicio al ciudadnao |  | Se encuentra actualizada la carta de trato digno en la pagina WEB institucional | 100%
| 4.5 Relacionamiento con el Ciudadano | 4.5.1 | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Matriz de caracterización de los Ciudadanos de la Subred Sur | Marzo 2018 |  | En el marco deI informe de Rendicion de cuentas 2017, se incluyo informaciòn de caracterizaciòn de la poblaciòn que reside en la Subred Sur occidente en donde el 20% pertenecen a Capital Salud, 63% son de Regimen contributivo, y en menor proporcion otras aseguradoras..En seguimiento del PAAC a primer trimestre de 2018, se entrega informe de caracterización de los ciudadanos- usuarios - grupos de interés e identificación de necesidades, mecanismos de información y comunicación. | 100 | Informe de Rendiciòn de cuentas Acta de reuniòn de seguimiento PAAC I tirmestre de 2018 |  | La caracterizacion de usuarios de la Subred Sur se realiza anualmente y esta actividad se cumplio a primer trimestre con soporte en el marco deI informe de Rendicion de cuentas 2017. | 100 | Informe de Rendiciòn de cuentas Caracterizacion de los usuarios de la Subred Sur |  | La caracterización de la poblacion se cumplio con el informe entregado por Participacion comunitaria y Servicio al Ciudadano "CARACTERIZACION DE LOS CIUDADANOS- USUARIOS - GRUPOS DE INTERES E IDENTIFICACION DE NECESIDADES, MECANISMOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN" a primer trimestre 2018. | 100 | Informe de Rendiciòn de cuentas Caracterizacion de los usuarios de la Subred Sur |  | NA- ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
|  | 4.5.2 | Medición de percepción de los ciudadanos a través de los diferentes medios de escucha. | Informe de necesidades y expectativas en los diferentes canales de escucha | Trimestral |  | Se mantiene la aplicaciòn de encuestas para medir la percepcion de la ciudadania. Informe trimestal de necesidades y expectivas de los ciudadanos. A nivel de resultados el Indice consolidado de satisfacción a primer trimestre fue del 96% - Fuente: Servicio al ciudadano | 100 | Informe trimiestral de satiffaccion |  | Se mantiene la aplicaciòn de encuestas para medir la percepcion de la ciudadania, para periodo reportado. Los resultados se consolidan en el informe de Satisfacción. A nivel de resultados el Indice consolidado de satisfacción a primer semestre fue del 96% - Fuente: Servicio al ciudadano | 100 | Informe de satisfacción del Usuario |  | Se continua con la aplicaciòn de las encuestas para medir la percepcion de la ciudadania, para el tercer se consolidan en el informe de Satisfacción. A nivel de resultados el Indice consolidado de satisfacción del trimestre fue del 98% - Fuente: Informe Servicio al ciudadano | 100 | Informe de satisfacción del Usuario |  | De manera Global la satisfacción total por Unidades es de 98%, siendo las de más baja satisfacción las Unidades Tunjuelito con el 96%, seguido por USS Tunal, CAPS Meissen, con un porcentaje de satisfacción para cada Unidad con el 97%. El GAPS Vista Hermosa tiene una satisfacción de acuerdo al número de encuestas realizadas del 99% mientras las unidades de Usme y Nazareth teniendo en cuenta el número de encuestas realizada muestra satisfacción del 100% | 100%
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [6 empty] | SEGUIMIENTO A 31 MARZO DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A MARZO 31/2018 | SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A JUNIO 31/2018 | SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A SEPTIEMBRE/2018 | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A SEPTIEMBRE/2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO ESPERADO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5. 1 Lineamientos de Transparencia Activa ( Disponibilidad de Información) | 5.1.1 | Identificar las brechas frente al Cumplimiento de la Normatividad Vigente. (Ley 1712 de 2014). | Reporte de la verificación a través de Lista de Chequeo | Febrero de 2018 Seguimiento Mensual | Gerencia de La Información y Tics | Mensualmente se realiza lista de verificacion frente a cumplimiento de Ley 1712/2014 | 100 | enero febrero marzo | 100 | EN el marco de aplicación de lista de chequeo de transparencia, se identifican brechas o informacion pendiente por actualizar en web según ley 1712/2017, la cual se socializa a cada responsable mediante oficio | 100 | Oficios a lideres de proceso sobre verificacion informacion WEB | 100 | En el marco de aplicación de lista de chequeo de transparencia, se identifican brechas o informacion pendiente por actualizar en web según ley 1712/2014, la cual se socializa a cada responsable mediante oficio | 100 | Oficios a lideres de proceso sobre verificacion informacion WEB | 100% | Durante el cuarto trimestre se mantiene la aplicación de lista de chequeo para verificar cumplimiento de publicación de información institucional conforme a Ley de transparencia, instrumento que ha permitido identificar brechas o informacion pendiente por actualizar en web según ley 1712/2017, la cual se socializa a cada responsable mediante oficio. Al cierre del año de 2018, el cumplimiento de publicidad de informacion minima obligatoria en la web fue por encima del 90%. | 100% | Listas chequeo cumplimiento Ley 1712/2014 mensual Oficios a lideres de proceso sobre verificacion informacion WEB | 97%
|  | 5.1.2 | Socializar la responsabilidad frente al reporte de información que debe ser publicada en la Página web. | Documento que evidencie la socialización | Febrero de 2018 |  | lista verificacion Frente a revision de febrero se realizo revision de grupo de GEL primero para determinar caracteristicas de la informacion … soportes de actas con GEL | 100 | actas de febrero citaciones de SDS para gobieron en linea y revisoin de web |  | EN el marco de aplicación de lista de chequeo de transparencia, se identifican brechas o informacion pendiente por actualizar en web según ley 1712/2017, la cual se socializa a cada responsable mediante oficio | 100 | Oficios a lideres de proceso sobre verificacion informacion WEB |  | En el marco de aplicación de lista de chequeo de transparencia, se identifican brechas o informacion pendiente por actualizar en web según ley 1712/2017, la cual se socializa a cada responsable mediante oficio | 100 | Oficios a lideres de proceso sobre verificacion informacion WEB |  | Se mantiene el cumplimiento por parte de Gerencia de información de reportar a cada lider de proceso la responsabilidad de reportar información minima obligatoria en la página web . Para cuarto trimestre 2018, esta actividad se cumplió mediante oficio GI 121/2018 entregado a cada lider de proceso responsable de reporte de información en web | 100% | Oficios a lideres de proceso sobre verificacion informacion WEB
| 5.2.Lineamientos de Transparencia Pasiva. ( Obligación de responder las solicitudes) | 5.2.1 | Gestionar las solicitudes de información y registrarlas en el aplicativo SDQS. | Informe SDQS | Mensual | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Se mantiene c umplimiento de gestión y registro de orientacion y capacitaciones y barreras de accesos de la diudadania en el aplicatvio SIDMA | 100 | Informe trimestral de SIDMA |  | Mensualmente se mantiene la gestion de las solicitudes de informacion de la ciudadania con registro en el SDQS | 100 | Aplicativo SDQS |  | Mensualmente se mantiene la gestion de las solicitudes de informacion de la ciudadania con registro en el SDQS En la actualidad hay un cumplimiento del 100% del aplicativo Bogota te escucha. | 100 | Pantallazos de SDQS Matriz consolidad de PQSF (solicitudes información) |  | Se gestionan los requerimientos de acceso a la información que ingresan al aplicativo Bogota Te escucha en un 100% que para el trimestre fueron de 130, se adjunta el informe | 100%
| 5. 3 Elaboración de los instrumentos del proceso de la Gestión de la Información | 5.3.1. | Elaborar acto Administrativo y publicarlo en página Web del instrumento de Gestión de la Información: 1. El Registro o Inventario de Activos de Información 2. El Esquema de publicación de información y, 3. El índice de Información Clasificada y Reservada | Publicación del acto en la página Web | Marzo de 2018 | Gerencia de La Información y Tics | En la pagina web en elink de transparencia en activos de informacion se encuentran los activos de informacion institucionales, con su respectiva clasificacion (reservados publicos y claificacion) . El acto administrativo esta enmarcado en la Resolucion interna Numro 0866/7 julio de 2017 Comite de seguridad informatica | 100 | Pagina web institucional con link de transparencia |  | En la pagina web en elink de transparencia en activos de informacion se encuentran los activos de informacion institucionales, con su respectiva clasificacion (reservados publicos y claificacion) . El acto administrativo esta enmarcado en la Resolucion interna NumEro 0866/7 julio de 2017 Comite de seguridad informatica | 100 | Resolucion 0866/2017 |  | En la pagina web en elink de transparencia en activos de informacion se encuentran los activos de informacion institucionales, con su respectiva clasificacion (reservados publicos y clasificacion) . El acto administrativo esta enmarcado en la Resolucion interna Numero 0866/7 julio de 2017 Comite de seguridad informatica | 100 | Resolucion 0866/2017 |  | En la página Web de la Subred Sur ESE www.subredsur.gov.co en el Link de Transparencia, item 10 Intrumentos de Gestión de Información Pública en el numeral 10.1 Registro de activos de informacion se encuentran los activos de informacion institucionales, con su respectiva clasificacion (reservados publicos y claificacion) . El acto administrativo esta enmarcado en la Resolucion interna NumEro 0866/7 julio de 2017 Comite de seguridad informatica | 100% | Resolucion 0866/2017
| 5. 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad de la Información | 5.4.1. | Diagnóstico de la población para determinar los Criterios de accesibilidad de la información. | Diagnóstico | Semestralmente | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | NA | NA | NA |  | En el Manual de Atención al ciudadano se definen las caracteristicas, criterios e información a suministrar a la ciudadania, en el numeral normas de servicio | 100 | Manual de atención al ciudadano |  | NO APLICA, MEDICION SEMESTRAL | NA | NA |  | A cuarto trimestre se avanzo con la elaboracion de un diagnostico de la poblacion de la subred que incluye caracteristicas demográficas, piramide poblacional, y ciclo vital, como insumo primario para fortaleder los criterios de accesibilidad de información | 70% | Diagnostico poblacional
|  | 5.4.2 | Publicar en la página web video y/o audio explicativo del MIAS | Video y/o Audio | Agosto de 2018 | Oficina Asesora Comunicaciones | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA |  | La institución elaboró video explicatorio del MIAS, con publicación en la página web institucional en diferentes periodos. Dicho video explica de forma general las Localidades que conforman la Subred SUR, y hace enfasis en que el enfoque del MIAS es preventivo y se basa en las Rutas Integrales de riesgos, por lo cual con ejemplo de usuaria gestante se visualiza como opera el modelo a nivel interno. el cual esta disponible para consulta de la ciudadania. | 100 | Video MIAS |  | En la página web de la subred Sur se ha mantenido la publicacion con informacion o videos que explican el Modelo Integral de Atención en Salud. De forma complementaria se ha mantenido la difusión del Modelo de atención integral en salud urbano y rural en canales de comunicación como redes sociales, Unidades Locales Gerenciales, entre otros espacios. | 100% | Video MIAS Publicaciones en redes sociales
|  | 5.4.3 | Garantizar que la página web se pueda visualizar mínimo en dos idiomas. | Accesibilidad en la Página Web | Febrero de 2018 | Gerencia de La Información y Tics | Accion cumplida. La web institucional en la pagina superior tiene un desplegable habilitado para escoger el iidioma de preferencia (ingles o español) | 100 |  |  | Accion cumplida. La web institucional en la pagina superior tiene un desplegable habilitado para escoger el iidioma de preferencia (ingles o español) | 100 | Web institucional |  | Accion cumplida. La web institucional en la pagina superior tiene un desplegable habilitado para escoger el idioma de preferencia (ingles o español) | 100 | Web institucional |  | Se realiza seguimiento en la pagina web institucional evidenciando el correcto funcinamiento de la opcion de cambiar de idioma de la pagina superior donde se encuentra un desplegable habilitado para escoger el iidioma de preferencia (ingles o español) . | 100% | Pantallazos Web institucional en español e ingles
|  | 5.4.4 | Garantizar accesibilidad de la página web como mínimo a través de un software que convierta a voz la información que se muestra en la pantalla, permitiendo a nuestros usuarios ciegos hacer un uso autónomo de nuestra página. |  | Febrero de 2018 | Gerencia de La Información y Tics | La web institucional dentro su infraestructura dispone de TAGS de interpretacion de imágenes,que favorecen la consulta y accesibilidad de informacion institucional a poblacion en condicion de discapacidad visual | 100 | CODIGOS TAGS |  | La web institucional dentro su infraestructura dispone de TAGS de interpretacion de imágenes,que favorecen la consulta y accesibilidad de informacion institucional a poblacion en condicion de discapacidad visual | 100 | CODIGOS TAGS |  | La web institucional dentro su infraestructura dispone de TAGS de interpretacion de imágenes,que favorecen la consulta y accesibilidad de informacion institucional a poblacion en condicion de discapacidad visual | 100 | CODIGOS TAGS |  | La pagina web de la Subred Sur favorece la consulta y accesibilidad de informacion institucional a poblacion en condicion de discapacidad visual contando dentro su infraestructura logica con TAGS de interpretacion de imágenes y texto. | 100% | CODIGOS TAGS
| 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | 5.5.1 | Informe de Solicitudes de acceso a la Información. | Informe SDQS | Mensual | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Informe SIDMA incluye informacion de acceso | 100 | Informe de SDQS |  | Informe SIDMA incluye informacion de acceso | 100 | Informe de SDQS |  | Con relacion a la solitud de información de las 3811 peticiones el 2% ( 78 ) son solicitudes de información . | 100 | Informe SDQS |  | Se gestionan los requierimientos de acceso a la información que ingresan al aplicativo Bogota Te escucha en un 100% que para el trimestre fueron de 130, se adjunta el informe | 100%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [6 empty] | SEGUIMIENTO A 31 MARZO DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A MARZO 31/2018 | SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A JUNIO 31/2018 | SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A SEPTIEMBRE/2018 | SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A SEPTIEMBRE/2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO ESPERADO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE
6. Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Ética | 6.1.1 | Fortalecer la apropiación del Código de Ética en los servidores y contratistas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | Socializar como mínimo al 50% de los colaboradores el Código de Ética. | Avances Semestrales | Dirección del Talento Humano | NA | NA | NA | NA | EL Código de Etica y Buen Gobierno esta formalizado en la Resolución 503/2017,disponible en la pagina web para consulta general del cliente interno y externo. Las coberturas de socialización se amplian desde mesas de acreditacion y otros espacios como induccion | 70 | Codigo de etica | 70% | Actividad programada semestralmente, no obstante, continuamente se socializa el Código de etica en diferentes espacios, para el tercer trimestre se socializó un 19.86% (1258) y en lo corrido del ultimo trimestre un 54.21%(3434). Así las cosas se evidencia un cumplimiento total de 74%; teniendo en cuenta que queda por realizar 1 ULG y 2 cesiones de capacitación; lo que aumentará la cobertura. | 100 | Registros de asistencia | 100% | Actividad cumplida. Durante el cuarto trimestre se continuo con la socializacion del Codigo de etica institucional (hoy Codigo de Integridad), en diferentes espacios asi: 744 colaboradores en inducción y reinducción, 2435 Unidades Locales Gerenciales y 255 Tomas de Talento humano, para un total de 3434 colaboradores socializados en cuarto trimestre 2018. Durante la vigencia 2018 se socializo el Codigo de etica a 4692 colaboradores, superando la meta programada del 50% para la vigencia. | 100 | Registros de asistencia | 100%
[7 empty] | CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO PAAC A PRIMER TRIMESTRE 2018: 99% ANALISIS: El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudanano institucional obtuvo resultados de cumplimiento consolidado de 99% , categorizandose en nivel satisfactorio. Los resultados por cada componente fueron: 100% Gestión de riesgos de corrupción, 100% Rendición de cuentas; 98% mecanismos para la atención del ciudadano y 100% Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. Se recomienda avanzar en las socialización del procedimiento de trámite de PQR ampliando alcance de canale de comunicacion a nivel presencial y/o virtual. Se resalta el compromiso y avance de cada responsable frente al cumplimiento de las acciones programadas en el tiempo previsto. |  |  |  | CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO PAAC A JUNIO DE 2018: 90% ANALISIS: El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudanano institucional obtuvo resultados de cumplimiento consolidado de 90% , categorizandose en nivel satisfactorio. Los resultados por cada componente fueron:98% Gestión de riesgos de corrupción, 73% racionalizacion de tramites, 98% Rendición de cuentas; 97% mecanismos para mejorar la atención del ciudadano, 100% Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información y 70% Iniciativas adicionales (código de etica). Se recomienda avanzar en la implementacion de actualizacion de tramites institucionales dando continuidad a los avances alcanzados a la fecha y ampliar coberturas de socialización y medicion de conociiento del Código de Etica. Se resalta el compromiso y avance de cada responsable frente al cumplimiento de las acciones programadas en el tiempo previsto. |  |  |  | CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO PAAC A SEPTIEMBRE DE 2018: 98% ANALISIS: El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudanano institucional obtuvo resultados de cumplimiento consolidado de 98 % , categorizandose en nivel satisfactorio. Los resultados por cada componente fueron: 98 % Gestión de riesgos de corrupción, 93 % racionalizacion de tramites, 99 % Rendición de cuentas; 98 % mecanismos para mejorar la atención del ciudadano, 100% Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información y 100% Iniciativas adicionales. Se recomienda avanzar en la ampliación de coberturas de difusión de Politica de Sistema Integral de Administración de Riesgos, continuar actualizando los tramites y/o servicios inscritos en SUIT de orden institucional segun contexto actual, normalizar y socializar el instructivo de rendición de cuentas, avanzar en la cualificación de competencias de los colaboradores que atienden usuarios en temas correlacionados a servicio al ciudadano y formalizar el plan de mejoramiento de las Oportunidades de mejoramiento identificadas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones a partir de las Peticiones, Quejas y/o reclamos recibidos en la institución. |  |  |  | CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO PAAC A DICIEMBRE DE 2018 FUE DEL 98% ANALISIS: El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudanano institucional obtuvo resultados de cumplimiento consolidado de 98 % , categorizandose en nivel satisfactorio. Los resultados por cada componente fueron: 99 % Gestión de riesgos de corrupción, 97 % racionalizacion de tramites, 100 % Rendición de cuentas; 99% mecanismos para mejorar la atención del ciudadano,97 % Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información y 100 % Iniciativas adicionales.
FUNCIONARIO/CONTRATISTA | NOMBRE |  | CARGO O ACTIVIDAD (RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO REPORTADO) | SEDE | RED | FIRMA
Elaborador por: | Jhon Alexander Cepeda |  | Jefe Oficina Gerencia de la Información TIC | USS Vista Hermosa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Elaborador por: | Jhon E. Cortes Garcia |  | Jefe Oficina Comunicaciones | Sede Administrativa USS Tunal | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Elaborador por: | Marcela Martinez |  | Jefe Oficina Participación Comunitaria y Atención al Ciudadano | Sede Administrativa Nuevo Muzu | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Elaborador por: | Luz Maria Cotrina Romero |  | Referente Gerencia del Riesgo | Sede Administrativa USS Tunal | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Revisado por: | Gloria Libia Polania Aguillon |  | Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional | Sede Administrativa USS Tunal | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Las presentes actuaciones administrativas se ejecutan en cumplimiento con lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo Distrital 641/2016 del Concejo de Bogotá con el cual se efectuó la reorganización del sector salud de Bogotá, con base en lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 que regula la modificación de las entidades públicas mediante las figuras de reestructuración, fusión, supresión o liquidación; en el presente caso de fusión, no implica solución de continuidad para el ejercicio de la función o prestación del servicio.
Mediante Decreto 171/2016 se designó para el periodo de transición a los Gerentes de las E.S.E. resultantes de la fusión ordenada en el Acuerdo 641/2016, (Subred Integrada de Servicios de Salud) con las funciones previstas en el artículo 5, tanto para efectos de subrogación, obligaciones y perfeccionamiento del proceso de fusión.
En cumplimiento de los principios administrativos previstos en el Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de responsabilidad y eficacia, se continuara operando de conformidad con lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 hasta tanto se asegure la operación de la Subred Sur, a fin de evitar vacíos e inseguridad jurídica.
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por tanto lo presentamos para la respectiva firma.