## FORMATO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [16 empty] | DI-DE-FT-03 V2
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  | Plan Estratégico de Comunicaciones - PECO | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | Desarrollar una cultura de la comunicación estratégica a nivel transversal, fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua; implementando mecanismos de comunicación efectivos, que permitan el despliegue de la información desde la comunicación descendente, ascendente y horizontal, garantizando una comunicación en doble vía con los diferentes grupos de valor.
ALCANCE: |  | La información y comunicación es una dimensión articuladora de las demás, por lo tanto, su alcance se extiende a nivel transversal a todos los procesos de la Entidad y en todos sus niveles jerárquicos. DESDE: el diagnóstico y recolección de necesidades de los procesos y comunidad. HASTA: la evaluación de las estrategias ejecutadas.
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  | Comunicación Estratégica | [6 empty] | SUBPROCESO /SERVICIO/ ÁREA / UNIDAD DE LA SUBRED | [6 empty] | Oficina Asesora de Comunicaciones
FECHA DE INCIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO |  | 1 de enero de 2021 | [6 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO | [6 empty] | 31 de diciembre de 2021
SEGUIMIENTO
[16 empty] | Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | Isleny Ospina Marulanda - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Comunicaciones Jenifer Rubiano Sanchez - Profesional Especializado - Oficina Asesora de Comunicaciones
[16 empty] | Periocidad del Seguimiento |  |  |  |  | Trimestral
Nº | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | RESPONSABLE (Nombre y Cargo) | CRONOGRAMA | [11 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento:
1 | 1. Socializar los servicios del portafolio a través de los canales establecidos en la matriz de medios (internos y externos) 2. Socializar el modelo de atención basado en Atención Primaria en Salud (APS) con enfoque diferencial y territorial a través de los canales establecidos en la matriz de medios mensualmente. 3. Generar estrategias para la socialización y adherencia de la plataforma estratégica a los diferentes grupos de valor. | Sindy Guevara, Profesional Administrativo Jenifer Rubiano, Profesional Especializado Camilo Castro, Profesional Administrativo | [12 empty] | Matriz Plan de Acción de Medios Internos y Externos. Encuesta interna de comunicaciones. Encuesta externa de comunicaciones. Matriz seguimiento envíos masivos. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
2 | 1. Consolidación de base de datos de medios masivos de comunicación. 2. Gestión de relaciones públicas. 3. Búsqueda de temas de impacto (logros, casos positivos, alta tecnología, innovación e investigación). 4. Construcción de boletines de prensa. 5. Montaje logístico e invitación a ruedas de prensa. 6. Freepress y socialización de casos (comunidad y colaboradores). 7. Consolidación de soportes de las publicaciones en medios de comunicación masivos y locales. 8. Actualizar y socializar el manual de crisis al cliente interno. 9. Capacitación de voceros. 10. Gestión oportuna de medios en situaciones de crisis. 11. Evaluar el fortalecimiento de la imagen a partir de la encuesta de comunicaciones externa, verificando los resultados de la encuesta vigencia anterior y oportunidades de mejora. | Camilo Castro, Profesional Administrativo Federico Ramírez, Profesional Administrativo | [12 empty] | Formato Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación. Base de datos medios masivos de comunicación 2021. Seguimiento encuesta externa de comunicaciones 2020. Actas. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
3 | 1. Velar por el mantenimiento de la imagen institucional (Señalética, carteleras, pantallas y letreros) realizando acompañamiento en las diferentes sedes de la Subred Sur. 2. Evaluar el fortalecimiento de la imagen a partir de la encuesta de comunicaciones interna, verificando los resultados de la encuesta vigencia anterior y oportunidades de mejora. 3. Seguimiento a la matriz de monitoreo de medios. 4. Construcción de piezas de comunicación que incluyan las recomendaciones de lenguaje claro, que velen por el fortalecimiento de la imagen institucional. 5. Actualizar y divulgar los canales de comunicación de la institución. | Sindy Guevara, Profesional Administrativo Jenifer Rubiano, Profesional Especializado Gustavo Ángel, Profesional Administrativo | [12 empty] | Matriz de Imagen Institucional. Seguimiento encuesta interna de comunicaciones 2020. Formato Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación. Matriz seguimiento envíos masivos. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
4 | 1. Actualización de la base de datos de medios comunitarios. 2. Intervención en medios comunitarios con temas de salud, gestión institucional. 3. Garantizar mínimo 4 espacios de emisión fijos al año en medios comunitarios. | Sindy Guevara, Profesional Administrativo | [12 empty] | Base de datos medios comunitarios de comunicación 2021. Formato Monitoreo de Medios Comunitarios de Comunicación. Actas. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
5 | 1. Apoyar las estrategias lideradas por la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano dirigidas a la comunidad y a los usuarios. 2. Socializar información de la Subred Sur en formas de participación. 3. Generar o dar continuidad a canales y estrategias dirigidas a la comunidad. 4. Involucrar a la comunidad en los medios locales y comunitarios. 5. Participar mensualmente en la construcción del libreto para los orientadores. 6. Acompañar y fortalecer las jornadas y campañas dirigidas a la comunidad. 7. Socialización permanente de los canales de escucha con los que cuentan los usuarios. | Todo el equipo de profesionales de la Oficina Asesora de Comunicaciones | [12 empty] | Matriz seguimiento envíos masivos. Matriz Plan de Acción de Medios Internos y Externos. Libreto para orientadores. Matriz de Necesidades en Comunicaciones por Proceso. Reporte Mesa de Ayuda. Formato Monitoreo de Medios Comunitarios de Comunicación. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
6 | 1. Ejecutar mínimo 4 estrategias internas fortaleciendo la comunicación del grupo de valor colaboradores. 2. Divulgar información permanente de acuerdo a la matriz de los canales de comunicación. 3. Acompañar mensualmente una reunión interna de equipos de trabajo de la Subred divulgando pautas para fortalecer las habilidades comunicativas. 4. Fortalecer las estrategias gerenciales. 5. Liderar estrategias de comunicación digital para el cliente interno usando las redes sociales. 6. Socialización permanente del Manual de Comunicaciones. 7. Enviar mensualmente a los profesionales de enlace información de interés general a socializar internamente con sus equipos de trabajo. 8. Ejecutar estrategias internas que permitan la comunicación en doble vía entre al alta dirección y los colaboradores para socializar objetivos, metas estratégicas y poder escucharlos. | Sindy Guevara, Profesional Administrativo Jenifer Rubiano, Profesional Especializado | [12 empty] | Encuesta interna de comunicaciones. Matriz Plan de Acción de Medios Internos y Externos. Matriz seguimiento envíos masivos. Seguimiento reuniones internas. Boletín información de interés general para profesionales de enlace. Seguimiento acciones de la alta gerencia. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
7 | 1. Acompañamiento en las diferentes mesas de acreditación donde participa la Oficina Asesora de Comunicaciones. 2. Generar estrategias de comunicación diferencial para la ruralidad en el marco del proceso de acreditación. 3. Generar un boletín mensual interno con información precisa y puntual sobre acreditación. 4. Generar 3 estrategias dando a conocer la importancia de que la UMHES El Tunal se convierta en Hospital Universitario. 5. Realizar articulación con Humanización para generar al menos una estrategia al año. 6. Seguimiento a los planes de mejora relacionados con el proceso de Comunicación Estratégica. 7. Apoyar en las estrategias de divulgación definidas por la Oficina de Calidad. | Jenifer Rubiano, Profesional Especializado Camilo Castro, Profesional Administrativo | [12 empty] | Boletín Subred Sur Rural. Matriz de Necesidades en Comunicaciones por Proceso. Boletín Subred Sur Modo Acreditación. Seguimiento acciones utilitario. Listados de asistencia. Matriz seguimiento envíos masivos. Programa radial rural. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
8 | 1. Estructurar matriz de necesidades de comunicación por proceso según estructura organizacional. 2. Realizar reuniones de articulación con cada proceso, donde se identifiquen las necesidades alcanzables de acuerdo a los recursos disponibles y a la pertinencia. 3. Realizar el seguimiento a la plataforma Mesa de Ayuda. 4. Ejecución de las estrategias articuladas. 5. Apoyo en los procesos de rendición de cuentas de la institución y del sector salud. | Sindy Guevara, Profesional Administrativo Jenifer Rubiano, Profesional Especializado | [12 empty] | Matriz de Necesidades en Comunicaciones por Proceso. Reporte Mesa de ayuda. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
9 | 1. Articulación con el programa institucional de gestión ambiental. 2. Planeación de estrategias comunicativas. 3. Relación de días especiales de acuerdo a plan PIGA. 4. Ejecución de estrategias. 5. Apoyar la divulgación de acciones en el marco del eje de la responsabilidad social. | Sindy Guevara, Profesional Administrativo | [12 empty] | Matriz de Necesidades en Comunicaciones por Proceso. Reporte Mesa de ayuda. Matriz seguimiento envíos masivos. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
10 | 1. Articulación con gestión del riesgo en salud para la identificación de necesidades en cada uno de los espacios. 2. Fortalecer acciones de comunicación con referentes de polìticas de poblaciòn diferencial para hacer levantamiento de necesidades. 3. Planeación y ejecución de estrategias, campañas y actividades. 4. Evaluación de las estrategias implementadas. | Sindy Guevara, Profesional Administrativo Camilo Castro, Profesional Administrativo | [12 empty] | Matriz de Necesidades en Comunicaciones por Proceso. Actas. Formato Monitoreo de Medios Comunitarios de Comunicación. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
11
12
13
14
15
CONSOLIDADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE TRABAJO
| N° total de actividades : | [13 empty] | ACCIONES COMPLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | [13 empty] | ACCIONES EN DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | ACCIONES ATRASADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | ACCIONES NO INICIADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores relacionados al plan de trabajo
| Indicador | Meta | Seg1 | Seg 2 | Seg 3 | Seg 4 | Seg 5 | Seg 6 | Seg 7 | Seg 8 | Seg 9 | Seg 10 | Seg 11 | Seg 12 | INDICADOR DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
| Resultado de la encuesta de comunicaciones 2021 / Resultado de la encuesta 2020. | 91% | [12 empty] | ESTADO | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | SEG 4 | SEG 5 | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
| Grupos de valor socializados / grupos de valor identificados mediante caracterización institucional. | 6 | [12 empty] | COMPLETO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Número de notas publicadas en medios masivos de comunicaciones / 193 publicaciones al año | 193 | [12 empty] | EN DESARROLLO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Resultado de la evaluación de la matriz de imagen institucional de 2021 / Resultado de la matriz 2020 (88%). | 92% | [12 empty] | ATRASADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Número de notas publicadas en medios alternativos de comunicación / 136 publicaciones al año | 136 | [12 empty] | NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Número de actividades de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano apoyadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones/ Número de actividades programadas por la Oficina de Participación Social y Atención al Ciudadano. | 100%
| Número de colaboradores con información según encuesta / Total de colaboradores encuestados. | 95% | [12 empty] | Observaciones Generales del Plan:
| Número de actividades realizadas para acreditación / 30 actividades al año. | 30
| Porcentaje de procesos con articulaciones o solicitudes realizadas Número de procesos articulados / Total de procesos de la institución. | 21
| Número de actividades realizadas / sobre 12 actividades programadas. | 12
| Cantidad de articulaciones / 9 espacios y transversalidades. | 9
Elaboración
| Nombre: Jenifer Rubiano Sanchez | Cargo: Profesional Especializado
Aprobación
| Nombre | Cargo
| Isleny Ospina Marulanda | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Aprobación
| Nombre | Cargo
Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 4. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 5. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 6. Fecha de inicio de ejecución del plan de trabajo: Fecha en la que inicia las actividades que se programan en el plan de trabajo. 7. Fecha de finalización del plan de trabajo: Fecha en la que finaliza las actividades que se programaron en el plan de trabajo. 8. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 9. Responsable: Colocar nombre y cargo de responsable de ejecutar cada acción. 10. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 11. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 12. Responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre, cargo y/o servicio al que pertenece la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo. 13. Periocidad del Seguimiento: Es la fecha en la cual se va hacer el seguimiento y evaluación al Plan de Trabajo. 14. Estado de Cumplimiento: Cuando se realice el seguimiento se colocará el estado en que se encuentra la ejecución de cada actividad como se describe a continuación:  No iniciado: Cuando de acuerdo a la fecha de inicio de la actividad está todavía no se encuentra en ejecución.  En desarrollo: Cuando ya se encuentra en ejecución la acción y no se ha superado la fecha de finalización estipulada para terminar esta actividad.  Completo: Cuando la actividad se ejecutó completamente.  Atrasado: cuando no se ha iniciado la actividad y esta superó la fecha de inicio o cuando pese a que esta se esté ejecutando superó la fecha de finalización indicada en el plan de trabajo). 15. Observaciones del Seguimiento: Deberá describir los soportes y la ubicación de dichos soportes de la ejecución de la actividad, así como el detalle de las dificultades de la realización de la actividad o porque esta no se ha podido llevar a cabo, entre otras observaciones que se considere necesarias. 16. Número total de Actividades: Es la Suma de las actividades definidas en el plan de trabajo. 17. Consolidado de Estado de actividades descritas en el plan de trabajo: Sumatoria de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 18. Indicador de Ejecución al Plan de Trabajo: Porcentaje de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 19. Indicadores relacionados con el Plan de Trabajo: coloque los indicadores que demuestran el impacto del plan de trabajo o se afectan por la ejecución del mismo.

## Hoja1
| Indicador | Meta | Seg1 | Seg 2 | Seg 3 | Seg 4 | Seg 5 | Seg 6 | Seg 7 | Seg 8 | Seg 9 | Seg 10 | Seg 11 | Seg 12
Meta 1 | Resultado de la encuesta de comunicaciones 2021 / Resultado de la encuesta 2020. | 91% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Grupos de valor socializados / grupos de valor identificados mediante caracterización institucional. | 6
Meta 2 | Número de notas publicadas en medios masivos de comunicaciones / 193 publicaciones al año | 193
Meta 3 | Resultado de la evaluación de la matriz de imagen institucional de 2021 / Resultado de la matriz 2020 (88%). | 92%
Meta 4 | Número de notas publicadas en medios alternativos de comunicación / 136 publicaciones al año | 136
Meta 5 | Número de actividades de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano apoyadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones/ Número de actividades programadas por la Oficina de Participación Social y Atención al Ciudadano. | 100%
Meta 6 | Número de colaboradores con información según encuesta / Total de colaboradores encuestados. | 95%
Meta 7 | Número de actividades realizadas para acreditación / 30 actividades al año. | 30
Meta 8 | Porcentaje de procesos con articulaciones o solicitudes realizadas Número de procesos articulados / Total de procesos de la institución. | 21
Meta 9 | Número de actividades realizadas / sobre 12 actividades programadas. | 12
Meta 10 | Cantidad de articulaciones / 9 espacios y transversalidades. | 9
Fecha:

## Hoja2 (hidden)
COMPLETA | COMPLETO
EN DESARROLLO | EN DESARROLLO
ATRASADAS | ATRASADO
NO INICIADAS | NO INICIADO