## PLAN DE TRABAJO 2021-2024 (3) (hidden)
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
PLAN DE TRABAJO | [21 empty] | DIxxxxxxx
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | PLAN ESTRATEGICOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES PETI | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | GUIA DE ACCION PARA LA ADMINISTRACION , MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓNES
ALCANCE: |  |  | TODO PERSONAL DE LA INSTITUCION Y EXTERNO QUE CUENTE CON UN EQUIPO CONECTADO A LA RED
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | GESTION DE LA INFORMACION TICS | [6 empty] | SUBPROCESO /SERVICIO/ AREA /UNIDAD DE LA SUBRED | [6 empty] | GESTION TIC
FECHA DE INCIO DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO |  |  | 2021-01-01 | [6 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO | [6 empty] | 2024-12-31
SEGUIMIENTO
[17 empty] | Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics
[17 empty] | Periocidad del Seguimiento |  |  |  |  | Trimestral
Nº |  | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | RESPONSABLE (Nombre y Cargo) | CRONOGRAMA | [11 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
| ESTRATEGIA |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento:
1 | Implementar interoperabilidad de los procesos (administrativos-asistenciales) en la historia clinica con el Gobierno Nacional | Definir las actividades a realizar con cada una de las SubREds del distrito | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Protocolo de Interoperabilidad
2 |  | Establecer los tiempos de ejecución de las actividaes a realizar con el Gobierno Nacional de acuerdo a las 75 variables | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Cronograma de Ejecucion | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA AGO
3 |  | Implementacion del Modelo de intercambio de informacion | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Herramienta Establecida de centraliizacion de la atejncion del paciente | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA AGO
4 | Implementación de 8 herramientas tecnologicas en pro de optimizar los servicios digitales a los ciudadanos | Diseñar APP Salud | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | APP Salud
5 |  | Implementar Wifi Publico | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Wifi Publico - Portal Cautivo
6 |  | Desarrolar Herramienta Chat Bot | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Chat bot Interactivo ciudadano
7 |  | Adquirir Pantallas interactivas | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Pantallas interactivas pararacionalizar el tramite
8 |  | Diseñar Software de Turno Digital | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Turno Digital
9 |  | Diseñar tramite descraga de historia clinica por el paciente | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Pagina Web para tramite descarga Historia clnica
|  | Diseño Metodologia capacitacion Virtual Aumentada (Gamificacion) | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Pagina Web Realidad Aumentada
10 |  | Diseño Proceso Automatizado de SIHO de los contratos | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | RPA proceso SIHO
11 | Fomentar el uso y apropiación de los recursos tecnologicos | Definir las actividades o temas para apropiar | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Documento de tematica de capacitacion
12 |  | Diseño cronograma de los temas a fortalecer en la institucion | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Cronograma de Actividades
13 |  | Implemnetacion de los temas definidos | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Herramienta Virtual
14 | Implementar el modulo de inteligencia de negocios integrado con el sistema de información Dinamica Gerencial | Definir las variables para la transforrmacion y unificacion de la data | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Estructura de Datos
15 |  | Centralizar Repositorio de Datos | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Servidor con lkicencia de BD
16 |  | Diseñar el modulo | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Herramienta Modulo Intelegencia de Negocios
17 | Implementación de BIG DATA e Inteligencia Artificial | Integracion Bases de Datos en Cubos (bodega Virtual) | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Repositoiros de Datos (asistenciales y administrativos)
|  | Gestion de herramienta de analitica de datos | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Herramienta Analitica de Datos
18 |  | Diseño Herramienta de proyeccion clinica del paciente por medio diagnistico y guias clinica | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Moudlo de proyeccion de salud publica
CONSOLIDADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE TRABAJO
|  | N° total de actividades : | [13 empty] | ACCIONES COMPLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [13 empty] | ACCIONES EN DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | ACCIONES ATRASADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | ACCIONES NO INICIADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores relacionados al plan de trabajo
|  | Indicador | Meta | Seg1 | Seg 2 | Seg 3 | Seg 4 | Seg 5 | Seg 6 | Seg 7 | Seg 8 | Seg 9 | Seg 10 | Seg 11 | Seg 12 | INDICADOR DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
|  | % de cumplimiento de las Acciones definidas del Implementar interoperabilidad de los procesos (administrativos-asistenciales) en la historia clinica con el Gobierno Nacional | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ESTADO | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | SEG 4 | SEG 5
[16 empty] | COMPLETO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | EN DESARROLLO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | ATRASADO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Elaboración | [13 empty] | NO INICIADO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Nombre: | Cargo:
|  | Aprobación | [13 empty] | Observaciones Generales del Plan:
|  | Nombre | Cargo
Dra
Aprobación
|  | Nombre | Cargo
Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 4. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 5. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 6. Fecha de inicio de ejecución del plan de trabajo: Fecha en la que inicia las actividades que se programan en el plan de trabajo. 7. Fecha de finalización del plan de trabajo: Fecha en la que finaliza las actividades que se programaron en el plan de trabajo. 8. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 9. Responsable: Colocar nombre y cargo de responsable de ejecutar cada acción. 10. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 11. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 12. Responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre, cargo y/o servicio al que pertenece la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo. 13. Periocidad del Seguimiento: Es la fecha en la cual se va hacer el seguimiento y evaluación al Plan de Trabajo. 14. Estado de Cumplimiento: Cuando se realice el seguimiento se colocará el estado en que se encuentra la ejecución de cada actividad como se describe a continuación:  No iniciado: Cuando de acuerdo a la fecha de inicio de la actividad está todavía no se encuentra en ejecución.  En desarrollo: Cuando ya se encuentra en ejecución la acción y no se ha superado la fecha de finalización estipulada para terminar esta actividad.  Completo: Cuando la actividad se ejecutó completamente.  Atrasado: cuando no se ha iniciado la actividad y esta superó la fecha de inicio o cuando pese a que esta se esté ejecutando superó la fecha de finalización indicada en el plan de trabajo). 15. Observaciones del Seguimiento: Deberá describir los soportes y la ubicación de dichos soportes de la ejecución de la actividad, así como el detalle de las dificultades de la realización de la actividad o porque esta no se ha podido llevar a cabo, entre otras observaciones que se considere necesarias. 16. Número total de Actividades: Es la Suma de las actividades definidas en el plan de trabajo. 17. Consolidado de Estado de actividades descritas en el plan de trabajo: Sumatoria de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 18. Indicador de Ejecución al Plan de Trabajo: Porcentaje de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 19. Indicadores relacionados con el Plan de Trabajo: coloque los indicadores que demuestran el impacto del plan de trabajo o se afectan por la ejecución del mismo.

## PLAN DE TRABAJO 2021 (hidden)
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
PLAN DE TRABAJO | [21 empty] | DIxxxxxxx
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | PLAN ESTRATEGICOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES PETI | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | GUIA DE ACCION PARA LA ADMINISTRACION , MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓNES
ALCANCE: |  |  | TODO PERSONAL DE LA INSTITUCION Y EXTERNO QUE CUENTE CON UN EQUIPO CONECTADO A LA RED
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | GESTION DE LA INFORMACION TICS | [6 empty] | SUBPROCESO /SERVICIO/ AREA /UNIDAD DE LA SUBRED | [6 empty] | GESTION TIC
FECHA DE INCIO DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO |  |  | 2021-01-01 | [6 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO | [6 empty] | 2024-12-31
SEGUIMIENTO
[17 empty] | Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics
[17 empty] | Periocidad del Seguimiento |  |  |  |  | Trimestral
Nº |  | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | RESPONSABLE (Nombre y Cargo) | CRONOGRAMA | [11 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
| ESTRATEGIA |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento:
1 | Implementacion Conectividad de Alta Disponibilidad Institucional | Estudio y analisis de Proveedores de telefonia | Referente Tics | [12 empty] | Estudio de Mercados | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA FEB
2 |  | Desplieguie de la solucion de conectividad en cada una de las sedes | Referente Tics - Lider Tecnicos | [12 empty] | Concetividad hacia Vista Hermosa | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA DIC
3 | Implementar interoperabilidad de los procesos (administrativos-asistenciales) en la historia clinica con el Gobierno Nacional | Definir las actividades a realizar con cada una de las SubREds del distrito | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Protocolo de Interoperabilidad | bar: CRONOGRAMA ABR to CRONOGRAMA DIC
4 | Implementación de 3 herramientas tecnologicas en pro de optimizar los servicios digitales a los ciudadanos | Diseñar APP Salud | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | APP Salud | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA AGO
5 |  | Implementacion y Despliegue Plataforma de sistema informacion de apoyo a la SubRed Sur SIASUR | Referente Gestion de la Informacion
6 |  | Implementar Wifi Publico con portal cautivo | Referente Tics - Lider Tecnicos | [12 empty] | Wifi Publico - Portal Cautivo | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA AGO
7 | Fomentar el uso y apropiación de los recursos tecnologicos | Definir las actividades o temas para apropiar | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Documento de tematica de capacitacion | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAR
8 |  | Diseño cronograma de los temas a fortalecer en la institucion | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Cronograma de Actividades | bar: CRONOGRAMA ABR
9 |  | Implementacion de los temas definidos | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Herramienta Virtual | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA DIC
10 | Implementar el modulo de inteligencia de negocios integrado con el sistema de información Dinamica Gerencial | Definir las variables para la transforrmacion y unificacion de la data | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics - Referente Tics | [12 empty] | Estructura de Datos | bar: CRONOGRAMA OCT to CRONOGRAMA DIC
CONSOLIDADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE TRABAJO
|  | N° total de actividades : | [13 empty] | ACCIONES COMPLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | [13 empty] | ACCIONES EN DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | ACCIONES ATRASADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | ACCIONES NO INICIADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores relacionados al plan de trabajo
|  | Indicador | Meta | Seg1 | Seg 2 | Seg 3 | Seg 4 | Seg 5 | Seg 6 | Seg 7 | Seg 8 | Seg 9 | Seg 10 | Seg 11 | Seg 12 | INDICADOR DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
|  | % de cumplimiento de las Acciones definidas en las actividades del plan de PETI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ESTADO | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | SEG 4 | SEG 5
[16 empty] | COMPLETO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[16 empty] | EN DESARROLLO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[16 empty] | ATRASADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Elaboración | [13 empty] | NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Nombre: | Cargo:
|  | Aprobación | [13 empty] | Observaciones Generales del Plan:
|  | Nombre | Cargo
Dra
Aprobación
|  | Nombre | Cargo
Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 4. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 5. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 6. Fecha de inicio de ejecución del plan de trabajo: Fecha en la que inicia las actividades que se programan en el plan de trabajo. 7. Fecha de finalización del plan de trabajo: Fecha en la que finaliza las actividades que se programaron en el plan de trabajo. 8. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 9. Responsable: Colocar nombre y cargo de responsable de ejecutar cada acción. 10. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 11. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 12. Responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre, cargo y/o servicio al que pertenece la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo. 13. Periocidad del Seguimiento: Es la fecha en la cual se va hacer el seguimiento y evaluación al Plan de Trabajo. 14. Estado de Cumplimiento: Cuando se realice el seguimiento se colocará el estado en que se encuentra la ejecución de cada actividad como se describe a continuación:  No iniciado: Cuando de acuerdo a la fecha de inicio de la actividad está todavía no se encuentra en ejecución.  En desarrollo: Cuando ya se encuentra en ejecución la acción y no se ha superado la fecha de finalización estipulada para terminar esta actividad.  Completo: Cuando la actividad se ejecutó completamente.  Atrasado: cuando no se ha iniciado la actividad y esta superó la fecha de inicio o cuando pese a que esta se esté ejecutando superó la fecha de finalización indicada en el plan de trabajo). 15. Observaciones del Seguimiento: Deberá describir los soportes y la ubicación de dichos soportes de la ejecución de la actividad, así como el detalle de las dificultades de la realización de la actividad o porque esta no se ha podido llevar a cabo, entre otras observaciones que se considere necesarias. 16. Número total de Actividades: Es la Suma de las actividades definidas en el plan de trabajo. 17. Consolidado de Estado de actividades descritas en el plan de trabajo: Sumatoria de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 18. Indicador de Ejecución al Plan de Trabajo: Porcentaje de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 19. Indicadores relacionados con el Plan de Trabajo: coloque los indicadores que demuestran el impacto del plan de trabajo o se afectan por la ejecución del mismo.

## PLAN DE TRABAJO 2021,
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [15 empty] | DI-DE-FT-03 V2
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  | PLAN ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | MANTENER LA SEGURIDAD INFORMATICA DE LA SUBRED CON EL FIN DE DISPONER DE INFORMACION CONFIABLE, INTEGRA Y OPORTUNA QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES INSTITUCIONALES
ALCANCE: |  | APLICA A TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION, A TODOS SUS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, PROVEEDORES, OPERADORES Y AQUELLAS PERSONAS O TERCEROS QUE EN RAZON DEL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y LAS DE LA SUBRED, COMPARTAN,UTILICEN, RECOLECTEN, PROCESEN, INTERCAMBIEN O UTILICEN SU INFORMACION, ASI COMO LOS ENTES DE CONTROL, ENTIDADES RELACIONADAS QUE ACCEDAN YA SEA INTERNA O EXTERNAMENTE A CUALQUIER ARCHIVO DE INFORMACION.
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  | GESTION DE LA INFORMACION TIC | [6 empty] | SUBPROCESO /SERVICIO/ AREA /UNIDAD DE LA SUBRED | [6 empty] | GESTION DE INFORMACION
FECHA DE INCIO DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO |  | 2021-01-01 | [6 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO | [6 empty] | 2021-12-31
SEGUIMIENTO
[16 empty] | Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics
[16 empty] | Periocidad del Seguimiento |  |  |  |  | Trimestral
Nº | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | RESPONSABLE (Nombre y Cargo) | CRONOGRAMA | [11 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento:
E1 | Mitigar Vulnerabilidades de la plataforma tecnologica
1 | Crear el documento de autodiagnostico de la entidad en la implementación de seguridad y privacidad de la información | Profesional especializado de seguridad | [12 empty] | Documento tecnico | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA FEB
2 | Realizar el analisis de las vulnerabilidades(Ethical Hacking) de la plataforma tecnológica de la entidad | Profesional especializado de seguridad | [12 empty] | Informe tecnico del analisis con los hallazgos encontrados | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA MAY
3 | Aplicar la herramienta diseñada para realizar la validación del cumplimiento de la política general de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación | Profesional especializado de seguridad - Referente gestión documental | [12 empty] | Informe tecnico de la ejecución de la herramienta | bar: CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA JUL
4 | Formular , implementar y actualizar los indicadores del SGSI | Profesional especializado de seguridad | [12 empty] | Ficha indicadores | bar: CRONOGRAMA AGO
5 | Actualizar la matriz de activos de información de la entidad | Profesional especializado de seguridad | [12 empty] | Matriz de activos de información publicada | bar: CRONOGRAMA AGO
6 | Actualizar el documento plan de continuidad de la operación(Plan de contingencia). | Oficina de Sistemas de información TIC | [12 empty] | Documento plan de contingencias actualizado de acuerdo al plan de seguridad informaticas | bar: CRONOGRAMA SEP
7 | Seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 - transparencia | Profesional especializado de seguridad - Referente gestión de la información | [12 empty] | Lista de chequeo
E2 | Protección de datos personales
8 | Solicitar la recoleccion de bases de datos personales de acuerdo a los estandares emitidos por la SIC | Profesional especializado de seguridad | [12 empty] | Comunicación oficial interna radicada en las oficinas de la entidad | bar: CRONOGRAMA ENE
9 | Revisar y realimentar la información recolectada por las areas para el registro de las Bases de datos. | Profesional especializado de seguridad | [12 empty] | Inventario oficial de las bases de datos de la entidad | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA ABR
10 | Registrar o actualizar las bases de datos teniendo en cuenta la información suministrada por las areas y el levantamento de activos de la información | Profesional especializado de seguridad | [12 empty] | Registro en la SIC | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA JUN
CONSOLIDADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE TRABAJO
| N° total de actividades : | [13 empty] | ACCIONES COMPLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | [13 empty] | ACCIONES EN DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | ACCIONES ATRASADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | ACCIONES NO INICIADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores relacionados al plan de trabajo
| Indicador | Meta | Seg1 | Seg 2 | Seg 3 | Seg 4 | Seg 5 | Seg 6 | Seg 7 | Seg 8 | Seg 9 | Seg 10 | Seg 11 | Seg 12 | INDICADOR DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
| % de cumplimiento de las Acciones definidas en las actividades del plan SPI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ESTADO | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | SEG 4 | SEG 5
[15 empty] | COMPLETO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[15 empty] | EN DESARROLLO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[15 empty] | ATRASADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Elaboración | [13 empty] | NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Nombre: | Cargo:
| VÍCTOR JULIO GÓMEZ CARVAJAL | REFERENTE DE TICS
| Aprobación | [13 empty] | Observaciones Generales del Plan:
| Nombre | Cargo
| DIANA CAROLINA USSA RUIZ | JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC
Aprobación
| Nombre | Cargo
| GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON | JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 4. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 5. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 6. Fecha de inicio de ejecución del plan de trabajo: Fecha en la que inicia las actividades que se programan en el plan de trabajo. 7. Fecha de finalización del plan de trabajo: Fecha en la que finaliza las actividades que se programaron en el plan de trabajo. 8. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 9. Responsable: Colocar nombre y cargo de responsable de ejecutar cada acción. 10. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 11. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 12. Responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre, cargo y/o servicio al que pertenece la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo. 13. Periocidad del Seguimiento: Es la fecha en la cual se va hacer el seguimiento y evaluación al Plan de Trabajo. 14. Estado de Cumplimiento: Cuando se realice el seguimiento se colocará el estado en que se encuentra la ejecución de cada actividad como se describe a continuación:  No iniciado: Cuando de acuerdo a la fecha de inicio de la actividad está todavía no se encuentra en ejecución.  En desarrollo: Cuando ya se encuentra en ejecución la acción y no se ha superado la fecha de finalización estipulada para terminar esta actividad.  Completo: Cuando la actividad se ejecutó completamente.  Atrasado: cuando no se ha iniciado la actividad y esta superó la fecha de inicio o cuando pese a que esta se esté ejecutando superó la fecha de finalización indicada en el plan de trabajo). 15. Observaciones del Seguimiento: Deberá describir los soportes y la ubicación de dichos soportes de la ejecución de la actividad, así como el detalle de las dificultades de la realización de la actividad o porque esta no se ha podido llevar a cabo, entre otras observaciones que se considere necesarias. 16. Número total de Actividades: Es la Suma de las actividades definidas en el plan de trabajo. 17. Consolidado de Estado de actividades descritas en el plan de trabajo: Sumatoria de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 18. Indicador de Ejecución al Plan de Trabajo: Porcentaje de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 19. Indicadores relacionados con el Plan de Trabajo: coloque los indicadores que demuestran el impacto del plan de trabajo o se afectan por la ejecución del mismo.

## PLAN DE TRABAJO 2023 (hidden)
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
PLAN DE TRABAJO | [21 empty] | DIxxxxxxx
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | PLAN ESTRATEGICOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES PETI | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | GUIA DE ACCION PARA LA ADMINISTRACION , MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓNES
ALCANCE: |  |  | TODO PERSONAL DE LA INSTITUCION Y EXTERNO QUE CUENTE CON UN EQUIPO CONECTADO A LA RED
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | GESTION DE LA INFORMACION TICS | [6 empty] | SUBPROCESO /SERVICIO/ AREA /UNIDAD DE LA SUBRED | [6 empty] | GESTION TIC
FECHA DE INCIO DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO |  |  | 2021-01-01 | [6 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO | [6 empty] | 2024-12-31
SEGUIMIENTO
[17 empty] | Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics
[17 empty] | Periocidad del Seguimiento |  |  |  |  | Trimestral
Nº |  | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | RESPONSABLE (Nombre y Cargo) | CRONOGRAMA | [11 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
| ESTRATEGIA |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento:
1 | Implementar interoperabilidad de los procesos (administrativos-asistenciales) en la historia clinica con el Gobierno Nacional | Implementacion del Modelo de intercambio de informacion | Apoyo Profesional SI | [12 empty] | Protocolo de Interoperabilidad
2 | Implementación de 3 herramientas tecnologicas en pro de optimizar los servicios digitales a los ciudadanos | Desarrolar Herramienta Chat Bot | Referente Tics - Apoyo Profesional SI | [12 empty] | APP Salud | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAY
3 |  | Diseñar Software de Turno Digital | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Wifi Publico - Portal Cautivo | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA JUL
4 |  | Adquirir Pantallas interactivas | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics - Referente Tics | [12 empty] | Chat bot Interactivo ciudadano | bar: CRONOGRAMA AGO to CRONOGRAMA DIC
5 | Fomentar el uso y apropiación de los recursos tecnologicos | Continuar Implemnetacion de los temas definidos | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Documento de tematica de capacitacion
6 | Implementar el modulo de inteligencia de negocios integrado con el sistema de información Dinamica Gerencial | Implementar Modulo BI | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Estructura de Datos
7 | Implementación de BIG DATA e Inteligencia Artificial | Integracion Bases de Datos en Cubos (bodega Virtual) | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Repositoiros de Datos (asistenciales y administrativos) | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA JUN
8 |  | Gestion de herramienta de analitica de datos | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Herramienta Analitica de Datos | bar: CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA DIC
CONSOLIDADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE TRABAJO
|  | N° total de actividades : | [13 empty] | ACCIONES COMPLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | [13 empty] | ACCIONES EN DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | ACCIONES ATRASADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | ACCIONES NO INICIADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores relacionados al plan de trabajo
|  | Indicador | Meta | Seg1 | Seg 2 | Seg 3 | Seg 4 | Seg 5 | Seg 6 | Seg 7 | Seg 8 | Seg 9 | Seg 10 | Seg 11 | Seg 12 | INDICADOR DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
|  | % de cumplimiento de las Acciones definidas del Implementar interoperabilidad de los procesos (administrativos-asistenciales) en la historia clinica con el Gobierno Nacional | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ESTADO | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | SEG 4 | SEG 5
[16 empty] | COMPLETO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[16 empty] | EN DESARROLLO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[16 empty] | ATRASADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Elaboración | [13 empty] | NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Nombre: | Cargo:
|  | Aprobación | [13 empty] | Observaciones Generales del Plan:
|  | Nombre | Cargo
Dra
Aprobación
|  | Nombre | Cargo
Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 4. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 5. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 6. Fecha de inicio de ejecución del plan de trabajo: Fecha en la que inicia las actividades que se programan en el plan de trabajo. 7. Fecha de finalización del plan de trabajo: Fecha en la que finaliza las actividades que se programaron en el plan de trabajo. 8. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 9. Responsable: Colocar nombre y cargo de responsable de ejecutar cada acción. 10. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 11. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 12. Responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre, cargo y/o servicio al que pertenece la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo. 13. Periocidad del Seguimiento: Es la fecha en la cual se va hacer el seguimiento y evaluación al Plan de Trabajo. 14. Estado de Cumplimiento: Cuando se realice el seguimiento se colocará el estado en que se encuentra la ejecución de cada actividad como se describe a continuación:  No iniciado: Cuando de acuerdo a la fecha de inicio de la actividad está todavía no se encuentra en ejecución.  En desarrollo: Cuando ya se encuentra en ejecución la acción y no se ha superado la fecha de finalización estipulada para terminar esta actividad.  Completo: Cuando la actividad se ejecutó completamente.  Atrasado: cuando no se ha iniciado la actividad y esta superó la fecha de inicio o cuando pese a que esta se esté ejecutando superó la fecha de finalización indicada en el plan de trabajo). 15. Observaciones del Seguimiento: Deberá describir los soportes y la ubicación de dichos soportes de la ejecución de la actividad, así como el detalle de las dificultades de la realización de la actividad o porque esta no se ha podido llevar a cabo, entre otras observaciones que se considere necesarias. 16. Número total de Actividades: Es la Suma de las actividades definidas en el plan de trabajo. 17. Consolidado de Estado de actividades descritas en el plan de trabajo: Sumatoria de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 18. Indicador de Ejecución al Plan de Trabajo: Porcentaje de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 19. Indicadores relacionados con el Plan de Trabajo: coloque los indicadores que demuestran el impacto del plan de trabajo o se afectan por la ejecución del mismo.

## PLAN DE TRABAJO 2024 (hidden)
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
PLAN DE TRABAJO | [21 empty] | DIxxxxxxx
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | PLAN ESTRATEGICOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES PETI | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | GUIA DE ACCION PARA LA ADMINISTRACION , MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓNES
ALCANCE: |  |  | TODO PERSONAL DE LA INSTITUCION Y EXTERNO QUE CUENTE CON UN EQUIPO CONECTADO A LA RED
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | GESTION DE LA INFORMACION TICS | [6 empty] | SUBPROCESO /SERVICIO/ AREA /UNIDAD DE LA SUBRED | [6 empty] | GESTION TIC
FECHA DE INCIO DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO |  |  | 2021-01-01 | [6 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO | [6 empty] | 2024-12-31
SEGUIMIENTO
[17 empty] | Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics
[17 empty] | Periocidad del Seguimiento |  |  |  |  | Trimestral
Nº |  | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | RESPONSABLE (Nombre y Cargo) | CRONOGRAMA | [11 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
| ESTRATEGIA |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento:
1 | Implementar interoperabilidad de los procesos (administrativos-asistenciales) en la historia clinica con el Gobierno Nacional | Implementacion del Modelo de intercambio de informacion | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Protocolo de Interoperabilidad
2 | Implementación de 1 herramientas tecnologicas en pro de optimizar los servicios digitales a los ciudadanos | Implementar Pantallas interactivas | Referente Tics - Lider Tecnicos | [12 empty] | APP Salud | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA NOV
3 | Implementar el modulo de inteligencia de negocios integrado con el sistema de información Dinamica Gerencial | Uso y Apropiacion Modulo BI | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Estructura de Datos | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA JUL
4 | Implementación de BIG DATA e Inteligencia Artificial | Diseño Herramienta de proyeccion clinica del paciente por medio diagnistico y guias clinica | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Repositoiros de Datos (asistenciales y administrativos) | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA JUN
5 |  | Despliegue Modulo Proyeccion Clinica | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Herramienta Analitica de Datos | bar: CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA DIC
CONSOLIDADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE TRABAJO
|  | N° total de actividades : | [13 empty] | ACCIONES COMPLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [13 empty] | ACCIONES EN DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | ACCIONES ATRASADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | ACCIONES NO INICIADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores relacionados al plan de trabajo
|  | Indicador | Meta | Seg1 | Seg 2 | Seg 3 | Seg 4 | Seg 5 | Seg 6 | Seg 7 | Seg 8 | Seg 9 | Seg 10 | Seg 11 | Seg 12 | INDICADOR DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
|  | % de cumplimiento de las Acciones definidas del Implementar interoperabilidad de los procesos (administrativos-asistenciales) en la historia clinica con el Gobierno Nacional | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ESTADO | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | SEG 4 | SEG 5
[16 empty] | COMPLETO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[16 empty] | EN DESARROLLO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[16 empty] | ATRASADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Elaboración | [13 empty] | NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Nombre: | Cargo:
|  | Aprobación | [13 empty] | Observaciones Generales del Plan:
|  | Nombre | Cargo
Dra
Aprobación
|  | Nombre | Cargo
Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 4. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 5. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 6. Fecha de inicio de ejecución del plan de trabajo: Fecha en la que inicia las actividades que se programan en el plan de trabajo. 7. Fecha de finalización del plan de trabajo: Fecha en la que finaliza las actividades que se programaron en el plan de trabajo. 8. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 9. Responsable: Colocar nombre y cargo de responsable de ejecutar cada acción. 10. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 11. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 12. Responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre, cargo y/o servicio al que pertenece la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo. 13. Periocidad del Seguimiento: Es la fecha en la cual se va hacer el seguimiento y evaluación al Plan de Trabajo. 14. Estado de Cumplimiento: Cuando se realice el seguimiento se colocará el estado en que se encuentra la ejecución de cada actividad como se describe a continuación:  No iniciado: Cuando de acuerdo a la fecha de inicio de la actividad está todavía no se encuentra en ejecución.  En desarrollo: Cuando ya se encuentra en ejecución la acción y no se ha superado la fecha de finalización estipulada para terminar esta actividad.  Completo: Cuando la actividad se ejecutó completamente.  Atrasado: cuando no se ha iniciado la actividad y esta superó la fecha de inicio o cuando pese a que esta se esté ejecutando superó la fecha de finalización indicada en el plan de trabajo). 15. Observaciones del Seguimiento: Deberá describir los soportes y la ubicación de dichos soportes de la ejecución de la actividad, así como el detalle de las dificultades de la realización de la actividad o porque esta no se ha podido llevar a cabo, entre otras observaciones que se considere necesarias. 16. Número total de Actividades: Es la Suma de las actividades definidas en el plan de trabajo. 17. Consolidado de Estado de actividades descritas en el plan de trabajo: Sumatoria de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 18. Indicador de Ejecución al Plan de Trabajo: Porcentaje de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 19. Indicadores relacionados con el Plan de Trabajo: coloque los indicadores que demuestran el impacto del plan de trabajo o se afectan por la ejecución del mismo.

## Hoja2
COMPLETA | COMPLETO
EN DESARROLLO | EN DESARROLLO
ATRASADAS | ATRASADO
NO INICIADAS | NO INICIADO