## FORMATO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [16 empty] | DI-DE-FT-03 V2
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES PETI | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | GUIA DE ACCION PARA LA ADMINISTRACION , MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓNES
ALCANCE: |  | TODO PERSONAL DE LA INSTITUCION Y EXTERNO QUE CUENTE CON UN EQUIPO CONECTADO A LA RED
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  | GESTION DE LA INFORMACION TICS | [6 empty] | SUBPROCESO /SERVICIO/ ÁREA / UNIDAD DE LA SUBRED | [6 empty] | GESTION DE LA INFORMACION TICS
FECHA DE INCIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO |  | 2022-01-01 | [6 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO | [6 empty] | 2022-12-31
SEGUIMIENTO
[16 empty] | Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION TIC
[16 empty] | Periocidad del Seguimiento |  |  |  |  | TRIMESTRAL
Nº | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | RESPONSABLE (Nombre y Cargo) | CRONOGRAMA | [11 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento:
E1 | Implementacion Conectividad de Alta Disponibilidad Institucional (Balanceador y canal alterno)
1 | Estudio y analisis de Proveedores de comunicaciones (fibra o antenas) | Referente Tics | [12 empty] | Propuesta Tecnica de viabilidad conectividad y estudio de marcados | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA FEB
2 | Proceso seleccion del proveedor | Referente Tics - Compras | [12 empty] | Propuesta Economica y proceso de seleccion | bar: CRONOGRAMA MAR
3 | Implementacion de la solucion de conectividad en cada una de las sedes | Referente Tics - Proveedor Escogido | [12 empty] | Cronograma de Actividades | bar: CRONOGRAMA ABR to CRONOGRAMA SEP
E2 | Implementar interoperabilidad de los procesos (administrativos-asistenciales) en la historia clinica con el Gobierno Nacional
4 | Definir las actividades a realizar con el Gobierno Nacional de acuerdo a las 75 variables | Referente Tics - MINTIC | [12 empty] | Cronograma de Actividades | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA MAY
5 | Establecer los tiempos de ejecución de las actividades a realizar con el Gobierno Nacional de acuerdo a las 75 variables | Referente Tics - Regerente HIS | [12 empty] | Plan de trabajo | bar: CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA DIC
E3 | Implementación de 3 herramientas tecnologicas en pro de optimizar los servicios digitales a los ciudadanos
6 | Diseño e Implementacion Proceso Automatizado de SIHO de los contratos | Referente Tics - Referente Gestion de la Informacion | [12 empty] | Documento Analisis y Diseño de variables, plan de trabajo y cronograma | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA JUN
7 | Diseñar tramite descarga de historia clinica por el paciente | Apoyo Profesional SI | [12 empty] | Documento Analisis y Diseño de variables, plan de trabajo y cronograma | bar: CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA OCT
8 | Diseño Metodologia capacitacion Virtual Aumentada (Gamificacion) | Referente Tics - Apoyo Profesional SI | [12 empty] | Documento Analisis y Diseño de variables, plan de trabajo y cronograma | bar: CRONOGRAMA NOV to CRONOGRAMA DIC
E4 | Fomentar el uso y apropiación de los recursos tecnologicos
9 | Definir las actividades o temas para apropiar | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Documento de tematica de capacitacion | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAR
10 | Diseño cronograma de los temas a fortalecer en la institucion | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Cronograma de Actividades | bar: CRONOGRAMA MAR
11 | Implementacion de los temas definidos | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics | [12 empty] | Herramienta Virtual | bar: CRONOGRAMA ABR to CRONOGRAMA DIC
E5 | Implementar el modulo de inteligencia de negocios integrado con el sistema de información Dinamica Gerencial
12 | Centralizar Repositorio de Datos | Referente Tics | [12 empty] | Medicion del Sistema integrado de conservacion | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA MAY
13 | Diseñar el modulo de BI | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics - Referente Tics | [12 empty] | Estructura de Datos | bar: CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA NOV
14 | Implementar el modulo de BI | Referente Tics - Apoyo Profesional SI | [12 empty] | Medicion del Sistema integrado de conservacion | bar: CRONOGRAMA DIC
CONSOLIDADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE TRABAJO
| N° total de actividades : | [13 empty] | ACCIONES COMPLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | [13 empty] | ACCIONES EN DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | ACCIONES ATRASADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | ACCIONES NO INICIADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores relacionados al plan de trabajo
| Indicador | Meta | Seg1 | Seg 2 | Seg 3 | Seg 4 | Seg 5 | Seg 6 | Seg 7 | Seg 8 | Seg 9 | Seg 10 | Seg 11 | Seg 12 | INDICADOR DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
| % de cumplimiento de las Acciones definidas del plan de trabajo de la Sub Red Sur E.S.E | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ESTADO | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | SEG 4 | SEG 5
[15 empty] | COMPLETO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[15 empty] | EN DESARROLLO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[15 empty] | ATRASADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Elaboración | [13 empty] | NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Nombre:VICTOR JULIO GOMEZ CARVAJAL | Cargo:CONTRATISTA - REFERENTE TICS
| Aprobación | [13 empty] | Observaciones Generales del Plan:
| Nombre | Cargo
| ING. DIANA CAROLINA USSA RUIZ | JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION TIC
Aprobación
| Nombre | Cargo
| DRA. GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON | JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 4. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 5. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 6. Fecha de inicio de ejecución del plan de trabajo: Fecha en la que inicia las actividades que se programan en el plan de trabajo. 7. Fecha de finalización del plan de trabajo: Fecha en la que finaliza las actividades que se programaron en el plan de trabajo. 8. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 9. Responsable: Colocar nombre y cargo de responsable de ejecutar cada acción. 10. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 11. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 12. Responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre, cargo y/o servicio al que pertenece la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo. 13. Periocidad del Seguimiento: Es la fecha en la cual se va hacer el seguimiento y evaluación al Plan de Trabajo. 14. Estado de Cumplimiento: Cuando se realice el seguimiento se colocará el estado en que se encuentra la ejecución de cada actividad como se describe a continuación:  No iniciado: Cuando de acuerdo a la fecha de inicio de la actividad está todavía no se encuentra en ejecución.  En desarrollo: Cuando ya se encuentra en ejecución la acción y no se ha superado la fecha de finalización estipulada para terminar esta actividad.  Completo: Cuando la actividad se ejecutó completamente.  Atrasado: cuando no se ha iniciado la actividad y esta superó la fecha de inicio o cuando pese a que esta se esté ejecutando superó la fecha de finalización indicada en el plan de trabajo). 15. Observaciones del Seguimiento: Deberá describir los soportes y la ubicación de dichos soportes de la ejecución de la actividad, así como el detalle de las dificultades de la realización de la actividad o porque esta no se ha podido llevar a cabo, entre otras observaciones que se considere necesarias. 16. Número total de Actividades: Es la Suma de las actividades definidas en el plan de trabajo. 17. Consolidado de Estado de actividades descritas en el plan de trabajo: Sumatoria de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 18. Indicador de Ejecución al Plan de Trabajo: Porcentaje de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 19. Indicadores relacionados con el Plan de Trabajo: coloque los indicadores que demuestran el impacto del plan de trabajo o se afectan por la ejecución del mismo.

## Hoja2 (hidden)
COMPLETA | COMPLETO
EN DESARROLLO | EN DESARROLLO
ATRASADAS | ATRASADO
NO INICIADAS | NO INICIADO