## FORMATO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
|  |  | PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [16 empty] | DI-DE-FT-13 V1
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO |  |  |  |  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 |  |  |  |  | OBJETIVO GENERAL | Desarrollar actividades en caminadas a prevenir posibles hechos de corrupción y mejorando la atención al ciudadano , dentro de los procesos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E durante la vigencia del 2020. |  |  | ALCANCE | El Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano sera responsabilidad de todos los procesos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E quienes deberan aportar en el cumplimiento de las actividades aquí plantedas de acuerdo al grado de responsabilidad.
PROCESO RESPONSABLE DE FORMULACIÓN |  |  |  |  | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional |  |  |  |  | OBJETIVOS ESPECIFICOS | *Mitigar posibles hechos de corrupción, dentro de cada proceso de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. *Desarrollar y socializar lineamientos de transparencia de acuerdo a la Ley 1512 de 2014, decreto 103 de 2015 y normatividad vigente. *Mejorar en la atención prestada a los usuarios y/o ciudadanos. *Promover el control ciudadano en la gestión publica. |  |  | FECHA DE INICIO | 2019-12-02
[14 empty] | FECHA FINAL | 2021-01-29
PROCESO RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Oficina de Control Interno | [8 empty] | Control de Cambios
Nº | COMPONENTE |  |  | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | META | PRODUCTO | INDICADOR | ESTADO | CUANTITATIVO | CUALITATIVO |  | CUANTITATIVO | CUALITATIVO |  | CUANTITATIVO | CUALITATIVO
1 | Gestión Riesgos de Corrupción |  |  | Política de Administración de Riesgos |  | Revisión a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los lineamientos que se imparten por entes de control interno, externo y/o por autocontrol en la vigencia 2020 | 2020-02-01 | 2021-01-01 | Semestral | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | Revisión y ajuste de la política si hubiese lugar. | Política ajustada | N/A | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 |  |  |  | Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción |  | Realizar mesas y/o actividades de trabajo incluyendo los 6 grupos de valor | 2019-12-01 | 2020-01-01 | Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | Insumos para la elaboración del plan | Actas de mesas de trabajo | N/A | ACCIONES INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 | [5 empty] | Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a las mesas de trabajo realizadas con los procesos | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | Matriz de riesgos | Matriz de riesgos | N/A | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4 |  |  |  | Publicación |  | Publicar en la Página WEB de la entidad el documento final de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción con publicación en Pagina Web | Matriz de Riesgos de Corrupción con publicación en Pagina Web | N/A | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 |  |  |  | Divulgar y Socializar |  | Divulgar a los grupos de valor el Mapa de Riesgos de Corrupción | 2020-02-01 | 2020-03-01 | Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | Publicar borrador matriz de riesgos | Matriz de Riesgos de Corrupción con publicación en Pagina Web | Numero de Grupos de Valor que se les divulgo la Matriz de Riesgos de Corrupción / Total de Grupos de Valor identificados en la Entidad. | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6 | [5 empty] | Medir apropiación de conocimiento de la gestión de Riesgos de Corrupción con el cliente interno | 2020-02-01 | 2020-07-01 | Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | Establecer línea base. | Informe de socialización y apropiación del conocimiento. | N/A | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7 |  |  |  | Monitoreo |  | Realizar monitoreo y revisión cuatrimestral de los riesgos asociados a los procesos que se encuentran en el Mapa de Riesgos de Corrupción, y ajustar los riesgos, causas, consecuencias y actividades de control, frente a desviaciones encontradas. | 2020-02-01 | 2021-01-01 | cuatrimestral | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | Matriz de riesgo actualizada e informes | Matriz de riesgos | N/A | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
8 | Racionalización de Tramites |  |  | Identificación de Tramites |  | Tener inventario de todos los trámites de la entidad, que tengan incidencia con las mesas de trabajo realizadas | 2020-02-01 | 2020-06-01 | Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional & Oficina de PCSC & Lideres | Inventario | *Informe de tramites y servicios identificados . *Acta y listas de asistencia de mesas de trabajo. | 100% Matriz consolidada de tramites | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9 | [5 empty] | Ajustar los trámites identificados, de acuerdo al Decreto Ley 2106 de 2019 | 2020-02-01 | 2020-06-01 | Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional & Oficina de PCSC & Lideres | Inventario Actualizado | Matriz actualizada exportada del SUIT | 100% Matriz consolidada de tramites | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
10 | [5 empty] | Actualizar el Procedimiento de Tramites | 2020-02-01 | 2020-06-01 | Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional & Oficina de PCSC & Lideres | Procedimiento actualizado | Procedimiento Actualizado y avalado por los responsables | 100% Procedimiento actualizado | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
11 | [5 empty] | Divulgación, socialización y apropiación del Procedimiento | 2020-02-01 | 2020-06-01 | Anual | Oficina de PCSC | Apropiación de los dueños de los tramites | Actas-Informe | N/A | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
12 | [5 empty] | Identificar si da lugar, los trámites objeto de racionalización, desmaterialización y/o supresión de acuerdo al Decreto Ley 2106 de 2019 | 2020-02-01 | 2020-06-01 | Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional & Oficina de PCSC & Lideres | Inventario Actualizado | Inventario Actualizado | 100% Tramites racionalizados / Tramites priorizados Soportes de tramites racionalizados en el SUIT | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
13 | [5 empty] | Acercamiento con Función Pública para establecer su pertinencia y estandarizar pasos, trámites modelo o formularios únicos o estrategias de racionalización masivas | 2020-02-01 | 2020-06-01 | Anual | Oficina de PCSC | Registrar en el SUIT o Portal Único del Estado Colombiano tramites y servicios previo concepto favorable del DAFP | *Correos electrónico de gestión ante el SUIT. *Link del SUIT de cada uno de los tramites aprobados. | ( # de Tramites aprobados por el DAFP y registrados en el SUIT/Numero Tramites Aprobados por el DAFP) * 100 | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
14 | Rendición de Cuentas |  |  | Fortalecimiento de Espacios de Comunicación a los grupos de valor |  | Articular los espacios de formas e instancias de participación en el ejercicio de rendición de cuentas | 2020-02-01 | 2021-01-01 | cuatrimestral | Oficina Asesora Desarrollo Institucional. | Informe Cuatrimestral | Informe Cuatrimestral | Numero de informes realizados/Numero de informes programados. | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
15 |  |  |  | Alistamiento |  | 1. Conformación del equipo. 2.Caracterización de actores. 3.Identificación, sistematización y recopilación de Información. | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Anual | Oficina Asesora Desarrollo Institucional. | Cumplir con los criterios y pasos del ejercicio de la rendición de cuentas | Caracterización y documento metodológico | Numero de actividades ejecutadas / Numero de Actividades programadas *100 | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
16 |  |  |  | Diseño |  | Se procederá a elaborar e implementar la estrategia de rendición de cuentas para el 2020. | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Anual | Oficina Asesora Desarrollo Institucional. | Cumplir con la fase de alistamiento | Informe metodológico para la Gestión de la Rendición de Cuentas | N/A | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
17 |  |  |  | Preparación |  | 1. Cronograma de encuentro de capacitación a cada una de las 4 Localidades de la Subred SUR E.S.E 2.Desarrollar espacios de dialogo con los grupos de valor 3. Divulgación sobre la Cultura de Rendición de Cuentas 4. Socializar la metodología 5. Realizar publicaciones acerca de la importancia del proceso de la rendición de cuentas a los grupos de valor | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Anual | Oficina Asesora Desarrollo Institucional. | Incrementar en un 10 % sobre la línea bases de la vigencia inmediatamente anterior (133) la asistencia de las capacitación de Rendición de Cuentas. | * Actas de socialización de capacitación de Rendición de Cuentas. * Listado de Asistencia de capacitación . | Numero de personas capacitados en el ejercicio previo de Rendición de cuentas en el periodo actual -Numero de personas capacitados en el ejercicio previo de Rendición de cuentas en el periodo anterior./ Numero de personas capacitados en el ejercicio previo de Rendición de cuentas en el periodo anterior | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
18 |  |  |  | Ejecución |  | Desarrollar el ejercicio de Rendición de Cuentas teniendo en cuenta las necesidades y temas de interés de los grupos del valor y los lineamientos establecidos. | 2020-03-01 | 2020-03-01 | Anual | Oficina Asesora Desarrollo Institucional. | Ejecutar la rendición de cuentas. | *Informe de Rendición de cuentas publicado en Pagina Web . *Acta y lista de asistencias. | N/A | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
19 |  |  |  | Seguimiento y Evaluación |  | Evaluación del ejercicio de la Rendición de Cuentas | 2020-04-01 | 2021-01-01 | Anual | Oficina Asesora Desarrollo Institucional. | Identificar fortalezas y/o debilidades | Informe publicado en pagina web de los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas | N/A | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
20 | [5 empty] | Formular y realizar seguimiento al plan de mejora de rendición de cuentas. | 2020-04-01 | 2021-01-01 | Anual | Grupo Funcional de Rendición de Cuentas | Ejecutar al 100% el Plan de Mejoramiento de Rendición de Cuentas. | *Matriz de Plan de Mejoramiento de Rendición de Cuentas. *Matriz con seguimiento. | Número de acciones cumplidas en el plan de mejoramiento de rendición de cuentas de la vigencia / Total de acciones de plan de mejoramiento de la vigencia * 100 | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
21 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano |  |  | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico |  | Definir acciones de mejora de conformidad con las PQR´s recurrentes , que evidencia mejora en el Proceso | 2020-02-01 | 2021-01-01 | cuatrimestral | Oficina de PCSC y Procesos | Cerrar los ciclos de mejora | *Informe de PQRS. *Acta de mesa de trabajo. | Numero de acciones de mejora definidos para ingreso en aplicativo / Numero de acciones de mejora ingresadas en el aplicativo utilitario *100 | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
22 |  |  |  | Fortalecimiento de los canales de atención |  | Implementar un canal virtual de denuncias de corrupción | 2020-02-01 | 2020-03-01 | Anual | Gerencia de la Información y TICs | Canal de denuncias | Botón de denuncias | N/A | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
23 | [5 empty] | Socializar y divulgar los canales de comunicación a los grupos de valor | 2020-02-01 | 2021-01-01 | Anual | Oficina de PCSC & Comunicaciones | 100% de los grupos de valor | Informe y lista de asistencia | Numero de Grupos de Valor que se les divulgo la Matriz de Riesgos de Corrupción / Total de Grupos de Valor identificados en la Entidad. | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
24 |  |  |  | Talento Humano |  | Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitaciones acciones de formación en temas relacionados con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía | 2020-02-01 | 2021-01-01 | Anual | Oficina de PCSC & Dirección de Gestión Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones PIC | Plan Institucional de Capacitaciones ( PIC) | N/A | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
25 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información |  |  | Elaboración de los instrumentos del proceso de la Gestión de la Información, Lineamientos de Transparencia Activa, Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | Desarrollar y normalizar instructivo de decreto 103 de 2015 y realizar socialización con lideres de procesos. | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Anual | Oficina de Sistemas de Información - TIC | Contar con el instructivo de publicación y divulgación de información. | *Instructivo de publicación y divulgación de información. | Contar con el instructivo de publicación y divulgación de información. | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
26 |  |  |  | Criterio Diferencial de Accesibilidad de la Información |  | Desarrollar estrategia para divulgar a los ciudadanos, usuarios y colaboradores software JAWS y Centro Relevo en los diferentes canales de comunicación de la Entidad. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | cuatrimestral | Oficina Asesora de Comunicaciones & Oficina de Sistemas de Información - TIC & Oficina de PCSC | Desarrollar una estrategia comunicativa para el software JAWS en cada uno de los canales de comunicación definidos por la Entidad. | *Plan de trabajo de Estrategias de comunicación. *Evidencias de las actividades planeadas. | # de Actividades ejecutada/# de actividades planeadas | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
27 |  |  |  | Criterio Diferencial de Accesibilidad de la Información |  | Desarrollar piezas Braille de los derechos y deberes para las unidades de servicio de salud . | 2020-02-01 | 2020-08-28 | Anual | Oficina Asesora de Comunicaciones & Oficina de PCSC. | Contra con 36 piezas braille en la unidades de servicio de salud. | Registro fotográfico de las piezas. | Numero de unidades con piezas braille/ Total de unidades de servicio de salud. | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
28 |  |  |  | Monitoreo del Acceso a la Información Pública. |  | Realizar seguimiento al contenido de la pagina web de la entidad, a través del formato GI-IAI-FT-03 V2 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Semestral | Oficina de Sistemas de Información - TIC | Realizar seguimiento de manera semestral al formato GI-IAI-FT-03 V2 | Matriz GI-IAI-FT-03 V2. Informe. | Realizar seguimiento de manera semestral al formato GI-IAI-FT-03 V2 | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
29 | Otras Iniciativas |  |  | Código de integridad |  | Realizar Plan de Trabajo de Integridad | 2020-02-01 | 2020-12-31 | cuatrimestral | Dirección de Gestión Talento Humano | Ejecutar al 100% el Plan de Trabajo. | Plan de Trabajo de Codigo de Integridad. | Actividades Programadas / Actividades Ejecutadas. | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Elaborado por: Jeyson Alejandro Bautista Hernandez |  |  |  | Aprobado por: Gloria Libia Polania Aguilllon
Revisado por: Jhon Jairo Vasquez Herrera