## Hoja1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [53 empty] | DE-PES-FT-04 V3
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | PLAN DE GESTION DE INTEGRIDAD 2023 | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | [11 empty] | Implementar los mecanismos que permitan a los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Promover una cultura de integridad mediante la apropiación de los valores y principios registrados en el Código de Integridad y proteger a la entidad de conflictos de intereses, riesgos de soborno y demás delitos contra la administración pública, propendiendo por una gestión transparente, integra que defienda lo público.
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PLAN: |  |  | No 4 “Fortalecer la cultura organizacional y el crecimiento del talento humano a través del desarrollo de competencias laborales, que promuevan una cultura de servicio humanizado y de mejoramiento continuo facilitando la implementación del Modelo de Atención en Red” perteneciente a la plataforma estratégica | [39 empty] | VIGENCIA: (Año ejecuciòn) | [5 empty] | 2023
ALCANCE: |  |  | Las estrategias desarrolladas en el presente (PGI), son aplicables a todos los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. e involucra al personal en formación, empresas tercerizadas DESDE: El diagnóstico y análisis de test de percepción - HASTA: La ejecución y seguimiento al plan de trabajo (PGI) de la vigencia 2023
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | DIMENSION DE TALENTO HUMANO | [24 empty] | SUBPROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: | [6 empty] | INTEGRIDAD
ESTRUCTURA DEL PLAN | [27 empty] | SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence)
Nº | META ESPECÍFICA | INDICADOR ESPECÍFICO | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR |  |  | RECURSOS ASOCIADOS |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre | [6 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
[7 empty] | Eficiencia | Eficacia | Efectividad | Talento Humano | Infraestructura | Financieros | Tecnologicos |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION
ALISTAMIENTO
1 | Cumplir con el 95% de las actividades programadas en el Plan de Integridad | Un cronograma aprobado por el Comité Institucional de gestión y Desempeño MIPG | Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad. | Numerico | Un plan de accion con resultado del 92% | ANUAL |  |  | X | X |  |  |  | Oficina Talento Humano | [41 empty] | Cronograma | bar: CRONOGRAMA ENE
2 |  | Un Plan de gestión de integridad aprobado por el Comité Institucional de gestión y Desempeño MIPG | Formalizar y aprobar el Plan de Gestión de Integridad con publicación en página web de la institución | Numerico | Un plan de accion con resultado del 92% | ANUAL |  | X |  | X |  |  | X | Oficina Talento Humano - | [41 empty] | Plan de Gestión de Integridad actualizado y publicado | bar: CRONOGRAMA ENE
3 |  | Un equipo de gestores de Integridad | Formalización del equipo de los Gestores de Integridad | Numerico | Un grupo de gestores de integridad | ANUAL |  |  | X | X |  |  |  | Oficina Talento Humano - | [41 empty] | Protocolo | bar: CRONOGRAMA FEB
4 |  | Dos reuniones de gestores de integridad | Reunión con el equipo de Gestoras para establecer actividades orientadas a recordar y promover los valores y Principios institucionales | Numerico | Un grupo de gestores de integridad | SEMESTRAL |  |  | X |  | X |  |  | Oficina Talento Humano - Oficina Bienestar Laboral - Gestores de Integridad | [41 empty] | Actas de reunion, Listado de Asisitencia | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA NOV
5 |  | 100% de los gestores de Integridad con socialziadion y sencibilización en los temas relacionados. | Sensibilizar a los gestores de integridad en todos los temas relacionados con el código de integridad como principios y valores, conflicto de intereses y además lo establecido en el protocolo selección de gestores de integridad y buen gobierno mediante jornadas de sensibilización y actualización | Porcentual | No se tiene linea bases - indicador nuevo. | SEMESTRAL | X |  |  | X | X |  | X | Oficina Talento Humano - | [41 empty] | Actas de reunion, Listado de Asisitencia | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA NOV
6 |  | Un video de gestores de integridad. | Elaborar video de presentación de los gestores de integridad. | Numerico | No se tiene linea bases - indicador nuevo. | ANUAL |  |  | X |  |  |  | X | Comunicaciones- Talento Humano | [41 empty] | Video presentación de gestoras de integridad | bar: CRONOGRAMA FEB
ARMONIZACIÓN
7 | Cumplir con el 95% de las actividades programadas en el Plan de Integridad | 2 publicaciones realizadas / # publicaciones programadas | Realizar 2 Estrategias comunicativas de prevencion de Anticorrupcion - Antisoborno. | Numerico | 2 Publicaciones | SEMESTRAL |  |  | X |  |  |  | X | Comunicaciones - Talento Humano - Desarrollo Ins - Control Interno | [41 empty] | Piezas Comunicativas | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA SEP
8 |  | Una actualización de Codigo de Integridad | Actualizacion Codigo de Integridad | Numerico | No se tiene linea bases - indicador nuevo. | ANUAL |  |  | X | X |  |  | X | Direccion de Talento Humano- Desarrollo- Servicio al Ciudadano Juridica | [41 empty] | Documento actualizado | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAR
9 |  | % de lideres y gestores de integridad sencibilizados en la politica de integridad Integridad, Conflicto de Intereses,Antisoborno y Anticorrupcion. | Capacitación a líderes y gestores de integridad en la Politica de Integridad, Conflicto de Intereses,Antisoborno y Anticorrupcion. | Numerico | No se tiene linea bases - indicador nuevo. | CUATRIMESTRE |  |  | X | X | X | X | X | Dirección de Gestión del Talento Humano | [41 empty] | Listado de Asistencia y registro fotográfico | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA DIC
10 |  | % colaboradores con curso de integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (DAFP) | Curso virtual Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (DAFP) | Numerico | 28% | TRIMESTRAL |  | X |  | X |  |  | X | Dirección de Gestión del Talento Humano | [41 empty] | Listados | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
11 |  | # de reportes y seguimientos realizados / #de reportes y seguimientos programados | Realizar seguimiento denuncias de Posibles Actos de corrupcion | Numerico | 0% | SEMESTRAL |  |  | X | X |  |  | X | Dirección de Gestión del Talento Humano -Control Interno Disciplinario | [41 empty] | Informe | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA DIC
12 |  | # de reportes y seguimientos realizados / # de reportes y seguimientos programados | Realizar seguimiento al canal de denuncias "BUZÓN DE COLABORADORES" | Numerico | 100% | TRIMESTRAL |  |  | X | X |  |  |  | Dirección de Gestión del Talento Humano | [41 empty] | Informe | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
DIAGNOSTICO
13 | Cumplir con el 95% de las actividades programadas en el Plan de Integridad | # de reuniones realizadas / #de reuniones programadas | Realización de la Mesa Tecnica de la Política de Integridad | Numerico | 100% | TRIMESTRAL |  | X | X | X |  |  | X | Comunicaciones- Talento Humano - Contratación - Control Interno - Control Interno Disc- Juridica | [41 empty] | Actas de reunion, Listado de Asisitencia | bar: CRONOGRAMA ENE; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT
14 |  | % apropiación del Conocimiento | Apropiación del Código de Integridad de los colaboradores d ela entidad por encima 85%. | Numerico | No se tiene linea bases - indicador nuevo. | TRIMESTRAL |  |  | X | X |  |  | X | Dirección de Gestión del Talento Humano | [41 empty] | Listados | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
15 |  | # de colaboradores beneficiados / # de colaboradores programados | Aplicar test de percepción de integridad a los servidores públicos. | Numerico | No se tiene linea bases - indicador nuevo. | ANUAL |  |  | X | X |  |  | X | Dirección de Gestión del Talento Humano- DAFP | [41 empty] | Informe con los resultados de percepción de integridad | bar: CRONOGRAMA NOV
IMPLEMENTACIÓN
16 | Cumplir con el 95% de las actividades programadas en el Plan de Integridad | Una estrategia Institucional | Definir una estrategica Institucional con adherencia al Distrito Capital, relacionada con la implementación de la gestión de integridad SENDAS | Numerico | Estrategia para la corrupción yo no me presto! | ANUAL |  | X | X | X | X | X | X | Talento Humano - Comunicaciones -Desarrollo Inst- Humanizacion -Gestores de Integridad | [41 empty] | Documentos generados videos- piezas | bar: CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA SEP
17 |  |  | Aplicación de la estrategia Institucional"Conoce y promueve nuestros valores del Código de Integridad. capsulas de integridad-valores" | Numerico | No se tiene linea bases - indicador nuevo. | BIMENSUAL |  |  | X | X |  |  | X | Comunicaciones- Talento Humano | [41 empty] | Piezas Comunicativas | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
18 |  | Numero de Colaboradores con socialización en el periodo / Numero de Colaboradores programados * 100 | Socializar la Política de Integridad,Habilidades Blandas Trabajo en equipo, a los servidores públicos y contratistas de la entidad por los diferentes canales de comunicación. | Numerico | No se tiene linea bases - indicador nuevo. | MENSUAL |  | X | X | X | X | X | X | Talento Humano -Psicosocial - Humanizacion -Gestores de Integridad | [41 empty] | Actas y listados de asistencia | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
19 |  | Una estrategia Institucional | Desarrollar una estrategia pedagógicas y reflexivas, alineado a los principios y valores a través de actividad "Dejando huella" nos puede ayudar a valorar las cualidades positivas de los demás | Numerico | No se tiene linea bases - indicador nuevo. | ANUAL |  | X | X | X |  | X | X | Talento Humano -Psicosocial - Humanizacion -Gestores de Integridad | [41 empty] | Desarrollo de las actividades presenciales | bar: CRONOGRAMA MAY
20 |  | Una estrategia Institucional | Desarrollar una estrategia de sensibilización” La Caja de Pandora” actividad de reflexión en busca del reconocimiento de malos hábitos los cuales se han normalizado los cuales se desecharan en la caja de pandora como modelo de compromiso. | Numerico | No se tiene linea bases - indicador nuevo. | ANUAL |  | X | X | X |  | X | X | Talento Humano -Psicosocial - Humanizacion -Gestores de Integridad | [41 empty] | Desarrollo de las actividades presenciales | bar: CRONOGRAMA SEP
21 |  | Una estrategia Institucional | Desarrolloar la estrategia de reconocimiento a los colaboradores Semana del Servidor Público. | Numerico | No se tiene linea bases - indicador nuevo. | ANUAL |  | X | X | X | X | X | X | Comunicaciones- Talento Humano | [41 empty] | Piezas Comunicativas | bar: CRONOGRAMA OCT
22 |  | Porcentale de cumplimiento de las actividades de conflicto de interes. | Cumplimeinto de las acciones de la Estrategia Conflictos de Interés | Numerico | 95% | TRIMESTRAL |  | X | X | X |  |  |  | Dirección de Talento Humano. Dirección de Contratación | [41 empty] | Plan de Trabajo | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
EVALUACIÓN
23 | Cumplir con el 95% de las actividades programadas en el Plan de Integridad | % de Cumplimiento = (Número de Actividades Ejecutadas en el Periodo/Número de Actividades Programadas en el Periodo) x 100 | Evaluar el resultado del Plan de Gestión de Integridad Institucional de la vigencia actual, determinando acciones de mejora. | Porcentual | 92% | ANUAL |  |  | X | X |  |  | X | Oficina Talento Humano Gestores de Integridad | [41 empty] | Informe de Gestión de Integridad | bar: CRONOGRAMA DIC
ELABORACIÓN |  |  |  | HASBLEIDY ACOSTA DIAZ - PROFESIONAL ADMINISTRATIVO -OPS | [23 empty] | Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Objetivo Estrategico asociado al Plan: Asosciar a que objetivo estrategico se relaciona el actual plan. 4. Vigencia: Registre el año en el cual se ejecutara el plan de trabajo. 5. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 6. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 7. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 8. Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo, nombre y cargo y/o actividad que desarrolla la persona. 9. Meta: Descripcion de la meta para el desarrollo del plan. 10. Indicador Especifico: Nombre del indicador que dará cumplimiento a la meta. 11. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 12. Unidad de medida, si el indicdaor se medida en: Porrcentaje, numerico, tasa, etc. 13. Linea Base: indica el resultado en la meta de la medicion de la vigencia anterior, en el caso de ser una meta o indicador nuevo que no tenga linea base, se indicara como no aplica-N/A. 14. Frecuencia de Medición: Mensual, trimestrail, semestral, anual. 15. Tipo de Indicador: Indicar si es de eficiencia, eficacia o efectividad. 16. Recursos Asociados: Indicar que recursos son necesarios para el cumplimiento de la meta y el indicador. 17. Proceso Responsable: Colocar nombre del proceso responsable del plan de trabajo, 18. Nombre de la persona responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre de la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, a la meta o a la acción. 19. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 20. Seguimiento trimestral, descripción de los datos del indicador a reportar. 21. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 22. Observaciones del seguimiento: Espacio para describir el desarrollo y cumplimiento de la meta e indicador y demas observaciones necesarias en el desarrollo de la actividad.
APROBACIÓN - LIDER DE PROCESO |  |  |  | JAMES FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ DIRECTOR TALENTO HUMANO
APROBACIÓN LIDER SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON Jefe de Oficina Oficina de Desarrollo Institucional