## Plan Bienestar 2023
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [53 empty] | DE-PES-FT-04 V3
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | PLAN DE TRABAJO BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN:
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PLAN: |  |  | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al desempeño laboral de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. mediante actividades de esparcimiento e integración que propendan por el desarrollo integral y una cultura organizacional basada en el respeto y el amor con el fin de generar ambientes de confianza, empatía, tranquilidad y enfoque en propósitos personales, familiares y que se conecten con los propósitos de la entidad. | [39 empty] | VIGENCIA: (Año ejecuciòn) | [5 empty] | 2023
ALCANCE: |  |  | Los beneficiarios del Plan de Bienestar e incentivos cubre a todos los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. e involucra al personal en formación , empresas tercerizadas y al núcleo familiar del colaborador.
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [24 empty] | SUBPROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: | [6 empty] | Calidad de Vida Colaborador - Bienestar
ESTRUCTURA DEL PLAN | [27 empty] | SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA /PROFESIONALES UNIVERSITARIO Y PROFESIONAL ESPECIALIZADO OPS / DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Nº | META ESPECÍFICA | INDICADOR ESPECÍFICO | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR |  |  | RECURSOS ASOCIADOS |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre | [6 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
[7 empty] | Eficiencia | Eficacia | Efectividad | Talento Humano | Infraestructura | Financieros | Tecnologicos |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION
1 | Cumplimiento al 98% del Plan de Bienestar e incentivos 2023 de la Subred Sur ESE​ | Porcentaje de cumplimiento del Plan Bienestar e incentivos 2023 de la Subred Sur | Planeación, elaboración, socialización Plan Bienestar, Estimulos e Incentivos Vigencia 2023 | [10 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA ENE
2 |  |  | Caminatas Ecológicas y ciclo paseos | numérico | 98% | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT
3 |  |  | Generar espacios de actividad Física como aeróbicos, zumba, Pilates o danza | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA NOV
4 |  |  | Acciones de salud mental | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT
5 |  |  | Actividades artísticas y de manualidades, cocina, pintura, música, baile u otras. | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA OCT
6 |  |  | Modalidades Laborales (Teletrabajo, trabajo en casa y Horario flexible) | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
7 |  |  | Estrategias que aportan a la sostenibilidad y al bienestar. | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Ambiental | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
8 |  |  | Actividades culturales como visitas a museos, obras de teatro o cine foros Vamos de Parche al Sumapaz (Rally 4x4) | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
9 |  |  | Día de Familia | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA DIC
10 |  |  | Celebración día de la mujer y a su bienestar | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA MAR
11 |  |  | Actividades dirigidas a los hijos de los colaboradores | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar/ Humanización/ | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
12 |  |  | Celebración día de la madre, del padre y del abuelo. | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y comunicaciones | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO
13 |  |  | Tiempo preciado con los bebés la hora de lactancia | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA DIC
14 |  |  | Acompañamiento en momentos de calamidad (manejo integral del duelo) | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Capacitación, SST, Humanización salud mental, | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
15 |  |  | Apoyo programas de educación formal FRADEC/ FEDHE y divulgación de las las alianzas que ofrece el DASCD | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA DIC
16 |  |  | Ferias de servicios que ofrezcan productos y/o servicios (vivienda, seguros, planes, cursos, vacaciones, otros) | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA AGO
17 |  |  | Actividades de promoción y cuidado de los animales de compañía | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA JUL
18 |  |  | Día del servidor Publico | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / DASCD | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA JUN
19 |  |  | Día de la Secretaria | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / DASCD | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA ABR
20 |  |  | Día del Conductor | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA JUL
21 |  |  | Día de Bogotá | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA AGO
22 |  |  | Día de la enfermera | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA MAY
23 |  |  | Día del medico | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA DIC
24 | Cumplimiento al 98% del Plan de Bienestar e incentivos 2023 de la Subred Sur ESE​ |  | Reconocimiento a profesiones y oficios | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar-comunicaciones | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
25 |  |  | Día del docente y estudiante | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar-comunicaciones | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA OCT
26 |  |  | Reconocimiento de Cumpleaños a Funcionarios y Colaboradores | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
27 |  |  | Plan de Intervención y mejora, a los resultados de la medición del Clima Laboral | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar-humanización, comunicaciones SST. | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
28 |  |  | Adecuación de los espacios de alimentación y descanso. | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y administrativa | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA OCT
29 |  |  | Estrategias de la Mano con el Gerente y Charlando con el Gerente | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano/Comunicaciones | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
30 |  |  | Cierre de Gestión | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA DIC
31 |  |  | Preparación para el retiro aspectos: Psicosociales, Saludables, Ocupacionales y Financieros. | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
32 |  |  | Concurso en el mes de octubre actividades de decoración e integración con el equipo de trabajo por dependencia (valores institucionales) | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA OCT
33 |  |  | Competencia de cometas actividades de integración | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar-Capacitación | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA AGO
34 |  |  | Actividades de amor y amistad (valores institucionales) | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA SEP
35 |  |  | Novenas navideñas | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA DIC
36 |  |  | Formación de Líderes | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / transformación cultural | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
37 |  |  | Feria de emprendimiento y excepcionalidad | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA MAY
38 |  |  | Reconocimientos al personal por su antigüedad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. "Toda una vida trabajando con el corazón" | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Contratación -Bienestar- SGP | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA SEP
39 |  |  | Encargos para desempeñar empleos de Carrera Administrativa o Comisiones desempeñar cargosde libre nombramiento y remoción.Y Cambios de pefil para los colaboradores de OPS | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar- Selección | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
40 |  |  | Reconocimiento a colaboradores por su labor y buen desempeño en la Subred Sur. Mejores Funcionarios | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA NOV
41 |  |  | Prevención del acoso laboral y el acoso sexual laboral | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar - transformación cultural, SST y humanización | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA NOV
42 |  |  | Talleres de habilidades blandas (trabajo en equipo, solución de conflictos, comunicación asertiva, buen trato). | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar- capacitación- Transformación cultural -SST- Humanización | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
43 |  |  | Estrategia Podcast (comunicación y educación ) | numérico |  | Trimestral | [7 empty] | Dirección de Gestión de Talento Humano / Oficina de Comunicaciones /Humanización / Transformación Cultural | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
ELABORACIÓN |  |  |  | DIEGO ARMANDO DIAZ RINCON / FRANCY CAROLINA HORMAZA LOZANO PROFESIONAL ESPECIALIZADO OPS | [23 empty] | Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Objetivo Estrategico asociado al Plan: Asosciar a que objetivo estrategico se relaciona el actual plan. 4. Vigencia: Registre el año en el cual se ejecutara el plan de trabajo. 5. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 6. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 7. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 8. Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo, nombre y cargo y/o actividad que desarrolla la persona. 9. Meta: Descripcion de la meta para el desarrollo del plan. 10. Indicador Especifico: Nombre del indicador que dará cumplimiento a la meta. 11. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 12. Unidad de medida, si el indicdaor se medida en: Porrcentaje, numerico, tasa, etc. 13. Linea Base: indica el resultado en la meta de la medicion de la vigencia anterior, en el caso de ser una meta o indicador nuevo que no tenga linea base, se indicara como no aplica-N/A. 14. Frecuencia de Medición: Mensual, trimestrail, semestral, anual. 15. Tipo de Indicador: Indicar si es de eficiencia, eficacia o efectividad. 16. Recursos Asociados: Indicar que recursos son necesarios para el cumplimiento de la meta y el indicador. 17. Proceso Responsable: Colocar nombre del proceso responsable del plan de trabajo, 18. Nombre de la persona responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre de la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, a la meta o a la acción. 19. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 20. Seguimiento trimestral, descripción de los datos del indicador a reportar. 21. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 22. Observaciones del seguimiento: Espacio para describir el desarrollo y cumplimiento de la meta e indicador y demas observaciones necesarias en el desarrollo de la actividad.
APROBACIÓN - LIDER DE PROCESO |  |  |  | JAMES FERNANDO BELTRÁN RODRÍGUEZ DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
APROBACIÓN LIDER SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON Jefe de Oficina Oficina de Desarrollo Institucional

## Estrategia PESVA (hidden)
Eje | Contenidos del programa de bienestar | Color identitario | Actividad | EJES MODELO DE BIENESTAR PARA LA FELICIDAD LABORAL DASCD
Proyecto de Vida | Estrategias y actividades encaminadas a fortalecer el sentido de vida, el desarrollo de la excepcionalidad y las habilidades personales y laborales, promover el aprendizaje personal la definición de su visión personal en conexión con la misión, visión y valores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E | Amarillo | 1. Ferias de Servicio (vivienda, seguros, planes, cursos, vacaciones, otros) 2. Día del servidor Publico 3. Día de la Secretaria 4. Día del Conductor 5. Día de la enfermera 6. Día del medico 7. Reconocimiento a profesiones y oficios 8. Día del docente y estudiante 9. Preparación para el retiro aspectos: Psicosociales, Saludables, Ocupacionales y Financieros. 10. Reconocimientos al personal por su antigüedad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. "Toda una vida trabajando con el corazón" 11. Encargos para desempeñar empleos de Carrera Administrativa o Comisiones desempeñar cargosde libre nombramiento y remoción.Y Cambios de pefil para los colaboradores de OPS | 1. Estados mentales positivos 2. Propósito de Vida 3. Conocimiento de las fortalezas propias
Enlaces de Integridad | Estrategias orientadas a promover y cohesionar las relaciones interpersonales de los colaboradores de manera integral, esto es a nivel interno, externo y hacia los ciudadanos; forjando la construcción de una cultura organizacional cimentada en los valores institucionales contenidos en el Código de Integridad, a la vez que se exalta la labor desempeñada por los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E | Azul | 1. Día de Familia 2. Celebración día de la mujer y a su bienestar 3. Actividades dirigidas a los hijos de los colaboradores 4. Celebración día de la madre, del padre y del abuelo. 5. Tiempo preciado con los bebés la hora de lactancia 6. Día de Bogotá 7. Reconocimiento de Cumpleaños a Funcionarios y Colaboradores 8. Estrategias de la Mano con el Gerente y Charlando con el Gerente 9. Concurso en el mes de octubre actividades de decoración e integración con el equipo de trabajo por dependencia (valores institucionales) 10. Actividades de amor y amistad (valores institucionales) 11. Novenas navideñas 12. Formación de Líderes 13. Semana Cultural : concursos y talentos 14. Reconocimiento semestral a colaboradores por su labor y buen desempeño en la Subred Sur. Mejores Funcionarios 15. Talleres de habilidades blandas (liderazgo ejemplar, trabajo en equipo, solución de conflictos, comunicación asertiva, buen trato). 16. Apoyo a Mercados Campesinos 17. Estrategia Podcast (comunicación y educación ) | 1. Conocimiento de las fortalezas propias 2. Propósito de Vida 3. Relaciones interpersonales 4. Cierre de Gestión
Eje | Contenidos del programa de bienestar | Color identitario | Actividad | EJES MODELO DE BIENESTAR PARA LA FELICIDAD LABORAL DASCD
Salud Mental | Este eje pretende generar e implementar estrategias transversales, orientadas a lograr un equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar con el propósito vivir un gozo personal, satisfacción y desarrollo de los colaboradores, orientados al servicio, la búsqueda de motivos y razones para vivir a través de sus responsabilidades y funciones en su trabajo. | Morado | Actividades de salud mental: 1. ESTRATEGIA PARA SALUD MENTAL * Disminución consumo de tabaco * Prevención de suicidio * Duelo 2. CENTRO DE ESCUCHA * Asesoria y acompañamiento individual * Actualizacion de matriz 3. CAPACITACIONES * Capacitación en Habilidades para la vida * Resolucion de conflictos , acoso laboral y sexual * capacitacion Primeros Auxilios Psicologicos * capacitacion Tecnicas y habilLidades para el manejo del estres * Capacitacion Manejo duelo * Capacitacion trabajo en equipo y liderazgo | Componente Psicosocial
Vitalidad | Este eje incluye los programas y estrategias pensados en desarrollar y promover actividades y/o diversos espacios de esparcimiento, juego, deporte que atiendan las necesidades de protección y ocio de los colaboradores y sus familias; promoviendo hábitos y estilos de vida saludables. | Verde | 1. Caminatas Ecológicas y ciclo paseos 2. Generar espacios de actividad Física como aeróbicos, zumba, Pilates o danza 3. Actividades artísticas y de manualidades, cocina, pintura, música, baile u otras. 4. Actividades artísticas y de manualidades, cocina, pintura, música, baile u otras. 5. Actividades culturales como visitas a museos, obras de teatro o cine foros 6. Competencia de cometas actividades de integración 7. Actividades de promoción y cuidado de los animales de compañía | 1. Estados mentales positivos 2. Relaciones interpersonales 3. Propósito de vida
Ambiente de trabajo seguro | Promover un sentido de autocuidado y autoprotección responsable en los colaboradores, que permita un ambiente libre de actos y condiciones inseguras a fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Efectos post- pandemia (SG-SST). Este componente será articulado con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Naranja | 1. Acompañamiento en momentos de calamidad (manejo integral del duelo) 2. Teletrabajo, flexibilidad de la jornada laboral: Horario flexible 3. Prevención del acoso laboral y el acoso sexual laboral | 1. Conocimiento de las fortalezas propias 2. Relaciones interpersonales

## Estructura Actividades (hidden)
AREA DE INTERVENCIÓN | COMPONENTE | Nº | EJES MODELO DE BIENESTAR PARA LA FELICIDAD LABORAL DASCD | ACTIVIDAD ESPECÍFICA
1. PROTECIÓN Y SERVICIOS SOCIALES | 1.1. Componente Psicosocial | 1 | Estados mentales positivos | Olimpiadas Olimpiadas
|  | 2 | Estados mentales positivos | Caminatas Ecológicas y ciclo paseos | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados.
|  | 3 | Estados mentales positivos | Generar espacios de actividad Física como aeróbicos, zumba, Pilates o danza | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 4 | Conocimiento de las fortalezas propias | Actividades de salud mental como relajación y/o meditación como aromaterapia, yoga, musicoterapia o mindfulness | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 5 | Conocimiento de las fortalezas propias | Actividades artísticas y de manualidades, cocina, pintura, música, baile u otras. | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 6 | Propósito de vida | Teletrabajo | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 7 | Propósito de vida | Acciones que aportan a la sostenibilidad y al bienestar. | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Ambiental
|  | 8 | Estados mentales positivos | Actividades culturales como visitas a museos, obras de teatro o cine foros | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
| 1.2.Componente equilibrio entre vida laboral y familiar | 9 | Propósito de vida | Flexibilidad de la jornada laboral: Horario flexible | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 10 | Conocimiento de las fortalezas propias | Día de Familia | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 11 | Conocimiento de las fortalezas propias | Celebración día de la mujer y a su bienestar | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 12 | Conocimiento de las fortalezas propias | Actividades dirigidas a los hijos de los colaboradores | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar/ Humanización/
|  | 13 | Conocimiento de las fortalezas propias | Celebración día de la madre, del padre y del abuelo. | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y comunicaciones
|  | 14 | Conocimiento de las fortalezas propias | Tiempo preciado con los bebés la hora de lactancia | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 15 | Conocimiento de las fortalezas propias | Acompañamiento en momentos de calamidad (manejo integral del duelo) | Dirección de Gestión de Talento Humano / Capacitación, SST, Humanización salud mental,
|  | 16 | Propósito de vida | Apoyo programas de educación formal FRADEC/ FEDHE y divulgación de las las alianzas que ofrece el DASCD | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 17 | Estados mentales positivos | Ferias de Servicio Ferias de servicios que ofrezcan productos y/o servicios (vivienda, seguros, planes, cursos, vacaciones, otros) | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 18 | Conocimiento de las fortalezas propias | Actividades de promoción y cuidado de los animales de compañía | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
| 2.1 Componente calidad de vida laboral | 19 | Propósito de vida | Día del servidor Publico | Dirección de Gestión de Talento Humano / DASCD
|  | 20 | Propósito de vida | Día de la Secretaria | Dirección de Gestión de Talento Humano / DASCD
|  | 21 | Propósito de vida | Día del Conductor | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 22 | Propósito de vida | Día de Bogotá | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 23 | Propósito de vida | Día de la enfermera | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 24 | Propósito de vida | Día del medico | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 25 | Propósito de vida | Reconocimiento a profesiones y oficios | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar-comunicaciones
|  | 26 | Propósito de vida | Día del docente y estudiante | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar-comunicaciones
|  | 27 | Propósito de vida | Reconocimiento de Cumpleaños a Funcionarios y Colaboradores | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 28 | Relaciones interpersonales | Plan de Intervención y mejora, a los resultados de la medición del Clima Laboral | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar-humanización, comunicaciones SST.
|  | 29 | Relaciones interpersonales | Adecuación de los espacios de alimentación y descanso. | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y administrativa
|  | 30 | Relaciones interpersonales | Estrategias de la Mano con el Gerente y Charlando con el Gerente | Dirección de Gestión de Talento Humano/Comunicaciones
|  | 31 | Relaciones interpersonales | Cierre de Gestión | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 32 | Propósito de vida | Preparación para el retiro aspectos: Psicosociales, Saludables, Ocupacionales y Financieros. | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 33 | Relaciones interpersonales | Concurso en el mes de octubre actividades de decoración e integración con el equipo de trabajo por dependencia (valores institucionales) | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 34 | Relaciones interpersonales | Competencia de cometas actividades de integración | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar-Capacitación
|  | 35 | Relaciones interpersonales | Actividades de amor y amistad (valores institucionales) | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
2. CALIDAD DE VIDA LABORAL |  | 36 | Relaciones interpersonales | Novenas navideñas | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 37 | Relaciones interpersonales | Formación de Líderes | Dirección de Gestión de Talento Humano / transformación cultural
|  | 38 | Conocimiento de las fortalezas propias | Semana Cultural : concursos y talentos | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 39 | Conocimiento de las fortalezas propias | Reconocimientos al personal por su antigüedad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. "Toda una vida trabajando con el corazón" | Dirección de Gestión de Talento Humano / Contratación -Bienestar- SGP
|  | 40 | Conocimiento de las fortalezas propias | Encargos para desempeñar empleos de Carrera Administrativa o Comisiones desempeñar cargosde libre nombramiento y remoción.Y Cambios de pefil para los colaboradores de OPS | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar- Selección
|  | 41 | Conocimiento de las fortalezas propias | Mejores Funcionarios de Carrera Administrativa y de Libre Nombramiento y Remoción Reconocimiento. | Dirección de Gestión de Talento Humano /selección y evaluación
|  | 42 | Conocimiento de las fortalezas propias | Reconocimiento semestral a colaboradores por su labor y buen desempeño en la Subred Sur, por dependencia y/o unidad | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar
|  | 43 | Relaciones interpersonales | Prevención del acoso laboral y el acoso sexual laboral | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar - transformación cultural, SST y humanización
|  | 44 | Relaciones interpersonales | Talleres de habilidades blandas (liderazgo ejemplar, trabajo en equipo, solución de conflictos, comunicación asertiva, buen trato). | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar- capacitación- Transformación cultural -SST- Humanización