## 1.Gestión Riesgo Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCION AL CIUDADANO 2018
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS | [6 empty] | SEGUIMIENTO A 31 MARZO DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A MARZO 31/2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO ESPERADO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 1.1. | Diseño y desarrollo de una estrategia que permita dar a conocer a los servidores de la Entidad, la Política de Administración de Riesgos. | Estrategia desarrollada de divulgación de la Política de Gestión de Riesgos. | 2018-04-30 | Desarrollo Institucional | NA | NA | NA | 100
| 1.2 Construcción Mapa de Riesgos Corrupción | 1.2.1 | Analizar e identificar actividades y/o procesos críticos para la materialización de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y sus dimensiones operativas. | Mapa de Riesgos Anticorrupción publicado en la página web. | 2018-02-28 | Desarrollo Institucional | Durante enero de 2018 con participación de los procesos y/o dependencias correspondientes se diseño el PAAC 2018 Y se publico en la pàgina web cumpliendo con la Ley 1712/2014 | 100 | Plan Anticorrupcion de Atenciòn y servicio al ciudadano 2018
|  |  | Realizar talleres y/o mesas de trabajo con los procesos sobre la Gestión del Riesgo de Corrupción para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos. |  | 2018-05-31 | Todos los procesos Desarrollo Institucional Referente Gerencia del Riesgo | NA | NA | NA
|  | 1.2.2 | Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción |  | 2018-06-30 | Desarrollo Institucional | NA | NA | NA
| 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Realizar ejercicio de consulta interna y externa, que permita conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos, respecto al mapa de riesgos de corrupción. | Un ejercicio de consulta interna y externa realizado con el fin de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanos, respecto al mapa de riesgos de corrupción. | 2018-07-31 | Desarrollo Institucional | NA | NA | NA
| 1.4 Monitoreo y Revisión | 1.4 | Realizar monitoreo semestral de los riesgos de corrupción, de acuerdo con los lineamientos y herramientas establecidas para la Gestión de Riesgos. | Seguimiento a la efectividad de los controles y/o la creación de nuevos que minimicen la posibilidad de materialización de los Riesgos de Corrupción. | Semestralmente |  | NA | NA | NA
| 1.5 Seguimiento | 1.5 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción conforme a la normatividad vigente. |  |  |  | NA | NA | NA
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [6 empty] | SEGUIMIENTO A 31 MARZO DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A MARZO 31/2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO ESPERADO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE
2. Racionalización de Trámites | 2. 1 Identificación del Trámites | 2.1.1 | Validar la información registrada en el SUIT respecto a los trámites Vs. la ejecución de cada uno de ellos. | 100% de los tramites validados | 2018-05-31 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Gerencia de la Información y Tics | NA | NA | NA | NA
| 2. 2 Priorización de Trámites | 2.2.2 | Análisis de las necesidades y expectativas de los ciudadanos, a través de PQR´s, encuestas de satisfacción y resultados de grupos focales para identificar los tramites más recurrentes. | Informe | Semestralmente | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | NA | NA | NA
| 2. 3 Racionalización de Trámites | 2.3.1 | Buscar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites en relación disminuir tiempos, optimizar tecnología, reducción de pasos para el Ciudadano, así como costos. | Plan de acción de Racionalización de los tramites definidos. | 2018-06-30 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano: Jefe Oficina Asesora Procesos a cargo de la ejecución de las acciones que permitan racionalizar los trámites. | NA | NA | NA
| 2. 4 Interoperabilidad | 2.4.1 | Construcción de la cadena de trámites de la Subred Sur de acuerdo a los servicios ofertados. | Cadena de Tramites de la Subred Sur | 2018-08-30 | Gerencia de la Información y Tics Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | NA | NA | NA
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [6 empty] | SEGUIMIENTO A 31 MARZO DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A MARZO 31/2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO ESPERADO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE
3. Rendición de Cuentas | Planeación de la Rendición de Cuentas | 3.1 | Caracterización de los ciudadanos, grupos de interés e Identificación de necesidades. | Informe | Segunda Semana de Febrero | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | En el marco deI informe de Rendicion de cuentas 2017, se incluyo informaciòn de caracterizaciòn de la poblaciòn que reside en la Subred Sur occidente en donde el 20% pertenecen a Capital Salud, 63% son de Regimen contributivo, y en menor proporcion otras aseguradoras..En seguimiento del PAAC a primer trimestre de 2018, se entrega informe de caracterización de los ciudadanos- usuarios - grupos de interés e identificación de necesidades, mecanismos de información y comunicación. | 100 | Informe de Rendiciòn de cuentas Acta de reuniòn de seguimiento PAAC I tirmestre de 2018 | 100
| Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 3.2 | Definir la Metodología con la cual se llevara a cabo el proceso de Rendición de Cuentas. | Metodología Establecida | Segunda Semana de Febrero | Desarrollo Institucional | A primer trimestre de 2018 se ha avanzado en el diseño de la metodología aplicada para la Rendición de cuentas | 100 | Acta de reuniòn de seguimiento PAAC I tirmestre de 2018
| Implementación y Desarrollo de la Estrategia | 3.3 | Elaborar, y difundir el Informe de Rendición de Cuentas en versión preliminar, teniendo en cuenta el público asistente. | Informe de Rendición de cuentas disponible para la Ciudadanía | Tercera semana de Febrero. | Desarrollo Institucional Gerencia del Información y TIC | Se cumplio con la elaboraciòn, difusiòn y publicaciòn del informe de Rendiciòn de cuentas institucional 2017 | 100 | Informe de Rendiciòn de cuentas 2017
|  |  | Estrategias virtuales y/o presenciales de interacción entre los Ciudadanos y la Subred Sur, previos a la Audiencia Pública. | Evidencias de la ejecución de Diálogos Ciudadano | Desde la Segunda Semana de Febrero hasta la Primera Semana de Marzo. | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Previo a la Rendicion de cuentas de diciembre de 2017, se realizaron 4 conversatorios en Noviembre del 2017, uno por Localidad. Se entregan como soporte: Informe que contiene la Ficha técnica y los consolidados de las necesidades de la Comunidad identificados en dichos conversatorios. Además, dos Audiencias Públicas Locales en Usme y Tunjuelito | 100 | Soportes de conversatorios- Fichas tecnicas
|  |  | Realizar la Rendición de cuentas acorde a los lineamientos establecidos y la Normatividad vigente. | Rendición de Cuentas | Tercera Semana de Marzo | Desarrollo Institucional Gerencia de la Información y TIC Comunicaciones Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Se avanza en la fase de planificacion de la Rendicion de cuentas re programada para abril de 2018, según necesidades institucionales y contexto vigente | NA | NA
| Evaluación y Seguimiento | 3.4 | Recopilar, evaluar y difundir los resultados del proceso de Rendición de Cuentas. | Informe de Resultados | Tercera Semana de Abril | Desarrollo Institucional Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | No aplica reporte de resultado a marzo 2018,ya que la rendicion de cuentas se realizara en abril 2018 | NA | NA
|  |  | Responder los comentarios de los ciudadanos elaborados en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas. | Informe sobre las respuestas generadas a la Ciudadania. | Cuarta Semana de Abril | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | No aplica reporte de resultado a marzo 2018,ya que la rendicion de cuentas se realizara en abril 2018 | NA | NA
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | SEGUIMIENTO A 31 MARZO DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A MARZO 31/2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO ESPERADO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1.1 | Difundir a través de varios medios, las gestiones adelantadas por el Defensor del Ciudadano. | Informe de Gestión del Defensor del Ciudadano y evidencias de su difusión a través de varios medios. | Semestralmente | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | NA | NA | NA | 98
|  | 4.1.2 | Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de Servicio al Ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativa de mejora | Presentación en el Comité de Calidad y Comité Directivo informe de las necesidades y expectativas de los usuarios, resultado del análisis de los diferentes medios de escucha utilizados en la Subred Sur. Así como de las alternativas de mejora propuestas con su respectivo seguimiento. | Semestralmente |  | NA | NA | NA
| 4. 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Realizar un Auto diagnóstico de espacios físicos de atención y servicio al Ciudadano para identificar los ajustes que se requieran. | Informe de Autodiagnóstico. | 2018-03-31 |  | Se avanzo en el diseño y aplicación de una lista de chequeo desde el servicio al ciudadado que contiene criterios para determinar el diagnostico de espacios fisicos de oficinas des servicio | 100 | Listsas de chequeo diligenciadas
|  | 4.2.1 | Realizar y/o solicitar los ajustes a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 y de acuerdo con el diagnóstico realizado. | Soporte de las acciones de mejora adelantadas de los Espacios Físicos de atención al ciudadano que garantizan la accesibilidad al ciudadano. | Semestralmente y/o cuando aplique. |  | Según resultados de verificacon de espacios fisicos se prirorizo la Unidad de meisen y Tunal para intervencionn de los espacios fisicos, teniendo en cuenta recursos financieros y necesidades instituaiocnal con enfasis en atencion centrada en usuarias. A nivel de resultados se mejoro la sala de espera de en Unidad Tunal, en Unidad Meissen se crearon 12 cubilos nuevos para agendamiento, entre otros mejorano los espacios fisicos de las unidades priorizadas | 100 | intervencions fisicas
|  | 4.2.2 | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de la Subred Sur específicamente en lo que refiere a Servicio al ciudadano. | Informe de accesibilidad a la página web en lo referente a Servicio a Ciudadano, dando cumplimiento a los criterios establecidos en la estrategia GEL. | Trimestral |  | Conforme a la implementacion de LA ESTRATEGIA GEL se realiza seguimiento a traves de la matriz de cumplimiento del MIN TICS en conjunto entre TIC institucional y representantes DE mintic, A NIVEL NAL obteniendo resultado de 81% dela subred a corte a marzo. Dicho informe continuen los criterios establecidos en Estrategia GEL | 100 | Informe de GEL
|  | 4.2.3 | Implementar y socializar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Diseño , implementación , despliegue y evaluación de los manuales protocolos guías y instructivos de servicio al ciudadano. | Avances a reportar Mensualmente. |  | Se realiza entrega de socialización de la Política Publica en las USS Venecia y Vista Hermosa y del Manual de Servicio al Ciudadano en algunas USS. | 100 | Soportes socializaciòn de Politica Distrutal de servicio al ciudadano
| 4.3 Talento Humano | 4.3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | 1. Cronograma de capacitación 2.Capacitación del Talento Humano de Servicio al Ciudadano 3. Evaluación de la Capacitación del Talento Humano para la medición de adherencia. | Avances a reportar Trimestralmente | Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Durante el primer trimestre de 2018 se mantiene el cumplimiento del Cronograma de Capacitaciones a colaboradores con perfil informadores y orientadores en temas de talleres de lavado de manos, habilidades comunicativas, poliiticas instituiconales capacitaciones, derechos yu deberes y estrategia de abordaje en eventos critidos de atención y normatividad asociada. Dichas capacitaciones han contribuido al fortalecimiento de competencias y cualificación de perfiles | 100 | Soportes de capacitaciones a Informadores y orientadores
| 4. 4 Normativo y Procedimental | 4.4.1 | Actualizar y cualificar a los Servidores del área de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano en Normativa. | Actas que soporten las actualizaciones y cualificaciones realizadas. | Mensual |  |  | 100 | Soportes de capacitaciones a Informadores y orientadores
|  |  | Socializar el procedimiento de PQRSF al 90% de las partes interesadas. | Actas y/o documentos que soporten la socialización. | Mensual |  | A primer trimestre se priorizo para socializacion a lideres de procesos encargados de dar respuestas a los requerimientos o manifestaciones de la subred sur, en temas de enfoque con enfasis en procedimiento de PQRS, formatos de respuesta, formatos de edictos, normatividad, instructivo apertura de buzon y recepcion depeticion de canal presencial, mediante canal escrito. Se recomienda avanzar en la implementacion con alcance a otros canales | 85 | Soporlte de socializacion Procedimento PQRS (Canal escrito -oficio)
|  |  | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios y socializarlo en el Comité de Calidad. | Evidencia de las implementaciones de Mejora efectuadas a partir de los resultados del informe de PQRS. | Trimestral |  | Se mantiene el cumplimiento de informe de PQRSD por parte de Participación comunitaia y servicio al ciudadanto a nivel mensual y consolidado por trimeste. Se formulo y el plan de mejoramiento con identificacion 834 el cual cumple con seguimiento de autocontrol y avance de acciones de mejoramiento. En proceso de cierre | 100 | Informe consolidado de primer trimestre PQRS
|  |  | Operar adecuadamente el Sistema de Información SDQS el cual facilita la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadano, garantizando el 100% de respuestas con oportunidad. | Informe y/o documento que evidencie la oportunidad en las respuestas generadas. | Mensual |  | La nstitucion mantiene actualizado el alicativo del SDQS herramienta en la cual se observa el registro oportuno de respuesta frente a los comentarios recibidos de la ciudadania | 100 | Pantallazo del aplicativo menhsual
|  |  | Publicar en la pagina web ( link servicio al ciudadano) la carta de trato digno. | Evidencia que garantice su publicación y/o actualización. | Mensual |  | Se evidencia publicación en pagina web de la carta de trato digno en el link de servicio al ciudadano | 100 | Pantallazo del carta digna en lind de servicio al ciudadnao
| 4.5 Relacionamiento con el Ciudadano | 4.5.1 | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Matriz de caracterización de los Ciudadanos de la Subred Sur | Marzo 2018 |  | En el marco deI informe de Rendicion de cuentas 2017, se incluyo informaciòn de caracterizaciòn de la poblaciòn que reside en la Subred Sur occidente en donde el 20% pertenecen a Capital Salud, 63% son de Regimen contributivo, y en menor proporcion otras aseguradoras..En seguimiento del PAAC a primer trimestre de 2018, se entrega informe de caracterización de los ciudadanos- usuarios - grupos de interés e identificación de necesidades, mecanismos de información y comunicación. | 100 | Informe de Rendiciòn de cuentas Acta de reuniòn de seguimiento PAAC I tirmestre de 2018
|  | 4.5.2 | Medición de percepción de los ciudadanos a través de los diferentes medios de escucha. | Informe de necesidades y expectativas en los diferentes canales de escucha | Trimestral |  | Se mantiene la aplicaciòn de encuestas para medir la percepcion de la ciudadania. Informe trimestal de necesidades y expectivas de los ciudadanos. A nivel de resultados el Indice consolidado de satisfacción a primer trimestre fue del 96% - Fuente: Servicio al ciudadano | 100 | Informe trimiestral de satiffaccion
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [6 empty] | SEGUIMIENTO A 31 MARZO DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A MARZO 31/2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO ESPERADO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5. 1 Lineamientos de Transparencia Activa ( Disponibilidad de Información) | 5.1.1 | Identificar las brechas frente al Cumplimiento de la Normatividad Vigente. (Ley 1712 de 2014). | Reporte de la verificación a través de Lista de Chequeo | Febrero de 2018 Seguimiento Mensual | Gerencia de La Información y Tics | Mensualmente se realiza lista de verificacion frente a cumplimiento de Ley 1712/2014 | 100 | enero febrero marzo | 100
|  | 5.1.2 | Socializar la responsabilidad frente al reporte de información que debe ser publicada en la Página web. | Documento que evidencie la socialización | Febrero de 2018 |  | lista verificacion Frente a revision de febrero se realizo revision de grupo de GEL primero para determinar caracteristicas de la informacion … soportes de actas con GEL | 100 | actas de febrero citaciones de SDS para gobieron en linea y revisoin de web
| 5.2.Lineamientos de Transparencia Pasiva. ( Obligación de responder las solicitudes) | 5.2.1 | Gestionar las solicitudes de información y registrarlas en el aplicativo SDQS. | Informe SDQS | Mensual | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Se mantiene c umplimiento de gestión y registro de orientacion y capacitaciones y barreras de accesos de la diudadania en el aplicatvio SIDMA | 100 | Informe trimestral de SIDMA
| 5. 3 Elaboración de los instrumentos del proceso de la Gestión de la Información | 5.3.1. | Elaborar acto Administrativo y publicarlo en página Web del instrumento de Gestión de la Información: 1. El Registro o Inventario de Activos de Información 2. El Esquema de publicación de información y, 3. El índice de Información Clasificada y Reservada | Publicación del acto en la página Web | Marzo de 2018 | Gerencia de La Información y Tics | En la pagina web en elink de transparencia en activos de informacion se encuentran los activos de informacion institucionales, con su respectiva clasificacion (reservados publicos y claificacion) . El acto administrativo esta enmarcado en la Resolucion interna Numro 0866/7 julio de 2017 Comite de seguridad informatica | 100 | Pagina web institucional con link de transparencia
| 5. 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad de la Información | 5.4.1. | Diagnóstico de la población para determinar los Criterios de accesibilidad de la información. | Diagnóstico | Semestralmente | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | NA | NA | NA
|  | 5.4.2 | Publicar en la página web video y/o audio explicativo del MIAS | Video y/o Audio | Agosto de 2018 | Oficina Asesora Comunicaciones | NA | NA | NA
|  | 5.4.3 | Garantizar que la página web se pueda visualizar mínimo en dos idiomas. | Accesibilidad en la Página Web | Febrero de 2018 | Gerencia de La Información y Tics | Accion cumplida. La web institucional en la pagina superior tiene un desplegable habilitado para escoger el iidioma de preferencia (ingles o español) | 100
|  | 5.4.4 | Garantizar accesibilidad de la página web como mínimo a través de un software que convierta a voz la información que se muestra en la pantalla, permitiendo a nuestros usuarios ciegos hacer un uso autónomo de nuestra página. |  | Febrero de 2018 | Gerencia de La Información y Tics | La web institucional dentro su infraestructura dispone de TAGS de interpretacion de imágenes,que favorecen la consulta y accesibilidad de informacion institucional a poblacion en condicion de discapacidad visual | 100 | CODIGOS TAGS
| 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | 5.5.1 | Informe de Solicitudes de acceso a la Información. | Informe SDQS | Mensual | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Informe SIDMA incluye informacion de acceso | 100 | Informe de SDQS
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [6 empty] | SEGUIMIENTO A 31 MARZO DE 2018 |  |  | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A MARZO 31/2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO ESPERADO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE
6. Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Ética | 6.1.1 | Fortalecer la apropiación del Código de Ética en los servidores y contratistas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | Socializar como mínimo al 50% de los colaboradores el Código de Ética. | Avances Semestrales | Dirección del Talento Humano | NA | NA | NA | NA
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO PAAC A PRIMER TRIMESTRE 2018: 99% ANALISIS: El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudanano institucional obtuvo resultados de cumplimiento consolidado de 99% , categorizandose en nivel satisfactorio. Los resultados por cada componente fueron: 100% Gestión de riesgos de corrupción, 100% Rendición de cuentas; 98% mecanismos para la atención del ciudadano y 100% Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. Se recomienda avanzar en las socialización del procedimiento de trámite de PQR ampliando alcance de canale de comunicacion a nivel presencial y/o virtual. Se resalta el compromiso y avance de cada responsable frente al cumplimiento de las acciones programadas en el tiempo previsto.
FUNCIONARIO/CONTRATISTA | NOMBRE |  | CARGO | SEDE | RED | FIRMA
Elaborador por: | Jhon Alexander Cepeda |  | Jefe Oficina Gerencia de la Información TIC | USS Vista Hermosa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Elaborador por: | Jhon E. Cortes Garcia |  | Jefe Oficina Comunicaciones | Sede Administrativa USS Tunal | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Elaborador por: | Ana Milena Bayona |  | Jefe Oficina Participación Comunitaria y Atención al Ciudadano ( E ) | Sede Administrativa Nuevo Muzu | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Elaborador por: | Erika Viviana Lopez Gómez |  | Referente Gerencia del Riesgo | Sede Administrativa USS Tunal | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Revisado por: | Martha Patricia Aponte Bergara |  | Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional ( E ) | Sede Administrativa USS Tunal | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Las presentes actuaciones administrativas se ejecutan en cumplimiento con lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo Distrital 641/2016 del Concejo de Bogotá con el cual se efectuó la reorganización del sector salud de Bogotá, con base en lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 que regula la modificación de las entidades públicas mediante las figuras de reestructuración, fusión, supresión o liquidación; en el presente caso de fusión, no implica solución de continuidad para el ejercicio de la función o prestación del servicio.
Mediante Decreto 171/2016 se designó para el periodo de transición a los Gerentes de las E.S.E. resultantes de la fusión ordenada en el Acuerdo 641/2016, (Subred Integrada de Servicios de Salud) con las funciones previstas en el artículo 5, tanto para efectos de subrogación, obligaciones y perfeccionamiento del proceso de fusión.
En cumplimiento de los principios administrativos previstos en el Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de responsabilidad y eficacia, se continuara operando de conformidad con lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 hasta tanto se asegure la operación de la Subred Sur, a fin de evitar vacíos e inseguridad jurídica.
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por tanto lo presentamos para la respectiva firma.

## 2.Racionalización de Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCION AL CIUDADANO 2018
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [6 empty] | SEGUIMIENTO A 31 MARZO DE 2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO ESPERADO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE
2. Racionalización de Trámites | 2. 1 Identificación del Trámites | 2.1.1 | Validar la información registrada en el SUIT respecto a los trámites Vs. la ejecución de cada uno de ellos. | 100% de los tramites validados | 2018-05-31 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Gerencia de la Información y Tics | NA | NA | NA
| 2. 2 Priorización de Trámites | 2.2.2 | Análisis de las necesidades y expectativas de los ciudadanos, a través de PQR´s, encuestas de satisfacción y resultados de grupos focales para identificar los tramites más recurrentes. | Informe | Semestralmente | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | NA | NA | NA
| 2. 3 Racionalización de Trámites | 2.3.1 | Buscar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites en relación disminuir tiempos, optimizar tecnología, reducción de pasos para el Ciudadano, así como costos. | Plan de acción de Racionalización de los tramites definidos. | 2018-06-30 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano: Jefe Oficina Asesora Procesos a cargo de la ejecución de las acciones que permitan racionalizar los trámites. | NA | NA | NA
| 2. 4 Interoperabilidad | 2.4.1 | Construcción de la cadena de trámites de la Subred Sur de acuerdo a los servicios ofertados. | Cadena de Tramites de la Subred Sur | 2018-08-30 | Gerencia de la Información y Tics Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | NA | NA | NA

## 2.1
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
N° | Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción especifica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la Mejora a realizar al Trámite, Proceso o Procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependiencia Responsable | Fecha Realización
[8 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Cargo del Responsable

## 3.Rendición de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCION AL CIUDADANO 2018
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | SEGUIMIENTO A 31 MARZO DE 2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO ESPERADO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE
3. Rendición de Cuentas | 3.1 Planeación de la Rendición de Cuentas | Caracterización de los ciudadanos, grupos de interés e Identificación de necesidades. | Informe | Segunda Semana de Febrero | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | En el marco deI informe de Rendicion de cuentas 2017, se incluyo informaciòn de caracterizaciòn de la poblaciòn que reside en la Subred Sur occidente en donde el 20% pertenecen a Capital Salud, 63% son de Regimen contributivo, y en menor proporcion otras aseguradoras..En seguimiento del PAAC a primer trimestre de 2018, se entrega informe de caracterización de los ciudadanos- usuarios - grupos de interés e identificación de necesidades, mecanismos de información y comunicación. | 100 | Informe de Rendiciòn de cuentas Acta de reuniòn de seguimiento PAAC I tirmestre de 2018
| 3.2 Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Definir la Metodología con la cual se llevara a cabo el proceso de Rendición de Cuentas. | Metodología Establecida | Segunda Semana de Febrero | Desarrollo Institucional | A primer trimestre de 2018 se ha avanzado en el diseño de la metodología aplicada para la Rendición de cuentas, | 100 | Acta de reuniòn de seguimiento PAAC I tirmestre de 2018
| 3. 3 Implementación y Desarrollo de la Estrategia | Elaborar, y difundir el Informe de Rendición de Cuentas en versión preliminar, teniendo en cuenta el público asistente. | Informe de Rendición de cuentas disponible para la Ciudadanía | Tercera semana de Febrero. | Desarrollo Institucional Gerencia del Información y TIC | Se cumplio con la elaboraciòn, difusiòn y publicaciòn del informe de Rendiciòn de cuentas institucional 2017 | 100 | Informe de Rendiciòn de cuentas 2017
|  | Estrategias virtuales y/o presenciales de interacción entre los Ciudadanos y la Subred Sur, previos a la Audiencia Pública. | Evidencias de la ejecución de Diálogos Ciudadano | Desde la Segunda Semana de Febrero hasta la Primera Semana de Marzo. | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Previo a la Rendicion de cuentas de diciembre de 2017, se realizaron 4 conversatorios en Noviembre del 2017, uno por Localidad. Se entregan como soporte: Informe que contiene la Ficha técnica y los consolidados de las necesidades de la Comunidad identificados en dichos conversatorios. Además, dos Audiencias Públicas Locales en Usme y Tunjuelito | 100 | Soportes de conversatorios- Fichas tecnicas
|  | Realizar la Rendición de cuentas acorde a los lineamientos establecidos y la Normatividad vigente. | Rendición de Cuentas | Tercera Semana de Marzo | Desarrollo Institucional Gerencia de la Información y TIC Comunicaciones Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Se avanza en la fase de planificacion de la Rendicion de cuentas re programada para abril de 2018, según necesidades institucionales y contexto vigente | NA | NA
| 3.4. Evaluación y Seguimiento | Recopilar, evaluar y difundir los resultados del proceso de Rendición de Cuentas. | Informe de Resultados | Tercera Semana de Abril | Desarrollo Institucional Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | No aplica reporte de resultado a marzo 2018,ya que la rendicion de cuentas se realizara en abril 2018 | NA | NA
|  | Responder los comentarios de los ciudadanos elaborados en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas. | Informe sobre las respuestas generadas a la Ciudadania. | Cuarta Semana de Abril |  | No aplica reporte de resultado a marzo 2018,ya que la rendicion de cuentas se realizara en abril 2018 | NA | NA
[6 empty] | CUMPLIMIENTO A 31 MARZO 2018 | 93%

## 4.Atención al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCION AL CIUDADANO 2018
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | SEGUIMIENTO A 31 MARZO DE 2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO ESPERADO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1.1 | Difundir a través de varios medios, las gestiones adelantadas por el Defensor del Ciudadano. | Informe de Gestión del Defensor del Ciudadano y evidencias de su difusión a través de varios medios. | Semestralmente | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | NA | NA | NA
|  | 4.1.2 | Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de Servicio al Ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativa de mejora | Presentación en el Comité de Calidad y Comité Directivo informe de las necesidades y expectativas de los usuarios, resultado del análisis de los diferentes medios de escucha utilizados en la Subred Sur. Así como de las alternativas de mejora propuestas con su respectivo seguimiento. | Semestralmente |  | NA | NA | NA
| 4. 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Realizar un Auto diagnóstico de espacios físicos de atención y servicio al Ciudadano para identificar los ajustes que se requieran. | Informe de Autodiagnóstico. | 2018-03-31 |  | Se avanzo en el diseño y aplicación de una lista de chequeo desde el servicio al ciudadado que contiene criterios para determinar el diagnostico de espacios fisicos de oficinas des servicio | 100 | Listsas de chequeo diligenciadas
|  | 4.2.1 | Realizar y/o solicitar los ajustes a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 y de acuerdo con el diagnóstico realizado. | Soporte de las acciones de mejora adelantadas de los Espacios Físicos de atención al ciudadano que garantizan la accesibilidad al ciudadano. | Semestralmente y/o cuando aplique. |  | Según resultados de verificacon de espacios fisicos se prirorizo la Unidad de meisen y Tunal para intervencionn de los espacios fisicos, teniendo en cuenta recursos financieros y necesidades instituaiocnal con enfasis en atencion centrada en usuarias. A nivel de resultados se mejoro la sala de espera de en Unidad Tunal, en Unidad Meissen se crearon 12 cubilos nuevos para agendamiento, entre otros mejorano los espacios fisicos de las unidades priorizadas | 100 | intervencions fisicas
|  | 4.2.2 | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de la Subred Sur específicamente en lo que refiere a Servicio al ciudadano. | Informe de accesibilidad a la página web en lo referente a Servicio a Ciudadano, dando cumplimiento a los criterios establecidos en la estrategia GEL. | Trimestral |  | Conforme a la implementacion de LA ESTRATEGIA GEL se realiza seguimiento a traves de la matriz de cumplimiento del MIN TICS en conjunto entre TIC institucional y representantes DE mintic, A NIVEL NAL obteniendo resultado de 81% dela subred a corte a marzo. Dicho informe continuen los criterios establecidos eN gel | 100 | Informe de GEL
|  | 4.2.3 | Implementar y socializar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Diseño , implementación , despliegue y evaluación de los manuales protocolos guías y instructivos de servicio al ciudadano. | Avances a reportar Mensualmente. |  | Se realiza entrega de socialización de la Política Publica en las USS Venecia y Vista Hermosa y del Manual de Servicio al Ciudadano en algunas USS. | 100 | Soportes socializaciòn de Politica Distrutal de servicio al ciudadano
| 4.3 Talento Humano | 4.3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | 1. Cronograma de capacitación 2.Capacitación del Talento Humano de Servicio al Ciudadano 3. Evaluación de la Capacitación del Talento Humano para la medición de adherencia. | Avances a reportar Trimestralmente | Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Durante el primer trimestre de 2018 se mantiene el cumplimiento del Cronograma de Capacitaciones a colaboradores con perfil informadores y orientadores en temas de talleres de lavado de manos, habilidades comunicativas, poliiticas instituiconales capacitaciones, derechos yu deberes y estrategia de abordaje en eventos critidos de atención y normatividad asociada. Dichas capacitaciones han contribuido al fortalecimiento de competencias y cualificación de perfiles | 100 | Soportes de capacitaciones a Informadores y orientadores
| 4. 4 Normativo y Procedimental | 4.4.1 | Actualizar y cualificar a los Servidores del área de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano en Normativa. | Actas que soporten las actualizaciones y cualificaciones realizadas. | Mensual |  |  | 100 | Soportes de capacitaciones a Informadores y orientadores
|  |  | Socializar el procedimiento de PQRSF al 90% de las partes interesadas. | Actas y/o documentos que soporten la socialización. | Mensual |  | A primer trimestre se priorizo para socializacion a lideres de procesos encargados de dar respuestas a los requerimientos o manifestaciones de la subred sur, en temas de enfoque con enfasis en procedimiento de pqr, formatos de respuesta, formatos de edictos, normatividad, instructivo apertura de buzon y recepcion depeticion de canal presencial, mediante canal escrito. Se recomienda avanzar en la implementacion con alcance a otros canales | 85 | Soporlte de socializacion Procedimento PQRS (Canal escrito -oficio)
|  |  | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios y socializarlo en el Comité de Calidad. | Evidencia de las implementaciones de Mejora efectuadas a partir de los resultados del informe de PQRS. | Trimestral |  | Se mantiene el cumplimiento de informe de PQRSD por parte de servicois al ciudadanto a nivel mensual y consolidado por trimeste. Se formulo y el plan de mejoramiento con identificacion 834 el cual cumple con seguimiento de autocontrol y avance de acciones de mejoramiento. En proceso de cierre | 100 | Informe consolidado de primer trimestre PQRS
|  |  | Operar adecuadamente el Sistema de Información SDQS el cual facilita la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadano, garantizando el 100% de respuestas con oportunidad. | Informe y/o documento que evidencie la oportunidad en las respuestas generadas. | Mensual |  | La nstitucion mantiene actualizado el alicativo del SDQS herramienta en la cual se observa el registro oportuno de respuesta frente a los comentarios recibidos de la ciudadania | 100 | Pantallazo del aplicativo menhsual
|  |  | Publicar en la pagina web ( link servicio al ciudadano) la carta de trato digno. | Evidencia que garantice su publicación y/o actualización. | Mensual |  | Se evidencia publicación en pagina web de la carta de trato digno en el link de servicio al ciudadano | 100 | Pantallazo del carta digna en lind de servicio al ciudadnao
| 4.5 Relacionamiento con el Ciudadano | 4.5.1 | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Matriz de caracterización de los Ciudadanos de la Subred Sur | Marzo 2018 |  | En el marco deI informe de Rendicion de cuentas 2017, se incluyo informaciòn de caracterizaciòn de la poblaciòn que reside en la Subred Sur occidente en donde el 20% pertenecen a Capital Salud, 63% son de Regimen contributivo, y en menor proporcion otras aseguradoras..En seguimiento del PAAC a primer trimestre de 2018, se entrega informe de caracterización de los ciudadanos- usuarios - grupos de interés e identificación de necesidades, mecanismos de información y comunicación. | 100 | Informe de Rendiciòn de cuentas Acta de reuniòn de seguimiento PAAC I tirmestre de 2018
|  | 4.5.2 | Medición de percepción de los ciudadanos a través de los diferentes medios de escucha. | Informe de necesidades y expectativas en los diferentes canales de escucha | Trimestral |  | Se mantiene la aplicaciòn de encuestas para medir la percepcion de la ciudadania. Informe trimestal de necesidades y expectivas de los ciudadanos. A nivel de resultados el Indice consolidado de satisfacción a primer trimestre fue del 96% - Fuente: Servicio al ciudadano | 100 | Informe trimiestral de satiffaccion
[7 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2018 | 98

## 5. Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCION AL CIUDADANO 2018
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [6 empty] | SEGUIMIENTO A 31 MARZO DE 2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO ESPERADO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5. 1 Lineamientos de Transparencia Activa ( Disponibilidad de Información) | 5.1.1 | Identificar las brechas frente al Cumplimiento de la Normatividad Vigente. (Ley 1712 de 2014). | Reporte de la verificación a través de Lista de Chequeo | Febrero de 2018 Seguimiento Mensual | Gerencia de La Información y Tics | Mensualmente se realiza lista de verificacion frente a cumplimiento de Ley 1712/2014 | 100 | enero febrero marzo
|  | 5.1.2 | Socializar la responsabilidad frente al reporte de información que debe ser publicada en la Página web. | Documento que evidencie la socialización | Febrero de 2018 |  | lista verificacion Frente a revision de febrero se realizo revision de grupo de GEL primero para determinar caracteristicas de la informacion … soportes de actas con GEL | 100 | actas de febrero citaciones de SDS para gobieron en linea y revisoin de web
| 5.2.Lineamientos de Transparencia Pasiva. ( Obligación de responder las solicitudes) | 5.2.1 | Gestionar las solicitudes de información y registrarlas en el aplicativo SDQS. | Informe SDQS | Mensual | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Se mantiene c umplimiento de gestión y registro de orientacion y capacitaciones y barreras de accesos de la diudadania en el aplicatvio SIDMA | 100 | Informe trimestral de SIDMA
| 5. 3 Elaboración de los instrumentos del proceso de la Gestión de la Información | 5.3.1. | Elaborar acto Administrativo y publicarlo en página Web del instrumento de Gestión de la Información: 1. El Registro o Inventario de Activos de Información 2. El Esquema de publicación de información y, 3. El índice de Información Clasificada y Reservada | Publicación del acto en la página Web | Marzo de 2018 | Gerencia de La Información y Tics | En la pagina web en elink de transparencia en activos de informacion se encuentran los activos de informacion institucionales, con su respectiva clasificacion (reservados publicos y claificacion) . El acto administrativo esta enmarcado en la Resolucion interna Numro 0866/7 julio de 2017 Comite de seguridad informatica | 100 | Pagina web institucional con link de
| 5. 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad de la Información | 5.4.1. | Diagnóstico de la población para determinar los Criterios de accesibilidad de la información. | Diagnóstico | Semestralmente | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | NA | NA | NA
|  | 5.4.2 | Publicar en la página web video y/o audio explicativo del MIAS | Video y/o Audio | Agosto de 2018 | Oficina Asesora Comunicaciones | NA | NA | NA
|  | 5.4.3 | Garantizar que la página web se pueda visualizar mínimo en dos idiomas. | Accesibilidad en la Página Web | Febrero de 2018 | Gerencia de La Información y Tics | Accion cumplida. La web institucional en la pagina superior tiene un desplegable habilitado para escoger el iidioma de preferencia (ingles o español) | 100
|  | 5.4.4 | Garantizar accesibilidad de la página web como mínimo a través de un software que convierta a voz la información que se muestra en la pantalla, permitiendo a nuestros usuarios ciegos hacer un uso autónomo de nuestra página. |  | Febrero de 2018 | Gerencia de La Información y Tics | La web institucional dentro su infraestructura dispone de TAGS de interpretacion de imágenes,que favorecen la consulta y accesibilidad de informacion institucional a poblacion en condicion de discapacidad visual | 100 | CODIGOS TAGS
| 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | 5.5.1 | Informe de Solicitudes de acceso a la Información. | Informe SDQS | Mensual | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Informe SIDMA incluye informacion de acceso | 100 | Informe de SDQS
[7 empty] | CUMPLIMIENTO A PRIMER TRIMESTRE 2018 | 100

## 6.Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCION AL CIUDADANO 2018
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO ESPERADO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
6. Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Ética | 6.1.1 | Fortalecer la apropiación del Código de Ética en los servidores y contratistas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | Socializar como mínimo al 50% de los colaboradores el Código de Ética. | Avances Semestrales | Dirección del Talento Humano | NA