## PAAC 2021
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 - VERSION I
NOMBRE DE PLAN DE TRABAJO |  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 |  |  | OBJETIVO GENERAL | Desarrollar actividades en caminadas a prevenir posibles hechos de corrupción y mejorando la atención al ciudadano , dentro de los procesos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E durante la vigencia del 2021.
PROCESO RESPONSABLE DE FORMULACIÓN |  | Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico y Procesos que intervienen en cada componente |  |  | OBJETIVOS ESPECIFICOS | *Mitigar posibles hechos de corrupción, dentro de cada proceso de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. *Desarrollar y socializar lineamientos de transparencia de acuerdo a la Ley 1512 de 2014, decreto 103 de 2015 y normatividad vigente. *Mejorar en la atención prestada a los usuarios y/o ciudadanos. *Promover el control ciudadano en la gestión publica.
PROCESO RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  | Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico - Oficina de Control Interno
Nº | COMPONENTE |  | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | META | PRODUCTO | INDICADOR
1 | GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Actualizar la Política de Gestión de Riesgos (tener en cuenta requisitos del informe SCI y recomendaciones OCI) |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Anual | Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico | 1 Politica de Gestión de Riesgos actualizada a mas tardar el 15 de enero de 2021 | Política de Gestión de Riesgos actualiza | Politica de Gestión de Riesgos actualizada y publicada en web institucional (Politica de Gestión de Riesgos actualizada y publicada en web / Politica programada para actualizacion)*100
2 |  |  | Divulgar y Socializar | Continuar con la socialización de Politica y Plan anticorrupcion a los colaboradores de USS urbanas y Rurales (incluye tercerizados) |  |  | 2020-02-01 | 2021-12-31 | cuatrimestral | Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico | 90% de colaboradores socializados en la vigencia 2021 | Listados de asistencia Soportes de socilzacion virtual | Cobertura de socialización (# de colaboradores socializados /# colaboradores programados )*100
3 |  |  |  | Identificar los cambios del contexto estratégico institucional como fuente de entrada de cambios de versiones del Mapa de Riesgos de corrupcion y controles asociados |  |  | 2020-02-01 | 2021-12-31 | Trimestral | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional Participación comunitaria y servicio al ciudadano | 1 mapa de riesgos de corrupcion con registro del contexto estrategico que origino cambio en versiones | Mapa de riesgos de corrupcion publicado en web con registro de versiones actualizadas y cambios | Publicación de Mapa de Riesgos de corrupcion con registro de cambios (aplica para versiones actualizadas)
4 |  |  | Monitoreo | Continuar con la medicion de conocimientos sobre Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano al grupo de valor colaboradores |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | cuatrimestral | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional Lideres de Proceso | 85% de resultados favorables de medicion de conocimientos a colaboradores evaluados en 2021 | Listado de resultados de colaboradore evaluados con puntaje Instumento de evaluacion aplicado | % conocimiento del PAAC (# colaboradores con resultados >= al 85% en PAAC/ # de colaboradores evaluados)*100
5 |  |  |  | Evaluar el PAAC y los riesgos de corrupcion desde la II linea de defensa, analizando la solidez de controles y publicacion de resultados en web |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | cuatrimestral | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional Lideres de Proceso | 3 reportes de seguimiento del PAAC y Mapa de riesgos de corrupcion desde la II linea de defensa, publicados en la web por cada cuatrimestre de 2021 | Reportes de resultados del PAAC y Mapa de riesgos de corrupción de corrupcion | Cumplimiento de PAAC II linea de defensa (total actividades cumplidas por cada componente / total de actividades programadas por cada componente)*100
6 |  |  |  | Reportar a los grupos de valor los resultados del PAAC institucional y Mapa de riesgos de corrupción |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | cuatrimestral | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional Lideres de Proceso | 3 reportes de resultados del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupcion a los grupos de valor | PAAC y Mapa de riesgos de corrupción de corrupcion con seguimiento de II linea de defensa | Cumplimiento del PAAC (por componente) y Resultados de Mapa de Riesgos de corrupcion
7 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Identificación de Tramites | Revisar de manera periodica, el ciclo de verificación de los datos de operación y los trámites y servicios con suceptibilidad a actualización, en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, en Guía de Trámites y Servicios - Bogotá. |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Trimestral - Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional- Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Lideres de Proceso | 1 Informe de diagnostico del estado actual de tramites y servicios, que visibilice la necesidad o no de actualización. | Documento Diagnostico de verificación y uso de los tramites y servicios, datos de oepración, identificando la necesidad o no de actualización. | Numero de diagosticos previos sobre la necesidadd e actualziación de Tramites y Servicios en el SUIT / 4 Reportes de gestión.
8 |  |  |  | Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y difundido para los usuarios |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Semestral | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional- Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Lideres de Procesos Misionales. | Realiza Difundir la oferta de trámites y servicios l grupo de valor usuarios, familia y comunidad | Documento evidencia de la Socialización de Portafolio de servicios | (Número de socializaciones realizadas/ Número de socializaciones programadas) * 100
9 |  |  |  | Realizar actualización en la pagina SUIT, relacionado con la actualizacion de tramites y servicios |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Trimestral - Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional- Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Lideres de Procesos Misionales. | 4 Reportes de actualizacion de Tramites y Servicios en el SUIT. | Informes de actualización en el sistema SUIT | Numero de reportes de Tramites y Servicios en el SUIT / 4 Reportes de gestión.
10 |  |  | Gestión y Priorización de la Racionalización de Trámites | Definir con los lideres de los procesos, los tramites y/o servicios que de acuerdo al diagnostico son suceptibles a racionalizar. |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Trimestral - Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional- Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Lideres de Procesos Misionales. | Tramites y/o servicios definidos para racionalizar en le periodo. | Informes de actualización en el sistema SUIT | Numerode tramites identificados para racionalziar / Numero de tramites efectivamente racionalizados en SUIT.
11 |  |  |  | Racionalizar los tramites, servicios, y otros procedimientos administrativos definidos por la Entidad |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Trimestral - Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional- Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Lideres de Procesos Misionales. | Tramites y/o servicios racionalizados efectivamente en el SUIT, en le periodo.
12 | RENDICION DE CUENTAS |  | Fases de Alistamiento | Asignar el área responsable de liderar la rendición de cuentas. |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. | Definir el area y equipo técnico lider de Rendición de Cuentas. | Comunicación soporte, de asignación del área líder de rendición de cuentas | Un equipo tecnico Lider de Rendición de Cuentas.
13 |  |  |  | Conformación del equipo líder |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. | 100% del Equipo Lider, capacitado y informado frente a la Metodologia de Rendición de Cuentas. | Acta de Conformación y formación metodologica al Equipo Lider Rendición de Cuentas. | % De cumplimiento de capacitación y formación del equipo lider de Rendición de Cuentas.
14 |  |  |  | Capacitar el equipo líder de Rendición de Cuentas |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Trimestral | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. |  | Soporte documental o virtual de capacitación aplicada a lideres de rendicion de cuentas
15 |  |  |  | Autodiagnóstico de rendición de cuentas |  |  | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. | 80% de cumplimiento de matriz de autodiagnostico de Rendición de cuentas,. | Matriz de Autodiagnóstico de rendición de cuentas y documento de autoevaluación de enfoque de derechos humanos y paz. | % de cumplimiento de la matriz autodiagnostico de rendicion de cuentas.
16 | [6 empty] | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. | Linea de base del Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la rendicion de cuentas.
17 |  |  |  | Identificar las dependencias y enlaces para la rendición de Cuentas |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. | Un informe consolidado de necesidades de Infromación de Rendición de cuentas | Documento soporte de Comunicación a lideres de Procesos de resultados de Diagnostico y necesidades de Información, para rendición de cuentas. | Numero de necesidades de Información identificadas
18 |  |  |  | Identifica de actores y grupos interesados |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Un informe descriptico de actores y grupos de interés relevantes para el ejercicio de rendición de cuentas | Identificación de mapa de actores y grupos interesados. | Numero de actores y grupos de valor identificado para la actual Rendición de Cuentas.
19 |  |  |  | Análizar de entorno previa al ejercicio de rendicion de cuentas. |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Un Diagnostico actual del ejercicio de Rendición de Cuentas, con medición de los 5 entornos (Economia, Social, tecnologico, Cultural, Politico). | FODA Rendición de Cuentas. | Un Documento FODA Publicado.
20 |  |  |  | Identificar temas prioritarios para la rendición de cuentas |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Un documento consolidado de Identificación de temas prioritarios y necesidades de Información para el efectivo ejercicio de Rendición de Cuentas. | Matriz o documento de identificación analisis de necesidades de grupos de interes. | Identificación de temas prioritarios y necesidades de Información para Rendición de Cuentas.
21 |  |  |  | Identificar las necesidades de información y diálogo
22 |  |  | Diseño | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas basada en enfoque de derechos y paz. |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | 90% de cumplimiento de las actividades de Gestión de la Estratégia de Rendición de Cuentas 2020. | Matriz de Estrategia de Rendición de Cuentas de la Vigencia actual y Matriz Cadena de valor para la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas | % de cumplimiento de las actividades descritas en la estrategia de Rendicion de Cuentas.
23 |  |  |  | Elaborar el componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Comunicación Estratégica. | 90% de Cumplimiento del Plan de Comunicaciones, donde se describa las buenas practicas de comunicación. | Estrategia de comunicación a través de medios y mecanismos que faciliten el acceso diferencial de diversas poblaciones | % De cumplimiento Plan de Comunicaciones de Rendición de Cuentas.
24 |  |  |  | Identificar Buenas prácticas sobre acciones de comunicación visual en espacios públicos
25 |  |  |  | Reralizar una Consulta participativa de la estrategia de rendición de cuentas |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Un documento de Validación y socialización con los grupos de interés la estrategia definida de rendición de cuentas formulada por la Subred Sur .E.S.E. | Documentos soportes de Propuesta de la estrategia de rendición de cuentas, aprobada y socializada a los grupos de Valor. | Estratégia de Rendición de cuentas aprobada y socializada por los grupos de valor.
26 |  |  |  | Elaborar participativamente de la estrategia de rendición de cuentas |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas
27 |  |  |  | Socializar la estrategia de rendición de cuentas |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas
28 |  |  | Preparación | Realizar Consulta a los grupos de interés, para definición de información priorizada. |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Comunicación Estratégica. | Una matriz de definición de información priorizada por grupos de interes para ejercicio de rendición de cuentas. | Documentos soportes de resultado de la consulta de grupos de valor sobre la priorización de Información para Rendición de Cuentas. | Información Priorizada para Rendición de Cuentas.
29 |  |  |  | Elaborar del informe basado en derechos humanos y paz. |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Un Informe publicado en pagina web, de gestión con enfoque basado en derechos humanos y paz. | Informe publicado de rendición de cuentas para consulta de Grupos de Valor. | Informe de Rendición de Cuentas, Publicado en los terminos de ley.
30 |  |  |  | Fortalecer el seguimiento de las peticiones de los cuidadanos sobre los avances en la gestión publica. |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Comunicación Estratégica. | Un informe consolidado de las peticiones de los ciudadanos sobre los resultados y avances de la gestión para la garantía de los derechos humanos a su cargo. | Documento soporte de las peticiones realizadas por la ciudadania y/o grupos de interes. | Información documentada de las peticiones de los cuidadanos y/o grupos de Valor en espacio concertado.
31 |  |  |  | Realizar convocatoria de los actores y grupos de interés para participar en los espacios de rendición de cuentas |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Comunicación Estratégica. | Una convocatoria Pública para el ejercicio de rendicion de cuentas,mediante los canales de comunicación definidos y la estrategia definida. | Documento soporte de convocatoria de Rendición de Cuentas, de acuerdo a los terminos de ley. | Convocatoria pública de rendicion de cuentas en terminos de ley
32 |  |  |  | Aplicar la metodologica en el análisis el concepto de las cuatro “A” para guiar su argumentación desde el enfoque de derechos ( Asequibles, Accesibles, Aceptables, Adaptables). |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Una matriz de aplicación bajo enfoque de las cuatro "A" de derechos humanos a la rendición de cuentas . | Resultado de la Aplicación del concepto de las Cuatro "A" | Diagostico de la aplicación de pregunas orientadoras para determinación de enfoque de derechos.
33 |  |  | Ejecución. | Diseñar la agenda para las jornadas de diálogo |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | 100% de cumplimento de las actividades definidas en la agenda del ejercicio de Rendición de Cuentas para los cuidadanos. | Documento soporte de cumplimiento de la agenda de Rendición de Cuentas. | % Cumplimiento de las actividades descritas en agenda.
34 |  |  |  | Realizar Jornadas de diálogo participativas |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Una ejercicio de Rendicion de Cuentas, siguiendo los parametros y actuvidades definidas. | Cumplimiento de la Jornada de Dialogo Rendición de Cuentas. | Jornada de Rendición de cuentas, con cumplimiento segun al agenda progranatica.
35 |  |  |  | Elaborar tablero de control |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Direccionamiento Estratégico. | 100% de Cumplimiento de actividades programaticas de Rendicion de Cuentas, medidas mediante herramienta Tablero de Control. | Documento Tablero de Control. | % de Cumplimiento del Tablero de control de acuerdo a las acciones definidas.
36 |  |  | Seguimiento y Monitoreo | Medir el Cumplimiento de seguimiento de compromisos |  |  | 2021-03-31 | 2021-12-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | 100% de Cumplimiento de las acciones de seguimiento de los compromisos establecidos en los procesos de rendición de cuentas. | Matriz de seguimiento de compromisos | % de Cumplimiento de los compromisos establecidos en los procesos de rendición de cuentas.
37 |  |  |  | Realizar Plan de mejora a los posibles acciones identificadas a mejorar. |  |  | 2021-03-31 | 2021-12-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | 100% de Cumplimiento de las acciones de mejora, resultado de la evalaución del ejercicio de Rendición de Cuentas 2020. | Matriz de acciones de mejora Rendición de Cuentas 2020. | % Cumplimiento de las acciones de mejora de Rendicion de Cuentas 2020.
38 |  |  |  | Retroalimentar de resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés |  |  | 2021-03-31 | 2021-05-30 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Una Publicación del Documento resultado de Rendición de Cuentas de facil acceso a los Grupos de Interes y a la Comunidad | Publicación del Documento Resultado de la Rendición de Cuentas 2020. | Documento publicado.
39 |  |  |  | Realizar Evaluación interna de enfoque de derechos humanos y paz. |  |  | 2021-03-31 | 2021-05-30 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Lograr una evaluación efectiva del 90% de ejercicio de Rendición de Cuentas. | Cumplimiento de los compromisos y retos propuestos frente al ejercicio de Rendicion de cuentas. | % De cumplimeinto de evaluación de Rendición de Cuentas
40 |  |  |  | Realizar Evaluación participacitiva de la estrategia de rendición de cuentas
41 | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO |  | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Presentar ante la alta dirección de la Subred informe trimestral del comportamiento de la manifestaciones ciudadanas PQRS incluyendo denuncias por posibles actos de corrupción, para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. |  |  | Enero | Diciembre | Trimestral | Oficina de PCSC | 4 informes de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRS), incluyendo las denuncias de posibles actos de corrupción. | Informe trimestral de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRS), incluyendo las denuncias de posibles actos de corrupción, | Resultados del informe de análisis del comportamiento de las PQRS y acciones de mejora implementadas
42 |  |  | Fortalecimiento de los Canales de Atención. | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación los canales de atención al ciudadano a los diferentes grupos de interés de la Subred Sur. |  |  | Enero | Diciembre | Mensual | Oficina de Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano | Canales de atención al ciudadano socializados al 100% de los grupos interés | Canales de atención al ciudadano socializados a los grupos de interés | Porcentaje de grupos de interés con conocimiento de los canales de atención al ciudadano
43 |  |  |  | Analizar las barreras de acceso identificadas en los diferentes canales de atención presentados por la ciudadanía PQRS- SIDMA y generar las acciones de mejora a que haya lugar. |  |  | Abril | Diciembre | Trimestral | Oficina de Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano | 4 informes de analisis de las barreras de acceso, identificadas en los diferentes canales de atención presentados por la ciudadanía PQRS- SIDMA | Informe trimestral de analisis de las barreras de acceso, identificadas en los diferentes canales de atención presentados por la ciudadanía PQRS- SIDMA | Resultados del informe de análisis de Barreras de Acceso y mejoras implementadas
44 |  |  | Talento Humano | Capacitar a servidores y colaboradores de lineas de frente, (Informadores y facturadores) en conocimientos,habilidades y actitudes en aspectos de servicio a la ciudadanía y prevención de riesgos de corrupción. |  |  | Enero | Diciembre | Trimestral | Oficina de Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano- lider de facturación | 90% de servidores colaboradores de líneas de frente (Informadores y facturadores) capacitados en conocimientos, habilidades y actitudes en aspectos de servicio a la ciudadanía y prevención de riesgos de corrupción. | Servidores y colaboradores de líneas de frente capacitados con un nivel de apropiación superior al 85% | Porcentaje de colaboradores de líneas de frente (informadores y facturadores) capacitados en conocimientos, habilidades y actitudes en aspectos de servicio a la ciudadanía y prevención de riesgos de corrupción con un nivel de apropiación superior al 85%
45 |  |  | Normativo y procedimental | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos y colaboradores frente a los derechos y deberes de los usuarios |  |  | Enero | Diciembre | Semestral | Oficina de Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano - Oficina de comunicaciones | 2 campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos y colaboradores frente a los derechos y deberes de los usuarios implementadas | Servidores y colaboradores de la Subred Sur informados frente a los derechos y deberes de los usuarios | Porcentaje de servidores y colaboradores informados frente a los derechos y deberes de los usuarios
46 |  |  | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la satisfacción global del servicio, calidad y accesibilidad de la oferta institucional, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. |  |  | Enero | Diciembre | Trimestral | Oficina de Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano | 4 informes de percepción de los ciudadanos respecto a la satisfacción global del servicio, calidad y accesibilidad de la oferta institucional | Informe trimestral de percepción de Satisfacción del usuario | Resultados del informe de percepción de satisfacción del usuario y acciones de mejora implementadas
47 | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION |  | Transparencia activa y Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar el seguimiento para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 115 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 en la Subred Sur |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Trimestral | Oficina de Sistemas de Información - TIC | Lograr un cumplimiento del 100% de los items relacionados con Transferencia y acceso a la informacion publica | Lista de chequeo seguimiento transparecia | Numero de ïtems (categorias) cumplidas/ Numero de items (establecidas)
48 |  |  | Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el registro de Activos de Información, esquema de publicación de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada. |  |  | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Trimestral | Oficina de Sistemas de Información - TIC | Lograr Publicar los activos de informacion de la entidad con los instrumentos de esquema de publicacion e indice de informacion clasificada y reservada y publicarlos. | Activos de Información. Esquema de publicación de información. Índice de Información Clasificada y Reservada | Numero de procesos con levantamiento de activos de infomacion actualizados / total de procesos
49 | HABEAS DATAS |  | Protección de datos personales | Recolectar las bases de datos personales de acuerdo a los estandares emitidos por la SIC. |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Trimestral | Oficina de Sistemas de Información - TIC | Lograr el 100% de la recoleccion de bases de datos personales | Consolidado de bases de datos personales | Numero de bases de datos recolectadas / numero de bases de datos
50 |  |  |  | Revisar y realimentar la información recolectada por las areas para el registro de las Bases de datos. |  |  | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Trimestral | Oficina de Sistemas de Información - TIC | 100% de registro de las bases de datos de datos personales recolectadas | Registro | Numero de bases de datos registradas/ numero de bases de datos
51 |  |  |  | Realizar la medicion de los registros en la base de datos de acuerdo con los conocimientos sobre Plan Anticorrupcion |  |  | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Trimestral | Oficina de Sistemas de Información - TIC
52 | OTRAS INICIATIVAS |  | Politica de Integridad y Código de Integridad | Publicar la estrategia de conflicto de interes |  |  | 01/01/2020 | 2021-01-31 | Anual | Talento Humano | 1 Estrategia de Conflictos de Interés publicada a mas tardar el 31 de enero de 2021 | Estrategia de Conflicto de Interes publicados en web institucional | Estrategia de Conflicto de Interés publicado en web institucional
53 |  |  |  | Evaluar la estrategia de conflicto de interes con definicion del plan de trabajo para su desarrollo |  |  | 2021-01-01 | 2020-12-31 | Cada 2 meses | Talento Humano | 85% de cumplimiento del plan de trabajo de Conflicto de Interes | Soportes del Plan de Trabajo de Conflicto de Interes | Cumplimiento del Plan de trabajo de Conflicto de Interés (#actividades cumplidas del Plan de Conflicto de interés/ # actividades programadas de Plan de Conflicto de Interés)*100
54 |  |  |  | Continuar con las capacitaciones de la Politica de Integridad actualizada, codigo de integridad y su relacion con los conflictos de interes |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Semestral | Talento Humano | 100% de Gerentes Publicos (Equipo Directivo) capacitados en Pollitica y Codigo de Integridad en 2021 | Soportes de socializacion de Politica y Código de Integridad | Cobertura de Gerentes Públicos capacitados en Politica y Código de Integridad (# de Gerentes Publicos capacitados en Politica y Codigo de Integridad / total de Gerentes Públicos)*100
55 |  |  |  | Evaluar el Plan de Integridad |  |  | 2021-01-01 | 12-30-2021 | Trimestral | Talento Humano | 85% de cumplimiento del Plan de trabajo de Integridad | Soportes del Plan de Trabajo de Conflicto de Interes | Cumplimiento del Plan de trabajo de Integridad (#actividades cumplidas del Plan de Integridad / # actividades programadas de Plan de Integridad)*100
56 |  |  |  | Desarrollar estrategias para promocionar e incentivar los comportamientos deseables alineados por el grupo de valor colaboradores según los principios y valores institucionales |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Semestral | Talento Humano | 2 campañas para promocionar los Valores del Servicio Público del Código de Integridad dirijidas al grupo de valor colaboradores durante el 2021 | Campañas de promoción | Cumplimiento de Campañas de promoción de valores del servicio público: (Campañas ejecutadas/ Campañas programadas)*100
57 |  |  |  | Reportar resultados del componente de Integridad en el marco del Comité de Gestión y Desempeño |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Anualmente | Talento Humano | 1 informe del componente de integridad socializado al Comité de Gestión y Desempeño según programacion establecida | Informe de Gestión de Integridad | Informe de Gestión de Integridad socializado en comité de Gestión y Desempeño
| Elaboró: Lideres de cada Componente |  |  |  | Revisó: Referente de Riesgos y Mejoramiento Institucional |  |  |  | Aprobado por: Gloria Libia Polania Aguilllon Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
Note on G52: AD1DIN03: Recoge observación hecha por Control interno en el informe de seguimiento
Note on G53: AD1DIN03: Recoge observación hecha por Control interno en el informe de seguimiento