## PAAC V.2
PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCION AL CIUDADANO 2019
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 1.1.1 | Actualizar la Política de Sistema de administración de riesgos institucional de acuerdo a normatividad vigente y requisitos de MIPG en cuanto a aprobación del Comité Institucional de Control Interno. | Actualización de la Política de Sistema de Administración de Riesgos Aprobada. | Documento Politica de SIAR. | Política de Riesgos Actualizada ( 1 Documento). | 28/02/2019 | Desarrollo Institucional (Gerencia del Riesgo)
|  | 1.1.2 | Socializar la política de Sistema de Administración de Riesgos a los Directores y/o Jefes de los procesos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, mediante los canales de comunicación vigentes en la Institución. | Socializar la Política SIAR (Sistema Integrado de Administración de Riesgos) al 100% de los líderes de procesos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. | * Listado de Asistencia. * Presentación de socialización y demas soportes que evidencien ele ejercicio. | Numero de procesos con socialización de la Política SIAR / Total de procesos Institucionales. *100 | 31/12/2019 | Desarrollo Institucional (Gerencia del Riesgo) Lideres de proceso y/o dependencia
| 1.2 Construcción Mapa de Riesgos Corrupción | 1.2.1 | Identificar, analizar y valorar los riesgos de corrupción, priorizando los procesos susceptibles de posibles actos de corrupción. | Realizar como mínimo 3 monitores de la matriz de corrupción en la vigencia. | Informe de seguimiento en el periodo evaluado. Matriz con reporte de seguimiento. | Numero de riesgos de corrupción con seguimiento en el periodo evaluado / Total de riesgos de corrupción en el periodo a evaluar. *100 | Cuatrimestral | Desarrollo Institucional (Gerencia del Riesgo)
|  | 1.2.2 | Actualizar el mapa de riesgos institucional que incluya la tipología "corrupción”, priorizando los procesos críticos para la materialización de Riesgos de Corrupción, conforme a requisitos normativos vigentes. | Mapa de Riesgos Institucional con la inclusión de la tipología de corrupción. | Mapa de Riesgos Institucional con la inclusión de la tipología de corrupción, publicado en pagina web | Mapa de Riesgos Institucional publicado en la página web, con la inclusión de la tipología de corrupción. | 2019-02-28 | Desarrollo Institucional (Gerencia del Riesgo)
| 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Socializar el mapa de riesgos institucional en el Comité de Sistema de Administración de Riesgos y/o su equivalente según programación establecida. | Socializar el mapa de riesgos Institucional al 100% de los procesos Institucionales | Acta de reunión de socialización, presentación y firmas de asistencia | Numero de procesos con socialización de la Política SIAR / Total de procesos Institucionales.*100 | 2019-07-31 | Desarrollo Institucional (Gerencia del Riesgo)
|  | 1.3.2 | Publicar el mapa de riesgos institucional en la página web para consulta de la ciudadanía en general. | Lograr la publicación del Mapa de Riesgos Institucional dando cumplimiento a la norma Ley 1474-2011. | Evidencia (Pantallazo) de publicación del Mapa de riesgos 2018 en pagina web. | Matriz mapa de riesgos Institucional publicado en página Web. | 2019-02-01 | Tecnologia de información y comunicaciones
| 1.4 Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Institucional según fecha de programación. | Realizar monitoreo al 100% de los riesgos identificados en el mapa de riesgos Institucional. | Informe individual de cada uno de los 4 seguimientos realizados en la vigencia. | Numero de riesgos identificados en el mapa de riesgos con seguimiento en el periodo / Total de riesgos identificados en el mapa de riesgos en periodo.*100 | Cuatrimestral | Lideres de Procesos y/o dependencias Desarrollo Institucional (Gerencia del Riesgo)
| 1.5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno al mapa de riesgos de corrupción, según programación establecida. | Lograr una calificación por encima del 90% del mapa de corrupción. | Informe de seguimento con resultado de evalaución del mapa de riesgos de corrupción por parte del tercer orden (Control Interno). | Resultado porcentual de evaluación de la matriz de riesgos de corrupción en el periodo. | Cuatrimestral | Control Interno
2. Racionalización de Trámites | 2. 1 Identificación del Trámites | 2.1.1 | Realizar reinducción de los trámites vigentes inscritos en el SUIT a los líderes de procesos y/o responsables de cada trámite. | Lograr reinducción al 100% de los líderes de procesos o dueños de trámites inscritos en el SUIT. | Acta que evidencie la reinducción de los tramites y servicios actuales. | Numero de líderes responsables de trámites y servicios inscritos en el SUIT con reinducción / Total de Tramites Inscritos en el SUIT | 31/07/2019 | Desarrollo Institucional Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano.
|  | 2.1.2 | Realizar validación y/o actualización de la información registrada en los trámites inscritos en el SUIT - con cada uno de los líderes de los 13 trámites. | De los 11 trámites inscritos en el SUIT realizar la validación y actualización según pertinencia con cada uno de los responsables de los tramites. | Evidencia de actualización en el aplicativo SUIT | Numero de tramites actualizados inscritos en el SUIT / total de tramites registrados en el SUIT * 100 | 2019-07-31 | Responsables de cada trámite inscrito en SUIT Operador del SUIT (Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano).
|  | 2.1.3 | Realizar los ajustes en el SUIT basados en la validación y/o actualización informada en el 2.1.2 por cada uno de los líderes de los 13 trámites. |  |  |  | 2019-09-30
|  | 2.1.4 | Mantener actualizado la guía de trámites publicada en la página web versus SUIT. | Enviar al 100%, los trámites ajustados al DAFP. | Evidencia de soporte de publicación de tramites ajustado en el SUIT. | Numero de tramites actualizados y aprobados en la vigencia / Numero de Tramites publicados en el SUIT en el periodo * 100 | Semestral | Operador del SUIT - Gerencia de la Información y TICS (Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano).
| 2. 2 Priorización de Trámites | 2.2.1 | Identificar a través de los PQRS los trámites que presentan mayor reclamo y/o sugerencias. | Lograr que el 100% de los trámites y/o servicios, mediante una herramienta se identifiquen las posibles brechas de mejora de los mismos. | Informe donde se identifiquen mejoras por tramite. | Numero de tramites con identificación de brechas de mejora en el periodo / Total de Tramites suscritos en el SUIT que evidencien mejoras representativas. | 2019-07-31 | Operador del SUIT (Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano). Desarrollo Institucional y Calidad (diseño de acciones de mejoramiento a lugar con apoyo de Responsable de cada trámite)
| 2. 4 Interoperabilidad | 2.4.1 | Realizar inventario de los trámites y/o servicios compartidos con entidades estatales y/o privadas, que más solicitan los usuarios (priorización). | Inventarios actualizados de trámites y/o servicios Institucionales compartidos con entidades estatales en la vigencia. | Listado de inventarios actualizados de tramites y/o servicios compartidos con entidades estatales o privadas. | Listado de inventario de trámites posibles a interoperabilidad. | 2019-12-31 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano.
|  | 2.4.2 | Gestionar la posibilidad de interoperabilidad con otras entidades tomando como insumo el inventario de trámites y/o servicios. | Lograr la identificación de línea de base de interoperabilidad con entidades estatales y/o privadas a 2019. | Evidencias de la gestión realizada por la Subred Sur con otras Institucionales para posible interoperatividad. | Documento donde identifique la intención de interoperabilidad con otras entidades. | 2019-12-31 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano.
| 2.5 Racionalización | 2.5.1 | Realizar la racionalización de los 5 trámites, priorizados mediante el análisis de los criterios (Tecnológicos, Normativos y administrativos) | Racionalizar el 100% de los tramites y/servicios identificados en la estrategia de racionalización. | Seguimiento de la estrategia de racionalizaión del SUIT por cada linea de defensa. | Números de tramites y/o servicios racionalizados / Total de tramites y/o servicios identificados a racionalizar *100 | 2019-08-31 | Desarrollo Institucional - Oficina de Control Interno.
3. Rendición de Cuentas | 3.1.Planeación de la Rendición de Cuentas. | 3.1.1 | Realizar un proceso de alistamiento donde se definan los procesos y grupos de interés participantes en la rendición de cuentas, así mismo donde se describa los objetivos a cumplir. | Cumplir con el 100% de los ítem en la fase de alistamiento. | Documento donde se evidencie el cumplimiento de la fase de alistamiento en la rendición de cuentas. | Numero de ítems en la fases de alistamiento cumplidas / total de ítem en la fases de alistamiento *100 | 2019-02-28 | Equipo funcional de RC: Delegado de Gerencia, Desarrollo Institucional, Participación comunitaria y servicio al ciudadano, Comunicaciones y Sistemas de Información, Delegado de subgerencia de servicios de salud y Subgerencia Corporativa
| 3.2 Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 3.2.1 | Definir metodología interna participativa para la rendición de cuentas. | Documentar una estrategia metodológica que cuente con el 100% de los requerimientos de las fases de rendición de cuentas. | Documento donde se evidencia la estrategia de rendición de cuentas en cumplimiento al 100% de las fases normativas. | Documento - Estrategia metodológica de rendición de cuentas. | 28/02/2019 | Equipo funcional de RC: Delegado de Gerencia, Desarrollo Institucional, Participación comunitaria y servicio al ciudadano, Comunicaciones y Sistemas de Información, Delegado de subgerencia de servicios de salud y Subgerencia Corporativa
|  | 3.2.2 | Socializar la metodología de rendición de cuentas a equipo funcional y formas de participación. | Socializar al 100% en temas de metodología de rendición de cuentas a equipo funcional y formas de participación. | Actas de socialización a las formas de participación. Listados de asistencia. Soportes fotografico si es posible. | Numero de formas de participación definidas con socialización metodológica de rendición de cuentas / Total de formas de participación * 100 | 29/03/2019 | Desarrollo Institucional Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano.
| 3.3 Implementación y Desarrollo de la Estrategia | 3.3.1 | Con los grupos de valor definidos mediante la caracterización, ejecutar espacios de dialogo que permitan fortalecer el conocimiento en el objetivo y metodología de manera integral de la rendición de cuentas. | Lograr que el 60% de los grupos de valor, se capaciten en el conocimiento integral de rendición de cuentas. | Capitulo dentro del informe de alistamiento donde se evidencie el porcentaje de fortalecimiento de competencias a los grupos de valor. | Número de Grupos de valor definidos para capacitar y fortalecer competencias / Total de grupos de valor definidos por la caracterización Institucional *100 | 29/03/2019 | Equipo funcional de RC: Delegado de Gerencia, Desarrollo Institucional, Participación comunitaria y servicio al ciudadano, Comunicaciones y Sistemas de Información, Delegado de subgerencia de servicios de salud y Subgerencia Corporativa
|  | 3.3.2 | Desarrollar la Rendición de cuentas acorde a los lineamientos establecidos y la Normatividad vigente y el plan de trabajo definido. | Ejercicio de Rendición de cuentas ejecutado al 100% de acuerdo a los lineamientos establecidos mediante normatividad. | Informe de Rendición de cuentas publicado en Pagina Web | Documento - Informe de ejecución de rendición de cuentas de la vigencia. | 2019-04-30 | Equipo funcional de RC: Delegado de Gerencia, Desarrollo Institucional, Participación comunitaria y servicio al ciudadano, Comunicaciones y Sistemas de Información, Delegado de subgerencia de servicios de salud y Subgerencia Corporativa
| 3.4 Evaluación y Seguimiento | 3.4.1 | Elaborar informe de resultados de rendición de cuentas que incluya la descripción de los logros, retos y dificultades de Institución durante la vigencia, con publicación en web. | Elaborar un informe de cumplimiento del ejercicio de rendición de cuentas, publicado en la Web. | Informe de cumplimiento del ejercicio de rendición de cuentas, publicado en la Web. | Documento - Informe de cumplimiento del ejercicio de rendición de cuentas, publicado en la Web. | 30/05/2019 | Desarrollo Institucional
|  | 3.4.2 | Formular un plan de mejora de rendición de cuentas. | Cumplir en un 90% el Plan de mejoramiento de Rendición de cuentas. | Seguimiento al Plan de mejoramiento de Rendición de cuentas con resultados porcentual de cumplimiento. | Número de acciones cumplidas en el plan de mejoramiento de rendición de cuentas de la vigencia / Total de acciones de plan de mejoramiento de la vigencia * 100 | 2019-12-31 | Desarrollo Institucional
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1.1 | Actualizar la Política de Servicio al Ciudadano y Política de Participación ciudadana en la Gestión Pública conforme a lineamientos de MIPG | Lograr la actualización politica de Servicio al Ciudadano y Politica de Participación ciudadana en la Gestión Públicada en pagina web. | Política de Servicio al Ciudadano y Política de Participación ciudadana en la Gestión Publicada en página web | Documento - Política de Servicio al Ciudadano y Política de Participación ciudadana | 2019-12-31 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano.
|  | 4.1.2 | Implementar estrategias de posicionamiento de la voz del usuario en diferentes espacios que permitan la comunicación con el equipo directivo. | Intervencion de la oficina de paticipación comunitaria y Servicio al ciudadano con un tema en Comité. | Informe, actas o documentos, que contenga la identificación de estrategias. | Participación en espacios estratégicos para posicionamiento de necesidades y expectativas de los usuarios. | 2019-03-30 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Oficina de Calidad
| 4.2 Fortalecimiento de canales de información. | 4.2.1 | Evaluar los canales de atención dispuestos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E (Presencial, Virtual y Escrito) mas utilizados por parte de la ciudadanía, con el fin de identificar tramites a racionalizar para la vigencia 2020. | Identificación Institucional de los tramites sujetos a racionalizar, resultado del análisis de la canales de atención Institucional. | Informe semestral de Evaluación del canal de atención más utilizado por la ciudadanía. | Número de canales de atención evaluados en el periodo / total de canales de atención objetos de evaluación. | Semestral | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano y Direccion administrativa. (canales presenciales) Sistemas (canales virtuales, web institucional y telefonicos) Comunicaciones (canal escrito, redes sociales)
|  | 4.2.2 | Socializar los canales de escucha de la subred y como acceder a los servicios a través de charlas en sala de espera y las formas de participación ciudadana. | Lograr anualmente la socialización de los medios de escucha al 100% de las formas de participación. | Soportes de socialización a las formas de participación. | Numero de formas de participación con socialización de los mecanismos de escucha / Total de formas de participación * 100 | 2019-07-31 | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano.
|  | 4.2.3 | Actualizar el Manual de Servicio al Ciudadano, estandarizando la información al usuario en salas de espera según servicios, avanzando gradualmente en la socialización. | Manual de Servicio al Ciudadano actualizado. | Manual de Servicio al Ciudadano actualizado. | Documento actualizado de servicio al ciudadano. | 2019-03-30 | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano.
| 4.3 Talento Humano | 4.3.1 | Continuar con la estrategia de cualificación a los colaboradores "el valor del uno" del Proceso de Servicio al Ciudadano y Participación Comunitaria. | Cumplimiento del 90% del plan de trabajo la estrategia el valor del Uno. | Informe de cumplimiento de estrategia de " El valor del Uno" | Número de acciones con cumplimiento del plan de trabajo de la estrategia en el periodo / Total de acciones de plan *100 | 2019-09-30 | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano.
| 4. 4 Normativo y Procedimental | 4.4.1 | Establecer la Política de protección de datos conforme a requisitos normativos. | Politica de protección de datos publicada en pagina web Institucional. | Política de Protección de datos publicada en página web. | Documento de Política de Protección de datos publicada en página web. | 2019-07-31 | Gerencia de La Información y Tics-Desarrollo Institucional
|  | 4.4.2 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los colaboradores frente a los derechos de los usuarios y frente a la respuesta oportuna y técnica de las PQRS interpuestos por los usuarios. | Realizar una campaña informativa de responsabilidad de los colaboradores frente a los derechos de los usuarios, frente a la respuesta oportuna y técnica de la PQRS. | Campaña informativa evidenciada. | Una campaña informativa sobre la responsabilidad de los colaboradores frente a los derechos de los usuarios y frente a la respuesta oportuna y técnica de las PQRS. | 2019-12-31 | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano.
|  | 4.4.3 | Elaborar informe trimestral de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios y socializarlo en el Comité de Calidad o su equivalente trimestralmente. | 12 informes de PQRS en la vigencia 4 socializaciones de Informe de PQRS en comité de calidad o su equivalente | Informes de PQRS publicados en página web | Numero de Informes presentados y publicados en página web / Total de informes programados en la vigencia. | Trimestral | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano.
|  | 4.4.4 | Implementar las oportunidades de mejoramiento (correcciones y/o planes de mejora) de la fuente: Gestión de comentarios de usuarios con reporte de seguimiento | Plan de mejoramiento y/o correcciones de fuente Gestión de comentarios | Evidencia de identificación de las acciones correctivas de la mejora. | Número de acciones de mejoramiento intervenidas/ Numero de acciones de mejoramiento identificadas *100 | Trimestral | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano.
| 4.5 Relacionamiento con el Ciudadano | 4.5.1 | Aportar al informe de caracterización en las líneas de intervención desde participación comunitaria y servicios al Ciudadano, y remitirla a comunicaciones como aporte o insumo de la medición de la encuesta de percepción de uso de los canales de escucha. | Contra con una caracterización de las necesidades y esopectiavas de la comunidad y uso de canales de escucha. | Caracterización de las necesidades y expectativas de la comunidad y uso de canales de escucha. | Documento de caracterización de las necesidades y expectativas de la comunidad y uso de canales de escucha. | 31/07/19 | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Comunicaciones
|  | 4.5.2 | Aplicar encuesta de comunicación externa dirigida a la comunidad para medir la eficacia y efectividad de los canales de comunicación con los usuarios, el reconocimiento del modelo de atención integral en salud, portafolio de servicios y la imagen institucional ante la ciudadanía. | Aumentar en un 10% el resultado de la percepción de la efectividad y eficacia de los canales de comunicación Institucionales. | Informe de resultado de aplicación de encuestas de efectividad y eficacia de los canales de comunicación Institucionales. | Porcentaje de percepción del cliente externo en la efectividad y eficacia de los canales de comunicación Institucionales. | 31/12/19 | Comunicaciones
|  | 4.5.4 | Mantener la aplicación de instrumentos de Medición de percepción de los ciudadanos a través de los diferentes medios de escucha. | Mantener el porcentaje de satisfacción por encina del 95% en el periodo evaluado | Informe de satisfacción del cliente externo. | Resultado del porcentaje de satisfacción del cliente externo en periodo evaluado. | Trimestral | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5. 1 Lineamientos de Transparencia Activa ( Disponibilidad de Información) | 5.1.1 | Actualizar el procedimiento de publicación de información en página web | Procedimiento de publicación de información en página web actualizado. | Procedimiento de publicación de información en página web actualizado | Documento de Procedimiento de publicación de información en página web actualizado | 2019-02-28 | Gerencia de La Información y Tics
|  | 5.1.2 | Socializar el procedimiento de publicación de información en página web a líderes de procesos. | Socialización del 100% a líderes de procesos de publicación de Informacion en página web . | Evidencia de socialización de procedimiento. | Numero de líderes de procesos socializados en periodo / Total de líderes de procesos convocados *100 | 2019-06-30 | Gerencia de La Información y Tics
|  | 5.1.3 | Actualizar la lista de chequeo de publicación de información en la web que incluya lineamientos de transparencia, Gobierno en línea y la Informacion mínima obligatoria a publicar por cada proceso. | Lograr que los lineamientos de transparencia y gobierno en línea de obligatorio cumplimiento se publiquen en página web Institucional | Lista de chequeo de información a publicar en la web actualizada | Numero de Criterios cumplidos identificados en lista de chequeo / Total de criterios de obligatorio cumplimiento * 100 | 2019-12-31 | Gerencia de La Información y Tics
|  | 5.1.4 | Aplicar la lista de chequeo de publicación de Informacion a la web, con retroalimentación a líderes de procesos y en caso de demoras establecer acciones de mejora inmediatas o correcciones según aplique. | Contar con un diagnóstico del cumplimiento de los criterios y lineamientos e transparencia y gobierno en línea. | Informes diagnostico. |  | 2019-12-31 | Gerencia de La Información y Tics (Carolina) Lideres de procesos (en casos de accion de mejora de inmediata)
| 5.2.Lineamientos de Transparencia Pasiva. ( Obligación de responder las solicitudes) | 5.2.1 | Gestionar las solicitudes de información y registrarlas en el aplicativo SDQS. | Lograr el 100% en la respuesta de las solicitudes de informacion con oportunidad establecida por normatividad | Informe de satisfacción. | Número de Solicitudes con respuesta oportuna / Total de Solicitudes registradas. *100 | Trimestral | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Y las areas responsables de generar la respuesta
| 5. 3 Elaboración de los instrumentos del proceso de la Gestión de la Información | 5.3.1. | Actualizar el inventario de activos de información por cada proceso, con publicación en la web. | Contar con un inventario actualizado de los activos de Información Institucional en la vigencia. | Documento inventario de activos de información. | Documento inventario de activos de información. | 31/12/2019 | Gerencia de La Información y Tics Lideres de proceso
|  | 5.3.2 | Presentar ante el comité directivo o su equivalente el Índice de información clasificada y reservada para su aprobación. | Identificación de nivel directivo de la información clasificada y reservada de cada uno de los procesos. | Soportes de evidencia de socialización. | Socialización de información clasificada y reservada a nivel directivo. | 2019-12-31 | Gerencia de La Información y Tics Comité Directivo o su equivalente
| 5. 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad de la Información | 5.4.1 | Capacitar a los colaboradores de servicio al ciudadano en la estrategia de Centro de Relevo, como estrategia de accesibilidad para población vulnerable con discapacidad auditiva. | Socializar al 100% el personal de servicio al ciudadano en la estrategia de centro relevo. | Evidencias de registro de socialización. | Numero de Colaboradores de servicio al ciudadano, socializados en periodo / Total de Colaboradores convocados. *100 | 2019-04-30 | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano
| 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | 5.5.1 | Mantener el desarrollo del informe consolidado de PQRS por procesos y/o unidades de atención que incluya: el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe consolidado de PQRS donde se observe la gestión de solicitudes. | Informe mensual de PQRS. | Numero de informes de PQRS en el periodo evaluadas / Total de informes de PQRS en el periodo objeto de evaluación. *100 | Mensual | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano.
6. Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad (Ética) | 6.1.1 | Institucionalizar la Política de Integridad en la Subred Sur. | Política de integridad mediante acto administrativo y publicado en página web. | Política aprobada mediante acto administrativo. | Documento de Política Institucional de Integridad, aprobada mediante acto administrativo. | 2019-04-30 | Dirección del Talento Humano
|  | 6.1.2 | Socializar la Política y el codigo de integridad institiucional a los colaboradores y personal tercerizado, aplicando principio de gradualidad. | Socializar la política de Integridad Institucional al 70% del personal vinculado en la subred Sur en la vigencia. | Actas de socialización de Politica de Integridad. | Número de personas socializadas en política y código de integridad en el periodo / Total de colaboradores. | 31/12/2019 | Dirección del Talento Humano Dirección de Contratación
|  | 6.1.3 | Aplicar a los colaboradores y personal tercerizado, herramientas que midan el nivel de conocimiento de la Politica y codigo de integridad. | Definir mecanismo de evaluación para establecer línea a base de medición del conocimiento de la Política y el código de Integridad. | Linea base de conocimiento sobre la política de integridad y codigo de integridad. | Línea base del conocimiento sobre el código de integridad y política de integridad. | 31/12/2019 | Dirección del Talento Humano Dirección de Contratación
|  | 6.1.4 | Implementar el Plan de gestión de integridad institucional, evaluando su cumplimiento semestralmente. | Lograr el 70% de cumplimiento del plan de gestión de integridad al finalizar la vigencia. | Informe de seguimiento al Plan de Gestión de Integridad Institucional. | Número de acciones cumplidas en el Plan de Integridad Institucional con cumplimiento / Total de acciones del plan Institucional de Integridad * 100 | Semestral | Dirección del Talento Humano
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Fecha |  | Descripción
Versión 1 |  | 31 de enero del 2019 |  | Se realiza la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Versión 2 |  | 19 de agosto de 2019 |  | *Se realiza ajustes y modificaciones al Plan de Anticorrupción y Atencion al Ciudadano, con el fin de mejorarlo y reducir la subjetividad al momento de hacerle seguimiento y evaluación, por parte de la segunda y tercera línea de defensa, a través de 3 nuevas columnas denominadas: Meta, producto esperado e indicador. *Ee Añade como Anexo 14 la Estrategia de Racionalización de Tramites de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. *Se realiza correcciones de la formulación y redacción de las actividades y soportes, además se modifica el cronograma propuestos en la versión 1.
Aprobación de Cambios
Elaborado Profesional Administrativo |  | Jeyson Alejandro Bautista Hernandez |  |  | Jefe de Oficina de Participación Comunitaria y Atención al Ciudadano. | Marcela Martinez
Revisado por: Referente de Direccionamiento Estrategico |  | Jhon Jairo Vasquez Herrera |  |  | Jefe de Oficina de Sistemas de Información TIC | Jhon Cepeda Zafra
Aprobado por: Jefe de Ofcina de Desarrollo Institucional (E) |  | Johanna Andrea Torres Ruiz |  |  | Directora de Talento Humano | Fabiola Bautista Lopez

## Anexo 1
Nombre de la entidad: |  | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | null
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Modelo Único – Hijo | 47444 |  | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | Los ciudadanos deben acercarse los puntos de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para solicitar una cita de radiología e imágenes diagnósticas. | El ciudadano podrá solicitar y agendar su cita de imágenes diagnosticas siempre y cuando no requiera preparación a través del Chat de Asignación de Citas que se encuentra en la siguiente ruta https://asistencia.webv2.allus.com.co/WebAPI802/ChatSecretariaDistritalDeSalud/AdvancedChat/formchat.jsp. | *Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. * Reducción de filas en los puntos de atención en las Unidades de Servios de Salud, lo que representa un mejoramiento de las condición de vida de nuestros usuarios. * Reducción de intermediarios. * Mejoramiento de la imagen institucional. | Tecnologica |  | Interoperabilidad externa |  | 01/01/2019 | 31/07/2019 | Dirección de Ambulatorios-Convenio Call Center
Modelo Único – Hijo | 47444 |  | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | Los ciudadanos deben acercarse presencialmente a los puntos de atención de la Subred a solicitar su cita a la atención en salud | A través del Call Center de Asignación de Citas 3078181 y 01800 118181, el ciudadano podra solictar y agendar su cita en la atención en salud. | _ Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. _ Reducción de filas en los puntos de atención en las Unidades de Servicos de Salud, lo que representa un mejoramiento de las condiones socioeconomicas. _ Reducción de intermediarios _ Descongestion puntos de atención _ Mejoramiento de la imagen institucional | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 10/04/2019 | 30/05/2019 | SUB GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Modelo Único – Hijo | 47444 |  | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | La solicitud de citas se realizan de manera presencial,telefónico | Solicitud de cita por chat | Los ciudadanos podrán solicitar suscitas por chat | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 22/07/2019 | 31/10/2019 | Dirección ambulatoria
Modelo Único – Hijo | 47452 |  | Radiología e imágenes diagnósticas | Inscrito | Los ciudadanos deben acercarse los puntos de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para solicitar una cita de radiología e imágenes diagnósticas. | El ciudadano podrá solicitar y agendar su cita de imágenes diagnosticas siempre y cuando estas no requieran preparación a través de los siguientes números 3078181 y 01800118181. | *Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. * Reducción de filas en los puntos de atención en las Unidades de Servios de Salud, lo que representa un mejoramiento de las condición de vida de nuestros usuarios. * Reducción de intermediarios. * Mejoramiento de la imagen institucional. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 01/01/2019 | 30/09/2019 | Dirección de Ambulatorios - Complementarios.
Modelo Único – Hijo | 47452 |  | Radiología e imágenes diagnósticas | Inscrito | Los ciudadanos deben acercarse los puntos de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para solicitar una cita de radiología e imágenes diagnósticas. | El ciudadano podrá solicitar y agendar su cita de imágenes diagnosticas siempre y cuando no requiera preparación a través del Chat de Asignación de Citas que se encuentra en la siguiente ruta https://asistencia.webv2.allus.com.co/WebAPI802/ChatSecretariaDistritalDeSalud/AdvancedChat/formchat.jsp. | *Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. * Reducción de filas en los puntos de atención en las Unidades de Servios de Salud, lo que representa un mejoramiento de las condición de vida de nuestros usuarios. * Reducción de intermediarios. * Mejoramiento de la imagen institucional. | Tecnologica |  | Interoperabilidad externa |  | 01/01/2019 | 30/09/2019 | Dirección de ambulatorios-Dirección de complementarios- Convenio Call Center
Plantilla Único - Hijo | 48276 |  | Concepto sanitario | Inscrito | Los ciudadanos (personas naturales o jurídicas) deben acercarse presencialmente a la ventanilla de correspondencia de la Subred para solicitar la visita de concepto sanitario. | A través del micrositio de auto regulación sanitaria implementado por la Secretaria Distrital de Salud, el ciudadano podrá registrarse y solicitar visita de concepto sanitario. | • Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. • Reducción de intermediarios • Descongestión puntos de atención • Mejoramiento de la imagen institucional. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 15/07/2019 | 31/10/2019 | Secretaria Distrital de Salud