## FORMATO PLAN DE TRABAJO 2021
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
PLAN DE TRABAJO | [20 empty] | DI- DE-FT-03 V2
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  | CAPACITACION | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | Promover escenarios de actualización, entrenamiento, aprendizaje y crecimiento personal, funcional, emocional e intelectual que favorecen la adecuada y objetiva prestación de los servicios en salud a la población en general, a través de diversas metodologías presenciales y virtuales que definen un proceso de capacitación integral, competente, sensible y humanizada.
ALCANCE: |  | DESDE: El diagnóstico que permite la identificación de necesidades de capacitación y demás fuentes de referenciación. HASTA: Que se evalúa la ejecución (eficacia) del Plan Institucional de Capacitación.
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  | GESTION DEL TALENTO HUMANO | [6 empty] | SUBPROCESO /SERVICIO/ AREA /UNIDAD DE LA SUBRED | [6 empty] | CAPACITACION
FECHA DE INCIO DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO |  | 15 DE ENERO DE 2021 | [6 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO | [6 empty] | 10 DE DICIEMBRE DE 2021
SEGUIMIENTO
[16 empty] | Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | DERLY XIMENA MESA OLIVEROS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO /TALENTO HUMANO
[16 empty] | Periocidad del Seguimiento |  |  |  |  | MENSUAL / TRIMESTRAL
Nº | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | RESPONSABLE (Nombre y Cargo) | CRONOGRAMA | [11 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento:
A | INDUCCION Y REINDUCCION | DERLY XIMENA MESA PROFESIONAL UNIVERSIT
1 | INDUCCION GENERAL | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
2 | REINDUCCION | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA |  |  |  |  | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA OCT
B | FORMACION DE LIDERES | DERLY XIMENA MESA PROFESIONAL UNIVERSIT
3 | DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS PERSONALES | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA OCT
4 | FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS GERENCIALES | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA OCT
C | CAPACITACIONES ASISTENCIALES | DERLY XIMENA MESA PROFESIONAL UNIVERSIT | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP to CRONOGRAMA NOV
5 | REANIMACION CARDIOPULMONAR BASICO Y AVANZADO | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP
6 | INMUNOBIOLOGICOS | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA OCT
7 | CURSO CODIGO BLANCO | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT
8 | IAMMI | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP
9 | ACTUALIZACION GUIAS Y PROTOCOLOS ASISTENCIALES | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
10 | SALUD MENTAL | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA NOV
11 | TOMA DE MUESTRAS | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA AGO to CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
12 | ADHERENCIA COVID | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA NOV
13 | DONACION DE ORGANOS | [14 empty] | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO
14 | INFECCIONES IAAS | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT to CRONOGRAMA NOV
| CAPACITACIONES ADMINISTRATIVAS | DERLY XIMENA MESA PROFESIONAL UNIVERSIT | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP to CRONOGRAMA NOV
15 | SERVICIO AL CIUDADANO | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA NOV
16 | GESTION DOCUMENTAL | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
17 | CODIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
18 | GESTION AMBIENTAL | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
19 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN AIRE MEDICINAL | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
20 | BIOMEDICA | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
21 | GESTION DE LA TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA NOV
| COMPETENCIAS COMUNES | DERLY XIMENA MESA PROFESIONAL UNIVERSIT | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP to CRONOGRAMA NOV
22 | TRANSFORMACION CULTURAL | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT
23 | HUMANIZACION | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA NOV
24 | COMPETENCIAS BLANDAS | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA NOV
25 | RESPONSABILIDAD SOCIAL | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT
26 | ANTICORRUPCION - SARLAFT - CONFLICTO DE INTERESES | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT
27 | CONTRATACION | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA NOV
28 | DERECHO DISCIPLINARIO | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA NOV
29 | GESTION DEL RIESGO | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA AGO
30 | MIPG | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA SEP
31 | BILINGUISMO | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | bar: CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA SEP
| ACREDITACION EN SALUD | DERLY XIMENA MESA PROFESIONAL UNIVERSIT | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP to CRONOGRAMA NOV
31 | ESTANDARES DE ACREDITACION EN SALUD | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | bar: CRONOGRAMA ABR
32 | AUDITORIA PAMEC | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | bar: CRONOGRAMA JUL
33 | HABILITACION DE SERVICIOS DE SALUD | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | bar: CRONOGRAMA SEP
| GESTION DEL CONOCIMIENTO | DERLY XIMENA MESA PROFESIONAL UNIVERSIT | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP to CRONOGRAMA NOV
34 | INNOVACION Y TECNOLOGIA | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO
35 | GESTION DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACION | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN DESARROLLO | bar: CRONOGRAMA ENE; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP
| CAPACITACION JUNTA DIRECTIVA | DERLY XIMENA MESA PROFESIONAL UNIVERSIT | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP to CRONOGRAMA NOV
36 | AUDITORIA EN SALUD | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | bar: CRONOGRAMA JUN
37 | SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | NO INICIADO | bar: CRONOGRAMA JUN
38 | TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION | [13 empty] | LISTAS REGISTROS SISTEMA | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | NO INICIADO | bar: CRONOGRAMA SEP
CONSOLIDADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE TRABAJO
| N° total de actividades : | [13 empty] | ACCIONES COMPLETAS | 37 | 37 | 37 | 37 | 0
| 0 | [13 empty] | ACCIONES EN DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
[15 empty] | ACCIONES ATRASADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | ACCIONES NO INICIADAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
Indicadores relacionados al plan de trabajo
| Indicador | Meta | Seg1 | Seg 2 | Seg 3 | Seg 4 | Seg 5 | Seg 6 | Seg 7 | Seg 8 | Seg 9 | Seg 10 | Seg 11 | Seg 12 | INDICADOR DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
| % de cumplimiento de las Acciones definidas del plan de trabajo de la Sub Red Sur E.S.E | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ESTADO | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | SEG 4 | SEG 5
[15 empty] | COMPLETO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | EN DESARROLLO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ATRASADO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Elaboración | [13 empty] | NO INICIADO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Nombre: DERLY XIMENA MESA OLIVEROS | Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
| Aprobación | [13 empty] | Observaciones Generales del Plan:
| Nombre JAMES FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ | Cargo DIRECTOR DE GESTION TALENTO HUMANO
Dra
Aprobación
| Nombre RUBY LILIANA CABRERA | Cargo SUBGERENTE
Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 4. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 5. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 6. Fecha de inicio de ejecución del plan de trabajo: Fecha en la que inicia las actividades que se programan en el plan de trabajo. 7. Fecha de finalización del plan de trabajo: Fecha en la que finaliza las actividades que se programaron en el plan de trabajo. 8. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 9. Responsable: Colocar nombre y cargo de responsable de ejecutar cada acción. 10. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 11. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 12. Responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre, cargo y/o servicio al que pertenece la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo. 13. Periocidad del Seguimiento: Es la fecha en la cual se va hacer el seguimiento y evaluación al Plan de Trabajo. 14. Estado de Cumplimiento: Cuando se realice el seguimiento se colocará el estado en que se encuentra la ejecución de cada actividad como se describe a continuación:  No iniciado: Cuando de acuerdo a la fecha de inicio de la actividad está todavía no se encuentra en ejecución.  En desarrollo: Cuando ya se encuentra en ejecución la acción y no se ha superado la fecha de finalización estipulada para terminar esta actividad.  Completo: Cuando la actividad se ejecutó completamente.  Atrasado: cuando no se ha iniciado la actividad y esta superó la fecha de inicio o cuando pese a que esta se esté ejecutando superó la fecha de finalización indicada en el plan de trabajo). 15. Observaciones del Seguimiento: Deberá describir los soportes y la ubicación de dichos soportes de la ejecución de la actividad, así como el detalle de las dificultades de la realización de la actividad o porque esta no se ha podido llevar a cabo, entre otras observaciones que se considere necesarias. 16. Número total de Actividades: Es la Suma de las actividades definidas en el plan de trabajo. 17. Consolidado de Estado de actividades descritas en el plan de trabajo: Sumatoria de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 18. Indicador de Ejecución al Plan de Trabajo: Porcentaje de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 19. Indicadores relacionados con el Plan de Trabajo: coloque los indicadores que demuestran el impacto del plan de trabajo o se afectan por la ejecución del mismo.

## Hoja1
Nº | LINEAS DE TRABAJO | TEMATICAS ESPECIFICAS
A | INDUCCION Y REINDUCCION | INDUCCION GENERAL
1 |  | REINDUCCION
B | FORMACION DE LIDERES | DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS PERSONALES
3 |  | FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS GERENCIALES
C | CAPACITACIONES ASISTENCIALES | REANIMACION CARDIOPULMONAR BASICO Y AVANZADO
5 |  | INMUNOBIOLOGICOS
6 |  | CURSO CODIGO BLANCO
7 |  | IAMMI
8 |  | ACTUALIZACION GUIAS ASISTENCIALES
9 |  | SALUD MENTAL
10 |  | TOMA DE MUESTRAS
11 |  | ADHERENCIA COVID
12 |  | INFECCIONES IAAS
D | CAPACITACIONES ADMINISTRATIVAS | SERVICIO AL CIUDADANO
14 |  | GESTION DOCUMENTAL
15 |  | CODIGO DE INTEGRIDAD
16 |  | GESTION AMBIENTAL
17 |  | BIOMEDICA
18 |  | DERECHOS HUMANOS
19 |  | GESTION DE LA TECNOLOGIA
20 |  | SISTEMAS DE INFORMACION
E | COMPETENCIAS COMUNES | TRANSFORMACION CULTURAL
22 |  | HUMANIZACION
23 |  | COMPETENCIAS BLANDAS
24 |  | RESPONSABILIDAD SOCIAL
25 |  | ANTICORRUPCION - SARLAFT - CONFLICTO DE INTERESES
26 |  | CONTRATACION
27 |  | DERECHO DISCIPLINARIO
28 |  | BUEN GOBIERNO
29 |  | GESTION DEL RIESGO
30 |  | MIPG
31 |  | BILINGUISMO
F | ACREDITACION EN SALUD | ESTANDARES DE ACREDITACION EN SALUD
33 |  | AUDITORIA PAMEC
34 |  | HABILITACION DE SERVICIOS DE SALUD
G | GESTION DEL CONOCIMIENTO | INNOVACION Y TECNOLOGIA
36 |  | INVESTIGACION
37 |  | GESTION DEL CONOCIMIENTO
H | CAPACITACION JUNTA DIRECTIVA | AUDITORIA EN SALUD
39 |  | SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA
40 |  | TRANSPARENCIA
41 |  | ACTUALIZACION ADMINISTRATIVA

## Hoja2
COMPLETA | COMPLETO
EN DESARROLLO | EN DESARROLLO
ATRASADAS | ATRASADO
NO INICIADAS | NO INICIADO