## FORMATO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PLAN DE MEJORAMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2019-2020 | [14 empty] | MI-SIG-PAM-FT-01 V2
PLAN DE MEJORA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | # OPORTUNIDAD DE MEJORA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | HALLAZGO | PROCESO(S) RESPONSABLE(S) | ANÁLISIS DE CAUSA | MESA DE ACREDITACIÓN | INDICADOR | ACCIONES |  | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Peso de Cumplimiento | Resultado | ESTADO ACCION | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES SEGUNDO ORDEN
1 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 1.1 | Estandarizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas Institucional. | La Institución no cuenta con un procedimiento de Rendición de Cuentas que guie el proceso y garantice su efectiva realización. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Procesos de Direccionamiento Estratégico. | Auditoria de Control Interno al proceso de Rendición de cuentas y fortalecimiento de lo Público. Lineamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Direccionamiento y Gerencia. | Documento procedimiento de Rendición de Cuentas publicado y aprobado. | Planear | Construcción de documento de procedimiento de Rendición de Cuentas. | 6.25 |  |  |  |  | 0% | Pendiente | 2020-01-01 | 2020-06-30
[10 empty] | Hacer | Aprobación de documento de procedimiento de Rendición de Cuentas. | 6.25 |  |  |  |  | 0% | Pendiente | 2020-01-01 | 2020-06-30
[10 empty] | Verificar | [7 empty] | Pendiente
[10 empty] | Actuar | Procedimiento de Rendición de Cuentas aprobado y publicado. | 6.25 |  |  |  |  | 0% | Pendiente | 2020-01-01 | 2020-06-30
2 | 0101/2020 | 2020-06-30 | 1.2 | Documentar la Política de Rendición de Cuentas Institucional. | Construir la Política de Rendición de Cuentas, en el marco del modelo MIPG, con el fin de fortalecer el proceso de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Procesos de Direccionamiento Estratégico. | Auditoria de Control Interno al proceso de Rendición de cuentas y fortalecimiento de lo Público. Lineamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Direccionamiento y Gerencia. | Documento de Política de Rendición de Cuentas publicado y divulgado. | Planear | Construcción de documento de Política de Rendición de Cuentas | 6.25 |  |  |  |  | 0% | Cumplido | 2020-01-01 | 2020-06-30
[10 empty] | Hacer | Aprobación de documento de Política | 6.25 |  |  |  |  | 0% | Cumplido | 2020-01-01 | 2020-06-30
[10 empty] | Verificar | [7 empty] | Cumplido | 2020-01-01 | 2020-06-30
[10 empty] | Actuar | Política de Rendición de Cuentas aprobada y publicada. | 6.25 |  |  |  |  | 0% | Cumplido | 2020-01-01 | 2020-06-30
3 | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 1.3 | Cumplir con los parametros y estandares normativos en la realización y preparación del ejercicio de Rendición de Cuentas. | Continuar con el cumplimiento de los lineamientos de los estamentos de control frente a las etapas del ejercicio de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Procesos de Direccionamiento Estratégico. | Cumplimiento a la Directivas: Circular 008-2018 - Superintenedencia Nacional de Salud. Artículo 6 del Acuerdo Distrital 380 de 2009 - Veeduria Distrital. Conpes 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos" Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas” Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único de rendición de cuentas. | Direccionamiento y Gerencia. | Numero de Etapas Cumplidas / Total de etapas según linemientos de Norma. | Planear | Definir y Convocar al Grupo Técnico de Rendición de Cuentas, para definir lineas y Estrategias. | 6.25 |  |  |  |  | 0% | Cumplido | 2020-01-01 | 2020-01-31
[10 empty] | Hacer | Realizar informe de Alistamiento de Rendición de Cuentas, de acuerdo a los Lineamientos de Ley. | 6.25 |  |  |  |  | 0% | Cumplido | 2020-01-01 | 2020-03-31
[10 empty] | Verificar | Realizar Lista de Chequeo que evalue el cumplimiento de las etapas de la Rendición de Cuentas. | 6.25 |  |  |  |  | 0% | Cumplido | 2020-01-01 | 2020-03-31
[10 empty] | Actuar | Informe Final de Rendición de cuentas, con los lineamientos de ley. | 6.25 |  |  |  |  | 0% | Cumplido | 2020-04-01 | 2020-05-30
4 | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 1.5 | Mejorar la Identificación de las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural para afectan el desarrollo de la rendición de cuentas. | Mejorar la caracterización de la Población y la identificación de los grupo de interes, con el fin de conocer previamente la identificación de necesidades en los diferentes aspectos del entorno social. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Procesos de Direccionamiento Estratégico. | Documento de caracterización desactualizado para la vigencia en estudio. | Direccionamiento y Gerencia. | Documento de identificación de Grupos de Interes para el ejercicio de Rendidión de Cuentas. | Planear | Identificar mediante herramienta los posibles grupos de valor que se pueden identificar para esta vigencia. | 6.25 |  |  |  |  | 0% | Cumplido | 2020-01-01 | 2020-05-31
[10 empty] | Hacer | Consolidar los grupos de valor identificados en ejercicio por procesos. | 6.25 |  |  |  |  | 0% | Cumplido | 2020-01-01 | 2020-05-31
[10 empty] | Actuar | Actualizar documento de caracterización, con la identificación de grupos de valor para la vigencia | 6.25 |  |  |  |  | 0% | Cumplido | 2020-01-01 | 2020-05-31
5 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2.1 | Divulgar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | Fortalecer la divulgación de los resultados del proceso de Rendición de Cuentas al interior de la Organización. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Procesos de Direccionamiento Estratégico. | No se cuenta con un Instrumento donde se defina los canales y medios de divulgación, de los resultados de Rendición de Cuentas. | Direccionamiento y Gerencia. | Documento de resultado de Rendición de cuentas, Publicado en pagina Web institucional. | Planear | Definir previo a la realización del Procedimiento de Rendición de Cuentas los medios mediante los cuales se realiza la divulgación de Resultados del Ejercicio | 6.25 |  |  |  |  | 0% | Cumplido | 2020-01-01 | 2020-06-30
[10 empty] | Hacer | Construir procedimiento de Rendición de Cuentas. | 6.25 |  |  |  |  | 0% |  | 2020-01-01 | 2020-06-30
[10 empty] | Actuar | Divulgar y comunicar el procedimiento de Rendición de Cuentas a los Grupos de valor de interes del mismo. | 6.25 |  |  |  |  | 0% | Cumplido | 2020-01-01 | 2020-06-30
100%
Elaboró: | John Jairo Vasquez Herrera - Contratista Referente de Direccionamiento Estratégico.
Revisó: | Gloria Libia Polania Aguillon - Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.
Aprobó: | Gloria Libia Polania Aguillon - Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.