## Plan de trabajo
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  |  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [51 empty] | DI-DE-FT-03 V3
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  |  | PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 | [23 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: |  |  |  |  | Definir y gestionar de manera integral las acciones a desarrollar en el ejercicio de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos, con el fin de avanzar en el fortalecimiento de las estrategias de gobierno abierto, aportando a mejorar la confianza de la agestión pública y la construcción de Paz.
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PLAN: |  |  |  | Mantener los niveles de satisfacción de los Usuarios, Familia y Comunidad, desarrollando estrategias que promuevan los espacios de participación y fortalecimiento del Control Social a partir del modelo de atención en red.
ALCANCE: |  |  |  | Desde: La destinación del equipo técnico de Rendición de Cuentas 2022-2023 - Hasta el seguimiento de las acciones de mejora del desarrollo del ejercicio de Rendición de Cuentas 2022-2023
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  |  | Direccionamiento Estratégico. | [24 empty] | SUBPROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: | [10 empty] | Planeación Estratégica
ESTRUCTURA DEL PLAN | [27 empty] | SEGUIMIENTO
Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | John Jairo Vasquez Herrera - Referente Planeación Estratégica.
Nº | META ESPECÍFICA | INDICADOR ESPECÍFICO | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR |  |  | RECURSOS ASOCIADOS |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre | [6 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
[7 empty] | Eficiencia | Eficacia | Efectividad | Talento Humano | Infraestructura | Financieros | Tecnologicos |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION
1 | Establecer un equipo técnico para el desarrollo de las fases del ejercicio de rendición de cuentas. | Un Equipo Técnico y lider Definido por la alta gerencia, para monitorear la rendición de cuentas. | ETAPA DE APRESTAMIENTO: Asignación, definición y conformación del equipo lider de Rendición de Cuentas 2021-2022 | Nominal | 100% | Anual | X | [6 empty] | Direccionamiento Estrategico- Planeación Estratégica | John Jairo Vasquez Herrera | [40 empty] | Oficio de Designación Equipo Técnico de Rendición de Cuentas. | bar: CRONOGRAMA ENE
2 | Fortalecer las competencias en temas actuales al equipo técnico de rendición de cuentas. | Numero de lideres de rendición de cuentas designados / Numero de lideres de rendición de cuentas capacitados en rendición de cuentas. | ETAPA DE APRESTAMIENTO: Realizar capacitación a al equipo técnico de rendición de cuentas. | Porcentual | 100% | Anual | X | [6 empty] | Direccionamiento Estrategico- Planeación Estratégica | John Jairo Vasquez Herrera | [40 empty] | Una capacitación al Equipo Lider de Rendición de Cuentas. | bar: CRONOGRAMA FEB
3 | Establecer en una herramienta la identificación de los procesos que lideraran el ejercicio de rendición de cuentas. | 1 Matriz diligenciada. | ETAPA DE APRESTAMIENTO: Realizar identificación de dependencias para el proceso de rendición de cuentas. | Nominal | 100% | Anual | X | [6 empty] | Direccionamiento Estrategico- Planeación Estratégica | John Jairo Vasquez Herrera | [40 empty] | Una matriz de identificación de dependencias o instancias de la entidad para rendición de cuentas rendición de cuentas 2022-2023 | bar: CRONOGRAMA FEB
4 | Identificar los actores y grupos de valor que operaran el ejercicio de rendición de cuentas. | 1 Matriz diligenciada. | ETAPA DE APRESTAMIENTO: Identificación de actores y grupos interesados | Nominal | 100% | Anual | X | [6 empty] | Direccionamiento Estrategico- Planeación Estratégica | John Jairo Vasquez Herrera | [40 empty] | Matrices de actores y grupos interesados, caracterización de actores, niveles de conocimiento, mapa de conocimiento, priorización de variables. Año 2023 | bar: CRONOGRAMA FEB
5 | Construir la matriz de analisis de entorno social, economico, cultural, tecnológico, politico. | 1 Matriz diligenciada. | ETAPA DE APRESTAMIENTO: Realizar matriz de analisis de entorno social, economico, cultural, tecnológico, politico. | Nominal | 100% | Anual |  | X | [5 empty] | Direccionamiento Estrategico- Planeación Estratégica | John Jairo Vasquez Herrera | [40 empty] | Una matriz de analisis de entorno social, economico, cultural, tecnológico, politico. | bar: CRONOGRAMA FEB
6 | Identificar mediante una herramienta de acceso publicó, los temas prioritarios para el desarrollo del ejercicio de rendición de cuentas. | Numero de prioridades públicas para rendición de cuentas / Numero de prioridades presentadas y respondidas en rendición de cuentas. | ETAPA DE APRESTAMIENTO: Identificar mediante los ejercicio de encuentros ciudadanos y mediante un a herramienta publica, los temas prioritarios para rendición de cuentas. | Porcentual | 100% | Anual |  | X | [5 empty] | Direccionamiento Estrategico- Planeación Estratégica- Participación Comunitaria y servicio al Ciudadano | Andrea Lopez Guerrero - John Jairo Vasquez Herrera | [40 empty] | Encuesta pública de recolección de prioridades de rendición de cuentas. | bar: CRONOGRAMA MAR
7 | Realizar Autodiagostico de Rendición de Cuentas 2022-2023 | Cumplimiento del 95% del autodiagnostico de de rendición de cuentas. | ETAPA DE DISEÑO: Realizar Autodiagostico de Rendición de Cuentas 2022-2023 | Porcentual | 97.4% | Anual |  | X | [5 empty] | Direccionamiento Estrategico- Planeación Estratégica- Participación Comunitaria y servicio al Ciudadano | Andrea Lopez Guerrero - John Jairo Vasquez Herrera | [40 empty] | Matriz de autodiagnostico de rendición de cuentas. | bar: CRONOGRAMA ENE
8 | Definir,realizar y documentar la estrategia de rendición de cuentas año 2022-2023 | Un documento de estrategia de rendición de cuentas. | ETAPA DE DISEÑO; Construcción de la estrategia de rendición de cuentas. | Nominal | 100% | Anual |  | X | [5 empty] | Direccionamiento Estrategico- Planeación Estratégica- Participación Comunitaria y servicio al Ciudadano | Andrea Lopez Guerrero - John Jairo Vasquez Herrera | [40 empty] | Realizar documento de la estrategia de rendición de cuentas. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA FEB
9 | Definir,realizar y documentar, la agenda de rendición de Cuentas. año 2022-2023 | 1 agenda definida y aprobada | ETAPA DE DISEÑO; Definición y aprobación de agenda de Rendición de Cuentas. | Nominal | 100% | Anual | X | [6 empty] | Direccionamiento Estrategico- Planeación Estratégica | John Jairo Vasquez Herrera | [40 empty] | 1 agenda definida y aprobada | bar: CRONOGRAMA ENE
10 | Definir,realizar y documentar la estrategia de comunicaciones y medios de presentación para el ejercicio de rendición de cuentas año 2022-2023 | 1 Documento de estratégia de comunicaciones | ETAPA DE PREPARACIÓN; Definición de la Estrategia de Comunicaciones y medios de presentación. | Nominal | 100% | Anual |  | X | [5 empty] | Comunicación Estratégica. | Isleny Ospina Marulanda | [40 empty] | Una Estrategia de Comunicaciones | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA FEB
11 | Realizar mediante los dialogos, la recolección de necesidades y expectativas de los ciudadanos por localidad. | No. De localidades de la Subred Sur E.S.E / Numero de matricez por localidad con lectura de necesidades y expectativas. | ETAPA DE PREPARACIÓN;; Mediante los ejercicio de dialogo ciudadano recoger las opiniones y percepciones de la ciudadanía y sus organizaciones en cuanto al avance o no en la garantía de sus derechos. | Porcentual | 100% | Anual |  | X | [5 empty] | Direccionamiento Estrategico- Planeación Estratégica- Participación Comunitaria y servicio al Ciudadano | Andrea Lopez Guerrero - John Jairo Vasquez Herrera | [40 empty] | Matrices de consolidación de oponiones, necesidades y percepciones, previas al ejercicio de rendicion de cuentas. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA MAR
12 | Realizar la encuesta de necesidades de información al 100% de los grupos de valor. | Resultado encuesta de necesidades y percepción. | ETAPA DE PREPARACIÓN;; Identificar las necesidades de información de los grupos de interés y las condiciones de disponibilidad de información que tiene la entidad para la rendición de cuentas. | Nominal | 100% | Anual |  | X | [5 empty] | Direccionamiento Estrategico- Planeación Estratégica- Participación Comunitaria y servicio al Ciudadano | Andrea Lopez Guerrero - John Jairo Vasquez Herrera | [40 empty] | Encuesta mediante la herramienta Google Form, publicado en pagina web. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA MAR
13 | Publicar en pagina web un informe de gestión de acceso publico, como herramienta de solicitud de información a los grupos de valor. | Un informe de gestión publicado en pagina web en terminos de ley. | ETAPA DE PREPARACIÓN; Publicar un Informe de gestión de la entidad de la vigencia evaluada para conocimento e información publica, previa al ejercicio de rendición de cuentas. | Nominal | 100% | Anual | X | [6 empty] | Direccionamiento Estrategico- Planeación Estratégica- Participación Comunitaria y servicio al Ciudadano | Andrea Lopez Guerrero - John Jairo Vasquez Herrera | [40 empty] | Un informe de gestión previa al ejercicio de rendición de cuentas. | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAR
14 | Definir,realizar y documentar la estrategia de comunicaciones donde se especifique los instrumentos y medios visuales para el acceso y entrega de información, para el efectivo ejercicio de rendición de cuentas año 2022-2023 | Una matriz de elaboración de componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas. | ETAPA DE EJECUCIÓN; : Definir los instrumentos y medios visuales mediante los cuales se facilitara la entrega de información a los ciudadanos acerca de cómo, cuándo y dónde puede acceder a los diferentes espacios de participación ciudadana. | Nominal | 100% | Anual |  | X | [5 empty] | Comunicación Estratégica. | Isleny Ospina Marulanda | [40 empty] | Medios de Comunicación definidos para el ejercicio de rendicion de cuentas. | bar: CRONOGRAMA MAR
15 | Desarrollar el ejercicio de rendición de cuentas de la Subred Sur año 2022-2023 | 1 Ejercicio de Rendición de Cuentas | ETAPA DE EJECUCIÓN; Desarrollo del ejercicio de Rendición de Cuentas. | Nominal | 100% | Anual |  | X | [5 empty] | Equipo Tecnico de Rendición de cuentas | Equipo Tecnico de Rendición de cuentas | [40 empty] | Un acta del ejercicio de rendición de cuentas. | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA ABR
16 | Cumplir con el 100% de seguimiento y compromisos radicados del ejercicio de rendición de cuentas. | Numero de compromisos registrados en el proceso de rendición de cuentas / total de compromisos cumplidos en la vigencia evaluada. | ETAPA DE SEGUIMIENTO: Cumplir con el 100% de seguimiento y compromisos radicados del ejercicio de rendición de cuentas. | Porcentual | 100% | Semestral |  |  | X |  |  |  |  | Direccionamiento Estrategico- Planeación Estratégica | John Jairo Vasquez Herrera | [40 empty] | 1 Matriz de seguimiento de compromisos. | bar: CRONOGRAMA JUL
17 | Cumplir con el 95% del Plan de mejora de rendición de cuentas de la vigencia. | Numero de acciones de mejora para la vigencia / acciones de mejora con cumplimiento en el periodo | ETAPA DE SEGUIMIENTO: Cumplir con el 95% del Plan de mejora de rendición de cuentas de la vigencia. | Porcentual | 95% | Semestral |  |  | X |  |  |  |  | Direccionamiento Estrategico- Planeación Estratégica- Participación Comunitaria y servicio al Ciudadano | Andrea Lopez Guerrero - John Jairo Vasquez Herrera | [40 empty] | 1 Matriz de plan de mejora. | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA DIC
18 | Cumplir con el 95% del seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades de rendición de cuentas consignadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano por parte de la oficina de control interno. | % de cumplimiento de componente de rendición de cuentas. | ETAPA DE SEGUIMIENTO: Cumplimiento del 95% del seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades de rendición de cuentas consignadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano por parte de la oficina de control interno. | Porcentual | 98.6% | Semestral |  |  | X |  |  |  |  | Direccionamiento Estrategico- Planeación Estratégica- Participación Comunitaria y servicio al Ciudadano | Andrea Lopez Guerrero - John Jairo Vasquez Herrera | [40 empty] | Matriz de PAAC -2022 | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA DIC
19 | Realizar retroalimentación de los resultados del ejercicio de rendición de cuentas de forma pública a los grupos de valor. | Un informe publicado. | ETAPA DE SEGUIMIENTO: Retroalimentación de resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés | Nominal | 100% | Anual |  |  | X |  |  |  |  | Direccionamiento Estrategico- Planeación Estratégica | John Jairo Vasquez Herrera | [40 empty] | Informe de resultado de rendición de cuentas publicado en pagina web | bar: CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA JUL
20 | Lograr una percepción del ejercicio de rendición de cuentas por encima del 92% | % de percepcion del ejercicio de rendicion de cuentas y su estrategia. | ETAPA DE SEGUIMIENTO: Lograr una evaluación participacitiva de la estratégia de rendición de cuentas con una calificacion (Excelente y buena) por encima del 90% | Nominal | 90% | Anual |  |  | X |  |  |  |  | Direccionamiento Estrategico- Planeación Estratégica | John Jairo Vasquez Herrera | [40 empty] | Infografia de resultados de evaluación de la estrategia de rendidion de cuentas por parte de la ciudadania. | bar: CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA JUL
21 | Brindar respuesta al 100% de las solicitudes y preguntas de la Ciudadania, dentro de los terminos de ley. | 100% en las respuestas de solicitudes de Ciudadania. | ETAPA DE SEGUIMIENTO: Respuesta al 100% de las solicitudes y preguntas de la Ciudadania, dentro de los terminos de ley. | Porcentual | 100% | Anual |  |  | X |  |  |  |  | Direccionamiento Estrategico- Planeación Estratégica- Participación Comunitaria y servicio al Ciudadano | Andrea Lopez Guerrero - John Jairo Vasquez Herrera | [40 empty] | Respuesta del 100% de las solicitudes y preguntas de la Ciudadania, dentro de los terminos de ley. | bar: CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA JUL
Elaboración John Jairo Vasquez Herrera - Referente Planeación Estratégica.
Aprobación Lider del Proceso.
Aprobación Lider Segunda Linea de Defensa - Planeación Estratégica.
Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Objetivo Estrategico asociado al Plan: Asosciar a que objetivo estrategico se relaciona el actual plan. 4. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 5. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 6. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 7. Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo, nombre y cargo y/o actividad que desarrolla la persona. 8. Meta: Descripcion de la meta para el desarrollo del plan. 9. Indicador Especifico: Nombre del indicador que dará cumplimiento a la meta. 10. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 11. Unidad de medida, si el indicdaor se medida en: Porrcentaje, numerico, tasa, etc. 12. Linea Base: indica el resultado en la meta de la medicion de la vigencia anterior, en el caso de ser una meta o indicador nuevo que no tenga linea base, se indicara como no aplica-N/A. 13. Frecuencia de Medición: Mensual, trimestrail, semestral, anual. 14, Tipo de Indicador: Indicar si es de eficiencia, eficacia o efectividad. 15. Recursos Asociados: Indicar que recursos son necesarios para el cumplimiento de la meta y el indicador. 16. Proceso Responsable: Colocar nombre del proceso responsable del plan de trabajo, 17. Nombre de la persona responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre de la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, a la meta o a la acción. 18. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 19. Seguimiento trimestral, descripción de los datos del indicador a reportar. 20. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 21. Observaciones del seguimiento: Espacio para describir el desarrollo y cumplimiento de la meta e indicador y demas observaciones necesarias en el desarrollo de la actividad.