## Tablero de Control
TABLERO DE CONTROL RENDICIÓN DE CUENTAS 2020-2021
TABLERO DE CONTROL
OBJETIVO: Analizar las principales tendencias y factores de influencia del entorno antes de desarrollar la estrategia de rendición de cuentas.
OBJETIVO ESPECIFICO. | ETAPAS |  | ACTVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | PROGRAMA PÁRA EL PERIODO | % DE AVANCE ACUMULADO | OBSERVACION
Presentar la Gestión Pública realizada por la Subred Sur E.S.E a los Grupos de Valor. | APRESTAMIENTO | Consiste en la organización gradual y permanente de actividades y experiencias que promueve la cultura de la rendición de cuentas al interior de la entidad y en el relacionamiento con los grupos de valor. Está conformada por actividades de identificación del estado actual de rendición de cuentas, capacitación, y organización del trabajo del equipo líder. | Definición del Equipo Tecnico de Rendición de Cuentas. | Oficio de Designación Equipo Tecnico de Rendición de Cuentas. | 1 Equipo Tecnico Definido | 100% | 100% | Actividad cumplida
|  |  | Designación del area responsable | Oficio de Designación Equipo Tecnico de Rendición de Cuentas. | 1 Area Responsbale | 100% | 100% | Actividad cumplida - Se define según lineamiento a la Oficina de Desarrollo Institucional
|  |  | Costrucción de Autodiagnostico de Rendición de Cuentas. | Matriz de Autodiganostico calificada | Autodiganostico por encima del 85% | 100% | 100% | Calificación de Autodiagnostico delñ 89,6%
|  |  | Capacitación al Equipo Lider de Rendición de Cuentas. | Una capacitación al Equipo Lider de Rendición de Cuentas. | Asistencial a la capacitación del 100% del Equipo Lider de Rendición de Cuentas. | 100% | 100% | Actividad cumplida
| DISEÑO | Se refiere a la actividad creativa desarrollada para concretar el cómo del proceso de rendición de cuentas en la futura etapa de ejecución. Tiene por fin proyectar actividades que sean útiles y efectivas. Es ideal que esta fase cuente con procesos participativos para definir las actividades, responsables, tiempos y recursos de la rendición de cuentas en todas las fases de ciclo de la gestión (anual). Incluye el diseño de la estrategia de relacionamiento y comunicaciones para la rendición de cuentas. | Analisis del Entorno. | Un documento que contenga el analisis del entorno en sus 5 fases | 1 Documento de analisis del entorno. | 100% | 100% | Actividad cumplida
|  |  | Definición de la Estrategia de Comunicaciones y medios de presentación. | Una Estrategia de Comunicaciones | 1 Documento de estratégia de comunicaciones | 100% | 100% | Actividad cumplida
|  |  | Definición de agenda de Rendición de Cuentas. | 1 Agenta definida con Gerencia de Rendición de Cuentas | 1Agentade Rendición de Cuentas | 100% | 100% | Actividad cumplida
|  |  | Realización de encuentros ciudadanos por Localidad. | 4 ejercicio con las formas de participación que listen las necesidades de Información y requerimiento de Rendición de Cuentas. | 4 Encuentros Locales. | 100% | 100% | Actividad cumplida
| PREPARACION | Consiste en disponer, para su aplicación inmediata, los recursos, documentos, compromisos, entre otros, los cuales, en el caso de la rendición de cuentas, serán utilizados en la etapa de ejecución. Se refiere a las condiciones necesarias para la rendición de cuentas y abarca actividades como: generación y análisis de la información, elaboración del informe de gestión para la rendición de cuentas, diseño de los formatos y mecanismos para la publicación, difusión y comunicación permanentes y la capacitación de los actores interesados para la rendición de cuentas. | Priorización de Información a presentar en el ejercicio de Rendición de Cuentas. | Matriz de identificación y priorización y recolección de temas | 1 Matriz | 100% | 100% | Actividad cumplida
|  |  | Consolidación de la recolección de temas resultado de la Consulta Participativa. |  |  | 100%
|  |  | Informe previo de consulta Ciudadana | 1 Informe previo de gestión para consulta de ciudadania. | 1 Documento publicado en pagina web, según los dias de norma. | 100% | 100% | Actividad cumplida
| EJECUCIÓN | Esta etapa se relaciona con la puesta en marcha de la estrategia de rendición de cuentas de cada entidad de acuerdo con las actividades definidas; refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas. Es el momento en el cual se ejecutan las acciones de publicación, difusión y comunicación de información, así como el desarrollo de espacios de diálogo con la participación de los grupos de valor y de interés. | Definición y aprobación de agenda de Rendición de Cuentas. | 1 agenda definida y aprobada | 1 agenda definida y aprobada | 100% | 100% | Agenda desarrollada de acuerdo a la definición de los medio de presentación de la Rendición de Cuentas.
|  |  | Desarrollo del ejercicio de Rendición de Cuentas. | 1 Ejercicio de Rendición de Cuentas de acuerdo a la definición de agenda. | 1 Ejercicio de Rendición de Cuentas | 100% | 100% | Ejercicio de Rendición de Cuentas realizado el dia 17 de marzo de 2021.
| SEGUIMIENTO | La evaluación y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas es transversal e inicia y finaliza con la elaboración del autodiagnóstico, ya que éste brinda las bases para definir los indicadores y evidenciar el avance anual de los mismos en una entidad. Esta etapa incluye, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1757 de 2015, la entrega de respuestas escritas a las preguntas ciudadanas dentro de los 15 días posteriores a su formulación en el marco del proceso de rendición de cuentas. De igual forma, esas respuestas deben ser publicadas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades. | Medición de Calificación de ejercicio de Rendición de Cuentas. | 1 Documento de medicion del Ejercicio de Rendición de Cuentas. | % de medición del ejercicio de Rendición de Cuentas. | 100% | 100% | Se realizo medicion del Ejercicio.
|  |  | Respuesta al 100% de las solicitudes y preguntas de la Ciudadania, dentro de los terminos de ley. | Respuesta del 100% de las solicitudes y preguntas de la Ciudadania, dentro de los terminos de ley. | 100% en las respuestas de solicitudes de Ciudadania. | 100% | 100% | Se brindo respuesta al 100% de las solicitudes
100%
Elaboro: John Jairo Vasquez Herrera - Referente Planeación Estratégica
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.