## SUIT
| Nombre de la entidad: |  |  | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
| Sector administrativo: |  |  | null
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2022
| Departamento: |  |  | Bogotá D.C
| Municipio: |  |  | BOGOTÁ
Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas
DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS | [5 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo |  | Número | Nombre |  | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Modelo Único – Hijo |  | 47452 | Radiología e imágenes diagnósticas |  | Inscrito | Actualmente la entrega a los usuarios de resultados de Imágenes Diagnosticas se realiza de forma presencial en los puntos de la Unidades de Servicios de Salud. | Consulta y descarga de resultados de Imágenes Diagnosticas mediante la pagina WEB de la Subred Sur. | Disminuir barreras socioeconómicas a los usuarios para reclamar resultados de Imágenes Diagnosticas. Disminuir costos de transporte al usuario derivados del desplazamiento a los puntos de la Unidades de Servicios de Salud para reclamar resultados de Imágenes Diagnosticas. Disminuir desperdicio de tiempo en desplazamiento de los usuarios a los puntos de la Unidades de Servicios de Salud. Disminuir tiempos de entrega de resultados de Imágenes Diagnosticas. Disminuir aglomeraciones en las salas de espera de las Unidades de Servicios de Salud. |  | Tecnologica |  | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos | 15/02/2022 | 30/11/2022 | 13/12/2022 | Dirección de Servicios Complementarios |  | Si | 100 | Se realiza monitoreo al Plan de Trabajo para implementación de la Estrategia de Racionalización del Trámite "Radiología e imágenes diagnósticas", evidenciando soportes de implementación y puesta en funcionamiento de la estrategia, actualización del Formato Integrado del trámite, soportes de socialización a colaboradores y usuarios, registro mensual de consultas y descargas de Rx e Imágenes Dx vía web y la implementación de la encuesta de percepción y satisfacción. | Se realiza monitoreo al Plan de Trabajo para implementación de la Estrategia de Racionalización del Trámite "Radiología e imágenes diagnósticas", evidenciando soportes de implementación y puesta en funcionamiento de la estrategia, actualización del Formato Integrado del trámite, soportes de socialización a colaboradores y usuarios, registro mensual de consultas y descargas de Rx e Imágenes Dx vía web y la implementación de la encuesta de percepción y satisfacción. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La OCI hace revisión, evidenciando la formulación del Plan de Trabajo para la Implementación de la Estrategia de Racionalización del Trámite de Radiología e Imágenes Diagnósticas, el cual fue aprobado por el Proceso responsable y la Jefe de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.
[23 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Acorde con las evidencias verificadas se da cumplimiento a la acción.
[23 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Acorde con las evidencias verificadas se da cumplimiento a la acción, se observó en el formato integrado del trámite.
[23 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Acorde con las evidencias verificadas se da cumplimiento a la acción. Se cuenta con soportes de socialización a usuarios y colaboradores.
[23 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Realizada la verificación de los soportes correspondientes a la actividad, se evidencia Bases de datos de usuarios que hicieron uso de la consulta y descarga de resultados de Radiología desde la página Web, la conformación de la base fue generada por el subproceso de Radiología de la Dirección de Servicios complementarios. Actividad desarrollada al 100%
[23 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Realizada la verificación de los soportes correspondientes a la actividad, se evidencia encuesta de satisfacción aplicada a los usuarios que hicieron uso de la consulta y descarga de resultados de Radiología por página web. Esta fue realizada desde la oficina de participación ciudadana y cuenta su base de datos. En la encuesta se identificaron aspectos por mejorar, que debe implementar el trámite. Actividad desarrollada al 100%
Modelo Único – Hijo |  | 47455 | Examen de laboratorio clínico |  | Inscrito | Actualmente la entrega a los usuarios de resultados de Laboratorio Clínico se realiza de forma presencial en los 19 puntos de la Unidades de Servicios de Salud. | Consulta y descarga de resultados de Laboratorio Clínico mediante la pagina WEB de la Subred Sur. | Disminuir barreras socioeconómicas a los usuarios para reclamar resultados de Laboratorio Clínico. Disminuir costos de transporte al usuario derivados del desplazamiento a los 19 puntos de la Unidades de Servicios de Salud para reclamar resultados de Laboratorio Clínico. Disminuir desperdicio de tiempo en desplazamiento de los usuarios a los 19 puntos de la Unidades de Servicios de Salud. Disminuir tiempos de entrega de resultados de Laboratorio Clínico. Disminuir aglomeraciones en las salas de espera de las Unidades de Servicios de Salud. |  | Tecnologica |  | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos | 15/02/2022 | 30/11/2022 | 13/12/2022 | Dirección de Servicios Complementarios |  | Si | 100 | Se realiza monitoreo al Plan de Trabajo para implementación de la Estrategia de Racionalización del Trámite "Examen de Laboratorio Clínico", evidenciando soportes de implementación y puesta en funcionamiento de la estrategia, actualización del Formato Integrado del trámite, soportes de socialización a colaboradores y usuarios, registro mensual de consultas y descargas de resultados de laboratorio clínico vía web y la implementación de la encuesta de percepción y satisfacción. | Se realiza monitoreo al Plan de Trabajo para implementación de la Estrategia de Racionalización del Trámite "Examen de Laboratorio Clínico", evidenciando soportes de implementación y puesta en funcionamiento de la estrategia, actualización del Formato Integrado del trámite, soportes de socialización a colaboradores y usuarios, registro mensual de consultas y descargas de resultados de laboratorio clínico vía web y la implementación de la encuesta de percepción y satisfacción. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La OCI hace revisión, evidenciando la formulación del Plan de Trabajo para la Implementación de la Estrategia de Racionalización del Trámite de Examen de Laboratorio Clínico, el cual fue aprobado por el Proceso responsable y la Jefe de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.
[23 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Acorde con las evidencias verificadas se da cumplimiento a la acción.
[23 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Acorde con las evidencias verificadas se da cumplimiento a la acción, se observó en el formato integrado del trámite.
[23 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Acorde con las evidencias verificadas se da cumplimiento a la acción. Se cuenta con soportes de socialización a usuarios y colaboradores.
[23 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Acorde con las evidencias verificadas se da cumplimiento a la acción y se verificó bases de datos de usuarios que hicieron uso de la mejora.
[23 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Realizada la verificación de los soportes correspondientes a la actividad, se evidencia encuesta de satisfacción aplicada a los usuarios que hicieron uso de la consulta y descarga de resultados de laboratorio clínico por página web. Esta fue realizada desde la oficina de participación ciudadana y cuenta su base de datos. En la encuesta se identificaron aspectos por mejorar, que debe implementar el trámite. Actividad desarrollada al 100%
Modelo Único – Hijo |  | 48234 | Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos |  | Inscrito | Actualmente la entrega de medicamentos a los usuarios se realiza de forma presencial, en los puntos de atención de la Subred Sur habilitados con servicio farmacéutico. | Entrega de medicamentos en domicilio a usuarios que reúnan los siguientes requisitos: 1. Mayores de 60 años. 2. Personas en condición de discapacidad. | Disminuir barreras geográficas y socioeconómicas a usuarios priorizados y focalizados para la entrega de medicamentos. Disminuir costos de transporte al usuario derivados del desplazamiento que se pueda evitar con la entrega de medicamentos en domicilio. Disminuir desperdicio de tiempo en desplazamiento de los usuarios a las farmacias. Disminuir tiempos de entrega de medicamentos. Disminuir aglomeraciones en las salas de espera de las farmacias. Contribuir al tratamiento derivado de la consulta médica, con la entrega de medicamentos en domicilio. |  | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención | 15/02/2022 | 30/11/2022 | 13/12/2022 | Dirección de Servicios Complementarios |  | Si | 100 | Se realiza monitoreo al Plan de Trabajo para implementación de la Estrategia de Racionalización del Trámite "Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos", evidenciando soportes de implementación y puesta en funcionamiento de la estrategia, actualización del Formato Integrado del trámite, Soportes de socialización a colaboradores y usuarios, registro mensual de usuarios beneficiados con la entrega medicamentos en domicilio y la implementación de la encuesta de percepción y satisfacción. | Se realiza monitoreo al Plan de Trabajo para implementación de la Estrategia de Racionalización del Trámite "Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos", evidenciando soportes de implementación y puesta en funcionamiento de la estrategia, actualización del Formato Integrado del trámite, Soportes de socialización a colaboradores y usuarios, registro mensual de usuarios beneficiados con la entrega medicamentos en domicilio y la implementación de la encuesta de percepción y satisfacción. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La OCI hace revisión, evidenciando la formulación del Plan de Trabajo para la Implementación de la Estrategia de Racionalización del Trámite de Dispensación de Medicamentos y Dispositivos Médicos, el cual fue aprobado por el Proceso responsable y la Jefe de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.
[23 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Acorde con las evidencias verificadas se da cumplimiento a la acción.
[23 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Acorde con las evidencias verificadas se da cumplimiento a la acción, se puedo verificar en el formato integrado del tramite.
[23 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Realizada la verificación de los soportes correspondientes a la actividad, se evidencia socializaciones realizadas a colaboradores y usuarios, soportadas con lista de asistencia, estos acercamientos con la comunidad fueron realizados por la oficina de participación ciudadana. Actividad desarrollada al 100%
[23 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Realizada la verificación de los soportes correspondientes a la actividad, se evidencia Bases de datos de usuarios que están recibiendo los medicamentos a domicilio, la conformación de la base fue generada por el subproceso de farmacia de la dirección de servicios complementarios. Actividad desarrollada al 100%
[23 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Realizada la verificación de los soportes correspondientes a la actividad, se evidencia encuesta de satisfacción aplicada a los usuarios que hicieron uso de la entrega de medicamentos a domicilio, realizada desde la oficina de participación ciudadana. En la encuesta se identificaron aspectos por mejorar, que debe implementar el trámite. Actividad desarrollada al 100%