## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 425
| Fecha | 2020-08-04
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
57 | FILA_57 | 425 | 2019 2019 | 151 | 3.3.1.5 | 39 | NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS/ NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS | 1 | La entidad en julio y agosto realizó estudio de mercado con las asegudoras del mercado, analizando las coberturas. La contratacion se realiza con la entidad que se ajusta a los requerimientos de cobertura requerido. | 100 | 2020-08-04 | 0
59 | FILA_59 | 425 | 2019 2019 | 151 | 3.3.1.7 | 41 | RECAUDO DE CARTERA / FACTURACIÓN RADICADA | 1 | Se han elaborado cociliaciones de cuenta en forma trimestral con el Fondo Financiero y Capital Salud, derivando en recaudo. Subred presento y radico las acreencias a Cafe Salud antes de su liquidación, las cuales siguen el curso del proceso de liquidación. | 100 | 2020-08-04 | 0
64 | FILA_64 | 425 | 2018 2018 | 516 | 3.1.2 | 2 | # DE BIENES FUERA DE SERVICIO/ # DE BIENES PUESTOS EN SERVICIO*100 | 1 | La cortadora vertical, el rodillo de secado y planchado, fueron retirados del servico y se dieron de baja en comité de Activos Fijos 2019 en razón que ya no eran utiles para el servicio. Siguiendo los procedimientos, estos se llevaron a martillo y no hubo interes de compra, se va nuevamente a ofertar por esta modalidad, proceso que se ha retrazado en razón a la emergencia sanitaria | 100 | 2020-08-04 | 0
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020