## Hoja1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO OFICINA DE CONTROL INTERNO
[18 empty] | OBJETIVO |  | Evaluar en forma independiente y objetiva mediante un enfoque de gestión de riesgos y desde la tercera línea de defensa, el sistema de control interno através de servicios de aseguramiento y asesoría, proponiendo recomendaciones para mejorarlo y contribuyendo al cumplimiento razonable de los objetivos de la Entidad. Se ajusta PAA obedeciendo a la emergencia sanitaria
[18 empty] | ALCANCE |  | Cobertura evaluación del 60% de procesos misionales y estratégicos, mediante Auditorías y en cumplimiento de los objetivos estratégicos | [8 empty] | VIGENCIA |  | 2020
N° | ROL | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | N° | ROL | No. | ROL | ACTIVIDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | CONVENCIONES
[18 empty] | 1 | ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Auditoría Integridad (Talento Humano) | [12 empty] | Cumplidas
[18 empty] | 2 |  | Auditoria Manual de Contratación Subred Sur | [12 empty] | En Curso
[18 empty] | 3 |  | Auditoria Subproceso Gestión Clínica Excelente y Segura (línea de intervención Tecnovigilancia) - Gestión Administrativa Administrativa (Tecnologia Biomedica) | [12 empty] | Programadas
[18 empty] | 4 |  | Auditoría Gobierno Corporativo | [12 empty] | Apoyo de Actividad
[18 empty] | 5 |  | Auditoria Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública
[18 empty] | 6 |  | Auditoria COVID - informe
[18 empty] | 7 |  | Auditoría Contratación OPS (Prestación de Servicios)
[18 empty] | 8 |  | Auditoría Contratación de bienes (parte precontractual, contractual y liquidación)- Supervisión de contratos (informes, cumplimietno y validación de requisitos)
[18 empty] | 9 |  | Auditoría adecuación infraestructura de acuerdo a NTC 6047 (Accesibilidad y señalización)
[18 empty] | 10 |  | Informe Racionalización de Trámites - SUIT
[18 empty] | 11 |  | Auditoría Conciliaciones bancarias y Cartera
[18 empty] | 12 |  | Auditoría Cuentas por pagar (Desde inicio hasta su pago)
[18 empty] | 13 |  | Auditoría Ley de Protección de Datos
[18 empty] | 14 |  | Auditoría Activos fijos (Ingresos, retiros, traslados, bajas y remates o martillos)
[18 empty] | 15 |  | Auditoría al cierre de metas, indicadores de Planes estratégicos
[18 empty] | 16 |  | Auditoria Saneamiento Básico
[18 empty] | 17 |  | Auditoría en sistemas de evaluación de riesgos y recursos de TI
[18 empty] | 18 |  | Informe de Evaluación Institucional por Dependencias Acuerdo No. CNSC 20181000006176 del 10 de octubre de 2018, y el capítulo II Actores del Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral y sus Obligaciones del Anexo Técnico
[18 empty] | 19 |  | Informe de Seguimiento a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) Artículo 2.2.22.3.10 del Decreto Nacional 1499 de 2017. Teniendo en cuenta que el Decreto Distrital 591 de 2018 establece que el MIPG es el marco de referencia para el ajuste del diseño, implementación y la mejora del SIG, este informe aplica para dar cumpli - miento al Artículo 4 del Decreto Distrital 215 de 2017
[18 empty] | 20 |  | Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno. Decreto1499/17- MIPG. Seguimiento Aplicativo FURAG
[18 empty] | 21 |  | Informe de Derechos de Autor Software. Directiva Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular 017/11.Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno
[18 empty] | 22 |  | Informe Sarampion
[18 empty] | 23 |  | Informe Difteria
[18 empty] | 24 |  | Informe Seguimiento Robo de Medicamentos
[18 empty] | 25 |  | Seguimiento Implementación Dimensión 7
[18 empty] | 26 |  | Informe Rendición Cuentas - Ley 489 de 1998 - Según requerimiento
[18 empty] | 27 |  | Informe Pormenorizado de Control Interno. Artículo 9 Ley 1474 de 2011
[18 empty] | 28 |  | Informe de Gestión Judicial, Resolución 104 /2018 Secretaria Juridica Distrital Art. 30; (SIPROJ - WEB)
[18 empty] | 29 |  | Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad del Gasto. Artículo 1º del Decreto Nacional 984 de 2012, Acuerdo 719 de 2018 y Decreto 492 de 2019
[18 empty] | 30 |  | Informe de Seguimiento al Cumplimiento POA - OCI (Acuerdo 2 Junta Directiva) a través de la herramienta diseñada.
[18 empty] | 31 |  | Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Gestión Documental - Decreto 106 de 2015
[18 empty] | 32 |  | Informe sobre Quejas, Sugerencias y Reclamos - PQRS- (Defensor del Ciudadano), Ley 1474 de 2011 Artículo 76.
[18 empty] | 33 |  | Informe de cumplimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos.-Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Establece que se debe incluir en el PAA el seguimiento al manejo y protección de los bienes y documentos de las entidades, y a la aplicación del manual de funciones y procedimientos, que son aspectos que se pueden revisar en los diferentes seguimientos realizados desde la OCI (especialmente, PQRS, riesgos, SIG o MIPG, y planes de mejoramiento
[18 empty] | 34 |  | Informe Seguimiento a SUIT
[18 empty] | 35 |  | Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá. Decreto 648 de 2017 - Según requerimiento
[18 empty] | 36 |  | Informe Caja Menor
[18 empty] | 37 |  | Informe Participación de la Mujer en los Niveles Decisorios - Cuotas Partes, Ley 581 de 2000
[18 empty] | 38 |  | Gestión y Ejecucción Presupuestal
[18 empty] | 39 |  | Informe seguimiento acciones de repetición Decreto 1167 de 2016
[18 empty] | 40 |  | Seguimiento a SIDEAP
[18 empty] | 41 | LIDERAZGO ESTRATÉGICO | Monitorear Politicas Institucionales - Operativas
[18 empty] | 42 |  | Asistencia a Comités de Ley. En cumplimiento del Rol de Enfoque hacia la Prevención - Ley 648 de 2017
[18 empty] | 43 |  | Actividades dimension 7 MIPG, socializacion Control Iterno - socializacion del modelo en aperturas y cierres de auditorias
[18 empty] | 44 |  | ULC - Unidades Locales de comunicación
[18 empty] | 45 |  | Política Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos (MIPG) - Política Prestación servicios de Salud
[18 empty] | 46 |  | Política Institucional Eficiencia en el Gasto Público.
[18 empty] | 47 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO | Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC). Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011; Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto Nacional 1081 de 2015; Decreto Nacional 124 de 2016, el cual adopta el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -Versión 2".. (Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. Pag.29).
[18 empty] | 48 |  | Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia 1712 de 2014."Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública"
[18 empty] | 49 |  | Informe de Seguimiento a la Gestión del Riesgo - Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional -
[18 empty] | 50 |  | Informe de Seguimiento a la Gestión del Riesgo - Mapa de Riesgos Institucional
[18 empty] | 51 | ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN | Visitas Tecnicas Unidades - Según requerimiento Informe Sarampion (marzo - abril) Informe Difteria (marzo- abril) Informe Robo Medicamentos (marzo-abril-junio)
[18 empty] | 52 |  | Seguimiento a los Planes de Mejoramiento por procesos.
[18 empty] | 53 |  | Fomento de Autocontrol. Decreto 1083 de 2015
[18 empty] | 54 |  | Comité CICCI
[18 empty] | 55 | RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL | Informe de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2019 (CBN-1038) Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. Anexo F. "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector".
[18 empty] | 56 |  | Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2018 (CB-402SA). Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector". Resolución reglamentaria 012 de 2018.
[18 empty] | 57 |  | Informe de Evaluación Anual del Control Interno Contable vigencia 2017 (CBN-1019) Normatividad: Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector". Resolución 193 de 2016, de la Contaduría General de la Nación
[18 empty] | 58 |  | Definición del Plan de Mejora - Auditoria Regular CB vigencia 2019
[19 empty] | Preparo |  | Aprobo
[19 empty] | Nidia Fernanda Rodríguez Salcedo |  | COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
[19 empty] | Jefe de Control Interno |  | Sesión No. 2 -28 de mayo de 2020
Acta No. 2 -2020
CRONOGRAMA AUDITORIAS OFICINA DE CALIDAD - 2020