## FORMATO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
|  | PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [17 empty] | DI-DE-FT-13 V1
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO |  |  |  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 |  |  |  |  | OBJETIVO GENERAL | Desarrollar actividades en caminadas a prevenir posibles hechos de corrupción y mejorando la atención al ciudadano , dentro de los procesos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E durante la vigencia del 2020. |  |  |  | ALCANCE | El Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano sera responsabilidad de todos los procesos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E quienes deberan aportar en el cumplimiento de las actividades aquí plantedas de acuerdo al grado de responsabilidad.
PROCESO RESPONSABLE DE FORMULACIÓN |  |  |  | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional |  |  |  |  | OBJETIVOS ESPECIFICOS | *Mitigar posibles hechos de corrupción, dentro de cada proceso de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. *Desarrollar y socializar lineamientos de transparencia de acuerdo a la Ley 1512 de 2014, decreto 103 de 2015 y normatividad vigente. *Mejorar en la atención prestada a los usuarios y/o ciudadanos. *Promover el control ciudadano en la gestión publica. |  |  |  | FECHA DE INICIO | 2019-12-02
[14 empty] | FECHA FINAL | 2021-01-29
PROCESO RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  |  | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Oficina de Control Interno | [9 empty] | Control de Cambios | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE PAAC OFICINA CONTROL INTERNO 15 DE MAYO 2020
Nº | COMPONENTE |  | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | META | PRODUCTO | INDICADOR |  | ESTADO | CUANTITATIVO | CUALITATIVO |  | CUANTITATIVO | CUALITATIVO |  | CUANTITATIVO | CUALITATIVO |  | EVIDENCIA |  | CUANTITATIVO | CUALITATIVO | CONSOLIDADO POR COMPONENTE
1 | Gestión Riesgos de Corrupción |  | Política de Administración de Riesgos |  | Revisión a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los lineamientos que se imparten por entes de control interno, externo y/o por autocontrol en la vigencia 2020 | 2020-02-01 | 2021-01-01 | Semestral | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | Revisión y ajuste de la política si hubiese lugar. | Política ajustada | N/A |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | http://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/planeacion/POLITICA%20DE%20RIESGOS.pdf | http://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/planeacion/POLITICA%20DE%20RIESGOS.pdf | 100% | De acuerdo con las auditorìas internas y externas, no se han regustrado hallazgos y/o recomendaciones que impliquen la modificación de la política. La Política de Gestión de Riesgos de Corrupciòn se encuentra actualizada desde julio de 2019, de acuerdo los lineamientos de MIPG y DAFP; y publicada en la página web de la entidad. | 100%
2 |  |  | Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción |  | Realizar mesas y/o actividades de trabajo incluyendo los 6 grupos de valor | 2019-12-01 | 2020-01-01 | Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | Insumos para la elaboración del plan | Actas de mesas de trabajo | N/A |  | ACCIONES INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Escaner -Acta del taller Participación Constructiva Plan Atención y Atención al Ciudadano 2020, Escaner- Listados de asistencia | Escaner -Acta del taller Participación Constructiva Plan Atención y Atención al Ciudadano 2020, Escaner- Listados de asistencia | 100% | La Subred Sur invita a todos los grupos de valor para la construcción del mapa de riesgos de corrupción e hizo la gestión para que asistieran a la mesa de trabajo y taller propuesto. Sin embargo, no todos los grupos de valor identificados asistieron a la invitación, por lo que el taller se realizó con sólo tres (3) de ellos.
3 |  |  |  |  | Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a las mesas de trabajo realizadas con los procesos | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | Matriz de riesgos | Matriz de riesgos | N/A |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Matriz de Corrupción 2020: http://www.subredsur.gov.co/transparencia/planeacion/planes Carpeta en Fisico que reposa en la Oficina de Direccionamiento Estratégico / Riesgos Corrupción 2020 | Matriz de Corrupción 2020: http://www.subredsur.gov.co/transparencia/planeacion/planes Carpeta en Fisico que reposa en la Oficina de Direccionamiento Estratégico / Riesgos Corrupción 2020 | 100% | Se elabora el mapa de riesgos de corrupción y está publicado en la página web de la entidad.
4 |  |  | Publicación |  | Publicar en la Página WEB de la entidad el documento final de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción con publicación en Pagina Web | Matriz de Riesgos de Corrupción con publicación en Pagina Web | N/A |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | http://www.subredsur.gov.co/content/matriz-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2020 | http://www.subredsur.gov.co/content/matriz-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2020 | 100% | Se encuntra publicado en la página wb de la entidad dentro de las fechas que dan cumplimiento al ley 1474 de 2011 y Ley de Transparencia 1712 de 2014. Se encuentra dentro del link de transparencia; botón Planes.
5 |  |  | Divulgar y Socializar |  | Divulgar a los grupos de valor el Mapa de Riesgos de Corrupción | 2020-02-01 | 2020-03-01 | Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | Publicar borrador matriz de riesgos | Matriz de Riesgos de Corrupción con publicación en Pagina Web | Numero de Grupos de Valor que se les divulgo la Matriz de Riesgos de Corrupción / Total de Grupos de Valor identificados en la Entidad. |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | http://www.subredsur.gov.co/content/matriz-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2020 Escaner Listados de asistencia | http://www.subredsur.gov.co/content/matriz-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2020 Escaner Listados de asistencia | 100% | Se realiza la actividad dentro de la Feria de Acreditación, por lo que se socializa a 180 colaboradores de las USS priorizadas y se crea Boletín publicado trimestralmente en las cartelras internas de la Subred Sur. (recomendación, cambiar redacción-no grupos de valor, sino cliente externo)
6 |  |  |  |  | Medir apropiación de conocimiento de la gestión de Riesgos de Corrupción con el cliente interno | 2020-02-01 | 2020-07-01 | Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | Establecer línea base. | Informe de socialización y apropiación del conocimiento. | N/A |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | http://moodle.subredsur.gov.co/course/index.php?categoryid=50 Escaner/ Informe de avance de socialización y conocimiento Riesgos. | http://moodle.subredsur.gov.co/course/index.php?categoryid=50 Escaner/ Informe de avance de socialización y conocimiento Riesgos. | 100% | Se establece una meta anual para medir a 894 colaboradores, llegando a evaluar en el primer trimestre a 183 (20%). los resultados mostraron que el 97% de los evaluados sacó una calificación superiror al 70% y tan sólo uno (01) obtuvo 54 y quien se tiene programado para volver a realizar el curso. Hasta ahora, la actividad se encuentra en desarrollo y realizada satisfacoriamente para el primer seguimiento.
7 |  |  | Monitoreo |  | Realizar monitoreo y revisión cuatrimestral de los riesgos asociados a los procesos que se encuentran en el Mapa de Riesgos de Corrupción, y ajustar los riesgos, causas, consecuencias y actividades de control, frente a desviaciones encontradas. | 2020-02-01 | 2021-01-01 | cuatrimestral | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | Matriz de riesgo actualizada e informes | Matriz de riesgos | N/A |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Actas de Seguimiento Riesgos de Corrupción | Actas de Seguimiento Riesgos de Corrupción | 100% | Revisadas evidencias, se generaron los reportes por cada proceso en los que se verifican los seguimientos y soportes correspondientes a cada riesgos
8 | Racionalización de Tramites |  | Identificación de Tramites |  | Tener inventario de todos los trámites de la entidad, que tengan incidencia con las mesas de trabajo realizadas | 2020-02-01 | 2020-06-01 | Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional & Oficina de PCSC & Lideres | Inventario | *Informe de tramites y servicios identificados . *Acta y listas de asistencia de mesas de trabajo. | 100% Matriz consolidada de tramites |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | Teniendo en cuenta los tiempos de seguimientos del aplicativo SUIT y las actividades planeadas en el PAAC, estos no presentan coherencia entre sí (SUIT tiene actividades a cumplir durante el primer cuatrimestre del 2020) | 0%
9 |  |  |  |  | Ajustar los trámites identificados, de acuerdo al Decreto Ley 2106 de 2019 | 2020-02-01 | 2020-06-01 | Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional & Oficina de PCSC & Lideres | Inventario Actualizado | Matriz actualizada exportada del SUIT | 100% Matriz consolidada de tramites |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | Teniendo en cuenta los tiempos de seguimientos del aplicativo SUIT y las actividades planeadas en el PAAC, estos no presentan coherencia entre sí (SUIT tiene actividades a cumplir durante el primer cuatrimestre del 2020)
10 |  |  |  |  | Actualizar el Procedimiento de Tramites | 2020-02-01 | 2020-06-01 | Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional & Oficina de PCSC & Lideres | Procedimiento actualizado | Procedimiento Actualizado y avalado por los responsables | 100% Procedimiento actualizado |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | Teniendo en cuenta los tiempos de seguimientos del aplicativo SUIT y las actividades planeadas en el PAAC, estos no presentan coherencia entre sí (SUIT tiene actividades a cumplir durante el primer cuatrimestre del 2020)
11 |  |  |  |  | Divulgación, socialización y apropiación del Procedimiento | 2020-02-01 | 2020-06-01 | Anual | Oficina de PCSC | Apropiación de los dueños de los tramites | Actas-Informe | N/A |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | Teniendo en cuenta los tiempos de seguimientos del aplicativo SUIT y las actividades planeadas en el PAAC, estos no presentan coherencia entre sí (SUIT tiene actividades a cumplir durante el primer cuatrimestre del 2020)
12 |  |  |  |  | Identificar si da lugar, los trámites objeto de racionalización, desmaterialización y/o supresión de acuerdo al Decreto Ley 2106 de 2019 | 2020-02-01 | 2020-06-01 | Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional & Oficina de PCSC & Lideres | Inventario Actualizado | Inventario Actualizado | 100% Tramites racionalizados / Tramites priorizados Soportes de tramites racionalizados en el SUIT |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | Teniendo en cuenta los tiempos de seguimientos del aplicativo SUIT y las actividades planeadas en el PAAC, estos no presentan coherencia entre sí (SUIT tiene actividades a cumplir durante el primer cuatrimestre del 2020)
13 |  |  |  |  | Acercamiento con Función Pública para establecer su pertinencia y estandarizar pasos, trámites modelo o formularios únicos o estrategias de racionalización masivas | 2020-02-01 | 2020-06-01 | Anual | Oficina de PCSC | Registrar en el SUIT o Portal Único del Estado Colombiano tramites y servicios previo concepto favorable del DAFP | *Correos electrónico de gestión ante el SUIT. *Link del SUIT de cada uno de los tramites aprobados. | ( # de Tramites aprobados por el DAFP y registrados en el SUIT/Numero Tramites Aprobados por el DAFP) * 100 |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | Teniendo en cuenta los tiempos de seguimientos del aplicativo SUIT y las actividades planeadas en el PAAC, estos no presentan coherencia entre sí (SUIT tiene actividades a cumplir durante el primer cuatrimestre del 2020)
14 | Rendición de Cuentas |  | Fortalecimiento de Espacios de Comunicación a los grupos de valor |  | Articular los espacios de formas e instancias de participación en el ejercicio de rendición de cuentas | 2020-02-01 | 2021-01-01 | cuatrimestral | Oficina Asesora Desarrollo Institucional. | Informe Cuatrimestral | Informe Cuatrimestral | Numero de informes realizados/Numero de informes programados. |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Acta de socialización y listados de asistencia. | Acta de socialización y listados de asistencia. | 100% | Se validaron los informes que dan cuenta de la articulación de las formas de participación con la rendición de cuentas. Se recomienda estucturar los informes que permitan realizar la medición del indicador propuesto. | 100%
15 |  |  | Alistamiento |  | 1. Conformación del equipo. 2.Caracterización de actores. 3.Identificación, sistematización y recopilación de Información. | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Anual | Oficina Asesora Desarrollo Institucional. | Cumplir con los criterios y pasos del ejercicio de la rendición de cuentas | Caracterización y documento metodológico | Numero de actividades ejecutadas / Numero de Actividades programadas *100 |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. Copia de los Oficio No. DI-1006-2019, Oficio - DI-1295-2019. Definición equipo Técnico de Rendición de Cuentas. 2. Ruta Documento de Caracterización actual, Intranet- Control Documental-Desarrollo Institucional- Direccionamiento Estratégico-Otros Documentos-Documentos de Caracterización de Grupos de Valor Subred Sur 2019. 3. Oficio No. DI-340-2020, Preparación alistamiento actualización documento de Cartacterización 2020. 4. Oficio No. DI-048-2020 de fecha 16 de enero de 2020, solicitud de alistamiento piezas comunicativas de Rendición de Cuentas. 5. Oficio No. DI-100-2020 Información de rendición de cuentas a Supersalud. 6. Oficio No. DI-144- 2020, Comunicación de Rendicion de Cuentas a la oficina de Salud Ocupacional,-Solicitud de Alistamiento documento Plan de Emergencias y Plan de trabajo Grupo de Brigada. 7 Oficio GG- Informativo ejercicio de Rendición de cuentas a Bomberos. 8. Oficio GG- Informativo ejercicio de Rendición de cuentas a Policia Metropolitana. 9. Oficio de Invitación Dirigidos a Grupos de Valor, Entes veedores, entes de Salud Distrital, y otros. 10. Oficio No. DI-183-2020 - 26 de Febrero de 2020, Solicitud Información para presentación de Rendición de Cuentas 2019-2020. 2. Caracterización de Servicios: Intranet - Control Documental-Direccionamiento Estratégico- Otros Documentos- http://controldocumental.subredsur.gov.co/macroprocesos/direccionamientoGerenciaRiesgoSalud/desarrolloInstitucional/direccionamientoEstrategico/otrosDocumentos/DI-DE-OD-03%20V1%20DOCUMENTO%20DE%20CARACTERIZACION%20DE%20GRUPOS%20DE%20VALOR%20%20SUBRED%20SUR%202019.pdf 3, Careota Fisica Rendición de Cuentas que reposa en la Oficina de Direccionamiento Estratégico. | 1. Copia de los Oficio No. DI-1006-2019, Oficio - DI-1295-2019. Definición equipo Técnico de Rendición de Cuentas. 2. Ruta Documento de Caracterización actual, Intranet- Control Documental-Desarrollo Institucional- Direccionamiento Estratégico-Otros Documentos-Documentos de Caracterización de Grupos de Valor Subred Sur 2019. 3. Oficio No. DI-340-2020, Preparación alistamiento actualización documento de Cartacterización 2020. 4. Oficio No. DI-048-2020 de fecha 16 de enero de 2020, solicitud de alistamiento piezas comunicativas de Rendición de Cuentas. 5. Oficio No. DI-100-2020 Información de rendición de cuentas a Supersalud. 6. Oficio No. DI-144- 2020, Comunicación de Rendicion de Cuentas a la oficina de Salud Ocupacional,-Solicitud de Alistamiento documento Plan de Emergencias y Plan de trabajo Grupo de Brigada. 7 Oficio GG- Informativo ejercicio de Rendición de cuentas a Bomberos. 8. Oficio GG- Informativo ejercicio de Rendición de cuentas a Policia Metropolitana. 9. Oficio de Invitación Dirigidos a Grupos de Valor, Entes veedores, entes de Salud Distrital, y otros. 10. Oficio No. DI-183-2020 - 26 de Febrero de 2020, Solicitud Información para presentación de Rendición de Cuentas 2019-2020. 2. Caracterización de Servicios: Intranet - Control Documental-Direccionamiento Estratégico- Otros Documentos- http://controldocumental.subredsur.gov.co/macroprocesos/direccionamientoGerenciaRiesgoSalud/desarrolloInstitucional/direccionamientoEstrategico/otrosDocumentos/DI-DE-OD-03%20V1%20DOCUMENTO%20DE%20CARACTERIZACION%20DE%20GRUPOS%20DE%20VALOR%20%20SUBRED%20SUR%202019.pdf 3, Careota Fisica Rendición de Cuentas que reposa en la Oficina de Direccionamiento Estratégico. | 100% | Se verifica el cumplimiento de la fase de alistamiento de la Rendición de Cuentas acorde a los lineamientos del DAFP
16 |  |  | Diseño |  | Se procederá a elaborar e implementar la estrategia de rendición de cuentas para el 2020. | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Anual | Oficina Asesora Desarrollo Institucional. | Cumplir con la fase de alistamiento | Informe metodológico para la Gestión de la Rendición de Cuentas | N/A |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | http://www.subredsur.gov.co/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2019 | http://www.subredsur.gov.co/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2019 | 100% | Se verifica el cumplimiento de la fase de diseño de la Rendición de Cuentas acorde a los lineamientos del DAFP
17 |  |  | Preparación |  | 1. Cronograma de encuentro de capacitación a cada una de las 4 Localidades de la Subred SUR E.S.E 2.Desarrollar espacios de dialogo con los grupos de valor 3. Divulgación sobre la Cultura de Rendición de Cuentas 4. Socializar la metodología 5. Realizar publicaciones acerca de la importancia del proceso de la rendición de cuentas a los grupos de valor | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Anual | Oficina Asesora Desarrollo Institucional. | Incrementar en un 10 % sobre la línea bases de la vigencia inmediatamente anterior (133) la asistencia de las capacitación de Rendición de Cuentas. | * Actas de socialización de capacitación de Rendición de Cuentas. * Listado de Asistencia de capacitación . | Numero de personas capacitados en el ejercicio previo de Rendición de cuentas en el periodo actual -Numero de personas capacitados en el ejercicio previo de Rendición de cuentas en el periodo anterior./ Numero de personas capacitados en el ejercicio previo de Rendición de cuentas en el periodo anterior |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | http://www.subredsur.gov.co/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2019 | http://www.subredsur.gov.co/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2019 | 100% | Se verifica el cumplimiento de la fase de Preparación de la Rendición de Cuentas acorde a los lineamientos del DAFP
18 |  |  | Ejecución |  | Desarrollar el ejercicio de Rendición de Cuentas teniendo en cuenta las necesidades y temas de interés de los grupos del valor y los lineamientos establecidos. | 2020-03-01 | 2020-03-01 | Anual | Oficina Asesora Desarrollo Institucional. | Ejecutar la rendición de cuentas. | *Informe de Rendición de cuentas publicado en Pagina Web . *Acta y lista de asistencias. | N/A |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1, http://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/documentacion/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202019.pdf. 2. http://www.subredsur.gov.co/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas-subred-sur-2019-1 3. http://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/documentacion/ACTA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202019-2020.pdf | 1, http://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/documentacion/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202019.pdf. 2. http://www.subredsur.gov.co/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas-subred-sur-2019-1 3. http://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/documentacion/ACTA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202019-2020.pdf | 100% | Se verifica el cumplimiento de la fase de Ejecución de la Rendición de Cuentas acorde a los lineamientos del DAFP. Sin embargo, dada la emergencia sanitaria provocada por el SARS -COV 2, la Rendición de Cuentas se aplazó para el 18 de marzo 2020 y cambió su metodología a virtual
19 |  |  | Seguimiento y Evaluación |  | Evaluación del ejercicio de la Rendición de Cuentas | 2020-04-01 | 2021-01-01 | Anual | Oficina Asesora Desarrollo Institucional. | Identificar fortalezas y/o debilidades | Informe publicado en pagina web de los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas | N/A |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. http://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/documentacion/CONCLUSIONES%20DE%20LA%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20VIRTUAL%202019.pdf 2. http://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/documentacion/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202019.pdf | 1. http://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/documentacion/CONCLUSIONES%20DE%20LA%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20VIRTUAL%202019.pdf 2. http://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/documentacion/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202019.pdf | 100% | Se elaboraron informes y acta en los cuales se evidencia una evaluación cualitativa en relación a la Rendición de Cuentas. Se dio un tiempo 14 días en el que estuvo abierto un aplicativo para que se registraran todas las impresiones y solicitudes de información que fueran requeridas por los grupos de valor.
20 |  |  |  |  | Formular y realizar seguimiento al plan de mejora de rendición de cuentas. | 2020-04-01 | 2021-01-01 | Anual | Grupo Funcional de Rendición de Cuentas | Ejecutar al 100% el Plan de Mejoramiento de Rendición de Cuentas. | *Matriz de Plan de Mejoramiento de Rendición de Cuentas. *Matriz con seguimiento. | Número de acciones cumplidas en el plan de mejoramiento de rendición de cuentas de la vigencia / Total de acciones de plan de mejoramiento de la vigencia * 100 |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Excel -Plan de mejora Rendición de Cuentas | Excel -Plan de mejora Rendición de Cuentas | 100% | Se verifica la formulación del Plan de Mejora de la Rendición de Cuentas 2020.
21 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano |  | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico |  | Definir acciones de mejora de conformidad con las PQR´s recurrentes , que evidencia mejora en el Proceso | 2020-02-01 | 2021-01-01 | cuatrimestral | Oficina de PCSC y Procesos | Cerrar los ciclos de mejora | *Informe de PQRS. *Acta de mesa de trabajo. | Numero de acciones de mejora definidos para ingreso en aplicativo / Numero de acciones de mejora ingresadas en el aplicativo utilitario *100 |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Actas de mesas de trabajo con planes de mejora y oficios emitidos a los servicios para la implementación de planes de mejora. | Actas de mesas de trabajo con planes de mejora y oficios emitidos a los servicios para la implementación de planes de mejora. | 50% | Se evidencia el informe PQRS y actas de trabajo con los procesos. Sin embargo en el Aplicativo UTILITARIO no hay evidencia del Plan de Mejora y sus acciones que hayan sido cargados el 30 de abril de 2020 de acuerdo como se estableció en el PAAC | 87.5%
22 |  |  | Fortalecimiento de los canales de atención |  | Implementar un canal virtual de denuncias de corrupción | 2020-02-01 | 2020-03-01 | Anual | Gerencia de la Información y TICs | Canal de denuncias | Botón de denuncias | N/A |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | http://www.subredsur.gov.co/content/denuncie-aqu%C3%AD-hechos-de-corrupci%C3%B3n-en-salud | http://www.subredsur.gov.co/content/denuncie-aqu%C3%AD-hechos-de-corrupci%C3%B3n-en-salud | 100% | Se validó en la página web el Link: "Denuncia Aquí Hechos de Corrupción"
23 |  |  |  |  | Socializar y divulgar los canales de comunicación a los grupos de valor | 2020-02-01 | 2021-01-01 | Anual | Oficina de PCSC & Comunicaciones | 100% de los grupos de valor | Informe y lista de asistencia | Numero de Grupos de Valor que se les divulgo la Matriz de Riesgos de Corrupción / Total de Grupos de Valor identificados en la Entidad. |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Escaner de listados de asitencia, piezas comuicativas. | Escaner de listados de asitencia, piezas comuicativas. | 100% | Se evidencian los listados de asistencia de las Inducciones Generales a estudiantes y profesores de las instituciones educativas con las que la Entidad tiene convenios de docencia y servicios. Sin embargo, no se eviencian la socialización y divulgación a los demás grupos de valor. Hasta el momento, los procesos a cargo sólo han solcializado los medios de comunicación a una sexta parte de los grupos de valor de los que la subred a identificado y caracterizado.
24 |  |  | Talento Humano |  | Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitaciones acciones de formación en temas relacionados con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía | 2020-02-01 | 2021-01-01 | Anual | Oficina de PCSC & Dirección de Gestión Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones PIC | Plan Institucional de Capacitaciones ( PIC) | N/A |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Solicitud Mesa de Trabajo. Cronograma Plan Institucional de Capacitación. Plan Institucional de Capacitación./ Resolución 120 de 30 de enero de 2020. | Solicitud Mesa de Trabajo. Cronograma Plan Institucional de Capacitación. Plan Institucional de Capacitación./ Resolución 120 de 30 de enero de 2020. | 100% | Se eviencia la inclusión de temas sobre participación ciudadana en el Plan Institucional de Capacitaciones, actualizado al 31 enero del 2020. adicionalmente, se adelantaron capacitaciones y se encuentran dentro de los cronogramas de capacitación para la presente vigencia
25 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información |  | Elaboración de los instrumentos del proceso de la Gestión de la Información, Lineamientos de Transparencia Activa, Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | Desarrollar y normalizar instructivo de decreto 103 de 2015 y realizar socialización con lideres de procesos. | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Anual | Oficina de Sistemas de Información - TIC | Contar con el instructivo de publicación y divulgación de información. | *Instructivo de publicación y divulgación de información. | Contar con el instructivo de publicación y divulgación de información. |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | El procedimiento se encuentra publicado en la intanet. Http://controldocumental.subredsur.gov.co/macroprocesos/direccionamientoGerenciaRiesgoSalud/gestionInformacion/tecnologiaInformacionComunicacion/procedimientos | El procedimiento se encuentra publicado en la intanet. Http://controldocumental.subredsur.gov.co/macroprocesos/direccionamientoGerenciaRiesgoSalud/gestionInformacion/tecnologiaInformacionComunicacion/procedimientos | 100% | No requiere actualización, porque el Procedimiento se encuntra normalizado de acuerdo con el Decreto 103 de 2005 | 100%
26 |  |  | Criterio Diferencial de Accesibilidad de la Información |  | Desarrollar estrategia para divulgar a los ciudadanos, usuarios y colaboradores software JAWS y Centro Relevo en los diferentes canales de comunicación de la Entidad. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | cuatrimestral | Oficina Asesora de Comunicaciones & Oficina de Sistemas de Información - TIC & Oficina de PCSC | Desarrollar una estrategia comunicativa para el software JAWS en cada uno de los canales de comunicación definidos por la Entidad. | *Plan de trabajo de Estrategias de comunicación. *Evidencias de las actividades planeadas. | # de Actividades ejecutada/# de actividades planeadas |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Acta de Mesa de Trabajo. | Acta de Mesa de Trabajo. | 100% | Las evidencias no soportan adecuadamente las actividades propuestas. La OCI observa que los soportes muestran sólo listados de entrega de suministros de impresiones, insumos de publicidad y promociòn Institucional, pero no muestra las estrategias de divulgación del software JAWS y Centro de Relevo. Adicionalmente se soportan sólo las publicaciones en redes sociales, carteleras internas, y página web.
27 |  |  | Criterio Diferencial de Accesibilidad de la Información |  | Desarrollar piezas Braille de los derechos y deberes para las unidades de servicio de salud . | 2020-02-01 | 2020-08-28 | Anual | Oficina Asesora de Comunicaciones & Oficina de PCSC. | Contra con 36 piezas braille en la unidades de servicio de salud. | Registro fotográfico de las piezas. | Numero de unidades con piezas braille/ Total de unidades de servicio de salud. |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Imágenes de las piezas en Braille | Imágenes de las piezas en Braille | 100% | La actividad hasta la fecha se ha cumplido satisfactoriamente. Se han instalAdo 20 piezas de las 36 contempladas
28 |  |  | Monitoreo del Acceso a la Información Pública. |  | Realizar seguimiento al contenido de la pagina web de la entidad, a través del formato GI-IAI-FT-03 V2 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Semestral | Oficina de Sistemas de Información - TIC | Realizar seguimiento de manera semestral al formato GI-IAI-FT-03 V2 | Matriz GI-IAI-FT-03 V2. Informe. | Realizar seguimiento de manera semestral al formato GI-IAI-FT-03 V2 |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Escaner de lista de chequeo seguimiento página web Ley de Transparencia. | Escaner de lista de chequeo seguimiento página web Ley de Transparencia. | 100% | Las actividades propuestas han sido cumplidas a cabilidad, se soportan los infomes de seguimiento
29 | Otras Iniciativas |  | Código de integridad |  | Realizar Plan de Trabajo de Integridad | 2020-02-01 | 2020-12-31 | cuatrimestral | Dirección de Gestión Talento Humano | Ejecutar al 100% el Plan de Trabajo. | Plan de Trabajo de Codigo de Integridad. | Actividades Programadas / Actividades Ejecutadas. |  | ACCIONES NO INICIADAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se cuenta con evidencia válida |  | 0% | Los soportes enviados a la Oficina de Control Interno, los cuales fueron revisados y analizados, no cumplen con lo propuesto por la actividad planteada. Se pudo evidenciar que el Plan de Trabajo soportado corresponde al ejecutado en la vigencia 2019. Por tanto, se determina que la actividad se encuentra vencida. | 0%
Elaboró: Rafael Francisco De la Ossa Archila Profesional Contratista OCI |  |  |  |  | Revisó: Nidia Fernanda Rodríguez Salcedo Jefe Oficina de Control Interno
[12 empty] | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | [15 empty] | CONSOLIDADO
[26 empty] | 1. Se recomienda actualizar la actividad 5 Componente 1 Gestión de Riesgos de Corrupción, en la que se establece divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los grupos de valor. Se sugiere la divulgación sólo para el cliente interno. 2. Dentro del Componente 2 Racionalización de Trámites, no se encuentran evidencias de los avances realizados durante el periodo del primer seguimiento al PAAC por parte de la Oficina de Control Interno. Sí bien se encuentran en periodo de ejecución y no han vencido las acciones, se recomienda que las acciones se dividan por periodos de ejecución en los que se pueda hacer seguimientos regulares y así establecer indicadores más claros a lo largo de cada seguimiento en los que se evidencien los avances. 3. Para la actividad 26 se recomienda que sea a plasmada en el cronograma de actividades del Plan de Trabajo. Adicionalmente, se debe incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones para la divulgación capacitación de los colaboradores, para que pueda ser tomado en cuenta y se le asignen los rubros necesarios para su desarrollo. 4. La actividad 29 se encuentra vencida poniendo en riesgo las actividades adelantadas para combatir la corrupción. El Plan de Trabajo corresponde a la vigencia anterior y el nuevo no ha sido validado por la Oficina de Planeación de la entidad |  | 64.58%
[13 empty] | ESTADO | [11 empty] | PORCENTAJE
[13 empty] | CUMPLIDA | [10 empty] | 17 | 58.62%
[13 empty] | EN DESARROLLO | [10 empty] | 5 | 17.24%
[13 empty] | EN DESARROLLO SIN EVIDENCIA | [10 empty] | 6 | 20.69%
[13 empty] | VENCIDA | [10 empty] | 1 | 3.448%
[13 empty] | TOTAL | [10 empty] | 29 | 100%