## Plan Bienestar 2025
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  |  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [53 empty] | DE-PES-FT-04 V3
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  |  | PLAN DE TRABAJO BIENESTAR E INCENTIVOS | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | [11 empty] | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al desempeño laboral de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. buscando el equilibrio en la vida personal, familiar y laboral, mediante estrategias y actividades de esparcimiento, ocio, entretenimiento e integración que propendan por el desarrollo integral y una cultura organizacional basada en el respeto y la inclusión con el fin de generar ambientes de confianza y empatía, tranquilidad.
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PLAN: |  |  |  | Nº4 Enfoque Talento Humano, Humanización y Cultura del Servicio - Fortalecer las capacidades y potencializar el desarrollo del Talento Humano, orientado a la cultura del servicio y la confianza ciudadana, fomentando la atención con calidad humanizada y sin discriminación. | [39 empty] | VIGENCIA: (Año ejecuciòn) | [5 empty] | 2025
ALCANCE: |  |  |  | Los beneficiarios del Plan de Bienestar e incentivos cubren a todos los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. e involucra al personal en formación, empresas tercerizadas y al núcleo familiar del colaborador.
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [24 empty] | SUBPROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: | [6 empty] | Calidad de Vida Colaborador - Bienestar
ESTRUCTURA DEL PLAN | [28 empty] | SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) | [5 empty] | FRANCY CAROLINA HORMAZA LOZANO/PROFESIONAL ESPECIALIZADO OPS / DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
N | META ESPECÍFICA | INDICADOR ESPECÍFICO |  | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR |  |  | RECURSOS ASOCIADOS |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre | [6 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
|  |  | 5 EJES DAFP |  |  |  |  | Eficiencia | Eficacia | Efectividad | Talento Humano | Infraestructura | Financieros | Tecnologicos |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION
1 | Cumplimiento al 90% del Plan de Bienestar e incentivos 2025 de la Subred Sur E.S.E​ | Porcentaje de cumplimiento del Plan Bienestar e Incentivos 2025 de la Subred Sur | 5EJES | Investigación normatividad y textos academicos enfocados en el bienestar corporativo, planeación, elaboración, socialización Plan Bienestar, Estimulos e Incentivos Vigencia 2025 |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA | bar: CRONOGRAMA ENE
2 |  |  | EJE 1. EQUILIBRIO PSICOSOCIAL EJE 2. SALUD MENTAL | Eventos Deportivos Internos y externos Olimpiadas deportivas Espacios de actividad Física | numérico |  | Trimestral | X |  |  | X | X | X | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y SST | FRANCY CAROLINA HORMAZA | CRONOGRAMA FEB: 2; CRONOGRAMA OCT: 3
3 |  |  | EJE 1. EQUILIBRIO PSICOSOCIAL EJE 2. SALUD MENTAL | Caminatas Ecológicas o Ciclo paseos | numérico |  | Trimestral | X |  |  | X | X | X | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | FRANCY CAROLINA HORMAZA | CRONOGRAMA MAR: 4; CRONOGRAMA JUN: 5; CRONOGRAMA SEP: 6; CRONOGRAMA NOV: 7
4 |  |  | EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Identidad, Vocación por el Servicio Público y acciones de voluntariado | numérico |  | Trimestral | X |  |  | X | X |  |  | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar, Responsabilidad social, Comunicaciones y Humanización | FRANCY CAROLINA HORMAZA | CRONOGRAMA JUN: 8; CRONOGRAMA OCT: 9
5 |  |  | EJE 1. EQUILIBRIO PSICOSOCIAL EJE 2. SALUD MENTAL | Acciones de salud mental enfocadas en la prevención de ansiedad, depresión, conducta suicida, manejo estrés, carga laboral | numérico |  | Trimestral | X |  |  | X | X |  | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar, SST Y Humanización | FRANCY CAROLINA HORMAZA | CRONOGRAMA MAR: 10; CRONOGRAMA JUN: 11; CRONOGRAMA SEP: 12; CRONOGRAMA DIC: 13
6 |  |  | EJE 1. EQUILIBRIO PSICOSOCIAL EJE 2. SALUD MENTAL | Actividades artísticas y de manualidades, cocina, pintura, música, baile u otras. | numérico |  | Trimestral | X |  |  | X | X | X | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA | CRONOGRAMA MAY: 14; CRONOGRAMA AGO: 15; CRONOGRAMA NOV: 16
7 |  |  | EJE 3. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN | Modalidades Laborales (Teletrabajo, trabajo en casa y Horario flexible) | numérico |  | Trimestral | X |  |  | X |  |  | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA | CRONOGRAMA MAR: 17; CRONOGRAMA JUN: 18; CRONOGRAMA SEP: 19; CRONOGRAMA DIC: 20
8 |  |  | EJE 1. EQUILIBRIO PSICOSOCIAL EJE 2. SALUD MENTAL | Estrategias que aportan a la sostenibilidad y al bienestar. | numérico |  | Trimestral | X |  |  | X |  |  | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar, Responsabilidad social y ambiental. | FRANCY CAROLINA HORMAZA | CRONOGRAMA MAR: 21; CRONOGRAMA SEP: 22
9 |  |  | EJE 1. EQUILIBRIO PSICOSOCIAL EJE 2. SALUD MENTAL | Actividades culturales, artisicas, musicales (visitas a museos, obras de teatro, cine foros, Club de lectura y escritura, grupos de danza, musica o entre otras) | numérico |  | Trimestral | X |  |  | X | X | X | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA | CRONOGRAMA MAR: 23; CRONOGRAMA JUN: 24; CRONOGRAMA OCT: 25
10 |  |  | EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Día de Familia | numérico |  | Semestral | X |  |  | X |  |  |  | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA | CRONOGRAMA JUN: 26; CRONOGRAMA NOV: 27
11 |  |  | EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Celebración día de la mujer y a su bienestar | numérico |  | Anual | X |  |  | X |  | X | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA | CRONOGRAMA MAR: 28
12 |  |  | EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Actividades dirigidas a los hijos de los colaboradores | numérico |  | semestre | X |  |  | X | X | X | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA | CRONOGRAMA ABR: 29; CRONOGRAMA OCT: 30
13 |  |  | EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Celebración día de la madre, del padre y del abuelo. | numérico |  | Semestre | X |  |  | X | X |  | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA | CRONOGRAMA MAY: 31; CRONOGRAMA JUN: 32; CRONOGRAMA AGO: 33
14 |  |  | EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Tiempo preciado con los bebés la hora de lactancia | numérico |  | Semestral | X |  |  | X | X |  | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA | CRONOGRAMA JUN: 34; CRONOGRAMA NOV: 35
15 |  |  | EJE 1. EQUILIBRIO PSICOSOCIAL EJE 2. SALUD MENTAL | Acompañamiento en momentos de calamidad (manejo integral del duelo) Centro de Escucha, acompañamiento a la familia | numérico |  | Trimestral | X |  |  | X |  |  |  | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
16 |  |  | EJE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Apoyo programas de educación formal FRADEC/ FEDHE y divulgación de las alianzas que ofrece el DASCD así como los aux educativos que pueda brindar la entidad. | numérico |  | Semestral | X |  |  | X |  |  | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 34 40: 47; 35 45: 48
17 |  |  | EJE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Ferias de servicios que ofrezcan productos y/o servicios (vivienda, seguros, planes, cursos, vacaciones, otros) Ferias de emprendimiento y formación de habilidades | numérico |  | Trimestral | X |  |  | X | X | X | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 37: 49; 34 41: 50; 34 43: 51; 35 45: 52
18 |  |  | EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Actividades de promoción y cuidado de los animales de compañía | numérico |  | Anual | X |  |  | X |  |  | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 34 41: 53
19 |  |  | EJE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Día del servidor Publico | numérico |  | Anual | X |  |  | X |  |  | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 34 44: 54
20 |  |  | EJE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Día de la Secretaria | numérico |  | Anual | X |  |  | X |  |  | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 39: 55
21 |  |  | EJE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Día del Conductor | numérico |  | Anual | X |  |  | X | X |  | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 34 41: 56
22 |  |  | EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Día de Bogotá | numérico |  | Anual | X |  |  | X |  |  |  | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 34 42: 57
23 |  |  | EJE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Día de la enfermera | numérico |  | Anual | X |  |  | X |  | X | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 39: 58
24 |  |  | EJE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Día del medico | numérico |  | Anual | X |  |  | X |  | X | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 35 46: 59
25 | Cumplimiento al 98% del Plan de Bienestar e incentivos 2024 de la Subred Sur ESE​ |  | EJE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Reconocimiento a profesiones y oficios | numérico |  | Trimestral | X |  |  | X |  | X | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Comunicaciones | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
26 |  |  | EJE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Día del docente y estudiante | numérico |  | Trimestral | X |  |  | X |  | X | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Gestión del conocimiento | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 65: 71; 68: 72
27 |  |  | EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Reconocimiento de Cumpleaños a Funcionarios y Colaboradores | numérico |  | Trimestral | X |  |  | X |  |  | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Comunicaciones | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83
28 |  |  | 5EJES | Medición del Clima Laboral y ambientes saludables y planes de acción | numérico |  | Anual | X |  |  | X |  |  | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 77: 84
29 |  |  | EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Adecuación de los espacios de alimentación y descanso. | numérico |  | Semestre | X |  |  | X | X | X | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 76: 85; 72 81: 86
30 |  |  | EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Estrategias conectando ideas y de la mano con la Gerente | numérico |  | Semestre | X |  |  | X | X | X | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / comunicaciones | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 77: 87; 72 81: 88
31 |  |  | EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Cierre de Gestión | numérico |  | Anual | X |  |  | X |  |  |  | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 72 82: 89
32 |  |  | 5EJES | Preparación para el retiro aspectos: Psicosociales, Saludables, Ocupacionales y Financieros. | numérico |  | Trimestral | X |  |  | X |  | X | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 74: 90; 77: 91; 71 80: 92; 72 82: 93
33 |  |  | EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Celebración de Halloween | numérico |  | Anual | X |  |  | X |  |  |  | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 72 81: 94
34 |  |  | EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Actividades de amor y amistad (valores institucionales) | numérico |  | Anual | X |  |  | X |  |  |  | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 71 80: 95
35 |  |  | EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Novenas navideñas | numérico |  | Anual | X |  |  | X |  | X | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 72 83: 96
36 |  |  | EJE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Transformación Digital (Revista digital, Podcads u otros) | numérico |  | Trimestral | X |  |  | X |  |  | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 77: 97; 72 82: 98
37 |  |  | EJE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Reconocimientos al personal por su antigüedad y buen desempeño en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. "Toda una vida trabajando con el corazón" Mejores Funcionarios | numérico |  | Trimestral | X |  |  | X | X |  | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 71 79: 99
38 |  |  | EJE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Encargos para desempeñar empleos de Carrera Administrativa o Comisiones desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción y Cambios de pefil para los colaboradores de OPS Perrogativas asignadas | numérico |  | Trimestral | X |  |  | X |  |  |  | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 74: 100; 77: 101; 71 80: 102; 72 83: 103
39 |  |  | EJE 3. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN | Diversidad, Inclusión y Equidad, Mujer | numérico |  | Semestral | X |  |  | X |  |  | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 76: 104; 72 82: 105
40 |  |  | EJE 3. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN | Prevención del acoso laboral y el acoso sexual laboral (discriminación) | numérico |  | Semestral | X |  |  | X |  |  | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 76: 106; 72 82: 107
41 |  |  | EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Formación de Líderes Talleres de habilidades blandas (trabajo en equipo, solución de conflictos, comunicación asertiva, buen trato). | numérico |  | Trimestral | X |  |  | X | X | X | X | Dirección de Gestión de Talento Humano / Bienestar y Procesos Involucrados. | FRANCY CAROLINA HORMAZA |  | 74: 108; 77: 109; 71 80: 110; 72 83: 111
|  |  |  | TOTAL | [12 empty] | 1 | 4 | 13 | 4 | 10 | 18 | 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | 9
ELABORACIÓN |  |  |  |  | FRANCY CAROLINA HORMAZA LOZANO Profesional Especializado OPS Dirección De Gestión Del Talento Humano | [23 empty] | Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Objetivo Estratégico asociado al Plan: Asociar a que objetivo estratégico se relaciona el actual plan. 4. Vigencia: Registre el año en el cual se ejecutará el plan de trabajo. 5. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 6. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 7. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 8. Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo, nombre y cargo y/o actividad que desarrolla la persona. 9. Meta: Descripción de la meta para el desarrollo del plan. 10. Indicador Especifico: Nombre del indicador que dará cumplimiento a la meta. 11. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 12. Unidad de medida, si el indicador se medida en: Porcentaje, numérico, tasa, etc. 13. Línea Base: indica el resultado en la meta de la medición de la vigencia anterior, en el caso de ser una meta o indicador nuevo que no tenga línea base, se indicara como no aplica-N/A. 14. Frecuencia de Medición: Mensual, trimestral, semestral, anual. 15. Tipo de Indicador: Indicar si es de eficiencia, eficacia o efectividad. 16. Recursos Asociados: Indicar que recursos son necesarios para el cumplimiento de la meta y el indicador. 17. Proceso Responsable: Colocar nombre del proceso responsable del plan de trabajo, 18. Nombre de la persona responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre de la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, a la meta o a la acción. 19. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 20. Seguimiento trimestral, descripción de los datos del indicador a reportar. 21. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 22. Observaciones del seguimiento: Espacio para describir el desarrollo y cumplimiento de la meta e indicador y demás observaciones necesarias en el desarrollo de la actividad.
APROBACIÓN - LIDER DE PROCESO |  |  |  |  | EDWARD JAVIER CASTRO MEDINA Director Operativo De Talento Humano (E)
APROBACIÓN LIDER SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  |  | JHON JAIRO VASQUEZ HERRERA Líder de Planeación Estratégica Oficina de Desarrollo Institucional
Note on AD11: ADMBIEN02:

## Estrategia PESVA (hidden)
Eje | Contenidos del programa de bienestar | Color identitario | Actividad | RELACIÓN CON EJES PROGRAMA NACIONAL DE BIENESTAR 2023-2026
Proyecto de Vida | Estrategias y actividades encaminadas a fortalecer el sentido de vida, el desarrollo de la excepcionalidad y las habilidades personales y laborales, promover el aprendizaje personal la definición de su visión personal en conexión con la misión, visión y valores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E | Amarillo | + Ferias de Servicio (vivienda, seguros, planes, cursos, vacaciones, otros) + Día del servidor Publico + Día de la Secretaria + Día del Conductor + Día de la enfermera + Día del medico + Reconocimiento a profesiones y oficios + Día del docente y estudiante + Preparación para el retiro aspectos: Psicosociales, Saludables, Ocupacionales y Financieros. + Reconocimientos al personal por su antigüedad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. "Toda una vida trabajando con el corazón" + Encargos para desempeñar empleos de Carrera Administrativa o Comisiones desempeñar cargosde libre nombramiento y remoción.Y Cambios de pefil para los colaboradores de OPS Perrogativas asignadas + Programa Voluntariado Subred Sur | EJE 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO
Enlaces de Integridad | Estrategias orientadas a promover y cohesionar las relaciones interpersonales de los colaboradores de manera integral, esto es a nivel interno, externo y hacia los ciudadanos; forjando la construcción de una cultura organizacional cimentada en los valores institucionales contenidos en el Código de Integridad, a la vez que se exalta la labor desempeñada por los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E | Azul | + Día de Familia + Celebración día de la mujer y a su bienestar + Actividades dirigidas a los hijos de los colaboradores + Celebración día de la del padre y del abuelo. + Tiempo preciado con los bebés la hora de lactancia + Día de Bogotá + Reconocimiento de Cumpleaños a Funcionarios y Colaboradores + Estrategias de la Mano con el Gerente y Charlando con el Gerente + Concurso en el mes de octubre actividades de decoración e integración con el equipo de trabajo por dependencia (valores institucionales) + Actividades de amor y amistad (valores institucionales) + Novenas navideñas + Formación de Líderes + Semana Cultural : concursos y talentos + Reconocimiento semestral a colaboradores por su labor y buen desempeño en la Subred Sur. Mejores Funcionarios + Talleres de habilidades blandas (liderazgo ejemplar, trabajo en equipo, solución de conflictos, comunicación asertiva, buen trato). + Apoyo a Mercados Campesinos + Estrategia Podcast (comunicación y educación ) | EJE 5. IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO
Eje | Contenidos del programa de bienestar | Color identitario | Actividad | RELACIÓN CON EJES PROGRAMA NACIONAL DE BIENESTAR 2023-2026
Salud Mental | Este eje pretende generar e implementar estrategias transversales, orientadas a lograr un equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar con el propósito vivir un gozo personal, satisfacción y desarrollo de los colaboradores, orientados al servicio, la búsqueda de motivos y razones para vivir a través de sus responsabilidades y funciones en su trabajo. | Morado | Actividades de salud mental: 1. ESTRATEGIA PARA SALUD MENTAL * Disminución consumo de tabaco * Prevención de suicidio * Duelo 2. CENTRO DE ESCUCHA * Asesoria y acompañamiento individual * Actualizacion de matriz 3. CAPACITACIONES * Capacitación en Habilidades para la vida * Resolucion de conflictos , acoso laboral y sexual * capacitacion Primeros Auxilios Psicologicos * capacitacion Tecnicas y habilLidades para el manejo del estres * Capacitacion Manejo duelo * Capacitacion trabajo en equipo y liderazgo | EJE 1. EQUILIBRIO PSICOSOCIAL EJE 2. SALUD MENTAL
Vitalidad | Este eje incluye los programas y estrategias pensados en desarrollar y promover actividades y/o diversos espacios de esparcimiento, juego, deporte que atiendan las necesidades de protección y ocio de los colaboradores y sus familias; promoviendo hábitos y estilos de vida saludables. | Verde | + Caminatas Ecológicas y ciclo paseos + Generar espacios de actividad Física como aeróbicos, zumba, Pilates o danza + Actividades artísticas y de manualidades, cocina, pintura, música, baile u otras. + Actividades artísticas y de manualidades, cocina, pintura, música, baile u otras. + Actividades culturales como visitas a museos, obras de teatro o cine foros + Competencia de cometas actividades de integración + Actividades de promoción y cuidado de los animales de compañía | EJE 1. EQUILIBRIO PSICOSOCIAL EJE 2. SALUD MENTAL
Ambiente de trabajo seguro | Promover un sentido de autocuidado y autoprotección responsable en los colaboradores, que permita un ambiente libre de actos y condiciones inseguras a fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Efectos post- pandemia (SG-SST). Este componente será articulado con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Naranja | + Acompañamiento en momentos de calamidad (manejo integral del duelo) + Teletrabajo, flexibilidad de la jornada laboral: Horario flexible + Prevención del acoso laboral y el acoso sexual laboral | EJE 3. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN