## Hoja1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [53 empty] | DE-PES-FT-04 V3
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | PLAN ESTRATEGICOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES PETI | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | [11 empty] | Establecer una guía de acción clara y precisa para la administración, mantenimiento y monitorio de las tecnologías de Información y comunicaciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, mediante la formulación de planes, estrategias y proyectos que garanticen el apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y contribuir al desarrollo e innovación de la entidad enmarcados dentro de los lineamientos de Gobierno Digital con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos sectoriales y los institucionales; en línea con el Plan de Desarrollo de la ciudad.​
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PLAN: |  |  | - Alcanzar estándares superiores de calidad en salud, mediante la implementación de acciones progresivas que contribuyan al fortalecimiento del desempeño institucional y reconocimiento como Hospital Universitario de la Subred Sur E.S.E. optimizando la atención centrada en los usuarios. - Mantener los niveles de satisfacción de los usuarios, familia y comunidad, desarrollando estrategias que promuevan los espacios de participación y fortalecimiento del control social a parir del Modelo de Atención en Red.D6 | [39 empty] | VIGENCIA: (Año ejecuciòn) | [5 empty] | 2025
ALCANCE: |  |  | POLÍTICA DE GESTION DE LA TECNOLOGIA: La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. se compromete a establecer un proceso sistemático de planeación, gestión, evaluación y disposición final de la tecnología, desarrollando procesos de renovación tecnológica, innovación y modernización, propendiendo por la calidad en la prestación del servicio, la seguridad, satisfacción de los usuarios y preservación del medio ambiente. ​
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | GESTION DE LA INFORMACION TIC | [24 empty] | SUBPROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: | [6 empty] | N/A
ESTRUCTURA DEL PLAN | [27 empty] | SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | NATALIA ALEJANDRA ARIAS CALDERÓN - JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC
Nº | META ESPECÍFICA | INDICADOR ESPECÍFICO | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR |  |  | RECURSOS ASOCIADOS |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre | [6 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
[7 empty] | Eficiencia | Eficacia | Efectividad | Talento Humano | Infraestructura | Financieros | Tecnologicos |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION
1 | Diseñar, ejecutar y monitorear un plan de renovación de infraestructura tecnológica a cuatro años, asegurando la modernización, escalabilidad, seguridad y eficiencia operativa de los sistemas de la organización, con un enfoque en la optimización de costos, mejora del desempeño tecnológico y cumplimiento de normativas vigentes | No. de acciones ejecutadas del plan de renovación/total de actividades del plan de renovación | • Elaborar y ejecutar el plan de renovación tecnológica | % | 100% | SEMESTRAL |  | X | [5 empty] | GESTION DE LA INFORMACION TIC | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA DIC
2 | Adquisición de licenciamiento office 365 para 4000 funcionarios de la Entidad | No. de licencias implementadas/# total de licencias adquiridas | • Implementar y configurar las licencias de Office 365 de acuerdo a las necesidades de los procesos | % | 100% | TRIMESTRAL |  | X | [5 empty] | GESTION DE LA INFORMACION TIC
3 | Diseñar y ejecutar un plan integral para la renovación, gestión y entrega formal de equipos tecnológicos en la subred, asegurando la trazabilidad de los activos, y el cumplimiento de las necesidades operativas y normativas en un plazo determinado. | No. Total, de equipos renovados / Total de equipos | • Realizar un plan de trabajo para la renovación de los equipos por unidad de atención. | % | 100% | TRIMESTRAL |  | X | [5 empty] | GESTION DE LA INFORMACION TIC | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
4 | Analizar el estado actual de la Política de Gobierno Digital en la entidad y desarrollar un plan de acción estratégico que permita cerrar brechas, optimizar la gestión digital y garantizar el cumplimiento de los lineamientos nacionales, en un período determinado | Porcentaje de ejecución del plan de acción | 1. Diagnóstico del estado actual de la Política de Gobierno Digital: • Recopilar y analizar información sobre el cumplimiento de los componentes de la política (seguridad, datos abiertos, servicios ciudadanos digitales, etc.) • Identificar brechas y oportunidades de mejora. 2. Elaboración del Plan de Acción: • Definir iniciativas y proyectos clave para fortalecer la implementación de la política. • Establecer plazos, responsables y recursos requeridos • Alinear el plan con los objetivos estratégicos de la entidad y las directrices gubernamentales. | % | 100% | SEMESTRAL |  | X | [5 empty] | GESTION DE LA INFORMACION TIC | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA DIC
ELABORACIÓN |  |  |  | NATALIA ALEJANDRA ARIAS CALDERON Jefe Oficina Sistemas De Información TIC | [23 empty] | Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Objetivo Estratégico asociado al Plan: Asociar a que objetivo estratégico se relaciona el actual plan. 4. Vigencia: Registre el año en el cual se ejecutará el plan de trabajo. 5. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 6. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 7. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 8. Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo, nombre y cargo y/o actividad que desarrolla la persona. 9. Meta: Descripción de la meta para el desarrollo del plan. 10. Indicador Especifico: Nombre del indicador que dará cumplimiento a la meta. 11. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 12. Unidad de medida, si el indicador se medida en: Porcentaje, numérico, tasa, etc. 13. Línea Base: indica el resultado en la meta de la medición de la vigencia anterior, en el caso de ser una meta o indicador nuevo que no tenga línea base, se indicara como no aplica-N/A. 14. Frecuencia de Medición: Mensual, trimestral, semestral, anual. 15. Tipo de Indicador: Indicar si es de eficiencia, eficacia o efectividad. 16. Recursos Asociados: Indicar que recursos son necesarios para el cumplimiento de la meta y el indicador. 17. Proceso Responsable: Colocar nombre del proceso responsable del plan de trabajo, 18. Nombre de la persona responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre de la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, a la meta o a la acción. 19. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 20. Seguimiento trimestral, descripción de los datos del indicador a reportar. 21. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 22. Observaciones del seguimiento: Espacio para describir el desarrollo y cumplimiento de la meta e indicador y demás observaciones necesarias en el desarrollo de la actividad.
APROBACIÓN - LIDER DE PROCESO |  |  |  | NATALIA ALEJANDRA ARIAS CALDERON Jefe Oficina Sistemas De Información TIC
APROBACIÓN LIDER SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | JHON JAIRO VASQUEZ HERRERA Líder de Planeación Estratégica Oficina de Desarrollo Institucional