## Plan de integridad 2025
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [53 empty] | DE-PES-FT-04 V3
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE GESTION DE INTEGRIDAD 2025 | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | [11 empty] | Promover una cultura de integridad, a través de la implementación de estrategias que permita la adherencia a la Política de Integridad, conflicto de intereses, antisoborno y anticorrupción de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, con el fin de salvaguardar los recursos públicos y garantizar la confianza de la comunidad en el marco de la estrategia “más corazón, más bienestar"
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PLAN: |  |  | No 4. Fortalecer las capacidades institucionales y potencializar el desarrollo del talento humano, orientado a la cultura del servicio y la confianza ciudadana, fomentando la atención con calidad, humanizada y sin discriminación. | [39 empty] | VIGENCIA: (Año ejecuciòn) | [5 empty] | 2025
ALCANCE: |  |  | Las estrategias desarrolladas en el presente (PGI), son aplicables a todos los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. e involucra al personal en formación, empresas tercerizadas DESDE: El diagnóstico y análisis de test de percepción HASTA: La ejecución y seguimiento al plan de trabajo (PGI) de la vigencia 2025
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | TALENTO HUMANO | [24 empty] | SUBPROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: | [6 empty] | ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
ESTRUCTURA DEL PLAN | [27 empty] | SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | JAZMIN CELIS MARTINEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
Nº | META ESPECÍFICA | INDICADOR ESPECÍFICO | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR |  |  | RECURSOS ASOCIADOS |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre | [6 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
[7 empty] | Eficiencia | Eficacia | Efectividad | Talento Humano | Infraestructura | Financieros | Tecnologicos |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION
1 | Actualización de la versión de la Política de Integridad, Conflicto de Intereses, Antisoborno y Anticorrupción | % de cumplimiento de actualización de la politica | Desarrollar el borrador de la Política de actualizada Aprobación y formalización de la Política Publicación de la Política | NOMINAL | N/A | ANUAL | X | X |  | X |  |  |  | Oficina Talento Humano - Desarrollo Institucional- Mesa De Integridad | Mesa de trabajo de de Integridad | [40 empty] | Actas de reunión, Política para revisión, Política Formalizada | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA MAY
2 | Realizar actualización del Código de Integridad | % De actualización del Código de Integridad | Desarrollar el borrador de la actualización del Código de Integridad Aprobación del documento Código de Integridad Publicación del documento código de Integridad | NOMINAL | N/A | ANUAL | X | X |  | X |  |  |  | Oficina Talento Humano - Desarrollo Institucional- Mesa De Integridad | Mesa de trabajo de de Integridad | [40 empty] | Actas de reunión, Código de Integridad para revisión, Código de integridad Formalizado y publicado | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA ABR
3 | Actualización de los gestores de integridad | % de actualización de los Gestores de Integridad | Realizar la resolución de conformación de los gestores de integridad Informar a los gestores de Integridad Realizar capacitación sobre las funciones a realizar | NOMINAL | N/A | ANUAL | X | X | X | X |  |  |  | Oficina Talento Humano | JAZMIN CELIS MARTINEZ | [40 empty] | Circular, acta de reunión, Listado de Asistencia, presentación | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA MAY
4 | Capacitar a los nuevos colaboradores en Inducción virtual General sobre la nueva política de Integridad, conflicto de Intereses, Antisoborno y anticorrupción | No. de personas que realizan la inducción virtual / sobre el número de personas que ingresan a la entidad | Actualizar el contenido de la inducción virtual sobre la Política de Integridad, Conflicto de Intereses, antisoborno y anticorrupción Implementar la inducción virtual para todos los colaboradores nuevos | Numerico | 77% | TRIMESTRAL | X | X | X | X |  |  | X | Oficina Talento Humano | JAZMIN CELIS MARTINEZ | [40 empty] | Matriz de los participantes a inducción | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
5 | Publicar piezas comunicativas mensuales que permitan la apropiación del código de integridad entre los colaboradores | No. De piezas comunicativas / Número de piezas programadas | Actualización de las piezas comunicativas de acuerdo a los valores estipulados en la Plataforma estratégica Publicación de piezas comunicativas | NOMINAL | N/A | MENSUAL | X |  |  | X |  |  | X | Oficina Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones | JAZMIN CELIS MARTINEZ | [40 empty] | Piezas comunicativas, videos, | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
6 | Realizar la encuesta de percepción de integridad teniendo en cuenta para el análisis informes o estudios de la encuesta de percepción del desempeño institucional y organizaciones internacionales | No. de personas que realizan la encuesta / sobre el número de colaboradores de la entidad | Promocionar la encuesta entre los colaboradores de la entidad Analizar los resultados de la encuesta Presentar los resultados en la mesa de trabajo de Integridad teniendo en cuenta para el análisis informes o estudios de la encuesta de percepción del desempeño institucional y organizaciones internacionales | NOMINAL | N/A | ANUAL | X |  |  | X |  |  |  | Oficina Talento Humano | JAZMIN CELIS MARTINEZ | [40 empty] | Circular, acta de reunión, Listado de Asistencia, presentación | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA NOV
7 | Socializar los componentes de la Política de Integridad a todos los colaboradores de la entidad a través de diversas estrategias | No de personas participantes / sobre el número de personas programadas No. De estrategias realizadas/ Sobre el número de estrategias programadas | Socializar los componentes de la Política de Integridad a los servidores públicos y contratistas de la entidad por los diferentes canales de comunicación. | Numerico | 76% | TRIMESTRAL | X | [6 empty] | Oficina Talento Humano - Desarrollo Institucional- Mesa De Integridad - Oficina Asesora de Comunicaciones | JAZMIN CELIS MARTINEZ | [40 empty] | Piezas comunicativas | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
8 | Implementar estrategias para la apropiación del Código de Integridad, con el objetivo de lograr un nivel de apropiación del 95% entre los colaboradores de la entidad, de manera gradual en vigencia 2025 | % De apropiación de Código de integridad/100 | Realizar estrategia para la apropiación del código de integridad | Numerico | 88% | ANUAL | X |  |  | X |  |  |  | Oficina Talento Humano - | JAZMIN CELIS MARTINEZ | [40 empty] | Listado de Asistencia | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
9 | Cumplir con el 95% de las actividades programadas en el Plan de Integridad | % Cumplimiento del plan de Integridad | Evaluación del Plan de Gestión de integridad vigencia actual. | Numerico | 100% | ANUAL | X |  |  | X |  |  |  | Oficina Talento Humano - | JAZMIN CELIS MARTINEZ | [40 empty] | Actas de mesa de integridad | bar: CRONOGRAMA DIC
ELABORACIÓN |  |  |  | JAZMIN CELIS MARTINEZ Profesional Especializado II Talento Humano | [23 empty] | Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Objetivo Estratégico asociado al Plan: Asociar a que objetivo estratégico se relaciona el actual plan. 4. Vigencia: Registre el año en el cual se ejecutará el plan de trabajo. 5. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 6. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 7. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 8. Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo, nombre y cargo y/o actividad que desarrolla la persona. 9. Meta: Descripción de la meta para el desarrollo del plan. 10. Indicador Especifico: Nombre del indicador que dará cumplimiento a la meta. 11. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 12. Unidad de medida, si el indicador se medida en: Porcentaje, numérico, tasa, etc. 13. Línea Base: indica el resultado en la meta de la medición de la vigencia anterior, en el caso de ser una meta o indicador nuevo que no tenga línea base, se indicara como no aplica-N/A. 14. Frecuencia de Medición: Mensual, trimestral, semestral, anual. 15. Tipo de Indicador: Indicar si es de eficiencia, eficacia o efectividad. 16. Recursos Asociados: Indicar que recursos son necesarios para el cumplimiento de la meta y el indicador. 17. Proceso Responsable: Colocar nombre del proceso responsable del plan de trabajo, 18. Nombre de la persona responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre de la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, a la meta o a la acción. 19. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 20. Seguimiento trimestral, descripción de los datos del indicador a reportar. 21. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 22. Observaciones del seguimiento: Espacio para describir el desarrollo y cumplimiento de la meta e indicador y demás observaciones necesarias en el desarrollo de la actividad.
APROBACIÓN - LIDER DE PROCESO |  |  |  | EDWARD JAVIER CASTRO MEDINA Director Operativo De Talento Humano ( E )
APROBACIÓN LIDER SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | JHON JAIRO VASQUEZ HERRERA Líder de Planeación Estratégica Oficina de Desarrollo Institucional