## PLAN DE ACCION 2025
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
PLAN DE ACCION PROCESO PARTICIPACIÓN COMUNITARIA AÑO 2025 PILAR DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD MAS BIENESTAR PILAR PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA
RESPONSABLES: | Nombre completo: Andrea López Guerrero, Cargo: Jefe Oficina participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, Tipo Se vinculación: Libre Nombramiento y Remoción, 1. Nombre completo: Yenni Ríos Olarte, Cargo: Profesional Especializado participación Comunitaria, Tipo de vinculación: OPS 2. Nombre completo: Johnny Alberto Monroy Donoso, UHMES / USS: Usme, cargo: Profesional Oficina participación Comunitaria Localidad Usme, Tipo de vinculación: OPS 3. Nombre completo: Rosa Tulia Quintero, UHMES / USS: Vista Hermosa y Meissen, Cargo: Profesional Oficina participación Comunitaria Localidad Ciudad Bolívar, Tipo de vinculación: Planta provisional 4. Nombre completo: Angelica Suarez UHMES / USS: Nazareth, Cargo: Profesional Oficina participación Comunitaria Localidad Sumapaz, Tipo de vinculación: OPS 5. Nombre completo: Ana Milena Bayona Gómez, UHMES / USS: El Tunal y Tunjuelito, Cargo: Profesional Oficina participación Comunitaria Localidad Tunjuelito, Tipo Se vinculación: Planta Carrera Administrativa 6. Nombre completo: Lucy Esperanza Baquero, Cargo: Apoyo técnico de participación, Tipo de vinculación: OPS
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Establecer las actividades, metas e indicadores, implementando las directrices y políticas institucionales a cargo de la oficina de participación comunitaria para que los ciudadanos y comunidad promuevan y garanticen el derecho a la participación activa en salud. | [15 empty] | IV TRIMESTRE 2024
Eje Estratégico 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (COHESION INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN SOCIAL)
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA
[5 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE
a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de participación | Una (1) proyección anual físico-financiera | 1.Elaboración de proyección del proceso de participación que de cuenta del recurso asignado a contratación de talento humano, recursos logísticos, técnicos, transporte etc. para toda la vigencia. (MODELO PILAR PARTICIPACION SOCIAL TRANSFORMADORA). | Una proyección definida/una programada * 100 | Profesional Especializado y Jefe de la oficina. | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA FEB
b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | 100% de asistencia al proceso de capacitación convocado por la SDS y de la oficina de Participación de la Subred Sur | 2.Asistencia de los profesionales de participación a las jornadas de capacitación convocados por la SDS | Número de capacitaciones con asistencia de equipo de profesionales/Número de capacitaciones programadas y convocadas por la SDS/oficina de Participación de la Subred Sur | Profesional Especializado y Jefe de la oficina y referente de participación Comunitaria localidad Usme | [12 empty] | 8 | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA NOV
| Una (1) socialización de la herramienta pedagógica y tecnológica de formación para el personal de la Subred Sur | 3.Socialización de una herramienta pedagógica y tecnológica de formación para los colaboradores de la Subred Sur, en temas de participación disponible en plataforma MAO | No. De socializaciones ejecutadas x 100/ No. De socializaciones planeadas | Profesional Especializado y Jefe de la oficina y referente de participación Comunitaria localidad Usme | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA ABR
c. Desarrollar una estrategia sistemática de asistencia técnica a las entidades territoriales para la implementación de la política de participación en salud | Cuatro (4 )Asistencias técnicas de gestión institucional de la Subdirección Territorial Sur - SDS al equipo de participación de la Subred, una por localidad (reuniones de asistencia técnica al equipo, diagnósticos de las oficinas, definición y seguimiento plan de asistencia técnica) | 4.Desarrollo de asistencia técnica de gestión institucional de DPSGYT de la SDS Para reuniones de equipo, diagnóstico situacional por localidad y definición y seguimiento de plan de asistencia técnica y envío de reporte de meta y bases sociales (MODELO PILAR TOMA DE DECISIONES) | Número de sesiones definidas/Número de sesiones desarrolladas | jefe participación comunitaria y profesional especializada referentes participación | [12 empty] | 9 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA ENE
d. establecer mecanismos de cofinanciación de proyectos de inversión en los diferentes niveles de gobierno destinados a la promoción y gestión | Una (1) proyección anual físico-financiera | 1.Elaboración de proyección del proceso de participación que de cuenta del recurso asignado a contratación de talento humano, recursos logísticos, técnicos, transporte etc. para toda la vigencia. (MODELO PILAR PARTICIPACION SOCIAL TRANSFORMADORA). | Una proyección definida/una programada * 100 | Profesional Especializado y Jefe de la oficina. | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA JUN
e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar con 2 entidades la oferta y modalidades de formación para la ciudadanía | 6.Gestión con SDS y alcaldias locales los temas de formación para las formas de participación social en salud en temas priorizados. MACROGESTION | Número de gestiones realizadas/Número de gestiones programadas | Profesional de participación Comunitaria Se Tunjuelito y Ciudad Bolívar | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA ABR
f. Definir los lineamientos para las entidades territoriales y entidades del sector salud que propenden por garantizar la participación en la decisión en la gestión del sector salud en el marco del cumplimiento de los objetivos de la política de participación social en salud | Una (1) política de participación evaluada de acuerdo con los indicadores de la misma en el marco de MIPG | 7.Evaluación de la política de participación de acuerdo con los indicadores de la misma en el marco de MIPG | Porcentaje de evaluación de la política participación evaluada | Profesional especializado de participación Comunitaria | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA MAY
g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las políticas públicas del sector a nivel nacional y territorial | 80% de participación en las sesiones de la CLIP y comité local de derechos humanos. | 8.Participación de los profesionales en las sesiones de la CLIP y del Comité Local de Derechos Humanos, cumpliendo con la microgestión e impulsando la concertación intersectorial para responder a situaciones que afectan la salud, el bienestar y la calidad de vida a nivel local, según las convocatorias realizadas (8 sesiones para la CLIP y 4 sesiones para Comité DDHH por localidad).(MODELO PILAR INTERSECTORIALIDAD). | No. de encuentros de espacios de participación locales realizados/ No. de encuentros convocados | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 48 | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA OCT
h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrolló de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas de sector salud. | Una (1) Revisión y ajuste de los procedimientos del Subproceso de participación en su gestión documental | 9.Revisión y ajuste si se requiere de los procedimientos y sistematización de buenas prácticas del Subproceso de participación, para cumplir con los criterios de enfoque diferencial en su gestión documental (RELACIONAMIENTO). | No. De procedimientos actualizados/ No. de procedimientos programados | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA JUL
i. Realizar los ajustes normativos que permitan la participación en la gestión del sector salud en los diferentes niveles territoriales e institucionales para el cumplimiento de los objetivos de la Política de participación en el marco de la ley estatutaria Se salud | Una (1) actualización de la caracterización de las organizaciones de participación en salud | 10.Revisión y actualización de la caracterización de las organizaciones de participación en salud de la Subred Sur, teniendo en cuenta los enfoques de poblacional, territorial de derechos, diferencial y de género. (RELACIONAMIENTO). | No de documentos revisados/No de documentos proyectados para revisión*100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA JUL
[5 empty] | CRONOGRAMA FEB: TOTAL EJE ESTRATEGICO 1 | 73
Eje Estratégico 2:EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD (CIUDADANIA EMPODERADA Y NUEVOS LIDERAZGOS)
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA FEB: CRONOGRAMA | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA
[5 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE
a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Una (1) estrategia pedagógica permanente, ejecutada y evaluada que permite cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud. | 11.Diseño, ejecución y evaluación de la estrategia de capacitación, dirigido a los líderes de las organizaciones de salud de la Subred Sur. (MODELO PILAR PARTICIPACION SOCIAL TRANSFROMADORA) | una estrategia implementada/ una estrategia programada x 100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT
| (17 )asistencias técnicas por parte de los profesionales de participación para la formulación de los planes de acción de las (Asociaciones de Usuarios, COPACOS, Juntas Asesoras Comunitarias en Salud y Comité de Ética Hospitalaria) | 12.Asistencia técnica por parte de los profesionales de participación para la formulación a los planes de acción de las asociaciones de usuarios, Comités de participación Comunitaria en Salud, Juntas asesoras comunitarias y Comité de Ética Hospitalaria | No. de asistencias técnicas para formulación de planes de acción ejecutadas/No. De asistencias técnicas programadas x 100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 17 | bar: CRONOGRAMA FEB
| (10) asistencias técnicas para el proceso de depuración de libros y cartas (asociaciones Se usuarios, COPACOS) | 13.Asesoría y asistencia técnica por parte de los profesionales de participación en el proceso de depuración de libro de las asociaciones de usuarios y/o al COPACOS en las cartas de acreditación. | No. procesos realizados / No. de procesos programados * 100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 10 | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA MAY
| (16 ) asistencias técnicas en mesas de trabajo de reglamento interno y estatutos (asociaciones de usuarios, COPACOS, Juntas Asesoras Comunitarias en Salud) | 14.Asistencia técnica en el proceso de actualización o validación de Estatutos de la asociación de usuarios, en Reglamento Interno de COPACOS y Juntas Asesoras comunitarias | No. de asistencias técnicas ejecutadas/No. De asistencias técnicas programadas x 100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 16 | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA JUL
| (160) Asesorías y asistencia técnicas a las organizaciones sociales de salud para desarrollo de reuniones y rendición de cuentas (Asociaciones de Usuarios, COPACOS, Juntas Asesoras Comunitarias en Salud y Comité de Ética Hospitalaria) | 15.Asistencia técnica por parte de los profesionales de participación a las asociaciones de usuarios (55) COPACOS (35) Juntas asesoras Comunitarias(60) y Comité de Ética Hospitalaria (10) en la organización y desarrollo de reuniones programadas. | No. de asesorías Realizadas / No. de asesorías programadas * 100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 160 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
| (8 ) espacios de socialización de los resultados de los canales de escucha ( 2 por localidad). | 16.Gestión de los profesionales de participación para la socialización de los resultados obtenidos a través de los canales de escucha con los líderes de las organizaciones de salud, con el objetivo de identificar sus inquietudes y demandas, y promover propuestas que contribuyan a mejorar la oportunidad y calidad de los servicios de salud. (RELACIONAMIENTO). | No. Se socializaciones Realizadas / No. Se socializaciones programadas * 100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 8 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA SEP to CRONOGRAMA OCT
| Una estrateiga de formación para los lideres comunitarios | 17. Promover procesos de formacion estructurado e innovadores fortaleciendo liderazgo comunitarios alineados con la oferta institucional sectorial, en el marco de la participación social transformadora. | una estatregia de formación | profesionales subproceso participación | bar: CRONOGRAMA MAR
| (10 )asesorías Técnicas para actualizaciones de las comisiones de trabajo de Asociaciones y los COPACOS. | 18.Asistencia técnica por parte de los profesionales de participación para la actualización de conformación de las comisiones de trabajo de las asociaciones y COPACOS. | No. Se seguimientos Realizadas / No. De seguimientos programadas * 100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 10 | bar: CRONOGRAMA ABR to CRONOGRAMA JUN
b. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Un( 1 ) evento de cierre de gestión con las organizaciones de salud de la Subred Sur | 19.Planeación de un evento de cierre de gestión con las organizaciones de salud de la Subred Sur | Evento de cierre de gestión realizado | profesional especializado | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA NOV to CRONOGRAMA DIC
C. impulsar y promocionar las iniciativas en uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Desarrollar una (1) estrategia comunicativa en los temas de interés en salud, participación y control social. | 20.Diseño, ejecución y evaluación de una (1) estrategia comunicativa en la que se identifiquen las necesidades de información y divulgación, la oferta de bienes y servicios, cumpliendo con criterios de lenguaje claro, promoviendo procesos de innovación y colaboración. (RELACIONAMIENTO-MODELO PILAR PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA) | Una estrategia comunicativa | profesionales participación Tunjuelito | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA DIC
| Generar un proceso innovador de rendicion de cuentas de las organizaciones y/o instancias de participación | 21. Generacion de un proceso aplicación de innovacion para la rendición de cuentas de las asociaciones de usuarios | un proceso de rendición de cuentas por parte de los integrantes de las asociaciones de usuarios | profesionales subproceso participación
d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos | Una (1) pieza comunicativa para promoción de la participación social en salud. | 22.Diseño y divulgación de una pieza comunicativa de promoción de la participación social en salud | Pieza comunicativa elaborada y divulgada | profesional participación Tunjuelito | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA JUN
e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias de sector salud. | 80% de participación en las mesas y/o reuniones del modelo de salud convocadas. | 23. participación en las mesas y/o reuniones del modelo de salud convocadas. | No. De mesas y/o reuniones en las que se asiste No. De mesas convocadas | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DIC
| (10 )asistencias técnicas a las organizaciones en salud de la Subred Sur para la actualización de la estrategia de ampliación de base social | 24.Asistencia técnica para la actualización de la estrategia de ampliación de base social de las organizaciones de salud de la Subred Sur. | No. de asistencias técnicas ejecutadas/No. De asistencias técnicas programadas x 100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 10 | bar: CRONOGRAMA ABR to CRONOGRAMA JUN
| Una (1) Asistencia técnica para elección de delegados a espacios o instancias (según sea convocado) | 25.Asistencia técnica por parte de los profesionales de participación a las organizaciones de participación en salud de la Subred Sur para la elección de delegados según convocatoria. | Asistencia técnica para elección de delegados o representantes adelantados con las organizaciones en salud de la Subred Sur realizados / asistencia técnica elección de representantes convocados | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA JUN
| 80% Convocatoria a las Formas a los espacios o eventos programados | 26.Invitación a los integrantes de espacios e instancias de participación a los eventos de orden local, distrital o nacional. | Convocatorias realizadas /convocatorias programadas *100 | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DIC
f. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | (4) asistencias técnicas para la socialización de presupuestos participativos. | 27.Asistencia técnica por parte de los profesionales de participación a los COPACOS, para la socialización de presupuestos participativos de la vigencia | No. de asistencia ejecutadas / No. de asistencias programadas *100 | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso | [12 empty] | 4 | bar: CRONOGRAMA JUL
g. Definir los lineamientos que permitan a las entidades territoriales el establecimiento en sus presupuestos de los recursos necesarios para garantizar la participación de la comunidad en los espacios requeridos para la deliberación de las políticas públicas | Una (1) Socialización de la política de participación de la Subred Sur | 28.Socialización de la política de participación de la Subred Sur a los lideres de la organizaciones de la Subred Sur. | No. de socializaciones ejecutadas/No. De socializaciones programadas x100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DIC
h. Definir los mecanismos para fortalecer la representación de las comunidades en los espacios e incidencia en la política pública en salud | Dos (2) espacios de diálogo entre las JACS y el equipo Directivo de la Subred Sur | 29.Gestión de (2) espacios de diálogo entre la Juntas Asesoras Comunitarias de Salud y el equipo directivo | No. de espacios ejecutadas/No. De espacios programadas x100 | jefe participación comunitaria y profesional especializada | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA DIC
i. Definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida para garantizar la participación de la comunidad en las definiciones de política integral de salud, en las prioridades en salud, así como en inclusiones o exclusiones | Desarrollar una (1) estrategia comunicativa en los temas de interés en salud, participación y control social. | 30.Diseño, ejecución y evaluación de una (1) estrategia comunicativa en la que se socialicen los temas de interés en salud, tales como: Portafolio de servicios, Racionalización de trámites (RELACIONAMIENTO). | Una estrategia comunicativa | Profesionales participación | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA DIC
| Realizar un 1 dialogo ciudadano por localidad entre equipo directivo y los lideres de las organizaciones de salud de la Subred Sur (total 4) | 31.Realizar Diálogos ciudadanos entre el equipo directivo y los lideres de las organizaciones de salud de la Subred Sur | No de diálogos realizados/ No de diálogos programados | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 4 | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA ABR
[5 empty] | CRONOGRAMA FEB: TOTAL EJE ESTRATEGICO 2 | 246
Eje Estratégico 3: IMPULSO A LA CULTURA EN SALUD (CUIDADO Y SALUD INTERCULTURAL DIFERENCIADA Y HUMANIZADA)
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA FEB: CRONOGRAMA | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA
[5 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE
a. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades | Capacitar a los integrantes de los espacios e instancias de participación sobre la ruta de condiciones cronicas para la salud que se desarrollan en las EAPB y USS | 32. Capacitar a los integrantes en las Formas de participación | No. De socializaciones realizadas/ No. De socializaciones programadas | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso | bar: CRONOGRAMA JUN
| Realizar una socialización del cronograma de gestión del riesgo en salud y del PIC en el marco del Modelo APS MAS Bienestar, para conocimiento de los espacios e instancias de participación | 33. Realizar una socialización del cronograma de gestión del riesgo en salud y del PIC en el marco del Modelo APS MAS Bienestar, para conocimiento de los espacios e instancias de participación | No. De socializaciones realizadas/ No. De socializaciones programadas | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso | bar: CRONOGRAMA JUN
b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Gestionar Dos (2 ) socializaciones de las rutas integrales en salud | 34.Gestionar socialización a los integrantes de los espacios e instancias de participación sobre las rutas de atención integral ( Salud mental y cardio cerebrovascular y metabólica) | No. De socializaciones realizadas/ No. De socializaciones programadas | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA SEP
| Gestionar una (1) socialización del Plan de salud de Intervenciones Colectivas ( PDSIC), para conocimiento de las organizaciones de salud de la Subred Sur | 35.Gestionar una socialización del Plan de Salud De Intervenciones Colectivas ( PDSIC) con las organizaciones en salud de la Subred Sur (MODELO PILAR GESTION INTEGRAL DEL RIESGO) | No. De socializaciones realizadas/ No. De socializaciones programadas | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA FEB
c promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | Gestionar una (1) socialización de enfoque diferencial con las organizaciones en salud de la Subred Sur | 36.Gestionar la Socialización de enfoque diferencial con las organizaciones en salud de la Subred Sur | Número Se socializaciones ejecutadas/Número Se socializaciones programadas*100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA MAY
d. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | Una (1)asistencia técnica por parte de los profesionales de participación para la conformación de la veeduría al Plan de Salud De Intervenciones colectivas | 37.Realizar asistencia técnica por parte de los profesionales de participación para la conformación de la veeduría al Plan de Salud De Intervenciones colectivas | No. de asistencias técnicas realizadas/ No de asistencias técnicas programadas | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAR
[5 empty] | CRONOGRAMA FEB: TOTAL EJE ESTRATEGICO 3 | 5
Eje Estratégico 4: CONTROL SOCIAL EN SALUD GESTION COMUNITARIA Y CONTROL SOCIAL PARA EL BIENESTAR
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA FEB: CRONOGRAMA | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA
[5 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE
a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | Gestionar y realizar una (1 )Socializaciones en el programa de transparencia y ética pública (PTEE) | 38.Gestionar y realizar socialización del programa de transparencia y ética pública (PTEE) | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programados | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAR
| Acompañar tecnicamente a cada espacio de veeduria. | 39. acompañar mesas de dialogo (veedurias reuniones mensuales) | Numero de reuniones programadas para asistencia tecnica | profesionales subproceso participación | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
| Realizar de manera articulada con el equipo GPIL y Control Social jornadas de fortalecimiento de capacidades | 40. Promover procesos de formacion estructurado e innovadores fortaleciendo liderazgo comunitarios alineados con la oferta institucional sectorial, en el marco de la participación social transformadora. | Estrategia de capacitación | profesionales subproceso participación | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA NOV
b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | Gestionar y realizar una (1) socialización con las organizaciones en salud de la Subred Sur, sobre el uso y acceso de los canales de comunicación de la Subred Sur | 41.Gestionar y realizar una socialización con las organizaciones en salud de la Subred Sur, sobre el uso y acceso a la información pública) por medio de los canales de comunicación con los que cuenta la institución. (rutas pagina WEB, informacion, colibri ) | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA MAY
c. posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Cuatro (4) Publicaciones en el año de la gestión adelantada por cada una de las veedurías comunitarias en salud en los ejercicios de seguimiento que realizan , en el link de la página de la Subred. | 42. Publicación trimestralmente de la gestión adelantada por cada una de las veedurías comunitarias en salud en los ejercicios de seguimiento que realizan. | Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones programados para capacitación *100 | profesional especializado | [12 empty] | 4 | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA ENE
| Una /1) asistencia técnica por parte de los profesionales de participación por cada veeduría para la presentación de las experiencias del ejercicio de control social según convocatoria | 43.Asistencia técnica por parte de los profesionales de participación para la presentación de las experiencias del ejercicio de control social según convocatoria | No de asistencias técnicas de acuerdo con convocatoria/No. De asistencias tecnicas convocadas *100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA SEP to CRONOGRAMA OCT
d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Cuatro (4) asistencias técnicas en el año a las veedurías de los programas, proyectos y convenios de acuerdo a la vigencia | 44.Asesoría y asistencia técnica a las veedurías de los programas, proyectos y convenios de acuerdo a la vigencia. | Número de asesorías realizadas/Número de programados *100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 4 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
| Realizar el 100% de los compromisos registrados trimestralmente en la plataforma COLIBRI de la veeduría Distrital | 45.Gestión y seguimiento a los compromisos registrados en la plataforma COLIBRI de la veeduría Distrital trimestralmente | 100% de seguimiento a los compromisos | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | Una (1) herramienta pedagógica y tecnológica de formación para el personal de la Subred Sur | 46.Socialización de la herramienta pedagógica y tecnológica de formación para el personal de la Subred Sur, en el tema control social, disponibles en la plataforma MAO. | No. De socializaciones ejecutadas x 100/ No. De socializaciones planeadas | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA JUN
f. crear un observatorio de participación y control social en salud | convocatoria de la Secretaría de Salud en el plan de capacitación de control social, dirigido a los lideres en salud de la Subred Sur. | 47.Apoyar la convocatoria de la Secretaría de Salud en el plan de capacitación de control social, dirigido a los lideres en salud de la Subred Sur. | Número de convocatorias realizadas | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAR
[5 empty] | CRONOGRAMA FEB: TOTAL EJE ESTRATEGICO 4 | 15
Eje Estratégico 5: GESTIÓN Y GARANTIA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN (DEMOCRATIZACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA, CONOCIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA FEB: CRONOGRAMA | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA
[5 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE
a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Una (1) articulación por localidad con alcaldía, para socialización con lideres en salud de la Subred Sur, sobre el proceso de planeación y presupuestación participativa. Total 4 | 48. Articulación con alcaldía, para la socialización a los integrantes de las organizaciones en salud de la Subred Sur, sobre el proceso de planeación y presupuestos participativos. (MODELO- PILAR PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADOARA). | No. De articulaciones realizadas / No. De articulaciones programadas | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 4 | bar: CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA AGO
b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | Una (1) socialización por localidad de los proyectos de inversión local en salud y medio ambiente con el COPACOS, total 4 | 49. Socialización por localidad de los proyectos de inversión local en salud y medio ambiente con el COPACOS, total 4 | No. De socializaciones realizadas / No. De socializaciones programadas | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 4 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAR
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Apoyar la convocatoria de la Secretaría de Salud para espacios de diálogos ciudadanos, con los lideres de las organizaciones en salud de la Subred Sur, según sea solicitado | 50.Apoyar la convocatoria de la Secretaría de Salud para espacios de diálogos ciudadanos, con los lideres de las organizaciones en salud de la Subred Sur, según sea solicitado | Número de convocatorias realizadas | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA NOV
d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | Una (1) matriz de necesidades consolidada | 51.Consolidar matriz necesidades con los temas posicionados con las organizaciones en salud de la Subred Sur | Una matriz consolidada | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT
10
ELABORÓ | Ana Milena Bayona Gómez, Rosa Tulia Quintero, Johnny Monroy, Angelica Suarez, y Yenni Ríos | Profesionales de participación Subred Sur
REVISÓ | Andrea López Guerrero | Jefe oficina participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
APROBÓ | Marcela Viviana Clavijo - Gerente | Gerente