## Plan de integridad 2024
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [53 empty] | DE-PES-FT-04 V3
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE GESTION DE INTEGRIDAD 2024 | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | [11 empty] | Promover acciones que promuevan el fortalecimiento de una cultura de integridad y cuidado de lo público a través de la implementación de los componentes de la Política de Integridad, conflicto de intereses, antisoborno y anticorrupción de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PLAN: |  |  | No 4 “Fortalecer la cultura organizacional y el crecimiento del talento humano a través del desarrollo de competencias laborales, que promuevan una cultura de servicio humanizado y de mejoramiento continuo facilitando la implementación del Modelo de Atención en Red” perteneciente a la plataforma estratégica | [39 empty] | VIGENCIA: (Año ejecuciòn) | [5 empty] | 2024
ALCANCE: |  |  | Las estrategias desarrolladas en el presente (PGI), son aplicables a todos los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. e involucra al personal en formación, empresas tercerizadas DESDE: El diagnóstico y análisis de test de percepción - HASTA: La ejecución y seguimiento al plan de trabajo (PGI) de la vigencia 2024
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | TALENTO HUMANO | [24 empty] | SUBPROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: | [6 empty] | INTEGRIDAD
ESTRUCTURA DEL PLAN | [27 empty] | SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence)
Nº | META ESPECÍFICA | INDICADOR ESPECÍFICO | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR |  |  | RECURSOS ASOCIADOS |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre | [6 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
[7 empty] | Eficiencia | Eficacia | Efectividad | Talento Humano | Infraestructura | Financieros | Tecnologicos |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION
1 | Elaborar el Plan de Integridad 2024 en un 100%, asegurando la identificación y definición clara de acciones, responsabilidades y plazos, con el propósito de establecer un marco estratégico integral para promover la integridad | % De cumplimiento Plan de trabajo de Integridad | Elaboración del Plan de Integridad 2024 | Nominal | 100% | ANUAL |  |  | X | X |  |  |  | Oficina Talento Humano - | Mesa Tecnica de Integridad | [40 empty] | Plan de Integridad 2024- y Plan de Trabajo de Integridad 2024 | ACTIVIDAD QUE PERTENECE A LA ETAPA DE ALISTAMIENTO | bar: CRONOGRAMA ENE
2 | Cumplir con el 100% de las socializaciones programadas en el Plan de Integridad | No de socializaciones realizadas/ No de socializaciones programas | Sensibilización y capacitación a líderes y gestores en el desarrollo del plan de integridad | Numerico | 100% | TRIMESTAL | X |  |  | X |  |  | X | Oficina Talento Humano - Desarrollo institucional | JAMES FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ | [40 empty] | Listado de Asistencia, actas de reunión, piezas comunicativas | ACTIVIDAD QUE PERTENECE A LA ETAPA DE ALISTAMIENTO | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT
3 | Actualización de la versión de la Política de Integridad, Conflicto de Intereses, Antisoborno y Anticorrupción en un 100%, integrando los lineamientos definidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública, así como otros lineamientos relevantes, asegurando su conformidad con las regulaciones vigentes y promoviendo una cultura organizacional basada en la transparencia y la ética | % de cumplimiento en la actualización de la politica | Actualizar la versión de la Politica de Integridad, conflicto de interes, antisoborno y anticorrupción con los lineamientos establecidos en el Programa de Transparencia y Etica Pública y demás lineamientos | Nominal | 100% | ANUAL | X |  |  | X |  |  | X | Oficina Talento Humano - Desarrollo Institucional- Mesa De Integridad | JAMES FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ | [40 empty] | Versión de la politica de integridad actualizada | ACTIVIDAD QUE PERTENECE A LA ETAPA DE ARMONIZACION Y ACTUALIZACIÓN | bar: CRONOGRAMA MAY
4 | Realizar, aplicar, analizar y divulgar los resultados de las encuesta de Percepción de integridad y Apropiación del conocimiento de la Política de Integridad 2024 | % de cumplimiento en la actualización de la encuesta de percepción | Realizar, aplicar, analizar y divulgar los resultados de las encuesta de Percepción de integridad y Apropiación del conocimiento de la Política de Integridad 2024 | Nominal | 76% | ANUAL | X |  |  | X |  |  | X | Oficina Talento Humano - | JAMES FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ | [40 empty] | Encuesta de percepción, Matriz de aplicación, analisis de resultados, actas de reunión | ACTIVIDAD QUE PERTENECE A LA ETAPA DE ARMONIZACION Y ACTUALIZACIÓN | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA NOV
5 | Realizar estrategia de articulación con las políticas institucionales asociadas, específicamente con la Política de Calidad SUA (Eje de Transformación Cultural )y la Política de Humanización. | No de actividades realizadas / No de actividades programadas | Implementar estrategias para realizar la articulación efectiva con las políticas institucionales asociadas, específicamente con la Política de Calidad SUA (Eje de Transformación Cultural) y la Política de Humanización. Esto incluye la implementación de capacitaciones enfocadas en habilidades blandas, comportamiento ético, trabajo en equipo, apoyo y empatía | Numerico | 100% | TRIMESTAL | X |  |  | X |  |  |  | Oficina Talento Humano - Comunicaciones Humanización - Calidad | JAMES FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ | [40 empty] | actas de reunión, estretegia de comunicación | ACTIVIDAD QUE PERTENECE A LA ETAPA DE ARMONIZACION Y ACTUALIZACIÓN | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP
6 | Cumplir con el 100% de las mesas técnicas programadas | No de mesas realizadas / No de mesas programadas | Realización de la Mesa Tecnica de la Política de Integridad | Numerico | 100% | TRIMESTAL | X | [6 empty] | Oficina Talento Humano - Desarrollo Institucional- Mesa De Integridad | JAMES FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ GLORIA POLANIA MESA DE INTEGRIDAD | [40 empty] | Piezas comunicativas | ACTIVIDAD QUE PERTENECE A LA ETAPA DE ARMONIZACION Y ACTUALIZACIÓN | bar: CRONOGRAMA ENE; CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA NOV
7 | Socializar los componentes de la Política de Integridad a los servidores públicos y contratistas de la entidad a través de diversos canales de comunicación en un 95% de manera gradual en vigencia 2024 | No de personas participantes / sobre el numero de personas programadas | Socializar los componentes de la Política de Integridad a los servidores públicos y contratistas de la entidad por los diferentes canales de comunicación. | Numerico | 94% | TRIMESTRAL | X |  |  | X |  |  |  | Oficina Talento Humano - Comunicaciones | JAMES FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ | [40 empty] | Piezas comunicativas, fotografias, listas de asistencias | ACTIVIDAD QUE PERTENECE A LA ETAPA DE DIAGNOSTICO | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA NOV
8 | Realizar estrategias dirigidas a afianzar el Código de Integridad | No de actividades realizadas / No de actividades programadas | Realizar estrategia para la apropiación del codigo de integridad | Numerico | 85% | TRIMESTRAL | X |  |  | X |  |  |  | Oficina Talento Humano - Oficina de comunicaciones | JAMES FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ | [40 empty] | Piezas comunicativas, fotografias, listas de asistencias | ACTIVIDAD QUE PERTENECE A LA ETAPA DE DIAGNOSTICO | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP
9 | Realizar acciones de acuerdo al plan de trabajo del componente 7 del Programa de ética pública PTEP 2024 | No de seguimientos realizados/No de seguimientos programados | Resultado Seguimiento al Programa de Transparencia y Etica pública PTEP 2024 | Numerico | N/A | CUATRIMESTRE | X |  |  | X |  |  |  | Oficina Talento Humano - | JAMES FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ | [40 empty] | Plan de trabajo Componente 7 | ACTIVIDAD QUE PERTENECE A LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA DIC
10 | Desarrollar el plan de trabajo de conflicto de interes en un 95% | % Cumplimiento del plan de Trabajo de conflicto de interes | Seguimiento al Plan de trabajo Conflictos de Interés | Numerico | 88% | TRIMESTRAL | X |  |  | X |  |  | X | Oficina Talento Humano - | ANGEL RODRIGO HEREDIA GONZALEZ | [40 empty] | Plan de trabajo de conflcito de interes | ACTIVIDAD QUE PERTENECE A LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
11 | Cumplir con el 95% de las actividades programadas en el Plan de Integridad | % Cumplimiento del plan de Integridad | Evaluación del Plan de Gestión de integridad vigencia actual . | Numerico | 83% | ANUAL |  |  | X | X |  |  |  | Oficina Talento Humano - | JAMES FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ | [40 empty] | POA, Informe 2024 | ACTIVIDAD QUE PERTENECE A LA ETAPA EVALUACIÓN | bar: CRONOGRAMA DIC
ELABORACIÓN |  |  |  | JAZMIN CELIS MARTINEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO II | [23 empty] | Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Objetivo Estrategico asociado al Plan: Asosciar a que objetivo estrategico se relaciona el actual plan. 4. Vigencia: Registre el año en el cual se ejecutara el plan de trabajo. 5. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 6. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 7. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 8. Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo, nombre y cargo y/o actividad que desarrolla la persona. 9. Meta: Descripcion de la meta para el desarrollo del plan. 10. Indicador Especifico: Nombre del indicador que dará cumplimiento a la meta. 11. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 12. Unidad de medida, si el indicdaor se medida en: Porrcentaje, numerico, tasa, etc. 13. Linea Base: indica el resultado en la meta de la medicion de la vigencia anterior, en el caso de ser una meta o indicador nuevo que no tenga linea base, se indicara como no aplica-N/A. 14. Frecuencia de Medición: Mensual, trimestrail, semestral, anual. 15. Tipo de Indicador: Indicar si es de eficiencia, eficacia o efectividad. 16. Recursos Asociados: Indicar que recursos son necesarios para el cumplimiento de la meta y el indicador. 17. Proceso Responsable: Colocar nombre del proceso responsable del plan de trabajo, 18. Nombre de la persona responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre de la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, a la meta o a la acción. 19. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 20. Seguimiento trimestral, descripción de los datos del indicador a reportar. 21. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 22. Observaciones del seguimiento: Espacio para describir el desarrollo y cumplimiento de la meta e indicador y demas observaciones necesarias en el desarrollo de la actividad.
APROBACIÓN - LIDER DE PROCESO |  |  |  | JAMES FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ DIRECTOR OPERATIVO DE TALENTO HUMANO
APROBACIÓN LIDER SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | GLORIA LIBIA POLANIA AGULLON JEFE DE OFICINA OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL