## conflicto de interes 2024
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [53 empty] | DE-PES-FT-04 V3
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | PLAN DE TRABAJO CONFLICTO DE INTERÉS | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | [11 empty] | Promover una sólida cultura de integridad y transparencia. A través de la implementación de mecanismos efectivos, la organización se compromete a adherirse a la Política de Integridad, conflicto de intereses, antisoborno y anticorrupción de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, con el fin de salvaguardar los recursos públicos.
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PLAN: |  |  | No 4 “Fortalecer la cultura organizacional y el crecimiento del talento humano a través del desarrollo de competencias laborales, que promuevan una cultura de servicio humanizado y de mejoramiento continuo facilitando la implementación del Modelo de Atención en Red” perteneciente a la plataforma estratégica | [39 empty] | VIGENCIA: (Año ejecuciòn) | [5 empty] | 2024
ALCANCE: |  |  | Se articula con la Politica de Integridad, conflicto de Intereses, antisoborno y Anticorrupcion y es aplicable a los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. vinculados mediante a la planta de personal y por Contrato de Prestación de Servicios. DESDE: Diseño y aprobacion de la estrategia de Conflicto de Intereses 2024 HASTA: Seguimiento y evaluacion a la estrategia de conflicto Intereses 2024
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | TALENTO HUMANO | [24 empty] | SUBPROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: | [6 empty] | INTEGRIDAD
ESTRUCTURA DEL PLAN | [27 empty] | SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | ANGEL RODRIGO HEREDIA
Nº | META ESPECÍFICA | INDICADOR ESPECÍFICO | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR |  |  | RECURSOS ASOCIADOS |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre | [6 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
[7 empty] | Eficiencia | Eficacia | Efectividad | Talento Humano | Infraestructura | Financieros | Tecnologicos |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION
1 | Realizar el Plan de Trabajo de Conflicto de Interés | Plan de trabajo de Conflicto de interés | Aprobación del Plan de trabajo de conflicto de interés | Nominal | 100% | ANUAL |  |  | X | X |  |  | X | Integrantes Mesa de Integridad | Integrantes Mesa de Integridad | [40 empty] | Plan de Trabajo conflicto de interes | Esta actividad hace parte de la etapa de PLANEACIÓN - Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | bar: CRONOGRAMA ENE
2 | Realizar presentación para seguimiento del Plan de Trabajo de Conflicto de Interés ante el Comité de Gestión de Desempeño, | # de seguimientos realizados / # de seguimientos programadas | Presentacion y seguimiento al plan de trabajo de Conflicto de Interes al Comité de Gestión de Desempeño | Numerico | 100% | TRIMESTRAL |  | X |  | X |  |  |  | Oficina de Desarrollo Institucional Direccion de Talento Humano | Gloria Libia Polania Aguillon James Fernando Beltrán | [40 empty] | Actas de Reunión comité de Desempeño Institucional Presentación | Esta actividad hace parte de CONDICIONES INSTITUCIONALES - Comité de Gestión y Desempeño | bar: CRONOGRAMA ENE; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA OCT
3 | Garantizar la inclusión de los riesgos de corrupción y antisoborno en el Mapa de Riesgos Institucionales para el año 2024, mediante la identificación, evaluación y documentación adecuada, con el objetivo de fortalecer la gestión integral de riesgos | % de cumplimiento en el Mapa de Riesgo Intitucional 2024 | Incluir en el mapa de Riesgos Institucionales 2024 los riesgo de Corrupción | Nominal | 100% | ANUAL |  |  | X | X |  |  | X | Oficina de Desarrollo Institucional - Riesgos | Oscar Eduardo Encizo Guzman | [40 empty] | Matriz de Riesgos Institucional | Esta actividad hace parte de la etapa de PLANEACIÓN - Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | bar: CRONOGRAMA MAR
4 | Implementar estrategias de comunicación , a través de diversos medios, con el objetivo de sensibilizar a los colaboradores de la entidad sobre la importancia de declarar conflictos de intereses y fomentar la denuncia de posibles casos de conflicto de interés | # de estrategias realizadas/ # de estrategias programadas. | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) sensibilizando sobre la importancia de declarar conflictos de intereses y denunciar posibles casos de conflicto de interés | Numerico | 100% | TRIMESTRAL |  |  | X | X |  |  |  | Oficina de Comunicaciones Oficina de Control Interno Dirección de Gestion de Talento Humano | Isleny Ospina Sandra Lopez Pimiento James Fernado Beltrán | [40 empty] | Videos podcaps Piezas comunicativas Capacitaciones | Esta actividad hace parte de PEDAGOGIA - Socialización y capacitación | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
5 | Garantizar que el 80% de los líderes y supervisores estén plenamente informados y comprendan el Procedimiento de Declaración de Conflictos de Intereses mediante sesiones de socialización efectivas, | # de personas capacitadas / Total de personas programadas | Socialización del Procedimiento de Declaración de Conflicto de Intereses a lideres y supervisores | Numerico | 94% | TRIMESTRAL |  |  | X | X |  |  |  | Oficina de Control InternoDirección de Gestion de Talento Humano | James Fernado Beltrán Sandra Lopez Pimiento | [40 empty] | Podcaps Capacitaciones virtuales Capacitaciones presenciales Actividad ludica | Esta actividad hace parte de PEDAGOGIA - Socialización y capacitación | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT
6 | Lograr que el 80% de los servidores y contratistas de la entidad que ingresen a la institución se encuentren debidamente vinculados al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública, cumpliendo así con los requisitos establecidos por la Ley 2016 de 2020 | # de personas capacitadas / Total de personas programadas | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública (cumplimiento a la Ley 2016 de 2020) | Numerico | 80% | TRIMESTRAL |  |  | X |  |  |  | X | Dirección deTalento Humano - Dirección de Contratación - DAFP | James Fernado Beltrán Carmenza Manotas | [40 empty] | Listados de colaboradores que ingresan a la institución eten certificados en el curso en el trimestre | Esta actividad hace parte de PEDAGOGIA - Socialización y capacitación | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
7 | Garantizar que el 100% de los servidores publicos y contratistas presenten de manera completa y precisa su Declaración de Bienes y Rentas en el Sistema de Declaración Patrimonial (SIDEAP) dentro de los plazos establecidos por la normativa. | # de Colaboradores / # Declaraciones de bienes y rentas | Declaración de Bienes y rentas SIDEAP | Numerico | 100% | ANUAL | X |  |  | X |  |  | X | Dirección de Talento Humano Direccion de Contratación | James Fernado Beltrán Carmenza Manotas | [40 empty] | Listado reporte declaracion de Bienes y Rentas SIDEAP | Esta actividad hace parte de SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - Registro de las declaraciones de conflictos de intereses y declaración de bienes, rentas | bar: CRONOGRAMA JUL
8 | Garantizar que el 100% de los servidores públicos y contratistas presenten de manera completa y precisa su Declaración de Bienes y Rentas en el Sistema de Declaración Patrimonial (SIDEAP) dentro de los plazos establecidos por la normativa. | # de Colaboradores / # Declaraciones de conflicto de interes | Declaración y actualización Conflicto de Interes | Numerico | 100% | ANUAL | X |  |  | X |  |  | X | Dirección de Talento Humano Direccion de Contratación | James Fernado Beltrán Carmenza manotas | [40 empty] | Listado reporte declaracion de Conflicto de interes | Esta actividad hace parte de SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - Registro de las declaraciones de conflictos de intereses y declaración de bienes, rentas | bar: CRONOGRAMA JUL
9 | Realizar seguimiento y monitoreo sistemático del 100% de los registros de conflictos de intereses que hayan surtido trámite mediante el SIDEAP, abarcando tanto a contratistas como a servidores públicos | # de seguimientos realizados / #de reportes de Conflcito de Intereses SIDEAP | Realizar el seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que hayan surtido tramite mediante el SIDEAP, de contratistas y servidores públicos. | Numerico | 100% | MENSUAL |  |  | X | X |  |  | X | Dirección de Talento Humano Direccion de Contratación Oficina de Control Interno | James Fernado Beltrán Carmenza Manotas Astrid Mendez | [40 empty] | Matriz de Seguimiento Reporte y tramite de Conflicto de Intereses SIDEAP | Esta actividad hace parte de SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - Registro de las declaraciones de conflictos de intereses y declaración de bienes, rentas | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
10 | Realizar un seguimiento al 100% de las declaraciones de posibles conflictos de intereses registradas en el Buzón de Colaboradores. | # de seguimientos realizados / # de declaraciones registradas a través del SIDEAP | Realizar seguimiento a las declaraciones de posibles conflicto de intereses registradas en el Buzon de Colaboradores | Numerico | 100% | TRIMESTRAL |  |  | X | X |  |  | X | Dirección de Gestión de Talento Humano | Dr Edwar Castro | [40 empty] | Informe Trimestral Buzon de Colaboradores | Esta actividad hace parte de SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - Registro de las declaraciones de conflictos de intereses y declaración de bienes, rentas | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
11 | Realizar un seguimiento al 100% de las denuncias recibidas a través del botón de denuncias, garantizando la correcta recepción y tramitación de los impedimentos o recusaciones, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de integridad y transparencia institucionales, y asegurar el cumplimiento ético en todas las instancias | #Seguimientos realizados / # seguimientos programados | Realizar seguimiento al boton de denuncias - recepcion y tramite de los impedimentos o recusaciones. | Numerico | 100% | TRIMESTRAL |  |  | X | X |  |  | X | Control Interno Disciplinario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al ciudadano. | Sandra Lopez Pimiento Andrea Lopez | [40 empty] | Informe Segumiento Boton de Denuncias | Esta actividad hace parte de SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - Registro de las declaraciones de conflictos de intereses y declaración de bienes, rentas | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
ELABORACIÓN |  |  |  | JAZMIN CELIS MARTINEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO II | [23 empty] | Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Objetivo Estrategico asociado al Plan: Asosciar a que objetivo estrategico se relaciona el actual plan. 4. Vigencia: Registre el año en el cual se ejecutara el plan de trabajo. 5. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 6. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 7. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 8. Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo, nombre y cargo y/o actividad que desarrolla la persona. 9. Meta: Descripcion de la meta para el desarrollo del plan. 10. Indicador Especifico: Nombre del indicador que dará cumplimiento a la meta. 11. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 12. Unidad de medida, si el indicdaor se medida en: Porrcentaje, numerico, tasa, etc. 13. Linea Base: indica el resultado en la meta de la medicion de la vigencia anterior, en el caso de ser una meta o indicador nuevo que no tenga linea base, se indicara como no aplica-N/A. 14. Frecuencia de Medición: Mensual, trimestrail, semestral, anual. 15. Tipo de Indicador: Indicar si es de eficiencia, eficacia o efectividad. 16. Recursos Asociados: Indicar que recursos son necesarios para el cumplimiento de la meta y el indicador. 17. Proceso Responsable: Colocar nombre del proceso responsable del plan de trabajo, 18. Nombre de la persona responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre de la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, a la meta o a la acción. 19. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 20. Seguimiento trimestral, descripción de los datos del indicador a reportar. 21. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 22. Observaciones del seguimiento: Espacio para describir el desarrollo y cumplimiento de la meta e indicador y demas observaciones necesarias en el desarrollo de la actividad.
APROBACIÓN - LIDER DE PROCESO |  |  |  | JAMES FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ DIRECTOR OPERATIVO DE TALENTO HUMANO
APROBACIÓN LIDER SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | GLORIA LIBIA POLANIA AGULLON JEFE DE OFICINA OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL