## Hoja1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
TABLERO DE CONTROL DE RENDICION DE CUENTAS
NOMBRE DE PLAN DE TRABAJO |  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 | OBJETIVO GENERAL | Promover estándares de transparencia en la gestión de la entidad, mediante la articulación de las Políticas de Gestión del Riesgo, Polìtica de Racionalización de Trámites, Política de Servicio al Ciudadano, Política de Integridad, Estrategia de Rendición de Cuentas, Ley de Transparencia y Acesso a la Información
PROCESO RESPONSABLE DE FORMULACIÓN |  | Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico y Procesos que intervienen en cada componente | OBJETIVOS ESPECIFICOS | * Administrar los riesgos de Corrupción identificados en el Mapa de Riesgosde la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. * Racionalizar trámites y/o OPA priorizados, controlando la influencia de agentes corruptos que puedan afectar el desempeño de la entidad * Informar a los grupos de valor el desempeño institucional cumpliendo con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 / Secretaría de Transparencia. * Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas informando a los grupos de valor, los resultados, avances y retos de la gestión de la entidad * Mejorar en la atención prestada a los usuarios y/o ciudadanos. * Promover el control ciudadano en la gestión publica.
PROCESO RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  | Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico - Oficina de Control Interno
Tablero de control Rendicion de Cuentas 2024-2025
Subcomponente / procesos | No. | Descripción de la Actividad |  | Meta o producto | Subproceso Responsable | Fecha Programatica |  | Producto | Numerador - PROGRAMADO PÁRA EL PERIODO | Numerador - AVANCE PARA EL PERIODO | % DE AVANCE PERIODO Primer corte | % DE AVANCE ACUMULADO ANUAL | OBSERVACION
[6 empty] | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Asignación del área responsable de liderar la rendición de cuentas |  | Establecer un equipo técnico para el desarrollo de las fases del ejercicio de rendición de cuentas. | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-01-31 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Se realiza asignaciòn del grupo tecnico de rendiciòn de cuentas
| 1.2 | Conformación del equipo líder |  |  | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-01-31 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Se realiza asignaciòn del grupo tecnico de rendiciòn de cuentas
| 1.3 | Autodiagnóstico de rendición de cuentas |  | Realizar Autodiagostico de Rendición de Cuentas, identificando las posibles brechas. | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-01-31 | I Cuatrimestre | 99.6% |  | 99.6% | 99.6% | Realizada la calificacion de autoevaluacion de rendicion de cuentas mediante formato establecido por el FURAG, se logra una calificaciòn de 99.6%
| 1.4 | Capacitación equipo líder |  | Fortalecer las competencias en temas actuales al equipo técnico de rendición de cuentas. | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-02-28 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Se brinda capacitaciòn al grupo tecnico de rendicion de cuentas donde se expone principalmente los lineamientos nuevos del sistema nacional de rendicion de cuentas
| 1.5 | Identificación de dependencias y enlaces para la rendición de cuentas |  | Establecer en una herramienta la identificación de los procesos que lideraran el ejercicio de rendición de cuentas. | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-02-28 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Se realiza consolidacion del documento según modelo de MURC
| 1.6 | Identificación de actores y grupos interesados |  | Identificar los actores y grupos de valor que operaran el ejercicio de rendición de cuentas. | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-02-28 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Se realiza consolidacion del documento según modelo de MURC
| 1.7 | Análisis de entorno |  | Construir la matriz de analisis de entorno social, economico, cultural, tecnológico, politico. | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-03-30 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Se realizam 2 herramientas dentro de ellas se actualiz al FODA para el año 2024
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realización de dialogos ciudadanos con el grupo de valor usuario, familia y comunidad previos a la asamblea de rendición de cuentas |  | 4 dialogos con el grupo de valor usuario familia y comunidad previo a la asamblea de rendición de cuentas | Participación comunitaria | 2025-01-01 | 2025-03-30 | I Cuatrimestre | 4 | 4 | 100% | 100% | Se realizaion 4 dialogos principales con localidades para la busqueda de inicitaivas en el ejercicio de rendicion de cuentas.
| 2.2 | Identificación de temas prioritarios para la rendición de cuentas |  | Identificar mediante una herramienta de acceso publicó, los temas prioritarios para el desarrollo del ejercicio de rendición de cuentas. | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-03-30 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Se realiza mediante estructura del FURAG
| 2.3 | Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas |  | Definir,realizar y documentar la estrategia de rendición de cuentas año 2024 | Planeación Estratégica |  |  | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Se realiza la estartegia de rendicion de cuentas con la participacion ciudadana definiendo su enfoque la los logros en salud.
| 2.4 | Elaboración del componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas |  | Definir,realizar y documentar la estrategia de comunicaciones y medios de presentación para el ejercicio de rendición de cuentas año 2022-2023 | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-03-30 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Se realiza consolidacion del documento según modelo de MURC
| 2.5 | Identificación de buenas prácticas sobre acciones de comunicación visual en espacios públicos |  |  | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-03-30 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Se realiza consolidacion del documento según modelo de MURC
| 2.6 | Consulta participativa de la estrategia de rendición de cuentas |  | Realizar mediante los dialogos, la recolección de necesidades y expectativas de los ciudadanos por localidad. | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-03-30 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Se establece en la pagijna web una herramienta de acceso al ciudadano donde se recolectaron las iniciativas, idelas y propuestas de los grupos de valor para el ejercicio de Rendiciòn de Cuentas 2023
| 2.7 | Elaboración participativa de la estrategia de rendición de cuentas |  | Poner a consideración de los grupos de valor la estrategias de rendicion de cuentas 2024. | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-04-30 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Programada para el dia 10 de abril de 2025
Subcomponente 3 Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Identificación de las necesidades de información y diálogo |  | Realizar la encuesta de necesidades de información al 100% de los grupos de valor. | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-04-30 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Se identifican necesidades
| 3.2 | Publicación informe de gestión |  | Publicar en pagina web un informe de gestión de acceso publico, como herramienta de solicitud de información a los grupos de valor | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-04-30 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Se publica en link de rendicion de cuentas informe de gestion
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaboración del tablero de control |  | Construir un documento de tablero de control de las acciones de rendicion de cuentas. | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-04-30 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Se realiza tablero de control
| 4.2 | Realizar seguimiento de compromisos |  | Cumplir con el 100% de seguimiento y compromisos radicados del ejercicio de rendición de cuentas. | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-04-30 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | se realiza la seguimiento de los compromisos radicados del ejercicio de Rendición de Cuentas
| 4.3 | Realizar plan de acciones de mejora |  | Cumplir con el 95% del Plan de mejora de rendición de cuentas de la vigencia. | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-04-30 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Verificar el cumplimiento del plan de Rendición de cuentas
| 4.4 | Convocatorias de los actores y grupos de interés para participar en los espacios de rendición de cuentas |  | Realizar convocatoria abierta a los grupos de valor,para el desarrollo de la jornada de dialogo. | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-04-30 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Convocatoria a grupos de valor
Subcomponente 5 Rendición de cuentas focalizada | 5.1 | Jornadas de diálogo participativas |  | Realizar minimo 4 jornadas de dialogo participativas | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-04-30 | I Cuatrimestre | 4 | 4 | 100% | 100% | Jornadas de dialogo participativas realizadas
| 5.2 | Informe de seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades de rendición de cuentas consignadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano por parte de la oficina de control interno |  | Cumplir con el 95% del seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades de rendición de cuentas consignadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano por parte de la oficina de control interno. | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-04-30 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Actividades del PTEP ejecutadas
| 5.3 | Retroalimentación de resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés |  | Realizar retroalimentación de los resultados del ejercicio de rendición de cuentas de forma pública a los grupos de valor. | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-04-30 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | Retroaliementación de resultados los grupos de valor
| 5.4 | Evaluación interna |  | Lograr una percepción del ejercicio de rendición de cuentas por encima del 92% | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-04-30 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100% | presentar la evaluación de la Rendición de cuentas
| 5.5 | Evaluación participacitiva de la estrategia de rendición de cuentas |  |  | Planeación Estratégica | 2025-01-01 | 2025-04-30 | I Cuatrimestre | 1 | 1 | 100% | 100%
Elaboración: Planeación Estratégica 2024