## PLAN DE ACCION 2025 I TRI
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
PLAN DE ACCION PROCESO PARTICIPACIÓN COMUNITARIA AÑO 2025 PILAR DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD MAS BIENESTAR PILAR PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA
RESPONSABLES: | Nombre completo: Mario Jair Garzón, Cargo: Jefe Oficina participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, Tipo Se vinculación: Libre Nombramiento y Remoción, 1. Nombre completo: Yenni Ríos Olarte, Cargo: Profesional Especializado participación Comunitaria, Tipo de vinculación: OPS 2. Nombre completo: Johnny Alberto Monroy Donoso, UHMES / USS: Usme, cargo: Profesional Oficina participación Comunitaria Localidad Usme, Tipo de vinculación: OPS 3. Nombre completo: Rosa Tulia Quintero, UHMES / USS: Vista Hermosa y Meissen, Cargo: Profesional Oficina participación Comunitaria Localidad Ciudad Bolívar, Tipo de vinculación: Planta provisional 4. Nombres completos: Angelica Suarez UHMES / USS: Nazareth, Cargo: Profesional Oficina participación Comunitaria Localidad Sumapaz, Tipo de vinculación: OPS 5. Nombre completo: Ana Milena Bayona Gómez, UHMES / USS: El Tunal y Tunjuelito, Cargo: Profesional Oficina participación Comunitaria Localidad Tunjuelito, Tipo Se vinculación: Planta Carrera Administrativa 6. Nombre completo: Lucy Esperanza Baquero, Cargo: Apoyo técnico de participación, Tipo de vinculación: OPS
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Establecer las actividades, metas e indicadores, implementando las directrices y políticas institucionales a cargo de la oficina de participación comunitaria para que los ciudadanos y comunidad promuevan y garanticen el derecho a la participación activa en salud. | [15 empty] | 2025
Eje Estratégico 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (COHESION INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN SOCIAL)
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | % AVANCE RESPECTO DE TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES
[5 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE
a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de participación | Una (1) proyección anual físico-financiera | 1. Elaboración de proyección del proceso de participación que dé cuenta del recurso asignado a contratación de talento humano, recursos logísticos, técnicos, transporte etc. para toda la vigencia. (MODELO PILAR PARTICIPACION SOCIAL TRANSFORMADORA). | Una proyección definida/una programada * 100 | Profesional Especializado y Jefe de la oficina. | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 100 | Se realizó propuesta de convenio y reunión de articulación con la Secretaria Distrital de Salud, ademas de la proyección de las necesidades fisico financieras para el proceso de participación comunitaria del año 2025, donde se especifico las necesidades y elementos para el año 2025. | bar: CRONOGRAMA FEB
b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | 100% de asistencia al proceso de capacitación convocado por la SDS y de la oficina de Participación de la Subred Sur | 2. Asistencia de los profesionales de participación a las jornadas de capacitación convocados por la SDS | Número de capacitaciones con asistencia de equipo de profesionales/Número de capacitaciones programadas y convocadas por la SDS/oficina de Participación de la Subred Sur | Profesional Especializado y Jefe de la oficina y referente de participación Comunitaria localidad Usme | [12 empty] | 8 | 2 | 2 | 50 | Los profesionales de la oficina de participación comunitaria en las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar Usme y Sumapaz participan en las capacitaciones convocadas por la SDS en las siguientes fechas: 14 enero: capacitación virtual dirigida por el ministerio de salud en el tema de política pública de participación comunitaria 7 febrero: Se realiza asistencia de la profesional de Tunjuelito a la planeación plan de capacitación SDS a profesionales de participación la 28 febrero: Capacitación dirigida a las oficinas de participación comunitaria por parte de la SDS enfocada en el Modelo de Salud MAS BIENESTAR | Ninguna | Listados de asistencia | Desarrollar el proceso de capacitación según el cronograma de la SDS | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA NOV
| Una (1) socialización de la herramienta pedagógica y tecnológica de formación para el personal de la Subred Sur | 3. Socialización de una herramienta pedagógica y tecnológica de formación para los colaboradores de la Subred Sur, en temas de participación disponible en plataforma MAO | No. De socializaciones ejecutadas x 100/ No. De socializaciones planeadas | Profesional Especializado y Jefe de la oficina y referente de participación Comunitaria localidad Usme | [12 empty] | 1 | 0 | 0 |  | Actividad no programada para el trimestre del informe. | bar: CRONOGRAMA ABR
c. Desarrollar una estrategia sistemática de asistencia técnica a las entidades territoriales para la implementación de la política de participación en salud | Cuatro (4 )Asistencias técnicas de gestión institucional de la Subdirección Territorial Sur - SDS al equipo de participación de la Subred, una por localidad (reuniones de asistencia técnica al equipo, diagnósticos de las oficinas, definición y seguimiento plan de asistencia técnica) | 4. Desarrollo de asistencia técnica de gestión institucional de DPSGYT de la SDS Para reuniones de equipo, diagnóstico situacional por localidad y definición y seguimiento de plan de asistencia técnica y envío de reporte de meta y bases sociales (MODELO PILAR TOMA DE DECISIONES) | Número de sesiones definidas/Número de sesiones desarrolladas | jefe participación comunitaria y profesional especializada referentes participación | [12 empty] | 9 | 4 | 4 | 40 | SUBRED SUR El equipo de participación comunitaria de las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz realizan sus reuniones con la gestora institucional de la Subdirección Territorial Sur - SDS, con el fin de orientar técnicamente el proceso y las actividades en las siguientes fechas: 14 febrero: estableciendo acuerdos y lineamientos generales para formalizar el plan de acción de la oficina y de las organizaciones de salud 13 marzo: se establecen acuerdos para desarrollo de actividades mensuales y programación de socializaciones de modelo de salud. Se proyectan los diagnósticos situacionales y planes de asistencia técnica para Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Usme en segundo trimestre. 20 marzo: Diagnostico Situacional Nazareth | Ninguna | Actas y listados de asistencia a las reuniones | Ninguna | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA ENE
d. establecer mecanismos de cofinanciación de proyectos de inversión en los diferentes niveles de gobierno destinados a la promoción y gestión | Una (1) proyección anual físico-financiera | 1. Elaboración de proyección del proceso de participación que dé cuenta del recurso asignado a contratación de talento humano, recursos logísticos, técnicos, transporte etc. para toda la vigencia. (MODELO PILAR PARTICIPACION SOCIAL TRANSFORMADORA). | Una proyección definida/una programada * 100 | Profesional Especializado y Jefe de la oficina. | [12 empty] | 1 | 0 | 0 |  | Actividad no programada para el I trimeste del informe | bar: CRONOGRAMA JUN
e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar con 2 entidades la oferta y modalidades de formación para la ciudadanía | 6. Gestión con SDS y alcaldías locales los temas de formación para las organizaciones comunitarias social en salud en temas priorizados. MACROGESTION | Número de gestiones realizadas/Número de gestiones programadas | Profesional de participación Comunitaria de Tunjuelito y Ciudad Bolívar | [12 empty] | 2 | 0 | 0 |  | Actividad no programada para el trimestre sin embargo como avance en la localidad de Ciudad Bolívar: En el mes de marzo de 2025, se realizó articulación con profesionales del Fondo De Desarrollo Local, para la socializaci´n y presentación pública de los proyectos de inversión local en salud. | bar: CRONOGRAMA ABR
f. Definir los lineamientos para las entidades territoriales y entidades del sector salud que propenden por garantizar la participación en la decisión en la gestión del sector salud en el marco del cumplimiento de los objetivos de la política de participación social en salud | Una (1) política de participación evaluada de acuerdo con los indicadores de la misma en el marco de MIPG | 7. Evaluación de la política de participación de acuerdo con los indicadores de la misma en el marco de MIPG | Porcentaje de evaluación de la política participación evaluada | Profesional especializado de participación Comunitaria | [12 empty] | 1 | 0 | 0 |  | Actividad no programa para el trimestre del informe | bar: CRONOGRAMA MAY
g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las políticas públicas del sector a nivel nacional y territorial | 80% de participación en las sesiones de la CLIP y comité local de derechos humanos. | 8. Participación de los profesionales en las sesiones de la CLIP y del Comité Local de Derechos Humanos, cumpliendo con la micro gestión e impulsando la concertación intersectorial para responder a situaciones que afectan la salud, el bienestar y la calidad de vida a nivel local, según las convocatorias realizadas (8 sesiones para la CLIP y 4 sesiones para Comité DDHH por localidad). (MODELO PILAR INTERSECTORIALIDAD). | No. de encuentros de espacios de participación locales realizados/ No. de encuentros convocados | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 48 | 8 | 8 |  | USME: Para el desarrollo de las sesiones de la CLIP y del Comité Local de Derechos Humanos, se indican las fechas y temas tratados en el primer Trimestre del año 2025 CLIP: (0) cero sesiones realizadas, Por parte del IDPAC quien realiza la secretaria técnica no se tuvo convocatoria para los meses enero-febrero y marzo DDHH (3) sesiones realizadas. 06 febrero: se realiza reunión presencial en el auditorio de la Alcaldía local con el fin de concertar las actividades proyectadas para el año 2025, formulación plan de acción, dando respuesta a las necesidades evidenciadas por la secretaria de gobierno y alcaldía local, así como la participación de las entidades respecto a la formulación y priorización de acciones 05 marzo: Se realiza reunión presencial Comité extraordinario en el auditorio de la Alcaldía local con el fin dar aprobación al plan de trabajo 2025. 10 marzo: Se realiza reunión virtual segunda sesión extraordinaria donde se abordaron los temas de concertación y aprobación plan de trabajo CLDDHH 2025. SUMAPAZ: Para el desarrollo de las sesiones de la CLIP y del Comité Local de Derechos Humanos, se indican las fechas y temas tratados durante el Trimestre del año 2025. CLIP: 20/03/2025 Modalidad Presencial, donde se realiza la socialización de las generalidades de la CLIP (Que es, Que hace, Funciones, conformación, elaboración y envió de acta). Adicionalmente re hace revisión y aprobación del plan de acción para el 2025. Finalmente se realiza socialización del sistema distrital de participación y revisión de la agenda territorial de la localidad. DDHH: (1) Sesión 20/02/2025: Se inicia el espacio realizando una presentación de las generalidades del Comité de Derechos Humanos (Decreto 204 de 2023). Se realiza la concertación y construcción del plan de acción del 2025, articulación de acciones territoriales interinstitucionales en el territorio TUNJUELITO: en el primer trimestre de 2025 para desarrollo de las sesiones de la CLIP y del Comité Local de Derechos Humanos, se adelantan las sesiones presencial CLIP: febrero 11 adelantando acuerdos para la formulación de plan de acción del espacio, tomando la evaluación de plan de acción de 2024. Marzo 11: se realiza la socialización de acciones del comité local de seguridad alimentaria y nutricional. Se presenta la programación de CLIP distrital y queda pendiente el envío del plan de acción de CLIP local. DDHH: se realiza una sesión el 20 de febrero, en la cual se realiza la planeación de las reuniones bimestrales, y el plan de acción de 2025 especificando las acciones priorizadas por secretaria de gobierno, además de presentar la política de cuidado de la ciudad. CIUDAD BOLÍVAR: Durante el I timestre año 2025 , se desarrollaron las reuniones en la CLIP y Comité De Derechos Humanos en las siguintes fechas: CLIP: Marzo 19 de 2025, se realizó presentación del decreto 606 del 2023. Funciones de la CLIP. A cargo del IDPAC 4. Jornada Única Eleccionaria. Decreto 606 del 2023. A cargo del IDPAC, socializaron Fechas y temáticas de los CLOPS 2025., a cargo Secretaria Integración Socialy se concertó cronograma de reuniones de las reuniones CLIP Ciudad Bolívar en el 2025. COMITE DHH: Durante el i trimestre se reallizaron 2 reuniones. los dís 20 de febrero y marzo 26 de 2024. Se realizaron propuestas para la construcción del plan de ación del comité año 2025, se construyo y aprobo el plan de acción año 2025. | La no invitación por parte del articulador local de Usme del IDPAC para el desarrollo de las sesiones del trimestre. | Actas y listados de reunión de CLIP y DDHH | Por parte del profesional de participación para Usme de la Subred Sur se indicó a través de correo de jefatura de la oficina, la no convocatoria del IDPAC para el desarrollo de las sesiones de los meses enero, febrero y marzo 2025. | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA OCT
h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrolló de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas de sector salud. | Una (1) Revisión y ajuste de los procedimientos del Subproceso de participación en su gestión documental | 9. Revisión y ajuste si se requiere de los procedimientos y sistematización de buenas prácticas del Subproceso de participación, para cumplir con los criterios de enfoque diferencial en su gestión documental (RELACIONAMIENTO). | No. De procedimientos actualizados/ No. de procedimientos programados | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 | 0 | 0 |  | Actividad no programada para el trimestre del informe. | bar: CRONOGRAMA JUL
i. Realizar los ajustes normativos que permitan la participación en la gestión del sector salud en los diferentes niveles territoriales e institucionales para el cumplimiento de los objetivos de la Política de participación en el marco de la ley estatutaria Se salud | Una (1) actualización de la caracterización de las organizaciones de participación en salud | 10. Revisión y actualización de la caracterización de las organizaciones de participación en salud de la Subred Sur, teniendo en cuenta los enfoques de poblacional, territorial de derechos, diferencial y de género. (RELACIONAMIENTO). | No de documentos revisados/No de documentos proyectados para revisión*100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 | 0 | 0 |  | Actividad no programada para el trimestre del informe. | bar: CRONOGRAMA JUL
[5 empty] | CRONOGRAMA FEB: TOTAL EJE ESTRATEGICO 1 | 73 | 15 | 15
Eje Estratégico 2:EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD (CIUDADANIA EMPODERADA Y NUEVOS LIDERAZGOS)
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA FEB: CRONOGRAMA | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | % AVANCE RESPECTO DE TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES
[5 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE
a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Una (1) estrategia pedagógica permanente, ejecutada y evaluada que permite cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud. | 11. Diseño, ejecución y evaluación de la estrategia de capacitación, dirigido a los líderes de las organizaciones de salud de la Subred Sur. (MODELO PILAR PARTICIPACION SOCIAL TRANSFROMADORA) | una estrategia implementada/ una estrategia programada x 100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 100 | Frente al Diseño, de la estrategia de capacitación se estableció la articulación con la escuela de participación de la Secretaria Distrital de Salud en los diferentes temas. Para el primer trimestre se definió la capacitación en el tema del Modelo de Atención en Salud de Bogotá – MAS BIENESTAR, dirigido a los líderes de las organizaciones de salud de la Subred Sur. Se realizó capacitación de manera presencial en las localidades de Tunjuelito el 17 de marzo, Usme y Sumapaz, y en la localidad de Ciudad bolivar se realizó capacitación el día 25 de marzo de 2025 estableciendo evaluación del tema a través de Prest y Post Test. el cual se encuentra en el siguiente Link Almera: https://alme. mi/VRoX | La disponibilidad en la entrega de refrigerio para los participantes a la capacitación indicada. | Actas de reunión, listados de asistencia. Link Evaluación Almera: https://alme. mi/VRoX | Para esté tema se realizó articulación de coordinación Atención Primaria Social de la SDS en las localidades de Tunjuelito, Usme y Sumapaz. | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT
| (17 )asistencias técnicas por parte de los profesionales de participación para la formulación de los planes de acción de las (Asociaciones de Usuarios, COPACOS, Juntas Asesoras Comunitarias en Salud y Comité de Ética Hospitalaria) | 12. Asistencia técnica por parte de los profesionales de participación para la formulación a los planes de acción de las asociaciones de usuarios, Comités de participación Comunitaria en Salud, Juntas asesoras comunitarias y Comité de Ética Hospitalaria | No. de asistencias técnicas para formulación de planes de acción ejecutadas/No. De asistencias técnicas programadas x 100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 17 | 17 | 17 | 100 | USME Por parte de profesional de la oficina de participación comunitaria de la localidad se realizó la entrega individual y en físico del plan de acción 2025, resultando en la aprobación del mismo en las fechas indicadas. Asociación Usuarios: 27 febrero, Se realizó asamblea general, en la cual se realizó la aprobación del plan de acción 2025, teniendo en cuenta los temas priorizados por la Asociación COPACOS: 15 marzo, se realizó asamblea ordinaria con el fin de aprobar el plan de acción del comité de acuerdo a las observaciones y prioridades definidas por el COPACOS. SUMAPAZ: 25/02/2025 En Asamblea general realizada de manera presencial se realiza revisión, construcción y aprobación del plan de acción de la ASU Nazareth para el año en vigencia 2025. Se deja como compromiso entrega física del plan de Acción. 25/02/2025 En Asamblea general realizada de manera presencial se realiza revisión, construcción y aprobación del plan de acción del COPACOS Sumapaz para el año en vigencia 2025. Se deja como compromiso entrega física del plan de Acción en la siguiente Asamblea. TUNJUELITO: Asociación de Usuarios El Tunal: se adelanta el 17 de febrero mesa de trabajo con el comité coordinador para revisión de lineamiento y evaluación de plan de acción de 2024, realizando una propuesta para 2025. En la asamblea realizada el 03 de marzo se presenta a los asociados y es aprobada. Asociación de Usuarios Tunjuelito: se adelanta el 10 de febrero mesa de trabajo con el consejo directivo para revisión de lineamiento y evaluación de plan de acción de 2024, realizando una propuesta para plan de acción del 2025. En la asamblea realizada el 21 de febrero se presenta a los asociados y es aprobada. COPACOS Tunjuelito: se realiza el 18 de febrero sesión en la cual se presenta lineamiento y evaluación de plan de acción de 2024, y se presenta la propuesta de plan de acción para 2025, en esta los delegados hacen sugerencias y ajustes a la propuesta y es aprobada por los asistentes. CIUDAD BOLIVAR: *Asociación de usuarios Hospital Vista Hermosa. El día 03 de marzo de 2025, se realizó construcción del plan de acción de la asociación año 2025, teniendo encuenta los lineamientos estblecidos por la secretaría Distrital De Salud. *Asociación de Usiuarios Hospital Meissen. El día 19 de febrero se realizó construcción del plan de acción de la asociación año 2025, teniendo encuenta los lineamientos estblecidos por la secretaría Distrital De Salud. *COPACOS Ciudad Bolívar. El día 27 de febreo de 2025, se realizó construcción del plan de acción del COPACOS año 2025, teniendo encuenta los lineamientos estblecidos por la secretaría Distrital De Salud. Juntas Asesoras comunitaria y Comite de etica Hospitalario; En el mes de febrero en cada uno de los procesos se realizó la definición de los planes de acción para el año 2025, para lo cual se hizo lectura y se tomo como marco normativo los lineamientos entregados y expuestos por la SDS a traves de las diferentes reuniones, generando la matriz especifica para el desarrollo y seguimiento de las actividades. | Ninguna | Actas de reunión, listados de asistencia. Plan de acción aprobado Cronograma seguimiento evaluación plan de acción | Priorizar: Asociación Usuarios: Dialogo Ciudadano Gerencia mesas de trabajo Profesionales de Enlaces de las unidades Capacitación en el tema de farmacia COPACOS: Elección, ratificación cargos directiva Gestionar incentivos para promover la participación Funcionamiento oficina proceso 2025 para la operación y puesta en marcha ruta de la salud | bar: CRONOGRAMA FEB
| (10) asistencias técnicas para el proceso de depuración de libros y cartas (asociaciones Se usuarios, COPACOS) | 13. Asesoría y asistencia técnica por parte de los profesionales de participación en el proceso de depuración de libro de las asociaciones de usuarios y/o al COPACOS en las cartas de acreditación. | No. procesos realizados / No. de procesos programados * 100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 10 |  |  |  | Actividad no programada para el I trimestre del año USME De acuerdo al cronograma establecido, con la Asociación de usuarios y COPACOS, no estaba programado en el primer trimestre el proceso de depuración de libro y cartas de acreditación. SUMAPAZ: Actividad programada para el II trimestre del 2025 TUNJUELITO: Actividad programada para el II trimestre del 2025 Asociación de Usuarios Tunjuelito y COPACOS Tunjuelito y para el IV trimestre de 2025 para Asociación de Usuarios El Tunal. CIUDAD BOLIVAR. Por cronograma de las formas de participaci´pn no esta programada para este trimestre. | Ninguna | Actas de reunión, listados de asistencia | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA DIC
| (16 ) asistencias técnicas en mesas de trabajo de reglamento interno y estatutos (asociaciones de usuarios, COPACOS, Juntas Asesoras Comunitarias en Salud) | 14. Asistencia técnica en el proceso de actualización o validación de Estatutos de la asociación de usuarios, en Reglamento Interno de COPACOS y Juntas Asesoras comunitarias | No. de asistencias técnicas ejecutadas/No. De asistencias técnicas programadas x 100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 16 |  |  |  | Actividad no programada para el trimestre del informe USME: Actividad no programada en el trimestre. SUMAPAZ: Actividad no programada para el I trimestre. TUNJUELITO: para el primer trimestre de 2025, se realiza revisión de las observaciones de gestión institucional de la DGTYT de SDS a la propuesta de actualización de Reglamento Interno de COPACOS Tunjuelito, en reunión del 18 de marzo, pasando el documento después de los ajustes sugeridos al despacho de la Alcaldía Local Tunjuelito para revisión de jurídica y emisión del acto administrativo. Actividad programada para el II trimestre del 2025 Asociación de Usuarios Tunjuelito y para el IV trimestre de 2025 para Asociación de Usuarios El Tunal. CIUDAD BOLÍVAR: Actividad no programada para este trimestre. |  | Actas de reunión, listados de asistencia | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA JUL
| (160) Asesorías y asistencia técnicas a las organizaciones sociales de salud para desarrollo de reuniones y rendición de cuentas (Asociaciones de Usuarios, COPACOS, Juntas Asesoras Comunitarias en Salud y Comité de Ética Hospitalaria) | 15. Asistencia técnica por parte de los profesionales de participación a las asociaciones de usuarios (55) COPACOS (35) Juntas asesoras Comunitarias(60) y Comité de Ética Hospitalaria (10) en la organización y desarrollo de reuniones programadas. | No. de asesorías Realizadas / No. de asesorías programadas * 100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 160 | 17 | 17 | 11 | USME Se realizó asistencia técnica por parte del profesional para el desarrollo de las reuniones y mesas de trabajo indicadas según las fechas y temas abordados en el Trimestre Asociación Usuarios. 21 enero: se realizó reunión junta directiva con el fin de concertar y delimitar las actividades a desarrollar, cronograma de recorridos control social a las unidades, así como definición fecha asamblea Ordinaria. 04 febrero: Se realizó reunión asociación usuarios con el fin de determinar la delegación al contrato del Fondo de Desarrollo local. 27 febrero: se realizó asamblea ordinaria, en la cual se realizó la identificación de necesidades y aprobación del plan de acción 2025. 04 marzo: se realizó reunión de la junta directiva donde se definió la vinculación de nuevos asociados, y su proceso de inducción, priorizando mesa de trabajo para las diferentes comisiones. 07 marzo: Se realizó dialogo ciudadano previo a la rendición de cuentas, donde participo Gerente Dra. Viviana Clavijo, equipo directivo donde se posicionaron las diferentes necesidades planteadas por la Asociación en temas de infraestructura, prestación de servicios y participación comunitaria. COPACOS: 06 febrero: se realizó reunión coordinadores COPACOS con el fin de establecer los temas y orden del día de asamblea mensual ordinaria. 08 febrero: se realizó asamblea ordinaria donde se hizo la presentación del contrato 1241-2024, suscrito entre la Subred Sur y el Fondo de desarrollo local, elección de delegado del comité al contrato. 13 marzo: se realizó reunión coordinadores COPACOS Usme. con el fin de establecer los temas y orden del día de asamblea mensual ordinaria. 15 marzo, se realizó asamblea ordinaria con el fin de aprobar el plan de acción, concertando cada una de las actividades proyectadas SUMAPAZ: Asociación de Usuarios Nazareth: 25/02/2025: Asistencia Técnica para la ejecución de la Asamblea general de la Asociación. 25/02/2025: Asistencia técnica para la Elaboración del Plan de Acción. 25/02/2025: Acompañamiento en la Capacitación Modelo de Salud + Mas Bienestar. 05/03/2025: preparación y concertación de temas a tratar el dialogo Ciudadano. 14/03/2025: Asistencia técnica para Dialogo Ciudadano con la gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. TUNJUELITO: Asociación de Usuarios El Tunal: se adelantan cuatro reuniones en el trimestre: 03 de febrero realizando asamblea programación de reuniones mensuales y acuerdos para el 2025. El 17 de febrero se realiza mesa de trabajo para formular propuesta de plan de acción 2025. El 27 de febrero se adelanta reunión de coordinadores para preparación y alistamiento de asamblea de marzo. El 03 de marzo se adelanta asamblea en la cual se presenta propuesta de plan de acción, haciendo ajustes por las observaciones de los asociados y es aprobada. Asociación de Usuarios Tunjuelito: se adelantan tres reuniones en el trimestre: El 10 de febrero se realiza mesa de trabajo para formular propuesta de plan de acción 2025. El 21 de febrero se realiza asamblea haciendo programación de reuniones mensuales y acuerdos para el 2025, de presentar la propuesta de plan de acción, haciendo ajustes por las observaciones de los asociados y es aprobada. Y el 21 de marzo se adelanta asamblea en la cual se realiza priorización de temas que deben abordarse en los diálogos ciudadanos para el proceso de rendición de cuentas. COPACOS Tunjuelito: Se adelantan tres sesiones de COPACOS en el primer trimestre. El 21 de enero en la cual se hizo evaluación de plan de acción de 2024. El 18 de febrero se presenta lineamiento de para formulación de plan de acción y se aprueba propuesta. El 18 de marzo se adelanta sesión en la cual se presentan las observaciones de ajuste desde gestión institucional de la DPSGTYT de SDS. Se adelanta asistencia técnica para elaboración de actas, cronograma y plan de acción. CIUDAD BOLÍVAR: *Asociación de usuarios Hospital Vista Hermosa: Durante el trimestre se realizaron 5 asesorias técnicas: Febreo 03 de 2025. Se realizó concertación de cronograma de reuniones de la asociación año 2025, se concertaron fechas para desarrolar actividades como: Recorridos de control social a la prestación de los servicios, construcción del plan de acción, participar en la socialización del PIL Ciudad Bolívar, socialización del PSPIC. Febreo 06 de 2024. Se realizó socialización del convenio PIL Ciudada Bolívar año 2024. Febrero 07 de 2025. Se realiza recorrido de control social a la prestación de los servicios de las unidades de jerusalén, Manuela Beltrán, Candelaria,y Vista Hermosa en la que se identificaron las necesidaes para posicionarlas en el diálogo con la gerencai. Marzo 3 de 2025. Se realizo construcción del plan de acción de la Asociación año 2025. Marzo 19 de 2025 , se realizó diálogo con la gerencia,espacio en el la asociaicón posisionó las necesidaes identificadas, y que sirvieron de insumo para el proceo de rencdición de cuentas de la Subred Sur vigencia año 2024.. *Asociación de Usuarios Hospital Meissen:Durante el trimestre se realizaron 6 asesorias técnicas: Febreo 05 de 2025. Se realizó concertación de cronograma de reuniones de la asociación año 2025, se concertaron fechas para desarrolar actividades como: Recorridos de control social a la prestación de los servicios, construcción del plan de acción, participar en la socialización del PIL Ciudad Bolívar, socialización del PSPIC. Febreo 06 de 2024. Se realizó socialización del convenio PIL Ciudada Bolívar año 2024. Febrero 11 de 2025. Se realiza recorrido de control social a la prestación de los servicios del hospital de Meissen, en la que se identificaron las necesidaes para posicionarlas en el diálogo con la gerencai. Febreo 19 de 2025. Se realizó construcción del plan de acción de la asociación año 2025, y elección del representante ante la JACS de Meissen, Marzo 19 de 2025 , se realizó diálogo con la gerencia,espacio en el la asociaicón posisionó las necesidaes identificadas, y que sirvieron de insumo para el proceso de encdición de cuentas de la Subred Sur vigencia año 2024.. *COPACOS C. BOLIVAR: Durante el trimestre se realizaron 5 asesorias ténicas. Febreo 13 de 2025. Se realizó conceeración de cronograma de reuniones año 2025, se realizó socializacioón del convenio PIL Ciudad Bolívar y se elegió al representante del COPACOS ante el comité técnico del convenio PIL año 2024 y se realizó inscripción de las perosnas interesadas en realizar control social al convenio, Febreo 27 de 2025. Se realizó contrucción del plan de acción del COPACOS AÑO 2025, Marzo 04 DE 2025. se realizó elección del representante del COPACOS ante JACS del Hospital de Meissen. Marzo 19 de 2025 , se realizó diálogo con la gerencia,espacio en el la asociaicón posisionó las necesidaes identificadas, y que sirvieron de insumo para el proceso de encdición de cuentas de la Subred Sur vigencia año 2024.. Marzo 27 DE 2025. Se coordinaron actividaes según plan de acción. JUNTAS ASESORAS COMUNITARIAS: Se realizó la asistencia tecnica para el desarrollo de las 6 juntas asesoras y 1 Comite de etica, realizando la gestión para la definición y cumplimiento de los planes de acción, ademas de la convocatoria e invitación a los referentes de cada proceso de interes de las comunidades que integran estas instancias de participación | La disponibilidad en la entrega de refrigerio para los participantes en las actividades proyectadas | Actas de reunión, listados de asistencia | Se realizó asistencia técnica de manera general tanto para asociación de usuarios y COPACOS en el desarrollo de los siguientes temas y fechas indicadas: 06 marzo: Presentación dirigida a las organizaciones comunitarias social en salud, contrato CIA 1241-2024, suscrito entre la Subred Sur y el Fondo de desarrollo local. se realizó la inscripción de veedores interesados 11 marzo: Capacitación frente al Modelo de atención en salud de Bogotá MAS Bienestar 17 marzo mesa de trabajo profesional de enlace unidades Danubio, Reforma, Betania, Marichuela, donde se indicaron aspectos específicos en la prestación de los servicios por parte de los integrantes de las organizaciones comunitarias 18 marzo: Invitación a los diferentes integrantes de las organizaciones comunitarias a toma de fotografías por parte del área de comunicaciones de la Subred para el diseño y entrega de Carnets | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
| (8 ) espacios de socialización de los resultados de los canales de escucha ( 2 por localidad). | 16. Gestión de los profesionales de participación para la socialización de los resultados obtenidos a través de los canales de escucha con los líderes de las organizaciones de salud, con el objetivo de identificar sus inquietudes y demandas, y promover propuestas que contribuyan a mejorar la oportunidad y calidad de los servicios de salud. (RELACIONAMIENTO). | No. Se socializaciones Realizadas / No. Se socializaciones programadas * 100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 8 | 2 | 2 | 25 | USME: Actividad programada para el mes de abril. SUMAPAZ: Actividad no programada para el trimestre. TUNJUELITO: Se adelanta articulación con profesional de PQRSF de la Subred Sur, y se realiza en el primer trimestre una socialización para presentar los resultados de los canales de escucha haciendo comparativo entre 2023 y 2024 de PQRSF y satisfacción, a los lideres de las asociaciones de usuarios de Tunal y Tunjuelito, de manera virtual el 10 de marzo de 2025, se establecen las principales causas de peticiones y los motivos de insatisfacción de los usuarios de las unidades de salud de Tunjuelito. Asistieron 15 lideres. CIUDAD BOLÍVAR: Actividad no programada para este trimestre. COMITE DE ETICA HOSPITALARIA: Se realiza la socialización de los resultados de los canales por parte del referente de necesidades y se analiza los derechos vulnerados a los usuarios en la Subred y se define estrategia para el seguimiento a los mismos | Ninguna | Actas de reunión, listados de asistencia | Ninguna | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA SEP to CRONOGRAMA OCT
| Una estrategia de formación para los lideres comunitarios | 17. Promover procesos de formación estructurado e innovadores fortaleciendo liderazgo comunitarios alineados con la oferta institucional sectorial, en el marco de la participación social transformadora. | una estrategia de formación | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 50 | A nivel de la Subred se realiza proceso de articulación con la oficina de Participacion comunitaria y servicio al ciudadano con la oficina de gestion del conocimiento y se planea el desarrollo del II taller de innovación y relacionamiento con la ciudadania para el año 2025 TUNJUELITO. Se adelanta articulación con los profesionales de la DPSGTYT de la SDS y se realiza en el primer trimestre una jornada de capacitación y socialización de Modelo MAS Bienestar, plan de capacitación de control social y portafolio de la Escuela de Participación de la SDS, la cual se realiza de manera presencial. Asistieron 18 lideres. CIUDAD BOLIVAR. Se realizo articulación con los profesionales de la DPSGTYT de la SDS para capacitación y socialización de Modelo MAS Bienestar, con las formas de participación de Ciudad Bolívar ( asociaciones de usuarios Hospitales Meissen y Vista Hermosa y COPACOS Ciudad Bolívar), Realizada el día 25 de marzo de 2025. | Ninguna | Acta, listado de asistencia, registro fotográfico. | Ninguna | bar: CRONOGRAMA MAR
| (10 )asesorías Técnicas para actualizaciones de las comisiones de trabajo de Asociaciones y los COPACOS. | 18. Asistencia técnica por parte de los profesionales de participación para la actualización de conformación de las comisiones de trabajo de las asociaciones y COPACOS. | No. Se seguimientos Realizadas / No. De seguimientos programadas * 100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 10 | 1 | 1 | 10 | USME: Actividad programada para el mes de abril. SUMAPAZ: Asociación de Usuarios: 25/02/2025 se realiza revisión de la Comisión de trabajo (Planeación) y se determina que se mantendrá la misma comisión conformada por las mismas personas. COPACOS Sumapaz: 25/02/2025 Se define que se mantendrá la misma Comisión de Trabajo. TUNJUELITO: para el primer trimestre de 2025, se realiza actualización de la conformación de los comités de trabajo en las reuniones de Asociación de Usuarios El Tunal de febrero y marzo. Actividad programada para el II trimestre del 2025 Asociación de Usuarios Tunjuelito y COPACOS Tunjuelito. CIUDAD BOLÍVAR. Actividad no programada par este trimestre. | Dinámicas internas que son dependientes de la convocatoria de los referentes de participación para adelantar sus tareas | Acta, listado de asistencia, registro fotográfico. | Ninguna | bar: CRONOGRAMA ABR to CRONOGRAMA JUN
b. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Un( 1 ) evento de cierre de gestión con las organizaciones de salud de la Subred Sur | 19. Planeación de un evento de cierre de gestión con las organizaciones de salud de la Subred Sur | Evento de cierre de gestión realizado | profesional especializado | [12 empty] | 1 |  |  |  | Actividad programada para el IV trimestre de 2025 | bar: CRONOGRAMA NOV to CRONOGRAMA DIC
C. impulsar y promocionar las iniciativas en uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Desarrollar una (1) estrategia comunicativa en los temas de interés en salud, participación y control social. | 20. Diseño, ejecución y evaluación de una (1) estrategia comunicativa en la que se identifiquen las necesidades de información y divulgación, la oferta de bienes y servicios, cumpliendo con criterios de lenguaje claro, promoviendo procesos de innovación y colaboración. (RELACIONAMIENTO-MODELO PILAR PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA) | Una estrategia comunicativa | profesionales participación Tunjuelito | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 50 | El equipo de participación comunitaria de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E. , establece su estrategia de información y comunicación, en la que se pretende hacer seguimiento a creación y divulgación de piezas comunicativas de diferente formato, haciendo uso especial de medios y canales institucionales, además de correos electrónicos y grupos de WhatsApp, espacios físicos y/o virtuales, buscando facilitar el ejercicio de la participación ciudadana y el control social, favoreciendo el contacto permanente con los lideres de las organizaciones de salud de las diferentes localidades, conocer su percepción, afianzar la comunicación en doble vía, lo cual redunde en búsqueda del mejoramiento de la gestión institucional teniendo en cuenta los siguientes momentos para dar respuesta a los grupos de interés involucrados en el proceso de participación: - informar 18 registros - involucrar 08 registros - consultar 02 registros - empoderar 01 registros | Ninguna | Matriz consolidado de información y comunicación | Ninguna | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA DIC
| Generar un proceso innovador de rendición de cuentas de las organizaciones y/o instancias de participación | 21. Generación de un proceso aplicación de innovación para la rendición de cuentas de las asociaciones de usuarios | un proceso de rendición de cuentas por parte de los integrantes de las asociaciones de usuarios | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 |  |  |  | Actividad programada para el IV trimestre de 2025 | Ninguna | Documento | Ninguna | bar: CRONOGRAMA DIC
d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos | Una (1) pieza comunicativa para promoción de la participación social en salud. | 22. Diseño y divulgación de una pieza comunicativa de promoción de la participación social en salud | Pieza comunicativa elaborada y divulgada | profesional participación Tunjuelito | [12 empty] | 1 |  |  |  | Actividad programada para el II trimestre de 2025 | Ninguna | Pieza comunicativa | Ninguna | bar: CRONOGRAMA JUN
e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias de sector salud. | 80% de participación en las mesas y/o reuniones del modelo de salud convocadas. | 23. participación en las mesas y/o reuniones del modelo de salud convocadas. | No. De mesas y/o reuniones en las que se asiste No. De mesas convocadas | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso | [12 empty] | 1 |  |  |  | SUMAPAZ: 28/02/2025 Se participa en sesión de capacitación Virtual de la SDS del modelo de Salud + Mas Bienestar. | bar: CRONOGRAMA DIC
| (10 )asistencias técnicas a las organizaciones en salud de la Subred Sur para la actualización de la estrategia de ampliación de base social | 24. Asistencia técnica para la actualización de la estrategia de ampliación de base social de las organizaciones de salud de la Subred Sur. | No. de asistencias técnicas ejecutadas/No. De asistencias técnicas programadas x 100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 10 | 1 | 1 | 10 | USME: Asociación Usuarios Usme: Se define como estrategia ampliación de base social, invitar mínimo a una persona por asociado ya sea vecino, amigo o familiar que esté interesado en trabajar de acuerdo a las funciones establecidas por el decreto 1757. Conjuntamente se realizara invitación a los usuarios en salas de espera de las diferentes unidades de la localidad. Se definió para el primer trimestre el aumento mínimo de un nuevo integrante a la Asociación de Usuarios COPACOS: Se definió como estrategia ampliación base social el envío de oficio delegación a las juntas de acción comunal y organizaciones sociales y comunitarias de la localidad a participar del comité SUMAPAZ: Actividad no programada para el trimestre TUNJUELITO. para el primer trimestre de 2025, para ampliación de base social de COPACOS Tunjuelito, se realiza revisión de bases sociales de organizaciones de la Alcaldía Local y se dirige a 10 organizaciones presentación de COPACOS Tunjuelito e invitación para enviar sus delegados, lo cual se adelanta según acuerdo de la sesión de enero de 2025. Actividad programada para el II trimestre del 2025 Asociación de Usuarios Tunjuelito y Asociación de Usuarios El Tunal. CIUDAD BOLÍVAR: Actividad no programada para el trimestre. | Garantizar transporte a la Asociación Usuarios para recorrido de las unidades, Destino, La Flora, Usme Pueblo y Danubio para hacer invitación en sala de espera a los usuarios. | Actualización estrategia ampliación base social Asociación Envío oficio invitación a JAL, organizaciones sociales y comunitarias delegados a participar del COPACOS. | Para el primer trimestre se logró la vinculación de 4 nuevos integrantes Asociación Usuarios según la estrategia definida. Para el primer trimestre no se vincula delegación de organización al COPACOS | bar: CRONOGRAMA ABR to CRONOGRAMA JUN
| Una (1) Asistencia técnica para elección de delegados a espacios o instancias (según sea convocado) | 25. Asistencia técnica por parte de los profesionales de participación a las organizaciones de participación en salud de la Subred Sur para la elección de delegados según convocatoria. | Asistencia técnica para elección de delegados o representantes adelantados con las organizaciones en salud de la Subred Sur realizados / asistencia técnica elección de representantes convocados | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 10 | acvidad no programada para el I trimestre como avance: CIUDAD BOLÍVAR: Se realizó aseroria a Asociación de usuarios Meissen y COPACOS Ciudad Bolívar, para la elceción del representante ante la Junta Asesora Comunitaria del Hospital De Meisen, los días 19 de febreo y marzo 4 de 2025 respectivamente. | bar: CRONOGRAMA JUN
| 80% Convocatoria a las Formas a los espacios o eventos programados | 26. Invitación a los integrantes de espacios e instancias de participación a los eventos de orden local, distrital o nacional. | Convocatorias realizadas /convocatorias programadas *100 | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso | [12 empty] | 1 |  |  |  | Actividad no programada para el trimestre del informe USME: Actividad no programada en el trimestre. SUMAPAZ: Actividad no programada para el I trimestre. TUNJUELITO: para el primer trimestre de 2025, se realiza revisión de las observaciones de ges | bar: CRONOGRAMA DIC
f. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | (4) asistencias técnicas para la socialización de presupuestos participativos. | 27. Asistencia técnica por parte de los profesionales de participación a los COPACOS, para la socialización de presupuestos participativos de la vigencia | No. de asistencia ejecutadas / No. de asistencias programadas *100 | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso | [12 empty] | 4 |  |  |  | Actividad programada para el segundo y tercer trimestre del año | bar: CRONOGRAMA JUL
g. Definir los lineamientos que permitan a las entidades territoriales el establecimiento en sus presupuestos de los recursos necesarios para garantizar la participación de la comunidad en los espacios requeridos para la deliberación de las políticas públicas | Una (1) Socialización de la política de participación de la Subred Sur | 28. Socialización de la política de participación de la Subred Sur a los lideres de la organizaciones de la Subred Sur. | No. de socializaciones ejecutadas/No. De socializaciones programadas x100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 |  |  |  | Actividad programada para el IV trimestre de 2025 | bar: CRONOGRAMA DIC
h. Definir los mecanismos para fortalecer la representación de las comunidades en los espacios e incidencia en la política pública en salud | Dos (2) espacios de diálogo entre las JACS y el equipo Directivo de la Subred Sur | 29. Gestión de (2) espacios de diálogo entre la Juntas Asesoras Comunitarias de Salud y el equipo directivo | No. de espacios ejecutadas/No. De espacios programadas x100 | jefe participación comunitaria y profesional especializada | [12 empty] | 2 |  |  |  | Actividad no programada para el trimestre | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA DIC
i. Definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida para garantizar la participación de la comunidad en las definiciones de política integral de salud, en las prioridades en salud, así como en inclusiones o exclusiones | Desarrollar una (1) estrategia comunicativa en los temas de interés en salud, participación y control social. | 30. Diseño, ejecución y evaluación de una (1) estrategia comunicativa en la que se socialicen los temas de interés en salud, tales como: Portafolio de servicios, Racionalización de trámites (RELACIONAMIENTO). | Una estrategia comunicativa | Profesionales participación | [12 empty] | 1 |  |  |  | El equipo de participación comunitaria de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E. , establece en el primer trimestre de 2025, en la que se pretende fortalecer los procesos de participación social en salud mediante una estrategia comunicativa e informativa que responda a los lineamientos de la Resolución 2063 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social, la Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía del Distrito y los principios de Gobierno Abierto, promoviendo el conocimiento, la apropiación y el ejercicio efectivo de los derechos y deberes de los ciudadanos, así como la visibilizarían, articulación y empoderamiento de las organizaciones sociales en salud —como las asociaciones de usuarios y los COPACOS— en la Subred Sur. Se prioriza el uso especial de medios y canales institucionales, además de correos electrónicos y grupos de WhatsApp, espacios físicos y/o virtuales, buscando facilitar el ejercicio de la participación ciudadana y el control social, favoreciendo el contacto permanente con la ciudadanía, conocer su percepción, afianzar la comunicación en doble vía, lo cual redunde en búsqueda del mejoramiento de la gestión institucional teniendo en cuenta los siguientes momentos para dar respuesta a los grupos de interés involucrados en el proceso de participación, los temas socializados son: Audiencia pública JAL Tunjuelito: Estado actual de prestación de servicios de salud, contratos, agendamiento y entrega de medicamentos por parte de la Subred Sur y Capital Salud EPS Avances en las obras de infraestructura de la Subred Sur, Boletín cuidado de la salud Consulta ciudadana: Galán responde proceso de rendición de cuentas Consulta expectativas de información de rendición de cuentas sector salud - SDS Curso de cuidadores y cuidadoras: una experiencia de cara a la resiliencia Derechos y deberes de los Usuarios Subred Sur Diálogos ciudadanos por localidad (directivos de la Subred Sur) Diálogo ciudadano sector salud - SDS | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA DIC
| Realizar un 1 dialogo ciudadano por localidad entre equipo directivo y los lideres de las organizaciones de salud de la Subred Sur (total 4) | 31. Realizar Diálogos ciudadanos entre el equipo directivo y los lideres de las organizaciones de salud de la Subred Sur | No de diálogos realizados/ No de diálogos programados | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 4 | 4 | 4 | 100 | USME: Asociación Usuarios: 07 marzo, se realizó dialogo ciudadano previo a la rendición de cuentas, donde participo Gerente Dra. Viviana Clavijo, equipo directivo donde se posicionaron las diferentes necesidades planteadas por la Asociación en temas de infraestructura, prestación de servicios y participación comunitaria. SUMAPAZ: El día 14 de marzo de 2025 se realizó diálogo ciudadano previo a la rendición de cuentas, donde participo la Doc. Viviana Clavijo gerente de la Subred, parte del equipo directivo y conto con el acompañamiento de la Doc. Betsy Sanches de la oficina de servicio al ciudadano de la EPS Capital salud. TUNJUELITO: En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la participación social en salud, el 26 de marzo de 2025 se llevó a cabo una mesa de trabajo en la localidad de Tunjuelito con la participación activa de líderes de las organizaciones sociales en salud, incluyendo la Asociación de Usuarios Tunal, la Asociación de Usuarios Tunjuelito y los representantes del Comité de Participación Comunitaria en Salud (COPACOS) de la localidad. Este espacio tuvo como objetivo la priorización de temas a abordar en el diálogo ciudadano con la Subred Sur. Como resultado de este ejercicio, el 27 de marzo de 2025 se desarrolló el espacio de diálogo ciudadano con la gerencia Dra. Viviana Clavijo y el equipo directivo de la Subred Sur, donde se presentaron las principales inquietudes organizadas en torno a las categorías de infraestructura, participación, prestación de servicios, humanización y talento humano. Durante el encuentro se destacaron temas como las dificultades en la dispensación de medicamentos, el acceso limitado a citas con especialistas, y la solicitud de gestión institucional para garantizar la terminación de las obras en el Hospital El Tunal y en las sedes de los centros de salud El Carmen y San Benito, así como para mitigar problemáticas relacionadas con robo de elementos, inseguridad, daños en la infraestructura, manejo inadecuado de basuras y presencia de habitantes de calle en los entornos de los servicios de salud. Estos espacios permitieron fortalecer el ejercicio del control social, visibilizar las necesidades de la comunidad y promover la corresponsabilidad en la construcción de soluciones conjuntas entre la ciudadanía y la Subred Sur. CIUDAD BOLÍVAR: El día 19 de marzo se realizó diálogo ciudadano con el equipo directivo de la Subred Sur, espacio en el que las formas de participación (Asociación de usuarios hospitales Viste Hermosa, Meissen y COPACOS C.B., Posicionaron las difeentes necesidades identificadas frente a la prestación de los serviicos de las unidades de atención de Vista Hermosa y Meissen y las identificadas a nivel territorial. Los principales temas tratados fueron respecto a infraestructura, medicamentos, humanización del servicio, talento humano, Ruta de la salud, participación y seguridad. A las cuáles la administración dió respuestas generales, quedando como compromiso dar respuesta por escrito a cada una de las preguntas. | Ninguna | Acta, listado de asistencia, registro fotográfico. | Se realizó entrega y envío de oficio de necesidades identificadas por la asociación dirigida a la Subred Sur | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA ABR
[5 empty] | CRONOGRAMA FEB: TOTAL EJE ESTRATEGICO 2 | 248
Eje Estratégico 3: IMPULSO A LA CULTURA EN SALUD (CUIDADO Y SALUD INTERCULTURAL DIFERENCIADA Y HUMANIZADA) | [16 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | % AVANCE RESPECTO DE TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA FEB: CRONOGRAMA
[5 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE
a. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades | Capacitar a los integrantes de los espacios e instancias de participación sobre la ruta de condiciones crónicas para la salud que se desarrollan en las EAPB y USS | 32. Capacitar a los integrantes en las organizaciones comunitarias | No. De socializaciones realizadas/ No. De socializaciones programadas | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso | [12 empty] | 1 |  |  |  | Actividad no programada para trimestre del informe. TUNJUELITO. Se adelanta articulación con los profesionales de la DPSGTYT de la SDS y se realiza el 17 de marzo una jornada de capacitación y socialización de Modelo MAS Bienestar, plan de capacitación de control social y portafolio de la Escuela de Participación de la SDS, la cual se realiza de manera presencial. Asistieron 18 lideres. CIUDAD BOLIVAR. Se realizo articulación con los profesionales de la DPSGTYT de la SDS para capacitación y socialización de Modelo MAS Bienestar, con las formas de participación de Ciudad Bolívar ( asociaciones de usuarios Hospitales Meissen y Vista Hermosa y COPACOS Ciudad Bolívar), Realizada el día 25 de marzo de 2025. con un toal de 23 participantes | bar: CRONOGRAMA JUN
| Realizar una socialización del cronograma de gestión del riesgo en salud y del PIC en el marco del Modelo APS MAS Bienestar, para conocimiento de los espacios e instancias de participación | 33. Realizar una socialización del cronograma de gestión del riesgo en salud y del PIC en el marco del Modelo APS MAS Bienestar, para conocimiento de los espacios e instancias de participación | No. De socializaciones realizadas/ No. De socializaciones programadas | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso | [12 empty] | 1 |  |  |  | Actividad no programada para el trimestre del informe Para las organizaciones comunitarias de salud de Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Usme, los días 23 y 27 de enero de 2025, se realiza la socialización del PSPIC (Plan De Saud De Intervenciones colectivas año 2025 SUMAPAZ: 25/02/2025: Por parte de Yolanda Mican apoyo de convenio PS-PIC se realiza socialización de la nueva vigencia del mismo. 25/02/2025: A cargo de la Secretaria Distrital de Salud se realiza socialización del modelo +Mas Bienestar. | bar: CRONOGRAMA JUN
b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Gestionar Dos (2 ) socializaciones de las rutas integrales en salud | 34. Gestionar socialización a los integrantes de los espacios e instancias de participación sobre las rutas de atención integral ( Salud mental y cardio cerebrovascular y metabólica) | No. De socializaciones realizadas/ No. De socializaciones programadas | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso | [12 empty] | 2 |  |  |  | Actividad no programada para el trimestre del informe | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA SEP
| Gestionar una (1) socialización del Plan de salud de Intervenciones Colectivas ( PDSIC), para conocimiento de las organizaciones de salud de la Subred Sur | 35. Gestionar una socialización del Plan de Salud De Intervenciones Colectivas ( PSPIC) con las organizaciones en salud de la Subred Sur (MODELO PILAR GESTION INTEGRAL DEL RIESGO) | No. De socializaciones realizadas/ No. De socializaciones programadas | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 100 | Para las organizaciones comunitarias de salud de Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Usme, se realizp una feria de las acciones de PSPIC para 2025, el 23 de enero de 2025, en salón comunal de Barrio El Carmen. Se realizo la conformacion de la veeduria plan de intervenciones colectivas con seguimiento de manera mensual a las acciones desde ese proceso | bar: CRONOGRAMA FEB
c promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | Gestionar una (1) socialización de enfoque diferencial con las organizaciones en salud de la Subred Sur | 36. Gestionar la Socialización de enfoque diferencial con las organizaciones en salud de la Subred Sur | Número Se socializaciones ejecutadas/Número Se socializaciones programadas*100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 |  |  |  | Actividad no programada para el trimestre | bar: CRONOGRAMA MAY
d. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | Una (1) asistencia técnica por parte de los profesionales de participación para la conformación de la veeduría al Plan de Salud De Intervenciones colectivas | 37. Realizar asistencia técnica por parte de los profesionales de participación para la conformación de la veeduría al Plan de Salud De Intervenciones colectivas | No. de asistencias técnicas realizadas/ No de asistencias técnicas programadas | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 100 | Se realiza asistencia técnica en la socialización del convenio PSPIC No. 4274 de 2024, el 23 y 27 de enero, en la cual se hace inscripción de veedores para el convenio PSPIC. se realizan acuerdos para la conformación de la veeduria, en febreo 10 se realiza conformacion de la veeduría, quedando 24 veedores,. Se adelanta además el proceso de apoyo para inscripción de la veeduría ante la Personería de Bogotá y se estableció el cronograma de reuniones para los últimos lunes de cada mes. Se cuenta con la resolución emanda por la personeria Distrital PDCL-21-559 del 27 de febreo del 2025. | Se tienen inconvenientes por estilos de liderazgo dentro del grupo de veedores, lo mismo que se presenta inquietudes e inconformidades por la falta de apoyo de transporte para movilizarse a las reuniones, toda vez que se realizan las reuniones en las diferentes localidades. | Acta de reunión, listado de asistencia, resolución de Personería | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAR
[5 empty] | CRONOGRAMA FEB: TOTAL EJE ESTRATEGICO 3 | 5
Eje Estratégico 4: CONTROL SOCIAL EN SALUD GESTION COMUNITARIA Y CONTROL SOCIAL PARA EL BIENESTAR | [17 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | % AVANCE RESPECTO DE TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA FEB: CRONOGRAMA | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA
[5 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE
a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | Gestionar y realizar una (1) Socializaciones en el programa de transparencia y ética pública (PTEP) | 38. Gestionar y realizar socialización del programa de transparencia y ética pública (PTEP) | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programados | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 2 |  |  |  | Se realiza convocatoria a la socialización de PTEP en enero de 2025. y se llevo a cabo la socialización de PTEP en las organizaciones comunitarias en salud | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAR
| Acompañar técnicamente a cada espacio de veeduría. | 39. acompañar mesas de dialogo (veedurías reuniones mensuales) | Número de reuniones programadas para asistencia técnica | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 11 | 11 | 11 | 100 | USME. Se realizó acompañamiento y asistencia técnica a los ejercicios de control social, para el desarrollo de las reuniones de las veedurías en las fechas y temas indicados: 24 enero Veeduría Hospital Usme: Se realizó recorrido por las diferentes fases del proyecto, se resuelven dudas e inquietudes de los veedores 24 enero Veeduría Marichuela: Se realiza reunión de manera virtual donde indican los avances respecto a los diseños y estudios de obra. 29 enero Veeduría Danubio: Se realizó seguimiento a las acciones de prestación de servicios de la unidad, acompaño profesional de enlace, se determina los temas y fechas a trabajar para el 2025 05 febrero Veeduría Hospital Usme: Se realizó reunión virtual presentación del avance financiero y de obra de acuerdo a la prórroga establecida, se definieron fechas de recorrido a la obra, y se resuelven dudas e inquietudes de los veedores 21 febrero Veeduría Danubio: Se realizó presentación de las acciones enmarcadas en el plan de intervenciones colectivas desde diferentes entornos, en atención a población adulta mayor 26 febrero Veeduría Marichuela: Se realizó presentación del avance en los estudios y diseños arquitectónicos definidos en la fase del proyecto, se resuelven dudas e inquietudes de los veedores 11 marzo Veeduría Danubio tema Infraestructura: se realizó reunión con el fin de establecer el cumplimiento de los compromisos con el área de proyectos de la Subred Sur 18 marzo Veeduría Hospital Usme: Se realizó presentación del avance de obra de acuerdo a la prórroga establecida, de igual manera se realizó recorrido por los puntos de obra indicados por la veeduría se resuelven dudas e inquietudes de los veedores 21 marzo Veeduría PIL Usme: se realiza reunión confirmación veeduría estableciendo el objeto, tiempo vocero e integrantes para la solicitud de resolución por parte de la personería Distrital. TUNJUELITO. La profesional de participación para Tunjuelito realiza la asistencia técnica para las veedurías: Veeduría Obras El Tunal. Se adelanta gestión y asistencia técnica para dos recorridos el 15 de enero y el 12 de marzo. Durante estas visitas, se identificaron algunas estrategias técnicas implementadas por el contratista para acelerar los procesos constructivos, entre ellas: La tercerización de la construcción de estructuras mediante empresas especializadas, lo cual ha permitido avanzar en la instalación de placas terminadas por piso en un tiempo estimado de 20 días por nivel. El uso de una grúa alquilada, facilitando el transporte eficiente de materiales hacia los pisos superiores. La operación de una retroexcavadora en el área B, que ha permitido avanzar en la cimentación pendiente de esa sección del proyecto. Veeduría PIL Tunjuelito. Se destacan los siguientes avances: Conformación y legalización de la veeduría: Se cumplió exitosamente con la socialización del convenio a líderes comunitarios, la conformación del equipo veedor y la obtención de la resolución de inscripción por parte de la Personería de Bogotá, emitida el 5 de febrero de 2025. Acceso a la información del convenio: Se garantizó el acceso a la documentación técnica del convenio por parte de los integrantes de la veeduría, mediante la entrega de carpetas con los soportes requeridos. Fortalecimiento de capacidades: En el mes de marzo se realizó una capacitación enfocada en los lineamientos de los proyectos de inversión local, que permitió a la veeduría comprender el marco de ejecución, las responsabilidades institucionales y los elementos clave para el seguimiento financiero y operativo. Participación en espacios de seguimiento: La veeduría acordó su participación en los comités técnicos de seguimiento, lo cual representa un avance importante en el ejercicio de control social, al integrarse a los espacios donde se monitorea el avance físico y financiero del convenio. Veeduría Dotación Equipos Biomédicos y Mobiliario Hospitales Meissen y El Tunal: Se realiza la articulación con el líder de gestión de proyectos de la oficina de desarrollo institucional de la Subred Sur el 17 de marzo, estableciendo acuerdos para facilitar el ejercicio de veeduría y las acciones que se requieren. El 28 de marzo se adelanta la socialización del proyecto y generalidades del mismo a los lideres de las organizaciones de salud de Meissen y Tunal, a su vez se adelanta inscripción de veedores. CIUDAD BOLIVAR: Durante el I trimestre, se realizó asesorias y asistencia técnicas a las siguientes veedurías: *PIL Ciudad Bolívar convenio 1692 de 2024: Se realizaron reuniones los días 6 y 13 de febrero, así como el 1 y 10 de marzo del 2025. Espacios seen los que se presentó públicamente el convenio, y se inscribieron personas interesadas en el ejerccio del control social al convenio, se llevó a cabo una capacitación sobre el ejercicio del control social, se realizó una asamblea con las personas inscritas para la conformación de la veeduría, Como resultado, se eligió el delegado del COPACOS ante el Comité Técnico del Convenio y se conformó formalmente la veeduría ciudadana en salud con un total de 14 integrantes, debidamente avalados mediante la Resolución No. PDCPL 21-571 del 28 de marzo de 2025, emitida por la Personería Distrital, con vigencia hasta el 28 de marzo de 2026. *PIL LA CANDELARIA CONVENIO No. 398 de 2024. Durante el primer trimestre de 2025, se adelantaron acciones estratégicas de articulación con la Oficina de Desarrollo Institucional, específicamente con el líder de proyectos, con el propósito de fortalecer los mecanismos de control social en torno al convenio 398 de 2024. En ese marco, el 25 de marzo de 2025, se llevó a cabo una jornada de socialización dirigida a los COPACOS de la localidad 17 La Candelaria, con el fin de promover la inscripción de veedores y avanzar en la conformación de la veeduría ciudadana correspondiente. *PSPIC Convenio 4174 de 2024: Se realizaron reuniones los días enero 23, enero 27, febrero 10 y marzo 31 de 2025. Se realiza presentación pública del Convenio PSPIC- No. 4174 de 2024 A los integrantes de las formas de participación en salud, comunidad en general y líderes, con el fin de inscribir a las personas interesadas en hacer parte de la veeduría para realizar control social al convenio. Se realiza conformación de la veeduría, quedando un total de 24 veedores y se solicita a la personería el aval de la veeduría, la cual es aprobada mediante resolución No. PDCPL 21-559 Inicia 27 de febrero y Finaliza: 27 de diciembre de 2025. Se realzó una mesa de diálogo en la que se presento el programa PAI Y se establecieron acuerdos para el proceso de la veeduría. | Cumplimiento en la entrega de información por parte de la oficina de desarrollo institucional solicitada por los veedores La disponibilidad en la entrega de refrigerio para las reuniones programadas presenciales de control social | Actas de reunión, listados de asistencia, registro fotográfico | Se realiza tramite de solicitud resolución por parte de profesional participación comunitaria Subred Sur a la personería enviando acta de constitución, copia cedulas de ciudadanía en la confirmación de la veeduría PIL Usme | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
| Realizar de manera articulada con el equipo GPIL y Control Social jornadas de fortalecimiento de capacidades | 40. Promover procesos de formación estructurado e innovadores fortaleciendo liderazgo comunitarios alineados con la oferta institucional sectorial, en el marco de la participación social transformadora. | Estrategia de capacitación | profesionales subproceso participación | [16 empty] | SUBRED SUR. 18 marzo: Se realiza invitación a los integrantes de las organizaciones comunitarias de la subred sur a participar en capacitación virtual dirigida por la Secretaria Distrital de Salud en el tema, monitoreo de políticas públicas y proyectos sociales. TUNJUELITO. Se adelanta articulación con los profesionales de la DPSGTYT de la SDS y se realiza el 17 de marzo una jornada de capacitación y socialización de Modelo MAS Bienestar, plan de capacitación de control social y portafolio de la Escuela de Participación de la SDS, la cual se realiza de manera presencial. Asistieron 18 lideres. Además se adelanta convocatoria a las jornadas de capacitación de control social de SDS: 07 de marzo lineamientos de GPIL, modalidad presencial en oficina de participación de El Carmen, dirigido por el referente de GPIL de SDS; el 20 de marzo se realiza jornada de capacitación de monitoreo de políticas públicas y proyectos sociales, en modalidad virtual, dirigido por referentes de control social de SDS. CIUDAD BOLIVAR: Se realizo articulación con los profesionales de la DPSGTYT de la SDS para capacitación y socialización de Modelo MAS Bienestar, con las formas de participación de Ciudad Bolívar ( asociaciones de usuarios Hospitales Meissen y Vista Hermosa y COPACOS Ciudad Bolívar), Realizada el día 25 de marzo de 2025. con un toal de 23 participantes. el 20 de marzo se realiza jornada de capacitación de monitoreo de políticas públicas y proyectos sociales, realizado por referentes de control social de SDS. | Ninguna | Acta de reunión, listado de asistencia | Articular e invitar a los integrantes de las organizaciones comunitarias a las capacitaciones definidas con los demás sectores en los temas de interés comunitarios. | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA NOV
b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | Gestionar y realizar una (1) socialización con las organizaciones en salud de la Subred Sur, sobre el uso y acceso de los canales de comunicación de la Subred Sur | 41. Gestionar y realizar una socialización con las organizaciones en salud de la Subred Sur, sobre el uso y acceso a la información pública) por medio de los canales de comunicación con los que cuenta la institución. (rutas página WEB, información, COLIBRI ) | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 |  |  |  | Actividad no programada para el trimestre | bar: CRONOGRAMA MAY
c. posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Cuatro (4) Publicaciones en el año de la gestión adelantada por cada una de las veedurías comunitarias en salud en los ejercicios de seguimiento que realizan , en el link de la página de la Subred. | 42. Publicación trimestralmente de la gestión adelantada por cada una de las veedurías comunitarias en salud en los ejercicios de seguimiento que realizan. | Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones programados para capacitación *100 | profesional especializado | [12 empty] | 4 |  |  |  | Se adelanta la publicación de informe de control social con gestiones de cada veeduría del primer trimestre de 2025, en página de la Subred Sur https://www. subredsur. gov. co/transparencia/participa-transparencia/control-social/control-social2025 | Ninguna | Informe publicado en página web | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA ENE
| Una (1) asistencia técnica por parte de los profesionales de participación por cada veeduría para la presentación de las experiencias del ejercicio de control social según convocatoria | 43. Asistencia técnica por parte de los profesionales de participación para la presentación de las experiencias del ejercicio de control social según convocatoria | No de asistencias técnicas de acuerdo con convocatoria/No. De asistencias técnicas convocadas *100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 |  |  |  | Actividad no programada para el trimestre | bar: CRONOGRAMA SEP to CRONOGRAMA OCT
d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Cuatro (4) asistencias técnicas en el año a las veedurías de los programas, proyectos y convenios de acuerdo a la vigencia | 44. Asesoría y asistencia técnica a las veedurías de los programas, proyectos y convenios de acuerdo a la vigencia. | Número de asesorías realizadas/Número de programados *100 | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 4 |  |  |  | TUNJUELITO. La profesional de participación para Tunjuelito realiza la asistencia técnica para las veedurías: Veeduría Obras El Tunal (3). Se adelanta gestión y asistencia técnica para dos recorridos el 15 de enero y el 12 de marzo. Durante estas visitas, se identificaron algunas estrategias técnicas implementadas por el contratista para acelerar los procesos constructivos, entre ellas: La tercerización de la construcción de estructuras mediante empresas especializadas, lo cual ha permitido avanzar en la instalación de placas terminadas por piso en un tiempo estimado de 20 días por nivel. El uso de una grúa alquilada, facilitando el transporte eficiente de materiales hacia los pisos superiores. La operación de una retroexcavadora en el área B, que ha permitido avanzar en la cimentación pendiente de esa sección del proyecto. Veeduría PIL Tunjuelito (4). Se destacan los siguientes avances: Conformación y legalización de la veeduría: Se cumplió exitosamente con la socialización del convenio a líderes comunitarios, la conformación del equipo veedor y la obtención de la resolución de inscripción por parte de la Personería de Bogotá, emitida el 5 de febrero de 2025. Acceso a la información del convenio: Se garantizó el acceso a la documentación técnica del convenio por parte de los integrantes de la veeduría, mediante la entrega de carpetas con los soportes requeridos. Fortalecimiento de capacidades: En el mes de marzo se realizó una capacitación enfocada en los lineamientos de los proyectos de inversión local, que permitió a la veeduría comprender el marco de ejecución, las responsabilidades institucionales y los elementos clave para el seguimiento financiero y operativo. Participación en espacios de seguimiento: La veeduría acordó su participación en los comités técnicos de seguimiento, lo cual representa un avance importante en el ejercicio de control social, al integrarse a los espacios donde se monitorea el avance físico y financiero del convenio. Veeduría Dotación (2) Equipos Biomédicos y Mobiliario Hospitales Meissen y El Tunal: Se realiza la articulación con el líder de gestión de proyectos de la oficina de desarrollo institucional de la Subred Sur el 17 de marzo, estableciendo acuerdos para facilitar el ejercicio de veeduría y las acciones que se requieren. El 28 de marzo se adelanta la socialización del proyecto y generalidades del mismo a los lideres de las organizaciones de salud de Meissen y Tunal, a su vez se adelanta inscripción de veedores. CIUDAD BOLIVAR:CIUDAD BOLIVAR: Durante el I trimestre, se realizó asesorias y asistencia técnicas a las siguientes veedurías: *PIL Ciudad Bolívar convenio 1692 de 2024: Se realizaron reuniones los días 6 y 13 de febrero, así como el 1 y 10 de marzo del 2025. Espacios seen los que se presentó públicamente el convenio, y se inscribieron personas interesadas en el ejerccio del control social al convenio, se llevó a cabo una capacitación sobre el ejercicio del control social, se realizó una asamblea con las personas inscritas para la conformación de la veeduría, Como resultado, se eligió el delegado del COPACOS ante el Comité Técnico del Convenio y se conformó formalmente la veeduría ciudadana en salud con un total de 14 integrantes, debidamente avalados mediante la Resolución No. PDCPL 21-571 del 28 de marzo de 2025, emitida por la Personería Distrital, con vigencia hasta el 28 de marzo de 2026. *PIL LA CANDELARIA CONVENIO No. 398 de 2024. Durante el primer trimestre de 2025, se adelantaron acciones estratégicas de articulación con la Oficina de Desarrollo Institucional, específicamente con el líder de proyectos, con el propósito de fortalecer los mecanismos de control social en torno al convenio 398 de 2024. En ese marco, el 25 de marzo de 2025, se llevó a cabo una jornada de socialización dirigida a los COPACOS de la localidad 17 La Candelaria, con el fin de promover la inscripción de veedores y avanzar en la conformación de la veeduría ciudadana correspondiente. *PSPIC Convenio 4174 de 2024: Se realizaron reuniones los días enero 23, enero 27, febrero 10 y marzo 31 de 2025. Se realiza presentación pública del Convenio PSPIC- No. 4174 de 2024 A los integrantes de las formas de participación en salud, comunidad en general y líderes, con el fin de inscribir a las personas interesadas en hacer parte de la veeduría para realizar control social al convenio. Se realiza conformación de la veeduría, quedando un total de 24 veedores y se solicita a la personería el aval de la veeduría, la cual es aprobada mediante resolución No. PDCPL 21-559 Inicia 27 de febrero y Finaliza: 27 de diciembre de 2025. Se realzó una mesa de diálogo en la que se presento el programa PAI Y se establecieron acuerdos para el proceso de la veeduría. | Ninguna | Actas de reunión, listados de asistencia, registro fotográfico | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
| Realizar el 100% de los compromisos registrados trimestralmente en la plataforma COLIBRI de la veeduría Distrital | 45. Gestión y seguimiento a los compromisos registrados en la plataforma COLIBRI de la veeduría Distrital trimestralmente | 100% de seguimiento a los compromisos | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 |  |  |  | TUNJUELITO. La profesional de participación para Tunjuelito realiza la asistencia técnica para reporte de dos compromisos COLIBRI: Veeduría Obras El Tunal para entrega de información sobre los recursos y desembolsos para concluir la obra por parte de la oficina de desarrollo institucional. Veeduría PIL Tunjuelito, entrega de documentos del convenio 653 de 2024 en carpeta física. Los dos tienen respuesta en marzo de 2025. CIUDAD BOLIVAR: En el mes de marzo, se reportan compromisos a la plataforma COLIBRI, sobre los compromisos establecidos en el diálogo ciudadano con las formas de participación en salud de Ciudad Bolívar y la adminitración de la Subrd Sur, realizado el día 19 de marzo de 2025. | Ninguna | Aplicación COLIBRI, actas de reunión, listados de asistencia, registro fotográfico, oficio de respuesta | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | Una (1) herramienta pedagógica y tecnológica de formación para el personal de la Subred Sur | 46. Socialización de la herramienta pedagógica y tecnológica de formación para el personal de la Subred Sur, en el tema control social, disponibles en la plataforma MAO. | No. De socializaciones ejecutadas x 100/ No. De socializaciones planeadas | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 |  |  |  | Actividad no programada para el trimestre | bar: CRONOGRAMA JUN
f. crear un observatorio de participación y control social en salud | convocatoria de la Secretaría de Salud en el plan de capacitación de control social, dirigido a los lideres en salud de la Subred Sur. | 47. Apoyar la convocatoria de la Secretaría de Salud en el plan de capacitación de control social, dirigido a los lideres en salud de la Subred Sur. | Número de convocatorias realizadas | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 |  |  |  | TUNJUELITO. Se adelanta articulación con los profesionales de la DPSGTYT de la SDS y se realiza el 17 de marzo una jornada de capacitación y socialización de Modelo MAS Bienestar, plan de capacitación de control social y portafolio de la Escuela de Participación de la SDS, la cual se realiza de manera presencial. Asistieron 18 lideres. Además se adelanta convocatoria a las jornadas de capacitación de control social de SDS: 07 de marzo lineamientos de GPIL, modalidad presencial en oficina de participación de El Carmen, dirigido por el referente de GPIL de SDS; se realiza convocatoria para la jornada de capacitación de monitoreo de políticas públicas y proyectos sociales, programada para el 20 de marzo, en modalidad virtual, dirigido por referentes de control social de SDS. | Los veedores reportan dificultades para la conexión de internet y con el acceso a la plataforma TEAMS. Lo mismo que necesidad de apoyo de transporte para las sesiones presenciales. | Invitaciones o recordatorios en los grupos de WhatsApp | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAR
[5 empty] | CRONOGRAMA FEB: TOTAL EJE ESTRATEGICO 4 | 26
Eje Estratégico 5: GESTIÓN Y GARANTIA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN (DEMOCRATIZACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA, CONOCIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | [17 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | % AVANCE RESPECTO DE TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA FEB: CRONOGRAMA | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA
[5 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE
a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Una (1) articulación por localidad con alcaldía, para socialización con lideres en salud de la Subred Sur, sobre el proceso de planeación y presupuestación participativa. Total 4 | 48. Articulación con alcaldía, para la socialización a los integrantes de las organizaciones en salud de la Subred Sur, sobre el proceso de planeación y presupuestos participativos. (MODELO- PILAR PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADOARA). | No. De articulaciones realizadas / No. De articulaciones programadas | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 4 |  |  |  | TUNJUELITO. Se realiza articulación con profesionales de la oficina de participación de la Alcaldía Local de Tunjuelito para conocer proyecto de fortalecimiento a las organizaciones comunitarias de la localidad. Se adelanta asistencia técnica a la asociación de usuarios Tunal, asociación de usuarios Tunjuelito y COPACOS Tunjuelito la última semana de marzo, para la inscripción en el proyecto de fortalecimiento, en el que se realizara capacitación virtual, asistencia técnica para formulación de proyecto comunitario y el desarrollo de proyecto con apoyo de aproximadamente 4 millones de pesos. CIUDAD BOLIVAR: Actividad no prigramada para este trimetre | Ninguna | Actas de reunión, listados de asistencia, registro fotográfico | Se adelanta inscripción y se espera que en el segundo trimestre se defina si fueron avalados para participar. | bar: CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA AGO
b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | Una (1) socialización por localidad de los proyectos de inversión local en salud y medio ambiente con el COPACOS, total 4 | 49. Socialización por localidad de los proyectos de inversión local en salud y medio ambiente con el COPACOS, total 4 | No. De socializaciones realizadas / No. De socializaciones programadas | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 4 |  |  |  | USME: 08 febrero, Se realizó reunión presentación contrato 1241- 2024 suscrito entre la alcaldía local de Usme y la Subred Sur, con el fin de invitar a la población a la inscripción de las estrategias y actividades definidas por el contrato de inversión local, así como la confirmación de la veeduría a dicho contrato y su delegado por parte del COPACOS. 12 marzo, Se realiza reunión virtual presentación contrato 1153 suscrito entre la alcaldía de San Cristóbal y la Subred Sur a lideres sociales de la localidad, con el fin de realizar la inscripción de veedores interesados en el ejercicio de control social de dicho contrato. SUMAPAZ: 25/02/2025 Por parte de la delegada de la Alcaldía Local de Sumapaz, se realiza socialización de los convenios 1643 " mejores condiciones de la Salud rural y 1645 prevención de embarazos". TUNJUELITO. Conformación y legalización de la veeduría: Se cumplió exitosamente con la socialización del convenio a líderes comunitarios de asociaciones de usuarios de Tunal y Tunjuelito y de COPACOS Tunjuelito realizada el 22 de enero, la conformación veeduría y la obtención de la resolución de inscripción por parte de la Personería de Bogotá, emitida el 5 de febrero de 2025. Se adelanta socialización especifica en sesión de COPACOS Tunjuelito del 21 de enero, presentando los tres componentes que se desarrollaran con el CIA 653 de 2024: Salud mental para personas con discapacidad y cuidadores, Entrega de Dispositivos de Asistencia Personal y cofinanciación para promoción de actividad física y salud mental de personas con enfermedades crónicas, definiendo veedores en representación de COPACOS Tunjuelito. CIUDAD BOLIVAR: Se realizó socialización del Proyetcto de Inversion locakl En Sakud Ciudad Bolívar No.1692 de 2024, se elegió al representante del COPACOS ante el comité técnico del convenio PIL año 2024 y se realizó inscripción de las perosnas interesadas en realizar control social al convenio, | Ninguna | Listado de asistencia y acta de reunión | Ninguna | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAR
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Apoyar la convocatoria de la Secretaría de Salud para espacios de diálogos ciudadanos, con los lideres de las organizaciones en salud de la Subred Sur, según sea solicitado | 50. Apoyar la convocatoria de la Secretaría de Salud para espacios de diálogos ciudadanos, con los lideres de las organizaciones en salud de la Subred Sur, según sea solicitado | Número de convocatorias realizadas | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 |  |  |  | TUNJUELITO. se adelanta convocatoria y socialización de espacio de dialogo ciudadano de mujeres organizado por la SDS, programado para el 26 de marzo en el Archivo Distrital. CIUDAD BOLIVAR. Actividad no proragamada para este trimestre | Los lideres comunitarios manifiestan dificultades para trasladarse por falta de apoyo de transporte hacia el lugar de la reunión. | Pieza comunicativa de convocatoria al dialogo socializada a los lideres de las organizaciones comunitarias | bar: CRONOGRAMA NOV
d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | Una (1) matriz de necesidades consolidada | 51. Consolidar matriz necesidades con los temas posicionados con las organizaciones en salud de la Subred Sur | Una matriz consolidada | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 | USME. Se consolida las necesidades posicionadas por la Asociación de usuarios en el Dialogo con Gerencia y equipo directivo en la matriz dispuesta para este fin SUMAPAZ. Se realiza registro y consolidación en matriz de las necesidades posesionadas en el dialogo ciudadano del día 14/03/2025 TUNJUELITO. Se realiza actualizacion de la matriz de necesidades con los temas priorizados en el marco de preparacion del dialogo ciudadano con la gerencia de la Subred Sur, el cual se realiz el 27 de marzo, estableciendo 29 temas organizados en torno a las categorías de infraestructura, participación, prestación de servicios, humanización y talento humano. Se destacaron como temas generales las dificultades en la dispensación de medicamentos, el acceso limitado a citas con especialistas, y la solicitud de gestión institucional para garantizar la terminación de las obras en el Hospital El Tunal y en las sedes de los centros de salud El Carmen y San Benito, así como para mitigar problemáticas relacionadas con robo de elementos, inseguridad, daños en la infraestructura, manejo inadecuado de basuras y presencia de habitantes de calle en los entornos de los servicios de salud. CIUDAD BOLIVAR: Se realiza consolidado en la matriz de necesidades con los temas posicionados por las formas de participación en el diólogo dialogo ciudadano con equipo directivo de la Subred Sur, el cual se realizó el día 19 de marzo, con un total de 16 preguntas en temas de infraestructura, participación, prestación de servicios, humanización, talento humano y seguridad | Ninguna | Matriz necesidades posicionadas Asociación Usuarios Usme, organizaciones comunitarias de salud de Sumapaz, Organizaciones comunitarias de Ciudad Bolivar y organizaciones comunitarias de Tunjuelito. | Ninguna | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT
10
ELABORÓ (Abril 2025) | Ana Milena Bayona Gómez, Rosa Tulia Quintero, Johnny Monroy, Angelica Suarez, Alejandra Rivera y Yenni Ríos | Profesionales de participación Subred Sur
REVISÓ (Abril 2025) | Mario Jair Garzón | Jefe oficina participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
APROBÓ (Abril 2025) | Marcela Viviana Clavijo | Gerente