## Hoja1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [53 empty] | DE-PES-FT-04 V3
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | [11 empty] | Desarrollar una cultura de la comunicación estratégica a nivel transversal, fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua; implementando mecanismos de comunicación efectivos, que permitan el despliegue de la información desde la comunicación descendente, ascendente y horizontal, garantizando una comunicación en doble vía con los diferentes grupos de valor.
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PLAN: |  |  | Fortalecer la gobernanza institucional, en el marco del modelo de relacionamiento con la ciudadanía, garantizando los criterios diferenciales de accesibilidad, enfoque de derechos, participación y el control social, en aras de generar una visión amplia de las expectativas, necesidades y brindar una respuesta oportuna a las mismas y lograr mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. | [39 empty] | VIGENCIA: (Año ejecuciòn) | [5 empty] | 2026
ALCANCE: |  |  | La información y comunicación es una dimensión articuladora de las demás, por lo tanto, su alcance se extiende a nivel transversal a todos los procesos de la Entidad y en todos sus niveles jerárquicos. DESDE: el diagnóstico y recolección de necesidades de los procesos y comunidad. HASTA: la evaluación de las estrategias ejecutadas.
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | [24 empty] | SUBPROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: | [6 empty] | Comunicación Interna - Comunicación externa
ESTRUCTURA DEL PLAN | [27 empty] | SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | Isleny Ospina Marulanda / Jefe Oficina / Oficina Asesora de Comunicaciones
Nº | META ESPECÍFICA | INDICADOR ESPECÍFICO | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR |  |  | RECURSOS ASOCIADOS |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre | [6 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
[7 empty] | Eficiencia | Eficacia | Efectividad | Talento Humano | Infraestructura | Financieros | Tecnologicos |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION
1 | Lograr la meta de la vigencia anterior, respecto a la divulgación del portafolio de servicios, el modelo de salud APS y la plataforma estratégica a los grupos de valor. | Resultado de la encuesta de comunicaciones 2026 / Resultado de la encuesta 2025. | 1. Actualizar y socializar los servicios del portafolio. 2. Fortalecer la divulgación de nuevas obras y servicios. 3. Socializar el Modelo de Atención Primaria Social con un enfoque integral e integrado. 4. Generar estrategias para la socialización y adherencia a la plataforma estratégica con los diferentes grupos de valor. | Porcentual | 96% | Medición Anual - seguimiento trimestral |  |  | x | x |  |  | x | Comunicación Estratégica - Comunicación externa Comunicación interna | Anderson Patiño Jenifer Rubiano Jenifer Cardona Jario Ledesma | [14 empty] | 96% | [6 empty] | NA | [6 empty] | NA | [6 empty] | NA |  |  |  |  | Matriz plan de acción de medios internos y externos 2026. Encuesta interna de comunicaciones 2026. Encuesta externa de comunicaciones 2026. Encuesta externa para la ruralidad de comunicaciones 2026. Matriz seguimiento envíos masivos 2026. | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
2 | Aumentar en un 10% sobre la meta de la vigencia anterior respecto a la aparición de la Subred Sur en medios masivos de comunicación. | Número de notas publicadas en medios masivos de comunicaciones / 277 publicaciones al año | 1. Consolidación de base de datos de medios masivos de comunicación. 2. Gestión de relaciones públicas. 3. Búsqueda de temas de impacto (logros, casos positivos, alta tecnología, infraestructura, innovación e investigación). 4. Construcción de boletines de prensa. 5. Montaje logístico e invitación a ruedas de prensa. 6. Freepress y socialización de casos (comunidad y colaboradores). 7. Consolidación de soportes de las publicaciones en medios de comunicación masivos. 8. Actualizar y socializar el manual de crisis al cliente interno. 9. Capacitación de voceros. 10. Gestión oportuna de medios en situaciones de crisis. 11. Evaluar el fortalecimiento de la imagen a partir de la encuesta de comunicaciones externa y la encuesta externa para la ruralidad, verificando los resultados de la encuesta vigencia anterior y oportunidades de mejora. | Nominal | 252 | Medición Anual - seguimiento trimestral |  | x |  | x |  |  |  | Comunicación Estratégica - Comunicación externa | Anderson Patiño Jenifer Cardona | [14 empty] | 69 | [6 empty] | 69 | [6 empty] | 69 | [6 empty] | 70 |  |  |  |  | Formato monitoreo de medios masivos de comunicación. Base de datos medios masivos de comunicación 2026. Seguimiento encuesta externa de comunicaciones 2026. Seguimiento encuesta externa para la ruralidad de comunicaciones 2026. Actas. | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
3 | Aumentar en un 3% sobre el resultado de la vigencia anterior respecto al fortalecimiento de la imagen institucional. | Resultado de la evaluación de la matriz de imagen institucional de 2026 / Resultado de la matriz 2025 (90%). | 1. Velar por el mantenimiento de la imagen institucional (señalética, carteleras, pantallas y letreros) realizando acompañamiento en las diferentes sedes de la Subred Sur. 2. Evaluar el fortalecimiento de la imagen a partir de la encuesta de comunicaciones interna y externa, verificando los resultados de la encuesta vigencia anterior y oportunidades de mejora. 3. Seguimiento a la matriz de monitoreo de medios masivos y comunitarios de comunicación. 4. Construcción de piezas de comunicación que incluyan las recomendaciones de lenguaje claro, diferencial e incluyente, que velen por el fortalecimiento de la imagen institucional. 5. Actualizar y divulgar los canales de comunicación de la institución. | Porcentual | 90% | Medición Anual - seguimiento trimestral |  |  | x | x | x | x | x | Comunicación Estratégica - Comunicación externa Comunicación interna | Jenifer Cardona Jenifer Rubiano Anderson Patiño | [14 empty] | 24% | [6 empty] | 23% | [6 empty] | 23% | [6 empty] | 23% |  |  |  |  | Matriz de imagen institucional. Seguimiento encuesta interna y externa de comunicaciones 2026. Formato monitoreo de medios masivos y comunitarios de comunicación. Matriz seguimiento envíos masivos. | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
4 | Aumentar en un 10% sobre la meta de la vigencia anterior, la aparición de la Subred Sur en medios locales y comunitarios de información. | Número de notas publicadas en medios alternativos de comunicación / 386 notas publicadas en medios alternativos de comunicación | 1. Actualización de la base de datos de medios comunitarios. 2. Intervención en medios comunitarios con temas de salud y gestión institucional. 3. Garantizar mínimo 4 espacios de emisión fijos al año en medios comunitarios. | Nominal | 351 | Medición Anual - seguimiento trimestral |  | x |  | x |  |  |  | Comunicación Estratégica - Comunicación externa | Jenifer Cardona Anderson Patiño | [14 empty] | 96 | [6 empty] | 97 | [6 empty] | 96 | [6 empty] | 97 |  |  |  |  | Base de datos medios comunitarios de comunicación 2026. Formato monitoreo de medios comunitarios de comunicación. Actas. | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
5 | Aumentar en un 10% sobre la meta de la vigencia anterior, el acompañamiento a actividades programadas en el marco del modelo de relacionamiento con la ciudadanía por la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano durante el año. | Número de actividades de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano apoyadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones / 487 actividades de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano apoyadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones | 1. Apoyar las estrategias lideradas por la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano dirigidas a la comunidad y a los usuarios. 2. Socializar información de la Subred Sur en formas de participación. 3. Generar o dar continuidad a canales y estrategias dirigidas a la comunidad. 4. Involucrar a la comunidad en los medios locales y comunitarios. 5. Participar mensualmente en la construcción del libreto para los orientadores. 6. Acompañar y fortalecer las jornadas y campañas dirigidas a la comunidad. 7. Socialización permanente de los canales de escucha con los que cuentan los usuarios. 8. Construcción de piezas de comunicación que incluyan las recomendaciones de lenguaje claro, diferencial e incluyente, que velen por el acceso a la información pública. 9. Publicación de calendario de eventos institucionales. 10. Fortalecer la divulgación de piezas comunicativas con enfoque de género y diferencial. | Nominal | 443 | Medición Anual - seguimiento trimestral |  | x |  | x |  |  | x | Comunicación Estratégica - Comunicación externa Comunicación interna | Jenifer Cardona Jenifer Rubiano Anderson Patiño Sergio Nieto Harold Dalaviña Gustavo Ángel Jairo Ledesma | [14 empty] | 122 | [6 empty] | 122 | [6 empty] | 122 | [6 empty] | 121 |  |  |  |  | Matriz seguimiento envíos masivos. Matriz plan de acción de medios internos y externos. Libreto para orientadores 2026. Matriz de necesidades en comunicaciones por proceso. Reporte Mesa de Servicios 2026. Formato monitoreo de medios comunitarios de comunicación. | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
6 | Lograr que la información descendente alcance una cobertura del 95% de los colaboradores encuestados. | Número de colaboradores con información según encuesta / Total de colaboradores encuestados | 1. Ejecutar mínimo 4 estrategias internas fortaleciendo la comunicación del grupo de valor colaborares. 2. Divulgar información permanente de acuerdo a la matriz de los canales de comunicación. 3. Fortalecer las estrategias gerenciales que permitan la comunicación en doble vía entre al alta dirección y los colaboradores para socializar objetivos, metas estratégicas y poder escucharlos. 4. Liderar estrategias de comunicación digital para el cliente interno usando las redes sociales. 5. Socialización permanente del Manual de Comunicaciones. 6. Enviar mensualmente a los profesionales de enlace información de interés general a socializar internamente con sus equipos de trabajo. | Porcentual | 95% | Medición Anual - seguimiento trimestral |  |  | x | x |  |  |  | Comunicación Estratégica - Comunicación externa Comunicación interna | Jenifer Rubiano Anderson Patiño Jenifer Cardona Jario Ledesma | [14 empty] | 95% | [6 empty] | NA | [6 empty] | NA | [6 empty] | NA |  |  |  |  | Encuesta interna de comunicaciones 2026. Matriz plan de acción de medios internos y externos. Matriz seguimiento envíos masivos. | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
7 | Aumentar en un 5% la meta de la vigencia anterior la realización de actividades relacionadas con acreditación durante el año. | Número de actividades realizadas para acreditación 2026 / 267 actividades realizadas para acreditación | 1. Acompañamiento en las diferentes mesas de acreditación donde participa la Oficina Asesora de Comunicaciones. 2. Generar estrategias de comunicación diferencial para la ruralidad en el marco del proceso de acreditación. 3. Generar un boletín mensual interno con información precisa y puntual sobre acreditación. 4. Generar un boletín mensual interno con información precisa y puntual sobre seguridad del paciente. 5. Generar un boletín mensual interno - externo con información precisa y puntual sobre temas de interés de la ruralidad. 6. Generar 3 estrategias dando a conocer la importancia de que el Hospital El Tunal se convierta en Hospital Universitario. 7. Realizar articulación con Humanización para generar al menos una estrategia al año. 8. Seguimiento a los planes de mejora relacionados con el proceso de Comunicación Estratégica. 9. Apoyar en las estrategias de divulgación definidas por la Oficina de Calidad. 10. Revisión constante de los servicios habilitados, manteniendo actualizados los distintivos de acuerdo a los servicios en REPS. 11. Realizar un programa audiovisual al mes de Estamos In, visibilizando las investigaciones científicas y proyectos de innovación de la Subred. | Nominal | 254 | Medición Anual - seguimiento trimestral |  | x |  | x | x | x | x | Comunicación Estratégica - Comunicación interna | Jenifer Cardona Jenifer Rubiano Anderson Patiño Sergio Nieto Harold Dalaviña Gustavo Ángel | [14 empty] | 67 | [6 empty] | 67 | [6 empty] | 67 | [6 empty] | 66 |  |  |  |  | Boletín Subred Sur Rural 206. Matriz de necesidades en comunicaciones por proceso. Boletín Subred Sur Modo Acreditación 2026. Seguimiento acciones Almera. Listados de asistencia. Matriz seguimiento envíos masivos. Programa radial rural “Al aire con tu salud” 2026. | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
8 | Realizar al 100% la articulación de los procesos institucionales semestralmente para definir las necesidades de comunicación según estructura organizacional. | Número de procesos articulados semestralmente / Total de procesos de la institución | 1. Estructurar matriz de necesidades de comunicación por proceso según estructura organizacional. 2. Realizar reuniones de articulación con cada proceso, donde se identifiquen las necesidades alcanzables de acuerdo a los recursos disponibles y a la pertinencia. 3. Realizar el seguimiento a la plataforma Mesa de Ayuda. 4. Ejecución de las estrategias articuladas. 5. Apoyo en los procesos de rendición de cuentas de la institución y del sector salud. | Nominal | 20 | Medición Semestral - seguimiento trimestral |  | x |  | x |  |  |  | Comunicación Estratégica - Comunicación interna | Jenifer Rubiano Jenifer Cardona | [14 empty] | 20 | [6 empty] | NA | [6 empty] | 20 | [6 empty] | NA |  |  |  |  | Matriz de necesidades en comunicaciones por proceso. Reporte Mesa de servicios 2026. | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA DIC
9 | Aumentar en un 10% la meta de la vigencia anterior respecto a las actividades relacionadas con el impacto de la gestión ambiental al interior de la institución | Número de actividades realizadas 2026 / 279 actividades realizadas | 1. Articulación con el programa institucional de gestión ambiental. 2. Planeación de estrategias comunicativas. 3. Relación de días especiales de acuerdo a plan PIGA. 4. Ejecución de estrategias. 5. Apoyar la divulgación de acciones en el marco del eje de responsabilidad social. | Nominal | 254 | Medición Anual - seguimiento trimestral |  | x |  | x |  |  |  | Comunicación Estratégica - Comunicación externa Comunicación interna | Jenifer Cardona Jenifer Rubiano Anderson Patiño Sergio Nieto Harold Dalaviña Gustavo Ángel Jario Ledesma | [14 empty] | 70 | [6 empty] | 70 | [6 empty] | 70 | [6 empty] | 69 |  |  |  |  | Matriz de necesidades en comunicaciones por proceso. Reporte Mesa de Servicios 2026. Matriz seguimiento envíos masivos. | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
10 | Aumentar en un 10% la meta de la de la vigencia anterior respecto a las actividades en comunicación y divulgación en el marco de las prioridades de salud pública. | Número de actividades realizadas 2026 / 242 actividades realizadas | 1. Articulación con gestión del riesgo en salud para la identificación de necesidades en comunicación y divulgación. 2. Planeación y ejecución de estrategias, campañas y actividades que incluyan los criterios diferenciales de accesibilidad, enfoque de derechos, participación y el control social. 3. Evaluación de las estrategias implementadas. 4. Apoyar y generar estrategias que contribuyan en las metas de cobertura de vacunación regular. | Nominal | 220 | Medición Anual - seguimiento trimestral |  | x |  | x |  |  |  | Comunicación Estratégica - Comunicación externa Comunicación interna | Jenifer Cardona Jenifer Rubiano Anderson Patiño Sergio Nieto Harold Dalaviña Gustavo Ángel Jario Ledesma | [14 empty] | 60 | [6 empty] | 61 | [6 empty] | 60 | [6 empty] | 61 |  |  |  |  | Matriz de necesidades en comunicaciones por proceso. Actas. Formato monitoreo de medios comunitarios de comunicación. Reporte Mesa de Servicios 2026. Matriz seguimiento envíos masivos. Encuesta interna y externa de comunicaciones 2026. | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
ELABORACIÓN |  |  |  | Jenifer Rubiano Sanchez Profesional Especializado Oficina Asesora de Comunicaciones | [23 empty] | Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Objetivo Estrategico asociado al Plan: Asosciar a que objetivo estrategico se relaciona el actual plan. 4. Vigencia: Registre el año en el cual se ejecutara el plan de trabajo. 5. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 6. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 7. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 8. Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo, nombre y cargo y/o actividad que desarrolla la persona. 9. Meta: Descripcion de la meta para el desarrollo del plan. 10. Indicador Especifico: Nombre del indicador que dará cumplimiento a la meta. 11. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 12. Unidad de medida, si el indicdaor se medida en: Porrcentaje, numerico, tasa, etc. 13. Linea Base: indica el resultado en la meta de la medicion de la vigencia anterior, en el caso de ser una meta o indicador nuevo que no tenga linea base, se indicara como no aplica-N/A. 14. Frecuencia de Medición: Mensual, trimestrail, semestral, anual. 15. Tipo de Indicador: Indicar si es de eficiencia, eficacia o efectividad. 16. Recursos Asociados: Indicar que recursos son necesarios para el cumplimiento de la meta y el indicador. 17. Proceso Responsable: Colocar nombre del proceso responsable del plan de trabajo, 18. Nombre de la persona responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre de la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, a la meta o a la acción. 19. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 20. Seguimiento trimestral, descripción de los datos del indicador a reportar. 21. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 22. Observaciones del seguimiento: Espacio para describir el desarrollo y cumplimiento de la meta e indicador y demas observaciones necesarias en el desarrollo de la actividad.
APROBACIÓN - LIDER DE PROCESO |  |  |  | Isleny Ospina Marulanda Jefe Oficina Oficina Asesora de Comunicaciones
APROBACIÓN LIDER SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | NICOLÁS SUÁREZ CASALLAS Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional