## Hoja1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [53 empty] | DE-PES-FT-04 V3
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | [11 empty] | Ejecutar el Plan Institucional de Archivos – PINAR con el fin de fortalecer los mecanismos, herramientas y prácticas institucionales orientadas a la preservación del patrimonio documental físico y electrónico, mediante la implementación de estrategias que consoliden las capacidades para el adecuado manejo, tratamiento y organización de los archivos, así como la modernización tecnológica y el aseguramiento de la información, de manera que esta sirva como soporte efectivo para el desarrollo de las funciones y actividades de la entidad.
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PLAN: |  |  | Lograr un excelente desempeño institucional, mediante la implementación de acciones que dirigen a la organización al mantenimiento de los estándares superiores de calidad, en el ejercicio de la transparencia e innovación para el fortalecimiento de las capacidades institucionales. | [39 empty] | VIGENCIA: (Año ejecuciòn) | [5 empty] | 2026
ALCANCE: |  |  | La política y el Plan de Gestión Documental debe ser aplicada por todos los procesos institucionales, con el fin de facilitar la utilización, conservación y ubicación de la información y/o documentos generados por parte de la entidad. DESDE: Definición de los planes de trabajo HASTA: Medición de los indicadores de eficiencia de los planes de trabajo
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | GESTION DOCUMENTAL | [24 empty] | SUBPROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: | [6 empty] | NA
ESTRUCTURA DEL PLAN | [27 empty] | SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA - Profesional Especializado - Referente Gestión Documental
Nº | META ESPECÍFICA | INDICADOR ESPECÍFICO | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR |  |  | RECURSOS ASOCIADOS |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre | [6 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
[7 empty] | Eficiencia | Eficacia | Efectividad | Talento Humano | Infraestructura | Financieros | Tecnologicos |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION
1 | Lograr el 95% de la implementación de las tablas de retención documental en las 21 oficinas de la Subred Sur en cuanto a la organización de los archivos físicos y electrónicos de la entidad. | Número de colaboradores capacitados con conocimiento de la política mayor a 80%/colaboradores capacitados | 1. Definir cronograma de acciones de capacitación en cultura archivística para las 21 oficinas de la estructura orgánica (discriminados por sus procesos u subproceso internos). 2. Implementar el cronograma de capacitación de cultura archivística. 3. Aplicación de test de conocimiento de cultura archivística. 4. Informe de resultados con enfoque en cultura archivística mediante el cumplimiento del proceso técnico de las transferencias documentales. | Porcentaje | 100% | Trimestral |  | x |  | x |  |  | x | Gestion Documental | Edna Rossio Blanco Garcia | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
|  | Numero de transferencias con cumplimiento del proceso técnico archivístico/total de transferencias realizadas por el área | 1. Definir cronograma de transferencias documentales para las 21 oficinas de la estructura orgánica (discriminados por sus procesos u subproceso internos). 2. cumplir el programa de transferencias. 3. Verificacion del cumplimiento técnico de las transferencias. 4. Informe de trasferencias documentales | Porcentaje | 100% | Trimestral |  | x |  | x | x |  |  | Gestion Documental | Edna Rossio Blanco Garcia | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
2 | Convalidación de tablas de valoración documental fondos Vista Hermosa, Usme y Tunjuelito | Tabla de valoración documental convalidada por el Archivo distrital | 1. Seguimiento a las observaciones que presente el Consejo distrital de archivos dando cumplimiento a los términos (30 días hábiles) Acuerdo 4 de 2019 Art 15. 2. Entrega de correcciones al Consejo Distrital de archivos gestionadas con el contratista colvatel | Porcentaje | NA | Semestral | x |  |  | x |  | x |  | Gestion Documental | Edna Rossio Blanco Garcia | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA DIC
3 | Aumentar en un 90% el inventario documental en los archivos de gestión de los acopios documentales en oficinas | Total de oficinas gestionadas con archivo de gestión inventariados / Total de oficinas priorizadas de la estructura orgánica | 1. Realizar diagnóstico en los archivos de gestión de los procesos y subprocesos de la entidad en cuanto a los acopios documentales con el fin de identificar el cumplimiento de los procesos técnicos archivísticos y validación de procesos de transferencia primaria. 2. Priorizar los procesos y subprocesos que deben realizar inventarios del archivos de gestión. | Porcentaje | 100% | Trimestral | x |  |  | x | x |  | x | Gestion Documental | Edna Rossio Blanco Garcia | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
4 | Migración de formularios electrónicos | Formularios o formato físico identificad en oficina migrado a documento electrónico / formularios o formato físico identificado en oficina | 1. Realizar diagnóstico de los formatos físicos utilizados en la dirección de contratación y talento humano. 2. Validar la migración para migración a documento electrónico. 3. Implementación de documento electrónico. | Porcentaje | 100% | Trimestral | x |  |  | x |  |  | x | Gestion Documental | Edna Rossio Blanco Garcia | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
5 | Plan de digitalización | 100 metros lineales ( 25 ml por trimestre - por demanda y operación) | 1. Identificación de expedientes a digitalizar. 2. Escaneo de la documentación con indexación e identificación de metadata de consulta. 3. Repositorio de la documentación digitalizada para consulta. | Porcentaje | 50 ML | Trimestral | x |  |  | x |  |  | x | Gestion Documental | Edna Rossio Blanco Garcia | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
6 | Trasladar el acopio documental ( historias clínicas tunal) | Actividades ejecutadas / actividades Programadas | 1. Realizar el plan de trabajo con la dirección administrativa teniendo en cuenta, mantenimiento inicial de la sede, instalación de puestos de trabajo traslado de documentación. 2. Informe sobre las novedades o cumplimiento del plan de trabajo. | Porcentaje | 100% | Trimestral |  | x |  | x | x |  |  | Gestion Documental | Edna Rossio Blanco Garcia | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
7 | Administrar al 100% las comunicaciones oficiales recibidas por el Gestor Documental, realizando seguimiento a su trámite y descarga. | Numero de correspondencia y/o comunicaciones direccionadas en el periodo tramitadas y descargadas/ Total de comunicaciones oficiales recibidas en el mismo periodo * 100 | 1. generación de la matriz de radicaciones pendientes de tramite. 2. Envió a los jefe de oficina y direcciones. 3. Generar socialización con usuarios reincidentes en el control. 4. Informe de del seguimiento y acciones de mejora inmediatas. | Porcentaje | 100% | Trimestral |  | x |  | x |  |  | x | Gestion Documental | Edna Rossio Blanco Garcia | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
ELABORACIÓN |  |  |  | Edna Rossio Blanco Garcia Profesional Especializado - Referente Gestión Documental | [23 empty] | Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Objetivo Estrategico asociado al Plan: Asosciar a que objetivo estrategico se relaciona el actual plan. 4. Vigencia: Registre el año en el cual se ejecutara el plan de trabajo. 5. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 6. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 7. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 8. Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo, nombre y cargo y/o actividad que desarrolla la persona. 9. Meta: Descripcion de la meta para el desarrollo del plan. 10. Indicador Especifico: Nombre del indicador que dará cumplimiento a la meta. 11. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 12. Unidad de medida, si el indicdaor se medida en: Porrcentaje, numerico, tasa, etc. 13. Linea Base: indica el resultado en la meta de la medicion de la vigencia anterior, en el caso de ser una meta o indicador nuevo que no tenga linea base, se indicara como no aplica-N/A. 14. Frecuencia de Medición: Mensual, trimestrail, semestral, anual. 15. Tipo de Indicador: Indicar si es de eficiencia, eficacia o efectividad. 16. Recursos Asociados: Indicar que recursos son necesarios para el cumplimiento de la meta y el indicador. 17. Proceso Responsable: Colocar nombre del proceso responsable del plan de trabajo, 18. Nombre de la persona responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre de la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, a la meta o a la acción. 19. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 20. Seguimiento trimestral, descripción de los datos del indicador a reportar. 21. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 22. Observaciones del seguimiento: Espacio para describir el desarrollo y cumplimiento de la meta e indicador y demas observaciones necesarias en el desarrollo de la actividad.
APROBACIÓN - LIDER DE PROCESO |  |  |  | Ing. Julio Andres Sanchez Sanchez Jefe Oficina de Sistemas de Información TIC
APROBACIÓN LIDER SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | Dr. Nicolas Suarez Casallas Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional