## Plan de integridad 2026
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [53 empty] | DE-PES-FT-04 V3
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD 2026 | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | [11 empty] | Promover una cultura de integridad, a través de la implementación de estrategias que permita la adherencia a la Política de Integridad, conflicto de intereses, antisoborno y anticorrupción de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, con el fin de salvaguardar los recursos públicos y garantizar la confianza de la comunidad en el marco de la estrategia “más corazón, más bienestar"
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PLAN: |  |  | Fortalecer las capacidades y potencializar el desarrollo del Talento Humano, orientado a la cultura del servicio y la confianza ciudadana, fomentando la atención con calidad,, humanizada y sin discriminación. | [39 empty] | VIGENCIA: (Año ejecuciòn) | [5 empty] | 2026
ALCANCE: |  |  | Las estrategias desarrolladas en el presente (PGI), son aplicables a todos los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. e involucra al personal en formación, empresas tercerizadas DESDE: El diagnóstico y análisis de test de percepción - HASTA: La ejecución y seguimiento al plan de trabajo (PGI) de la vigencia 2026
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | TALENTO HUMANO | [24 empty] | SUBPROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: | [6 empty] | ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
ESTRUCTURA DEL PLAN | [27 empty] | SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | JAZMIN CELIS MARTINEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO III
Nº | META ESPECÍFICA | INDICADOR ESPECÍFICO | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR |  |  | RECURSOS ASOCIADOS |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre | [6 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
[7 empty] | Eficiencia | Eficacia | Efectividad | Talento Humano | Infraestructura | Financieros | Tecnologicos |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION
1 | Realizar el Plan de integridad con base a resultados del autodiagnóstico, apropiación y resultados del plan de trabajo 2026 | % Plan de integridad | Realizar diagnóstico, identificación de brechas y realizar el Plan de Integridad vigencia 2026 | Nominal | N/A | ANUAL | X | X |  | X |  |  |  | Oficina Talento Humano - Desarrollo Institucional- Mesa De Integridad | Mesa de trabajo de Integridad | [40 empty] | Plan de integridad, Plan de trabajo de integridad - subido a la página de la web de la entidad | AUTODIAGNÓSTICO | bar: CRONOGRAMA ENE
2 | Actualización de los gestores de integridad | % de actualización de los Gestores de Integridad | Realizar la resolución de conformación de los gestores de integridad Informar a los gestores de Integridad Realizar capacitación sobre las funciones a realizar | Nominal | N/A | MENSUALES | X | X |  | X |  |  |  | Oficina Talento Humano | JAZMIN CELIS MARTINEZ | [40 empty] | Resolución, listado de asistencia, correo electrónico de notificación | ARMONIZACIÓN | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA MAR
3 | Sensibilizar y fortalecer las capacidades de los Gestores y Gestoras de Integridad seleccionados, mediante la socialización del Código de Integridad el desarrollo de temáticas de integridad, con el fin de promover la apropiación de los y valores institucionales y su aplicación en la cultura organizacional durante la vigencia 2026. | Porcentaje de encuentros de sensibilización y formación en integridad ejecutados para Gestores y Gestoras de Integridad. | Socializar el Código de Integridad con los Gestores y Gestoras de Integridad seleccionados, enfatizando su rol como promotores de integridad institucional. Realizar dos (2) encuentros de sensibilización durante la vigencia 2026 para fortalecer la comprensión y apropiación del Código de Integridad y sean multiplicadores a través de temáticas | Nominal | N/A | SEMESTRAL | X | X | X | X |  |  |  | Oficina Talento Humano - | JAZMIN CELIS MARTINEZ | [40 empty] | Acta de reunión, Listado de Asistencia, presentación | IMPLEMENTACIÓN | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA SEP
4 | Capacitar a los nuevos colaboradores en Inducción virtual General sobre el Código de Integridad | No. de personas que realizan la inducción virtual / sobre el número de personas que ingresan a la entidad | Actualizar el contenido de la inducción virtual sobre la Política de Integridad, Conflicto de Intereses, antisoborno y anticorrupción Implementar la inducción virtual para todos los colaboradores nuevos | Numérico | 90% | TRIMESTRAL | X | X | X | X |  |  | X | Oficina Talento Humano - | JAZMIN CELIS MARTINEZ | [40 empty] | Matriz de los participantes a inducción virtual | IMPLEMENTACIÓN | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
5 | Publicar piezas comunicativas mensuales que permitan la apropiación del código de integridad entre los colaboradores | No. De piezas comunicativas / Numero de piezas programadas | Actualización de las piezas comunicativas de acuerdo a los valores estipulados en la Plataforma estratégica Publicación de piezas comunicativas | Nominal | N/A | MENSUALES | X |  |  | X |  |  | X | Oficina Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones | JAZMIN CELIS MARTINEZ | [40 empty] | Piezas comunicativas, videos, Evidencias de publicación (pantallazos, enlaces, correos enviados) Cronograma de publicaciones | IMPLEMENTACIÓN | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
6 | Realizar la encuesta de percepción de integridad | No. de personas que realizan la encuesta / sobre el número de colaboradores de la entidad | Promocionar la encuesta entre los colaboradores de la entidad Analizar los resultados de la encuesta Presentar los resultados en la mesa de trabajo de Integridad teniendo en cuenta para el análisis informes o estudios de la encuesta de percepción del desempeño institucional y organizaciones internacionales | Nominal | N/A | ANUAL | X |  |  | X |  |  |  | Oficina Talento Humano - Oficina de comunicaciones | JAZMIN CELIS MARTINEZ | [40 empty] | Divulgación de la encuesta, Matriz de los colaboradores que realizaron la encuestas, informe correspondiente a resultados y análisis | IMPLEMENTACIÓN | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA NOV
7 | Socializar los componentes de la Política de Integridad a todos los colaboradores de la entidad a través de diversas estrategias | No de personas participantes / sobre el número de personas programadas No. De estrategias realizadas/ Sobre el número de estrategias programadas | Contar con mínimo dos estrategias para socializar la Política de Integridad | Numérico | N/A | TRIMESTRAL | X | [6 empty] | Oficina Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones- Mesa De Integridad | JAZMIN CELIS MARTINEZ | [40 empty] | Piezas comunicativas o listado de asistencia de capacitaciones virtuales o presenciales | IMPLEMENTACIÓN | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
8 | Implementar estrategias para la apropiación del Código de Integridad, con el objetivo de lograr un nivel de apropiación del 95% entre los colaboradores de la entidad, de manera gradual en vigencia 2026 | % De apropiación de Código de integridad/100 | Realizar 2 estrategias anuales para la apropiación del código de integridad | Numérico | N/A | SEMESTRAL | X |  |  | X |  |  |  | Oficina Talento Humano - | JAZMIN CELIS MARTINEZ | [40 empty] | Listado de Asistencia, piezas comunicativas, registros fotograficos | IMPLEMENTACIÓN | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA OCT
9 | Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el Plan de Integridad | % Cumplimiento del plan de Integridad | Evaluación del Plan de Gestión de integridad vigencia actual. | Numérico | 100% | ANUAL | X |  |  | X |  |  |  | Oficina Talento Humano - | JAZMIN CELIS MARTINEZ | [40 empty] | Informe | EVALUACIÓN | bar: CRONOGRAMA DIC
ELABORACIÓN |  |  |  | JAZMIN CELIS MARTINEZ Profesional Especializado III | [23 empty] | Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Objetivo Estrategico asociado al Plan: Asosciar a que objetivo estrategico se relaciona el actual plan. 4. Vigencia: Registre el año en el cual se ejecutara el plan de trabajo. 5. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 6. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 7. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 8. Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo, nombre y cargo y/o actividad que desarrolla la persona. 9. Meta: Descripcion de la meta para el desarrollo del plan. 10. Indicador Especifico: Nombre del indicador que dará cumplimiento a la meta. 11. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 12. Unidad de medida, si el indicdaor se medida en: Porrcentaje, numerico, tasa, etc. 13. Linea Base: indica el resultado en la meta de la medicion de la vigencia anterior, en el caso de ser una meta o indicador nuevo que no tenga linea base, se indicara como no aplica-N/A. 14. Frecuencia de Medición: Mensual, trimestrail, semestral, anual. 15. Tipo de Indicador: Indicar si es de eficiencia, eficacia o efectividad. 16. Recursos Asociados: Indicar que recursos son necesarios para el cumplimiento de la meta y el indicador. 17. Proceso Responsable: Colocar nombre del proceso responsable del plan de trabajo, 18. Nombre de la persona responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre de la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, a la meta o a la acción. 19. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 20. Seguimiento trimestral, descripción de los datos del indicador a reportar. 21. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 22. Observaciones del seguimiento: Espacio para describir el desarrollo y cumplimiento de la meta e indicador y demas observaciones necesarias en el desarrollo de la actividad.
APROBACIÓN - LIDER DE PROCESO |  |  |  | JULIES KATHERINE LEON BELTRAN Directora Operativa De Gestión Talento Humano
APROBACIÓN LIDER SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | NICOLÁS SUÁREZ CASALLAS Oficina De Desarrollo Institucional

## conflicto de interes 2026
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [53 empty] | DE-PES-FT-04 V3
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | PLAN DE TRABAJO CONFLICTO DE INTERÉS | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | [11 empty] | Promover una cultura de integridad, a través de la implementación de estrategias que permita la adherencia a la Política de Integridad, conflicto de intereses, antisoborno y anticorrupción de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, con el fin de salvaguardar los recursos públicos y garantizar la confianza de la comunidad en el marco de la estrategia “más corazón, más bienestar"
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PLAN: |  |  | Fortalecer las capacidades y potencializar el desarrollo del Talento Humano, orientado a la cultura del servicio y la confianza ciudadana, fomentando la atención con calidad, humanizada y sin discriminación. | [39 empty] | VIGENCIA: (Año ejecuciòn) | [5 empty] | 2026
ALCANCE: |  |  | Se articula con la Política de Integridad, conflicto de Intereses, antisoborno y Anticorrupción y es aplicable a los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. vinculados mediante a la planta de personal y por Contrato de Prestación de Servicios. DESDE: Diseño y aprobación de la estrategia de Conflicto de Intereses 2026 HASTA: Seguimiento y evaluación a la estrategia de conflicto Intereses 2026
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | TALENTO HUMANO | [24 empty] | SUBPROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: | [6 empty] | INTEGRIDAD
ESTRUCTURA DEL PLAN | [27 empty] | SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | JAZMIN CELIS MARTINEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO III
Nº | META ESPECÍFICA | INDICADOR ESPECÍFICO | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR |  |  | RECURSOS ASOCIADOS |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre | [6 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
[7 empty] | Eficiencia | Eficacia | Efectividad | Talento Humano | Infraestructura | Financieros | Tecnologicos |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION
1 | Presentar semestral al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el estado de implementación de la estrategia de Conflicto de Intereses | (Número de presentaciones realizadas / Número de presentaciones programadas) × 100 | Consolidar mensualmente la información de los casos de Conflicto de Intereses gestionados. Elaborar la presentación mensual con el estado de implementación de la estrategia. Socializar el informe ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Registrar acta, listado de asistencia y presentación como soporte. | Nominal | N/A | ANUAL |  |  |  | X |  |  |  | Oficina de Desarrollo Institucional - Planeación Talento Humano | Mesa de trabajo de Integridad | [40 empty] | Presentación, acta de Comité | bar: CRONOGRAMA ENE; CRONOGRAMA JUL
2 | Inclusión de los riesgos de corrupción y antisoborno en el Mapa de Riesgos Institucionales para el año 2026, mediante la identificación, evaluación y documentación adecuada, con el objetivo de fortalecer la gestión integral de riesgos | % de cumplimiento en el Mapa de Riesgo Institucional 2026 | Identificar los riesgos de corrupción y antisoborno asociados a los procesos. Evaluar los riesgos conforme a la metodología institucional. Documentar los riesgos en el Mapa de Riesgos Institucional. Socializar los riesgos incorporados con las áreas responsables. Realizar seguimiento periódico a los controles definidos. | Nominal | N/A | ANUAL | X | X | X | X |  |  |  | Oficina de Desarrollo Institucional - Riesgos | Mesa de trabajo de Integridad | [40 empty] | Actas de reunión, mapa de riesgos, informe de riesgos | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA AGO
3 | Generar, a través de la estrategia ´Liga Anticorrupción´ los mensajes que serán difundidos para sensibilizar a los colaboradores de la entidad sobre la importancia de declarar conflictos de intereses y fomentar la denuncia de posibles casos de conflictos de intereses | (Número de colaboradores informados / Total de colaboradores) × 100 | Diseñar mensajes pedagógicos sobre declaración y denuncia de Conflictos de Intereses. Validar los contenidos con las áreas competentes. Difundir los mensajes a través de los canales de comunicación interna. Conservar evidencias de divulgación (correos, piezas gráficas, pantallazos). | Numerico | 100% | TRIMESTRAL |  |  | X | X |  |  | X | Direccion de Talento Humano Oficina de Comunicaciones Oficina de control Interno disciplinario | Mesa de trabajo de Integridad | [40 empty] | Piezas comunicativas, videos, podcast | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
4 | Generar estrategias que permitan que el 100 % de los procesos de la entidad estén plenamente informados y comprendan el Procedimiento de Declaración de Conflictos de Intereses mediante sesiones de socialización | # de personas capacitadas / Total de personas programadas | Programar sesiones de socialización del procedimiento. Desarrollar jornadas presenciales o virtuales de sensibilización. Socializar material pedagógico y guías prácticas. Registrar listados de asistencia y actas de socialización. | Nominal | 77% | TRIMESTRAL |  |  | X | X |  |  | X | Dirección de Talento Humano Oficina de Control Interno Disciplinario | Mesa de trabajo de Integridad | [40 empty] | Podcast Capacitaciones virtuales Listado de asistencia Capacitaciones presenciales Actividad lúdica Presentación | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
5 | Lograr que el 70% de los servidores y contratistas de la entidad que ingresen a la institución se encuentren debidamente vinculados al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública, cumpliendo así con los requisitos establecidos por la Ley 2016 de 2020 | # de personas capacitadas / Total de personas programadas | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública (cumplimiento a la Ley 2016 de 2020) | Numerico | 80% | TRIMESTRAL |  |  | X | X |  |  |  | Dirección de Contratación Dirección de Talento Humano | Mesa de trabajo de Integridad | [40 empty] | Listados de colaboradores que ingresan a la institución estén certificados en el curso en el trimestre | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
6 | Lograr que el 100% de los servidores publicos y contratistas presenten su hoja de vida, declaración de Bienes y Rentas y Declaración de Conflicto de intereses en (SIDEAP) dentro de los plazos establecidos por la normativa. | # de Colaboradores / # Declaraciones de bienes y rentas, hojas de vida y Declaracion de conflicto de intereses | Declaración de Bienes y rentas SIDEAP | Numerico | 100% | ANUAL |  |  | X |  |  |  | X | Dirección de Contratación Dirección de Talento Humano | Mesa de trabajo de Integridad | [40 empty] | Listado reporte, hoja de vida, declaración de Bienes y Rentas SIDEAP y Declaración de conflicto de intereses | bar: CRONOGRAMA JUL
7 | Realizar seguimiento al 100% de los reportes de posibles conflictos de intereses registrados en el BUZÓN DE COLABORADORES | # de seguimientos realizados / # de reportes registradas a través del BUZON DE COLABORADORES | Realizar seguimiento a las declaraciones de posibles conflicto de intereses registradas en el Buzon de Colaboradores | Numerico | 100% | ANUAL | X |  |  | X |  |  | X | Dirección de Talento Humano | Mesa de trabajo de Integridad | [40 empty] | Matriz de reporte y análisis del conflicto de intereses o certificación | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
8 | Realizar seguimiento al 100% de los reportes de posibles conflictos de intereses registradas en el SIDEAP | # de seguimientos realizados / # de reportes registradas a través del SIDEAP | Realizar seguimiento a las declaraciones de posibles conflicto de intereses registradas en el SIDEAP | Numerico | 100% | ANUAL | X |  |  | X |  |  |  | Dirección de Contratación Dirección de Talento Humano | Mesa de trabajo de Integridad | [40 empty] | Matriz de reporte y análisis del conflicto de intereses o certificación | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
9 | Realizar un seguimiento efectivo y oportuno al 100% de las denuncias recibidas a través del botón de denuncias, garantizando la correcta recepción y tramitación de los impedimentos o recusaciones, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de integridad | #Seguimientos realizados / # seguimientos programados | Revisar periódicamente el botón de denuncias. Registrar las denuncias recibidas. Analizar los casos de impedimentos o recusaciones. Garantizar la correcta tramitación conforme a la normativa. Elaborar informes de seguimiento y cierre de casos. | Numerico | 100% | TRIMESTRAL | X |  |  | X |  |  |  | Oficina de Control Interno Disciplinario | Mesa de trabajo de Integridad | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
ELABORACIÓN |  |  |  | JAZMIN CELIS MARTINEZ Profesional Especializado III | [23 empty] | Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Objetivo Estrategico asociado al Plan: Asosciar a que objetivo estrategico se relaciona el actual plan. 4. Vigencia: Registre el año en el cual se ejecutara el plan de trabajo. 5. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 6. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 7. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 8. Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo, nombre y cargo y/o actividad que desarrolla la persona. 9. Meta: Descripcion de la meta para el desarrollo del plan. 10. Indicador Especifico: Nombre del indicador que dará cumplimiento a la meta. 11. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 12. Unidad de medida, si el indicdaor se medida en: Porrcentaje, numerico, tasa, etc. 13. Linea Base: indica el resultado en la meta de la medicion de la vigencia anterior, en el caso de ser una meta o indicador nuevo que no tenga linea base, se indicara como no aplica-N/A. 14. Frecuencia de Medición: Mensual, trimestrail, semestral, anual. 15. Tipo de Indicador: Indicar si es de eficiencia, eficacia o efectividad. 16. Recursos Asociados: Indicar que recursos son necesarios para el cumplimiento de la meta y el indicador. 17. Proceso Responsable: Colocar nombre del proceso responsable del plan de trabajo, 18. Nombre de la persona responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre de la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, a la meta o a la acción. 19. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 20. Seguimiento trimestral, descripción de los datos del indicador a reportar. 21. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 22. Observaciones del seguimiento: Espacio para describir el desarrollo y cumplimiento de la meta e indicador y demas observaciones necesarias en el desarrollo de la actividad.
APROBACIÓN - LIDER DE PROCESO |  |  |  | JULIES KATHERINE LEON BELTRAN Directora Operativa De Gestión Talento Humano
APROBACIÓN LIDER SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | NICOLÁS SUÁREZ CASALLAS Oficina De Desarrollo Institucional