## Hoja1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [53 empty] | DE-PES-FT-04 V3
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | [11 empty] | Definir lineamientos internos que orienten a la institución en la correcta identificación, análisis, valoración y seguimiento de los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales o la atención centrada en el usuario, en el marco del desarrollo de los procesos, proyectos y/o planes, para minimizar su ocurrencia mediante acciones de control efectivas.
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PLAN: |  |  | • Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes a la legislación colombiana. • Mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información a través de la gestión del riesgo asociado a la información de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | [39 empty] | VIGENCIA: (Año ejecuciòn) | [5 empty] | 2026
ALCANCE: |  |  | Los lineamientos presentados en este documento son aplicables a todos los procesos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., con alcance a los colaboradores de todos los niveles del orden asistencial o administrativos.
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | Gestión de la informacion TICS | [24 empty] | SUBPROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN:
ESTRUCTURA DEL PLAN | [27 empty] | SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | ANDRES FELIPE CUBILLOS GARCIA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Nº | META ESPECÍFICA | INDICADOR ESPECÍFICO | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR |  |  | RECURSOS ASOCIADOS |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre | [6 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
[7 empty] | Eficiencia | Eficacia | Efectividad | Talento Humano | Infraestructura | Financieros | Tecnologicos |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION
1 | Monitorear la efectividad de los controles definidos en la Matriz de riesgo de seguridad de la información priorizados.​ | # controles Monitoreados / # controles definidos | 1. Realizar el monitoreo mediante la plataforma Almera Cuatrimestral​ 2. Realiza la validación e la evidencia de los controles establecidos ​ 3.Tomar acciones de mejora de las brechas encontradas | Porcentaje | 90%​ | Semestral | x |  |  | x | x |  | x | GESTION DE LA INFORMACION TIC | Andres Cubillos | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
2 | Fortalecer la cultura del usuario en seguridad digital, informática e información para los procesos administrativos​ | # cantidad de simulaciones realizadas / total de simulaciones programadas | Realizarán simulaciones de seguridad informática de manera semestral, evaluando la capacidad de respuesta de los controles ante posibles amenazas y identificando oportunidades de mejora para fortalecer la seguridad de la organización. | Porcentaje | 100%​ | Semestral |  | x |  | x | x |  | x | GESTION DE LA INFORMACION TIC | Andres Cubillos | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
ELABORACIÓN |  |  |  | ANDRES FELIPE CUBILLOS GARCIA Profesional Especializado Oficina Sistemas De Información TIC | [23 empty] | Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Objetivo Estratégico asociado al Plan: Asociar a que objetivo estratégico se relaciona el actual plan. 4. Vigencia: Registre el año en el cual se ejecutará el plan de trabajo. 5. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 6. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 7. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 8. Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo, nombre y cargo y/o actividad que desarrolla la persona. 9. Meta: Descripción de la meta para el desarrollo del plan. 10. Indicador Especifico: Nombre del indicador que dará cumplimiento a la meta. 11. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 12. Unidad de medida, si el indicador se medida en: Porcentaje, numérico, tasa, etc. 13. Línea Base: indica el resultado en la meta de la medición de la vigencia anterior, en el caso de ser una meta o indicador nuevo que no tenga línea base, se indicara como no aplica-N/A. 14. Frecuencia de Medición: Mensual, trimestral, semestral, anual. 15. Tipo de Indicador: Indicar si es de eficiencia, eficacia o efectividad. 16. Recursos Asociados: Indicar que recursos son necesarios para el cumplimiento de la meta y el indicador. 17. Proceso Responsable: Colocar nombre del proceso responsable del plan de trabajo, 18. Nombre de la persona responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre de la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, a la meta o a la acción. 19. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 20. Seguimiento trimestral, descripción de los datos del indicador a reportar. 21. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 22. Observaciones del seguimiento: Espacio para describir el desarrollo y cumplimiento de la meta e indicador y demás observaciones necesarias en el desarrollo de la actividad.
APROBACIÓN - LIDER DE PROCESO |  |  |  | JULIO ANDRES SANCHEZ SANCHEZ Jefe Oficina Sistemas De Información TIC
APROBACIÓN LIDER SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | NICOLAS SUAREZ CASALLAS Jefe Oficina Desarrollo Institucional