## INSTRUCTIVO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO PARTICIPACION COMUNITARIA INSTRUCTIVO PLAN DE ACCION E INFORME DE GESTION PARTICIPACION
Presentación
El presente documento consolida, de manera clara y organizada, la planeación y la gestión desarrollada por el proceso de Participación Social en Salud de la Subred Integrada Sur E.S.E., durante la vigencia 2026. Su estructura se basa en los ejes, líneas y metas definidos por la el decreto 1757 de 1994, Política de Participación Social en Salud (Resolución 2063 de 2017) y en el lineamiento técnico propuesto por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco de MAS Bienestar. Este archivo permite visualizar, de forma sencilla, cómo avanzan las acciones de educación, gestión comunitaria, participación y control social en los territorios, mostrando tanto las actividades programadas como los resultados alcanzados cada trimestre. Además, incorpora información clave para comprender el contexto del trabajo comunitario, los logros obtenidos, las dificultades enfrentadas y las evidencias que soportan la gestión. Su propósito es ofrecer una herramienta transparente y amigable para la consulta de cualquier persona interesada en conocer cómo la Subred Sur fortalece la participación ciudadana en salud, facilita la toma de decisiones y promueve el ejercicio pleno del derecho a la salud en las localidades atendidas.
Justificación
Este archivo consolida la planeación, ejecución y seguimiento trimestral del proceso de participación social en salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Está organizado según los cuatro ejes estratégicos de la Política: 1. Fortalecimiento institucional para la garantía del derecho a la participación, 2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud, 3. Impulso a la cultura de la salud, 4. Control social en salud y 5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. cada uno en una hoja independiente para facilitar su lectura.
El documento permite visualizar: Actividades programadas y ejecutadas, Actividades programadas y ejecutadas, Avances y cumplimiento trimestral, Dificultades y oportunidades de mejora, Evidencias o medios de verificación, Responsables, tiempos y logros.
Estructura del archivo
El archivo contiene una hoja por cada eje de la Política, tiene las mismas columnas para estandarizar la lectura y facilitar el seguimiento:
1. Fortalecimiento institucional: Consiste en que las entidades de salud se organicen internamente y asignen recursos para poder atender y escuchar a la ciudadanía de forma efectiva.
2. Empoderamiento de la ciudadanía: Se enfoca en capacitar y dar conocimientos a las personas y organizaciones para que sepan defender sus derechos y participar con argumentos.
3. Impulso a la cultura de la salud: Busca que la comunidad comprenda la salud como un derecho fundamental, promoviendo el autocuidado y el respeto por la diversidad cultural.
4. Control social: Trata sobre la vigilancia ciudadana (veedurías) para asegurar que los servicios de salud sean de calidad y que el dinero público se use correctamente.
5. Gestión con participación en la decisión: Define que la comunidad debe ser consultada y participar directamente en la planeación y toma de decisiones sobre las políticas de salud.
Definición de Columnas de documento
Esta sección funciona como la hoja de ruta para el cargue de información en el Plan de Acción de la Política de Participación Social en Salud (PPSS).
Columna | Descripción Detallada
Línea / Línea de Acción | Corresponde a la subdivisión estratégica dentro de cada uno de los 5 ejes de la Resolución 2063 de 2017. Debe estar alineada con los lineamientos técnicos vigentes de la SDS.
Meta de Línea de Acción | Es el compromiso cuantitativo o cualitativo fijado para el año fiscal. Se debe transcribir fielmente del documento de lineamiento para asegurar la trazabilidad.
Actividad | Descripción de la tarea operativa o técnica diseñada por el equipo (ej. "Realizar talleres de presupuesto participativo") para dar cumplimiento a la meta.
Indicador de Actividad | Expresión matemática o unidad de medida que cuantifica el avance (ej. Número de actas suscritas / Número de capacitaciones realizadas).
Responsable | Define con nombre propio o cargo específico (ej. Jefatura, referente de participación, profesionales locales de participación comunitaria) quién lidera la ejecución y custodia las evidencias.
Cronograma | Temporalidad prevista para la ejecución. En el modelo 2025 se sugiere el uso de meses (Ene-Dic) y para reporte trimestres (TRI I, (TRI II, (TRI III, (TRI IV) según la complejidad.
Número de Actividades Programadas (Anual) | Representa la línea base o el "denominador" del plan. Es el total de acciones que el equipo se comprometió a realizar durante todo el año.
Número de Actividades Ejecutadas (Trimestre) | Indica la cantidad de acciones efectivamente terminadas y soportadas con evidencia durante el periodo de reporte actual.
Porcentaje de Avance | Cálculo porcentual (Ejecutado / Programado * 100). Permite visualizar de forma rápida el estado de cumplimiento del plan de acción.
Resultados del Trimestre | Relato cualitativo que explica qué se logró más allá del número. Debe mencionar el impacto en la comunidad, beneficios percibidos y población alcanzada.
Dificultades | Análisis de los cuellos de botella (falta de presupuesto, baja asistencia, orden público) que limitaron el cumplimiento de lo programado.
Medio de Verificación | Listado de documentos físicos o digitales que prueban la actividad (Listados de asistencia con firma, registros fotográficos, actas de reunión, informes técnicos).
Observaciones | Espacio para aclaraciones técnicas, justificaciones de reprogramación o notas relevantes que no encajen en las columnas anteriores.
Responsables
Rol/Cargo | Nombre, tipo de vinculacion y ubicación
Jefatura | Nombre completo: Mario Jair Garzón, Cargo: Jefe Oficina participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, Tipo Se vinculación: Libre Nombramiento y Remoción
Referente | Nombre completo: Johnny Alberto Monroy Donoso , Cargo: Referente de Participación, Tipo de vinculación: OPS
Profesionales locales participacion comunitaria | 1. Nombre completo: Ana Milena Bayona Gómez, UHMES / USS: El Tunal y Tunjuelito, Cargo: Profesional Oficina participación Comunitaria Localidad Tunjuelito, Tipo Se vinculación: Planta Carrera Administrativa 2. Nombre completo: Rosa Tulia Quintero, UHMES / USS: Vista Hermosa y Meissen, Cargo: Profesional Oficina participación Comunitaria Localidad Ciudad Bolívar, Tipo de vinculación: Planta provisional 3. Nombres completos: Angelica Suarez: Nazareth, Cargo: Profesional Oficina participación Comunitaria Localidad Sumapaz, Tipo de vinculación: OPS 4. Nombre completo: Jenifer Tatiana Triana, UHMES / USS: Usme, cargo: Profesional Oficina participación Comunitaria Localidad Usme, Tipo de vinculación: OPS
Técnico apoyo al proceso de participación | 6. Nombre completo: Lucy Esperanza Baquero, Cargo: Apoyo técnico de participación, Tipo de vinculación: OPS
1. Fortalecimiento institucional:
2. Empoderamiento de la ciudadanía
3. Impulso a la cultura de la salud
4. Control social
5. Gestión con participación en la decisión: Define
EJES DE LA POLITICA PARTICIPACION SOCIAL DE SALUD

## EJE 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO | [19 empty] | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 2026 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO II TRIMESTRE 2026 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO III TRIMESTRE 2026 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2026
AÑO: 2026 |  | PLAN DE ACCION SUBPROCESO PARTICIPACIÓN COMUNITARIA MODELO DE SALUD DE BOGOTA: MAS BIENESTAR; PILAR PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA | [7 empty] | PS-PAR-ATP-FT-03.V3
Eje Estratégico 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (COHESION INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN SOCIAL)
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA AÑO 2026 | NÚMERO DE EJECUTADAS LA VIGENCIA AÑO 2026 | % AVANCE RESPECTO DE TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO 2026 | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES
[5 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE
a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de participación | Una (1) proyección anual físico-financiera | 1. Elaboración de proyección del proceso de participación que dé cuenta del recurso asignado a contratación de talento humano, recursos logísticos, técnicos, transporte etc. para toda la vigencia. (MODELO PILAR PARTICIPACION SOCIAL TRANSFORMADORA). | Una proyección definida/una programada * 100 | Jefe de la oficina y Referente Participación | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | se realizar la proyección de las necesidades físico financieras para el proceso de participación comunitaria del año 2026, donde se especificó las necesidades y elementos para el año 2026. | Ninguna | Proyección físico financiera |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA FEB
b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | 100% de asistencia al proceso de capacitación convocado por la SDS y de la oficina de Participación de la Subred Sur | 2. Asistencia de los profesionales de participación a las jornadas de capacitación convocados por la SDS | Número de capacitaciones con asistencia de equipo de profesionales/Número de capacitaciones programadas y convocadas por la SDS/oficina de Participación de la Subred Sur | Referente Participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 10 | 10 | 100% | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
| Una socialización de la herramienta pedagógica y tecnológica de formación para el personal de la Subred Sur | 3. Socialización de una herramienta pedagógica y tecnológica de formación para los colaboradores de la Subred Sur, en temas de participación disponible en plataforma SMARTSUR | No. De socializaciones ejecutadas x 100/ No. De socializaciones planeadas | Jefe de la oficina, Referente Participación y Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 | No programada para el trimestre | no aplica | no aplica | no aplica | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA AGO
c. Desarrollar una estrategia sistemática de asistencia técnica a las entidades territoriales para la implementación de la política de participación en salud | Cuatro (4) Asistencias técnicas de gestión institucional de la Subdirección Territorial Sur - SDS al equipo de participación de la Subred, una por localidad (reuniones de asistencia técnica al equipo, diagnósticos de las oficinas, definición y seguimiento plan de asistencia técnica) | 4. Desarrollo de asistencia técnica de gestión institucional de DPSGYT de la SDS Para reuniones de equipo, diagnóstico situacional por localidad y definición y seguimiento de plan de asistencia técnica y envío de reporte de meta y bases sociales (MODELO PILAR TOMA DE DECISIONES) | Número de sesiones definidas/Número de sesiones desarrolladas | Referente Participación y Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 10 | 10 | 100% | 2 | CIUDAD BOLIVAR |  |  |  | 3 | CIUDAD BOLIVAR |  |  |  | 3 | CIUDAD BOLIVAR |  |  |  | 2 | CIUDAD BOLIVAR | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
[17 empty] | 10 | 10 | 100% | 2 | SUMAPAZ |  |  |  | 3 | SUMAPAZ |  |  |  | 3 | SUMAPAZ |  |  |  | 2 | SUMAPAZ | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
[17 empty] | 10 | 10 | 100% | 2 | USME |  |  |  | 3 | USME |  |  |  | 3 | USME |  |  |  | 2 | USME | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
[17 empty] | 10 | 10 | 100% | 2 | TUNJUELITO |  |  |  | 3 | TUNJUELITO |  |  |  | 3 | TUNJUELITO |  |  |  | 2 | TUNJUELITO | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
[17 empty] | 10 | 10 | 100% | 2 | REFERENTE |  |  |  | 3 | REFERENTE |  |  |  | 3 | REFERENTE |  |  |  | 2 | REFERENTE | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
d. establecer mecanismos de cofinanciación de proyectos de inversión en los diferentes niveles de gobierno destinados a la promoción y gestión | Una (1) proyección anual físico-financiera | 5. Elaboración de plan de gestión de recursos interinstitucional para el proceso de participación que dé cuenta de convenios o contratos para talento humano, asistencia logística, técnicos, transporte etc. para la vigencia. (MODELO PILAR PARTICIPACION SOCIAL TRANSFORMADORA). | Una proyección definida/una programada * 100 | Jefe de la oficina y Referente Participación | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | No programada para el trimestre | No programado para el periodo | No programado para el periodo | No programado para el periodo | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA ABR
en. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar con 2 entidades la oferta y modalidades de formación para la ciudadanía | 6. Gestión con SDS y alcaldías locales los temas de formación para las organizaciones comunitarias social en salud en temas priorizados. MACROGESTION | Número de gestiones realizadas/Número de gestiones programadas | Jefe de la oficina, Referente Participación y Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 2 | 2 | 100% | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL
f. Definir los lineamientos para las entidades territoriales y entidades del sector salud que propenden por garantizar la participación en la decisión en la gestión del sector salud en el marco del cumplimiento de los objetivos de la política de participación social en salud | Una (1) política de participación evaluada de acuerdo con los indicadores de la misma en el marco de MIPG | 7. Evaluación de la política de participación de acuerdo con los indicadores de la misma en el marco de MIPG | Porcentaje de evaluación de la política participación evaluada | Referente Participación de participación | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA MAY
g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las políticas públicas del sector a nivel nacional y territorial | 80% de participación en las sesiones de la CLIP y comité local de derechos humanos. | 8.1 Participación de los profesionales en las sesiones de la CLIP, cumpliendo con la micro gestión en impulsando la concertación intersectorial para responder a situaciones que afectan la salud, el bienestar y la calidad de vida a nivel local, según las convocatorias realizadas (MODELO PILAR INTERSECTORIALIDAD). | No. de encuentros de espacios de participación locales realizados/ No. de encuentros convocados | Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 10 | 10 | 100% | 2 | CIUDAD BOLIVAR |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
[17 empty] | 10 | 10 | 100% | 2 | SUMAPAZ |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
[17 empty] | 10 | 10 | 100% | 2 | USME |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
[17 empty] | 10 | 10 | 100% | 2 | TUNJUELITO |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
|  | 8.2 Participación de los profesionales en las sesiones de Comité Local de Derechos Humanos, cumpliendo con la micro gestión en impulsando la concertación intersectorial para responder a situaciones que afectan la salud, el bienestar y la calidad de vida a nivel local, según las convocatorias realizadas. (MODELO PILAR INTERSECTORIALIDAD). | No. de encuentros de espacios de participación locales realizados/ No. de encuentros convocados | Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 6 | 6 | 100% | 1 | CIUDAD BOLIVAR |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 6 | 6 | 100% | 1 | SUMAPAZ |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 6 | 6 | 100% | 1 | USME |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 6 | 6 | 100% | 1 | TUNJUELITO |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrolló de los espacios de participación en salud en la definición en implementación de los programas de sector salud. | Una (1) Revisión y ajuste de los procedimientos del subproceso de participación en su gestión documental | 9. Revisión y ajuste si se requiere de los procedimientos y sistematización de buenas prácticas del Subproceso de participación, para cumplir con los criterios de enfoque diferencial en su gestión documental (RELACIONAMIENTO). | No. De procedimientos actualizados/ No. de procedimientos programados | Referente Participación y Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | no programado para el trimestre | no programado para el trimestre | no programado para el trimestre | no programado para el trimestre | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA FEB
i. Realizar los ajustes normativos que permitan la participación en la gestión del sector salud en los diferentes niveles territoriales en institucionales para el cumplimiento de los objetivos de la Política de participación en el marco de la ley estatutaria Se salud | Una (1) actualización de la caracterización de las organizaciones de participación en salud | 10. Revisión y actualización de la caracterización de las organizaciones de participación en salud de la Subred Sur, teniendo en cuenta los enfoques de poblacional, territorial de derechos, diferencial y de género. (RELACIONAMIENTO). | No de documentos revisados/No de documentos proyectados para revisión*100 | Referente Participación y Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 | no programado para el trimestre | no programado para el trimestre | no programado para el trimestre | no programado para el trimestre | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA JUL
ELABORÓ (Enero 2026) | Ana Milena Bayona Gómez, Rosa Tulia Quintero, Johnny Monroy, Angelica Suarez, Alejandra Rivera y Jenifer Triana | Profesionales de participación Subred Sur
REVISÓ (Enero 2026) | Mario Jair Garzón | Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
APROBÓ (Enero 2026) | Dra. Viviana Marcela Clavijo | Gerente
Profesionales locales participacion comunitaria

## EJE 2
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO | [19 empty] | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 2026 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO II TRIMESTRE 2026 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO III TRIMESTRE 2026 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2026
AÑO: 2026 |  | PLAN DE ACCION SUBPROCESO PARTICIPACIÓN COMUNITARIA MODELO DE SALUD DE BOGOTA: MAS BIENESTAR; PILAR PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA | [7 empty] | PS-PAR-ATP-FT-03.V3
Eje Estratégico 2:EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD (CIUDADANIA EMPODERADA Y NUEVOS LIDERAZGOS)
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA AÑO 2026 | NÚMERO DE EJECUTADAS LA VIGENCIA AÑO 2026 | % AVANCE RESPECTO DE TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO 2026 | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES
[5 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE
a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Una (1) estrategia pedagógica permanente, ejecutada y evaluada que permite cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud. | 11. Diseño, ejecución y evaluación de la estrategia de capacitación, dirigido a los líderes de las organizaciones de salud de la Subred Sur. (MODELO PILAR PARTICIPACION SOCIAL TRANSFROMADORA) | una estrategia implementada/ una estrategia programada x 100 | Referente participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 7 | 7 | 100% | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA SEP to CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
| (17) asistencias técnicas por parte de los profesionales de participación para la formulación de los planes de acción de las (Asociaciones de Usuarios, COPACOS, Juntas Asesoras Comunitarias en Salud y Comité de Ética Hospitalaria) | 12. Asistencia técnica por parte de los profesionales de participación para la formulación a los planes de acción de las asociaciones de usuarios, Comités de participación Comunitaria en Salud, Juntas asesoras comunitarias y Comité de Ética Hospitalaria | No. de asistencias técnicas para formulación de planes de acción ejecutadas/No. De asistencias técnicas programadas x 100 | Referente participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 4 | 4 | 100% | 1 | CIUDAD BOLIVAR: - Asociacion de usuarios USS Vista Hermosa - JACS USS Vista Hermosa - Asociacion de usuarios USS Meissen - JACS USS Meissen - COPACOS Ciudad Bolivar |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA NOV
[17 empty] | 4 | 4 | 100% | 1 | SUMAPAZ - Asociacion de usuarios USS Nazaret - JACS USS Nazareth - COPACOS Sumapaz |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA NOV
[17 empty] | 4 | 4 | 100% | 1 | USME - Asociacion de usuarios USS Usme - JACS USS Usme - COPACOS Usme |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA NOV
[17 empty] | 4 | 4 | 100% | 1 | TUNJUELITO - Asociacion de usuarios USS El Tunal - JACS USS El Tunal - Asociacion de usuarios USS Tunjuelito - JACS USS Tunjuelito - COPACOS Tunjuelito |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA NOV
[17 empty] | 4 | 4 | 100% | 1 | REFERENTE - Comité de Etica Hospitalaria |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA NOV
| (10) asistencias técnicas para el proceso de depuración de libros y cartas (asociaciones Se usuarios, COPACOS) | 13.1 Asesoría y asistencia técnica por parte de los profesionales de participación en el proceso de depuración de libro de las asociaciones de usuarios | No. procesos realizados / No. de procesos programados * 100 | Referente participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 2 | 2 | 100% | 0 | CIUDAD BOLIVAR: - Asociacion de usuarios USS Vista Hermosa - Asociacion de usuarios USS Meissen |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA JUL
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | SUMAPAZ - Asociacion de usuarios USS Nazaret |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA ABR
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | USME - Asociacion de usuarios USS Usme |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA NOV
[17 empty] | 2 | 2 | 100% | 0 | TUNJUELITO - Asociacion de usuarios USS El Tunal - Asociacion de usuarios USS Tunjuelito |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA OCT
|  | 13.2 Asesoría y asistencia técnica por parte de los profesionales de participación en el proceso de COPACOS en las cartas de acreditación. | No. procesos realizados / No. de procesos programados * 100 | Referente participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | CIUDAD BOLIVAR: - COPACOS Ciudad Bolivar |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA OCT
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | SUMAPAZ - COPACOS Sumapaz |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA ABR
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | USME - COPACOS Usme |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | TUNJUELITO - COPACOS Tunjuelito |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA ABR
| (16 ) asistencias técnicas en mesas de trabajo de reglamento interno y estatutos (asociaciones de usuarios, COPACOS, Juntas Asesoras Comunitarias en Salud) | 14. Asistencia técnica en el proceso de actualización o validación de Estatutos de la asociación de usuarios, en Reglamento Interno de COPACOS y Juntas Asesoras comunitarias | No. de asistencias técnicas ejecutadas/No. De asistencias técnicas programadas x 100 | Referente participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | CIUDAD BOLIVAR: - Asociacion de usuarios USS Vista Hermosa - JACS USS Vista Hermosa - Asociacion de usuarios USS Meissen - JACS USS Meissen - COPACOS Ciudad Bolivar |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA MAR
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | SUMAPAZ - Asociacion de usuarios USS Nazaret - JACS USS Nazareth - COPACOS Sumapaz |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA MAR
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | USME - Asociacion de usuarios USS Usme - JACS USS Usme - COPACOS Usme |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA MAR
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | TUNJUELITO - Asociacion de usuarios USS El Tunal - JACS USS El Tunal - Asociacion de usuarios USS Tunjuelito - JACS USS Tunjuelito - COPACOS Tunjuelito |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA MAR
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | REFERENTE - Comité de Etica Hospitalaria |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA MAR
| (160) Asesorías y asistencia técnicas a las organizaciones sociales de salud para desarrolló de reuniones y rendición de cuentas (Asociaciones de Usuarios, COPACOS, Juntas Asesoras Comunitarias en Salud y Comité de Ética Hospitalaria) | 15. Asistencia técnica por parte de los profesionales de participación a las asociaciones de usuarios (55) COPACOS (35) Juntas asesoras Comunitarias(60) y Comité de Ética Hospitalaria (10) en la organización y desarrolló de reuniones programadas. | No. de asesorías Realizadas / No. de asesorías programadas * 100 | Referente participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 | CIUDAD BOLIVAR: - Asociacion de usuarios USS Vista Hermosa - JACS USS Vista Hermosa - Asociacion de usuarios USS Meissen - JACS USS Meissen - COPACOS Ciudad Bolivar |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 | SUMAPAZ - Asociacion de usuarios USS Nazaret - JACS USS Nazareth - COPACOS Sumapaz |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 | USME - Asociacion de usuarios USS Usme - JACS USS Usme - COPACOS Usme |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 | TUNJUELITO - Asociacion de usuarios USS El Tunal - JACS USS El Tunal - Asociacion de usuarios USS Tunjuelito - JACS USS Tunjuelito - COPACOS Tunjuelito |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 | REFERENTE - Comité de Etica Hospitalaria |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
| (8 ) espacios de socialización de los resultados de los canales de escucha ( 2 por localidad). | 16. Gestión de los profesionales de participación para la socialización de los resultados obtenidos a través de los canales de escucha con los líderes de las organizaciones de salud, con el objetivo de identificar sus inquietudes y demandas, y promover propuestas que contribuyan a mejorar la oportunidad y calidad de los servicios de salud. (RELACIONAMIENTO). | No. Se socializaciones Realizadas / No. Se socializaciones programadas * 100 | Referente participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 | CIUDAD BOLIVAR: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA SEP
[17 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 | SUMAPAZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA SEP
[17 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 | USME |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA SEP
[17 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 | TUNJUELITO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA SEP
| Una estrategia de formación para los lideres comunitarios | 17. Promover procesos de formación estructurado en innovadores fortaleciendo liderazgo comunitarios alineados con la oferta institucional sectorial, en el marco de la participación social transformadora. | una estrategia de formación | Referente participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA SEP
| (10) asesorías Técnicas para actualizaciones de las comisiones de trabajó de Asociaciones y los COPACOS. | 18. Asistencia técnica por parte de los profesionales de participación para la actualización de conformación de las comisiones de trabajó de las asociaciones y COPACOS. | No. Se seguimientos Realizadas / No. De seguimientos programadas * 100 | Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 3 | 3 | 100% | 1 | CIUDAD BOLIVAR: - Asociacion de usuarios USS Vista Hermosa - Asociacion de usuarios USS Meissen - COPACOS Ciudad Bolivar |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR to CRONOGRAMA MAY
[17 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 | SUMAPAZ - Asociacion de usuarios USS Nazaret - COPACOS Sumapaz |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR
[17 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 | USME - Asociacion de usuarios USS Usme - COPACOS Usme |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR
[17 empty] | 3 | 3 | 100% | 1 | TUNJUELITO - Asociacion de usuarios USS El Tunal - Asociacion de usuarios USS Tunjuelito - COPACOS Tunjuelito |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR to CRONOGRAMA MAY
b. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Un (1) evento de cierre de gestión con las organizaciones de salud de la Subred Sur | 19. Planeación de un evento de cierre de gestión con las organizaciones de salud de la Subred Sur | Evento de cierre de gestión realizado | Jefe de la oficina y Referente Participación | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA DIC
C. impulsar y promocionar las iniciativas en uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Desarrollar una (1) estrategia comunicativa en los temas de interés en salud, participación y control social. | 20. Diseño, ejecución y evaluación de una (1) estrategia comunicativa en la que se identifiquen las necesidades de información y divulgación, la oferta de bienes y servicios, cumpliendo con criterios de lenguaje claro, promoviendo procesos de innovación y colaboración. (RELACIONAMIENTO-MODELO PILAR participación SOCIAL TRANSFORMADORA) | Una estrategia comunicativa | Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 3 | 3 | 100% | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA DIC
| Generar un proceso innovador de rendición de cuentas de las organizaciones y/o instancias de participación | 21. Generación de un proceso aplicación de innovación para la rendición de cuentas de las asociaciones de usuarios | un proceso de rendición de cuentas por parte de los integrantes de las asociaciones de usuarios | Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | CIUDAD BOLIVAR: - Asociacion de usuarios USS Vista Hermosa - Asociacion de usuarios USS Meissen |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | SUMAPAZ - Asociacion de usuarios USS Nazaret |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | USME - Asociacion de usuarios USS Usme |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | TUNJUELITO - Asociacion de usuarios USS El Tunal - Asociacion de usuarios USS Tunjuelito |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA DIC
d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos | Una (1) pieza comunicativa para promoción de la participación social en salud. | 22. Diseño y divulgación de una pieza comunicativa de promoción de la participación social en salud | Pieza comunicativa elaborada y divulgada | Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA ABR
e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias de sector salud. | 80% de participación en las mesas y/o reuniones del modelo de salud convocadas. | 23. Participación en las mesas y/o reuniones del modelo de salud convocadas. | No. De mesas y/o reuniones en las que se asiste No. De mesas convocadas | Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 10 | 10 | 100% | 2 | CIUDAD BOLIVAR: - Asociacion de usuarios USS Vista Hermosa - Asociacion de usuarios USS Meissen - COPACOS Ciudad Bolivar |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 10 | 10 | 100% | 2 | SUMAPAZ - Asociacion de usuarios USS Nazaret - COPACOS Sumapaz |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 10 | 10 | 100% | 2 | USME - Asociacion de usuarios USS Usme - COPACOS Usme |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 10 | 10 | 100% | 2 | TUNJUELITO - Asociacion de usuarios USS El Tunal - Asociacion de usuarios USS Tunjuelito - COPACOS Tunjuelito |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA DIC
| (10) asistencias técnicas a las organizaciones en salud de la Subred Sur para la actualización de la estrategia de ampliación de base social | 24. Asistencia técnica para la actualización de la estrategia de ampliación de base social de las organizaciones de salud de la Subred Sur. | No. de asistencias técnicas ejecutadas/No. De asistencias técnicas programadas x 100 | Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | CIUDAD BOLIVAR: - Asociacion de usuarios USS Vista Hermosa - Asociacion de usuarios USS Meissen - COPACOS Ciudad Bolivar |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA ABR
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | SUMAPAZ - Asociacion de usuarios USS Nazaret - COPACOS Sumapaz |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA ABR
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | USME - Asociacion de usuarios USS Usme - COPACOS Usme |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA ABR
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | TUNJUELITO - Asociacion de usuarios USS El Tunal - Asociacion de usuarios USS Tunjuelito - COPACOS Tunjuelito |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA ABR
| Una (1) Asistencia técnica para elección de delegados a espacios o instancias (según sea convocado) | 25. Asistencia técnica por parte de los profesionales de participación a las organizaciones de participación en salud de la Subred Sur para la elección de delegados según convocatoria. | Asistencia técnica para elección de delegados o representantes adelantados con las organizaciones en salud de la Subred Sur realizados / asistencia técnica elección de representantes convocados | Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | CIUDAD BOLIVAR: - Asociacion de usuarios USS Vista Hermosa - Asociacion de usuarios USS Meissen - COPACOS Ciudad Bolivar |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA JUN
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | SUMAPAZ - Asociacion de usuarios USS Nazaret - COPACOS Sumapaz |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA JUN
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | USME - Asociacion de usuarios USS Usme - COPACOS Usme |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA JUN
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | TUNJUELITO - Asociacion de usuarios USS El Tunal - Asociacion de usuarios USS Tunjuelito - COPACOS Tunjuelito |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA JUN
| 80% Convocatoria a las Formas a los espacios o eventos programados | 26. Invitación a los integrantes de espacios en instancias de participación a los eventos de orden local, distrital o nacional. | Convocatorias realizadas /convocatorias programadas *100 | Profesionales locales de participacion comunitaria y Apoyo técnico oficina de participación | [12 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
f. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | (4) asistencias técnicas para la socialización de presupuestos participativos. | 27. Asistencia técnica por parte de los profesionales de participación a los COPACOS, para la socialización de presupuestos participativos de la vigencia | No. de asistencia ejecutadas / No. de asistencias programadas *100 | Profesionales locales de participacion comunitaria | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | CIUDAD BOLIVAR: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA JUL
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | SUMAPAZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA JUL
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | USME |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA JUL
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | TUNJUELITO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA JUL
g. Definir los lineamientos que permitan a las entidades territoriales el establecimiento en sus presupuestos de los recursos necesarios para garantizar la participación de la comunidad en los espacios requeridos para la deliberación de las políticas públicas | Una (1) Socialización de la política de participación de la Subred Sur | 28. Socialización de la política de participación de la Subred Sur a los lideres de la organizaciones de la Subred Sur. | No. de socializaciones ejecutadas/No. De socializaciones programadas x100 | Jefe de la oficina y Referente Participación | [12 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA JUL
h. Definir los mecanismos para fortalecer la representación de las comunidades en los espacios en incidencia en la política pública en salud | Dos (2) espacios de diálogo entre las JACS y el equipo Directivo de la Subred Sur | 29. Gestión de (2) espacios de diálogo entre la Juntas Asesoras Comunitarias de Salud y el equipo directivo | No. de espacios ejecutadas/No. De espacios programadas x100 | Jefe de la oficina y Referente Participación | [12 empty] | 2 | 2 | 100% | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA DIC
i. Definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida para garantizar la participación de la comunidad en las definiciones de política integral de salud, en las prioridades en salud, así como en inclusiones o exclusiones | Desarrollar una (1) estrategia comunicativa en los temas de interés en salud, participación y control social. | 30. Diseño, ejecución y evaluación de una (1) estrategia comunicativa en la que se socialicen los temas de interés en salud, tales como: Portafolio de servicios, Racionalización de trámites (RELACIONAMIENTO). | Una estrategia comunicativa | Profesionales locales de participacion comunitaria | [12 empty] | 3 | 3 | 100% | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA DIC
| Realizar un 1 diálogo ciudadano por localidad entre equipo directivo y los lideres de las organizaciones de salud de la Subred Sur (total 4) | 31. Realizar Diálogos ciudadanos entre el equipo directivo y los lideres de las organizaciones de salud de la Subred Sur | No de diálogos realizados/ No de diálogos programados | Profesionales locales de participacion comunitaria | [12 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 | CIUDAD BOLIVAR: |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN
[17 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 | SUMAPAZ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA MAY
[17 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 | USME |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA AGO
[17 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 | TUNJUELITO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA AGO
ELABORÓ (Enero 2026) | Ana Milena Bayona Gómez, Rosa Tulia Quintero, Johnny Monroy, Angelica Suarez, Alejandra Rivera y Jenifer Triana | Profesionales de participación Subred Sur
REVISÓ (Enero 2026) | Mario Jair Garzón | Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
APROBÓ (Enero 2026) | Dra. Viviana Marcela Clavijo | Gerente

## EJE 3
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO | [19 empty] | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO II TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO III TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2025
AÑO: 2026 |  | PLAN DE ACCION SUBPROCESO PARTICIPACIÓN COMUNITARIA MODELO DE SALUD DE BOGOTA: MAS BIENESTAR; PILAR PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA | [7 empty] | PS-PAR-ATP-FT-03.V3
Eje Estratégico 3: IMPULSO A LA CULTURA EN SALUD (CUIDADO Y SALUD INTERCULTURAL DIFERENCIADA Y HUMANIZADA)
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA AÑO 2026 | NÚMERO DE EJECUTADAS LA VIGENCIA AÑO 2026 | % AVANCE RESPECTO DE TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO 2026 | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES
[5 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE
a. Definir en implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades | Socializar a los integrantes de los espacios en instancias de participación sobre ASIS locales | 32. Capacitar a los integrantes en las organizaciones comunitarias sobre ASIS locales | No. De socializaciones realizadas/ No. De socializaciones programadas | Referente participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 2 | 2 | 100% | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL
| Realizar una socialización del cronograma de gestión del riesgo en salud y del PIC en el marco del Modelo APS MAS Bienestar, para conocimiento de los espacios en instancias de participación | 33. Realizar una socialización del cronograma de gestión del riesgo en salud y del PIC en el marco del Modelo APS MAS Bienestar, para conocimiento de los espacios en instancias de participación | No. De socializaciones realizadas/ No. De socializaciones programadas | Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 4 | 4 | 100% | 1 | CIUDAD BOLIVAR: |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA NOV
[17 empty] | 4 | 4 | 100% | 1 | SUMAPAZ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA NOV
[17 empty] | 4 | 4 | 100% | 1 | USME |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA NOV
[17 empty] | 4 | 4 | 100% | 1 | TUNJUELITO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA NOV
b. Diseñar una estrategia de comunicación en información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Gestionar Dos (2) socializaciones de las rutas integrales en salud | 34. Gestionar socialización a los integrantes de los espacios en instancias de participación sobre las rutas de atención integral ( Salud mental y cardio cerebrovascular y metabólica) | No. De socializaciones realizadas/ No. De socializaciones programadas | Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 | CIUDAD BOLIVAR: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA SEP
[17 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 | SUMAPAZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA SEP
[17 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 | USME |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA SEP
[17 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 | TUNJUELITO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA SEP
| Gestionar una (1) socialización del Plan de salud de Intervenciones Colectivas ( PDSIC), para conocimiento de las organizaciones de salud de la Subred Sur | 35. Gestionar una socialización del Plan de Salud De Intervenciones Colectivas ( PSPIC) con las organizaciones en salud de la Subred Sur (MODELO PILAR GESTION INTEGRAL DEL RIESGO) | No. De socializaciones realizadas/ No. De socializaciones programadas | Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | CIUDAD BOLIVAR: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA FEB
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | SUMAPAZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA FEB
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | USME |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA FEB
[17 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | TUNJUELITO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA FEB
c promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | Gestionar una (1) socialización de enfoque diferencial con las organizaciones en salud de la Subred Sur | 36. Gestionar la Socialización de enfoque diferencial con las organizaciones en salud de la Subred Sur | Número Se socializaciones ejecutadas/Número Se socializaciones programadas*100 | Referente participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA JUN
d. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | Una (1) asistencia técnica por parte de los profesionales de participación para la conformación de la veeduría al Plan de Salud De Intervenciones colectivas | 37. Realizar asistencia técnica por parte de los profesionales de participación para la conformación de la veeduría al Plan de Salud De Intervenciones colectivas | No. de asistencias técnicas realizadas/ No de asistencias técnicas programadas | Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
ELABORÓ (Enero 2026) | Ana Milena Bayona Gómez, Rosa Tulia Quintero, Johnny Monroy, Angelica Suarez, Alejandra Rivera y Jenifer Triana | Profesionales de participación Subred Sur
REVISÓ (Enero 2026) | Mario Jair Garzón | Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
APROBÓ (Enero 2026) | Dra. Viviana Marcela Clavijo | Gerente
Profesionales locales participacion comunitaria

## EJE 4
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO | [19 empty] | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO II TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO III TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2025
AÑO: 2026 |  | PLAN DE ACCION SUBPROCESO PARTICIPACIÓN COMUNITARIA MODELO DE SALUD DE BOGOTA: MAS BIENESTAR; PILAR PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA | [7 empty] | PS-PAR-ATP-FT-03.V3
Eje Estratégico 5: GESTIÓN Y GARANTIA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN (DEMOCRATIZACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA, CONOCIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA AÑO 2026 | NÚMERO DE EJECUTADAS LA VIGENCIA AÑO 2026 | % AVANCE RESPECTO DE TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO 2026 | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, vídeo, etc. ) | OBSERVACIONES
[5 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE
a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrolló de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | Gestionar y realizar una (1) Socializaciones en el programa de transparencia y ética pública (PTEP) | 38. Gestionar y realizar socialización del programa de transparencia y ética pública (PTEP) | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programados | Referente participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 2 | 2 | 100% | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA NOV
| Acompañar técnicamente a cada espacio de veeduría. | 39. acompañar mesas de diálogo (veedurías reuniones mensuales) | Número de reuniones programadas para asistencia técnica | Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 | CIUDAD BOLIVAR: |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 | SUMAPAZ |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 | USME |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 | TUNJUELITO |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
| Realizar de manera articulada con el equipo GPIL y Control Social jornadas de fortalecimiento de capacidades | 40. Promover procesos de formación estructurado en innovadores fortaleciendo liderazgo comunitarios alineados con la oferta institucional sectorial, en el marco de la participación social transformadora. | Estrategia de capacitación | Referente participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 3 | 3 | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA NOV
b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | Gestionar y realizar una (1) socialización con las organizaciones en salud de la Subred Sur, sobre el uso y acceso de los canales de comunicación de la Subred Sur | 41. Gestionar y realizar una socialización con las organizaciones en salud de la Subred Sur, sobre el uso y acceso a la información pública) por medio de los canales de comunicación con los que cuenta la institución. (rutas página WEB, información, COLIBRI ) | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas | Referente participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA MAY
c. posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Cuatro (4) Publicaciones en el año de la gestión adelantada por cada una de las veedurías comunitarias en salud en los ejercicios de seguimiento que realizan , en el link de la página de la Subred. | 42. Publicación trimestralmente de la gestión adelantada por cada una de las veedurías comunitarias en salud en los ejercicios de seguimiento que realizan. | Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones programados para capacitación *100 | Referente participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 4 | 4 | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA ENE
| Una (1) asistencia técnica por parte de los profesionales de participación por cada veeduría para la presentación de las experiencias del ejercicio de control social según convocatoria | 43. Asistencia técnica por parte de los profesionales de participación para la presentación de las experiencias del ejercicio de control social según convocatoria | No de asistencias técnicas de acuerdo con convocatoria/No. De asistencias técnicas convocadas *100 | Referente participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 3 | 3 | 100% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | bar: CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA SEP
d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Cuatro (4) asistencias técnicas en el año a las veedurías de los programas, proyectos y convenios de acuerdo a la vigencia | 44. Asesoría y asistencia técnica a las veedurías de los programas, proyectos y convenios de acuerdo a la vigencia. | Número de asesorías realizadas/Número de programados *100 | Referente participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 | CIUDAD BOLIVAR: |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 | SUMAPAZ |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 | USME |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 | TUNJUELITO |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
| Realizar el 100% de los compromisos registrados trimestralmente en la plataforma COLIBRI de la veeduría Distrital | 45. Gestión y seguimiento a los compromisos registrados en la plataforma COLIBRI de la veeduría Distrital trimestralmente | 100% de seguimiento a los compromisos | Referente participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 8 | 8 | 100% | 2 | CIUDAD BOLIVAR: |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO to CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA NOV to CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 8 | 8 | 100% | 2 | SUMAPAZ |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT to CRONOGRAMA NOV
[17 empty] | 8 | 8 | 100% | 2 | USME |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO to CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA NOV to CRONOGRAMA DIC
[17 empty] | 8 | 8 | 100% | 2 | TUNJUELITO |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT to CRONOGRAMA NOV
en. Definir en implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | Una (1) herramienta pedagógica y tecnológica de formación para el personal de la Subred Sur | 46. Socialización de la herramienta pedagógica y tecnológica de formación para el personal de la Subred Sur, en el tema control social, disponibles en la plataforma SMARTSUR | No. De socializaciones ejecutadas x 100/ No. De socializaciones planeadas | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 2 | 2 | 100% | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA OCT
f. crear un observatorio de participación y control social en salud | convocatoria de la Secretaría de Salud en el plan de capacitación de control social, dirigido a los lideres en salud de la Subred Sur. | 47. Apoyar la convocatoria de la Secretaría de Salud en el plan de capacitación de control social, dirigido a los lideres en salud de la Subred Sur. | Número de convocatorias realizadas | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 11 | 11 | 100% | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
ELABORÓ (Enero 2026) | Ana Milena Bayona Gómez, Rosa Tulia Quintero, Johnny Monroy, Angelica Suarez, Alejandra Rivera y Jenifer Triana | Profesionales de participación Subred Sur
REVISÓ (Enero 2026) | Mario Jair Garzón | Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
APROBÓ (Enero 2026) | Dra. Viviana Marcela Clavijo | Gerente
Profesionales locales participacion comunitaria

## EJE 5
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
AÑO: 2026 |  | PLAN DE ACCION SUBPROCESO PARTICIPACIÓN COMUNITARIA MODELO DE SALUD DE BOGOTA: MAS BIENESTAR; PILAR PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA | [7 empty] | PS-PAR-ATP-FT-03.V3
Eje Estratégico 5: GESTIÓN Y GARANTIA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN (DEMOCRATIZACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA, CONOCIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA AÑO 2026 | NÚMERO DE EJECUTADAS LA VIGENCIA AÑO 2026 | % AVANCE RESPECTO DE TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO 2026
[5 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE
a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Una (1) articulación por localidad con alcaldía, para socialización con lideres en salud de la Subred Sur, sobre el proceso de planeación y presupuestación participativa. Total 4 | 48. Articulación con alcaldía, para la socialización a los integrantes de las organizaciones en salud de la Subred Sur, sobre el proceso de planeación y presupuestos participativos. (MODELO- PILAR PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADOARA). | No. De articulaciones realizadas / No. De articulaciones programadas | Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 1 | #REF! | #REF! | bar: CRONOGRAMA JUN
[17 empty] | 1 | #REF! | #REF! | bar: CRONOGRAMA JUN
[17 empty] | 1 | #REF! | #REF! | bar: CRONOGRAMA JUN
[17 empty] | 1 | #REF! | #REF! | bar: CRONOGRAMA JUN
b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales en institucionales. | Una (1) socialización por localidad de los proyectos de inversión local en salud y medio ambiente con el COPACOS, total 4 | 49. Socialización por localidad de los proyectos de inversión local en salud y medio ambiente con el COPACOS, total 4 | No. De socializaciones realizadas / No. De socializaciones programadas | Profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 1 | #REF! | #REF! | bar: CRONOGRAMA MAR
[17 empty] | 1 | #REF! | #REF! | bar: CRONOGRAMA MAR
[17 empty] | 1 | #REF! | #REF! | bar: CRONOGRAMA MAR
[17 empty] | 1 | #REF! | #REF! | bar: CRONOGRAMA MAR
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Apoyar la convocatoria de la Secretaría de Salud para espacios de diálogos ciudadanos, con los lideres de las organizaciones en salud de la Subred Sur, según sea solicitado | 50. Apoyar la convocatoria de la Secretaría de Salud para espacios de diálogos ciudadanos, con los lideres de las organizaciones en salud de la Subred Sur, según sea solicitado | Número de convocatorias realizadas | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 11 | #REF! | #REF! | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA DIC
d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | Una (1) matriz de necesidades consolidada | 51. Consolidar matriz necesidades con los temas posicionados con las organizaciones en salud de la Subred Sur | Una matriz consolidada | Referente participación y profesionales locales de participación comunitaria | [12 empty] | 4 | #REF! | #REF! | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
ELABORÓ (Enero 2026) | Ana Milena Bayona Gómez, Rosa Tulia Quintero, Johnny Monroy, Angelica Suarez, Alejandra Rivera y Jenifer Triana | Profesionales de participación Subred Sur
REVISÓ (Enero 2026) | Mario Jair Garzón | Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
APROBÓ (Enero 2026) | Dra. Viviana Marcela Clavijo | Gerente
Profesionales locales participacion comunitaria

## CONSOLIDADO
Profesionales locales participacion comunitaria