## PTEE I semestre 2026
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [15 empty] | DE-PES-FT-04 V3
SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA ETICA Y EMPRESARIAL - PTEE VIGENCIA 2026
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PLAN: |  |  | Fortalecer una cultura ética y transparente, mediante el desarrollo del Programa de Transparencia y Ética Empresarial de la Institución, con el fin de dar cumplimiento a los estándares del sector y prestar servicios de calidad y seguridad entre todas las partes interesadas.
ALCANCE: |  |  | En el marco del Plan Estratégico Institucional 2024 - 2028 el PTEE asigna responsabilidades a todos los grupos de valor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur desde el inicio de su relación en su respectivo rol de autocontrol, autoevaluación y evaluación independiente hasta el retiro de la entidad. | [15 empty] | CORTE DEL SEGUIMIENTO: ENERO A JUNIO DE 2026
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PROCESOS ASOCIADOS | [15 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO : AGOSTO 2026
ESTRUCTURA DEL PLAN
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (Nombre/ cargo/servicio-área al que pertenece)
N.º | META ESPECÍFICA | Actividad | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [12 empty] | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO III Línea de defensa (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)
[5 empty] | PROCESO RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE
1 | 1. COMPONENTE TRANSVERSAL Cumplimiento del 100% de las cuatro (4) actividades en el marco de los Planes Estratégicos de la Entidad | 1 | Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades del PTEE | Porcentaje | Desarrollo Institucional / Subproceso de Administración del Riesgo Institucional | [13 empty] | Seguimiento de tercera Línea: Desde el Subproceso de Administración del Riesgo Institucional, se realizaron las solicitudes de información a los diferentes procesos, así como la consolidación, análisis y monitoreo de cada actividad, desagregada por componente del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). En este sentido, la actividad programada fue realizada, sin desviaciones significativas. | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA ENE
|  | 2 | Calificar cualitativa y cuantitativamente el cumplimiento de la ejecución de las actividades del PTEE | Porcentaje | Oficina de Control Interno | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: En desarrollo de las actividades planeadas, se verifica que las mismas se desarrollaron acorde con el plazo y se aporta evidencia. No se han identificado desviaciones significativas. El seguimiento comprendió las 44 actividades que integran el PTEE 2026. Para el segundo trimestre se encontraban ponderadas 41 actividades, equivalentes al 93,18 % del plan anual. Las actividades 29, 36 y 37 no tenían programación para el periodo y, por tanto, no debían afectar el resultado trimestral. Actividades totales del plan: 44 Programadas en el trimestre: 41 Resultado Seguimiento al Cumplimiento presentación 100 % Fuente: matriz institucional PTEE 2026 y validación de segunda línea: 5. | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA ENE
|  | 3 | Socialización con la Alta Gerencia los resultados del monitoreo del PTEE | Documento | Desarrollo Institucional / Subproceso de Administración del Riesgo Institucional | [13 empty] | Seguimiento de tercera Línea: Se verifica acta 02 de fecha 23/01/2026 de la Junta Directiva de la SubredSur ESE, donde se aprueba PTEE para la vigencia 2026 y acta 01 de fecha 27/04/2026 del Comité Sistema Integral de Administración del Riesgo, en el que la segunda línea de defensa presenta el Seguimiento PTEE I Trimestre 2026, se informó que se contaba con 25 actividades programadas, las cuales fueron verificadas con un 100% de cumplimiento. | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA ENE
|  | 4 | Publicación en sede electrónica de la entidad los resultados de la evaluación del PTEE | Documento | Oficina de Control Interno | [13 empty] | Seguimiento de tercera Línea: Desde la Oficina de Control Interno se realiza la evaluación sememestral de la matriz de actividades del PTEE aprobadas para la vigencia 2026. En tal sentido, se formulo informe de seguimiento de acuerdo con los lineamientos de la Supersalud. el informe correspondiente al I semestre del 2026, se encuentran publicados en la pagina web de la subredsur, link de Transparencia, numeral 4.8. Iinformes de la Oficina de Control Iinterno.. | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA ENE
2 | 2. COMPONENTE PROGRAMATICO 2.1 ADMINISTRACION DEL RIESGO 2.1.1 INTEGRIDAD Cumplimiento del 100% de las actividades en el marco de las Políticas de Integridad-Conflictos de Interés-Antisoborno y Anticorrupción, Política de Administración del Riesgo | 5 | Capacitar y evaluar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, Política de Integridad, Código de Integridad, Conflicto de Intereses, Anticorrupción y Antisoborno, que manera que permita la promoción de la cultura de integridad en la Subred Sur E.S.E. | Porcentaje | Dirección de Talento Humano Oficina de Participación y Servicio al Ciudadano Desarrollo Institucional / Subproceso de Administración del Riesgo Institucional | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se rvisa y verifican evidencias del nivel de participación relaiconados en los seguimientos por parte de la primera y segunda linea, sobre la socialización de la Política de Integridad, Conflicto de Intereses, Antisoborno y Anticorrupción y el curso de Administracion del Riesgos, que incluye un capitulo sobre PTEE. Los resultados reflejan el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre los lineamientos institucionales y las responsabilidades de los colaboradores en materia de transparencia y ética. Sin embargo, se hace necesario ampliar la cobertura de los mismos y su nivel de participación insitucional. | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA ENE
|  | 6 | Ejecución de las actividades propuestas en el Plan de Integridad | Porcentaje | Dirección de Talento Humano | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se revisan y verifican los resultados del cumplimiento de las cinco (5) actividades programadas del Plan de Integridad. Respecto a la aplicación de la encuesta de percepción de integridad, se recomineda analizar sus resultados y presentarlos ante la Mesa de Integridad, de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo y tomando en cuenta que se encuentra habilitada hasta el próximo 30/07/2026 . | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA ENE
|  | 7 | Ejecución de las actividades de la Estrategia de Conflicto de Intereses | Porcentaje | Dirección de Talento Humano | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se dio cumplimiento al 100% de las acciones programadas en el Plan de Trabajo de Conflicto de Interés. Se destacan actividades de comunicacion relacionadas con : campañas de divulgación mediante piezas informativas publicadas en los canales institucionales, con el propósito de promover la declaración oportuna de los conflictos de intereses y dar a conocer el Buzón de Colaboradores y el Botón de Denuncias como mecanismos para el reporte de posibles situaciones de corrupción, lavado de activos, soborno o conflicto de intereses. | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA ENE
|  | 8 | Registros cualitativos y cuantitativos en el módulo de riesgos - aplicativo Almera de los riesgos del Subsistema SICOF | Porcentaje | Oficial de Cumplimiento Desarrollo Institucional / Subproceso de Administración del Riesgo Institucional | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica en Plataforma Almera, le registor dela ejecucion de los controles de los 26 riesgos de corrupción, establecidos para la vigencia 2026. Lo anterior certificando el cumplimiento de la actividad de control y las evidencias que la soportan. De esta manera, se garantiza la operatividad y funcionalidad de las líneas de defensa, para mitigar los riesgos y evitar su materialización. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA ENE
| 2. COMPONENTE PROGRAMATICO 2.1 ADMINISTRACION DEL RIESGO 2.1.2 SUBSISTEMA SARLAFT Cumplimiento del 100% de las actividades en el marco de las Política SARLAFT | 9 | Revisión, reformulación e identificación de los riesgos del SUBSISTEMA SARLAFT | Nominal | Oficial de Cumplimiento Desarrollo Institucional / Subproceso de Administración del Riesgo Institucional | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica en la Plataforma Almera, la identificacion de 5 riesgos del SUBISTEMA SARLAFT para la vigencia 2026, de los cuales todos se encuentran al 100% en la ejecución de los controles,dando cumplimiento de la actividad de control y las evidencias que la soportan. De esta manera, se garantiza la operatividad y funcionalidad de las líneas de defensa, para mitigar los riesgos y evitar su materialización. | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA ENE
|  | 10 | Reporte consolidado de la cantidad de consultas hechas en aplicativo de listas restrictivas, con relaciòn a la cantidad de procesos de vinculaciòn | Porcentaje | Oficial de cumplimiento Dirección de contratación-selección | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Durante el primer semestre del 2026,se consolidaron y evidenicaron 1.198 consultas en el aplicativo de listas restrictivas, asociadas a los procesos de vinculación adelantados por la entidad, en su gran mayoria relacionadas con contratistas y un pequeño porcentaje con los procesos de adquisicion de bienes y servicios. Se recomienda ampiar la muestra de consultas de esteo ultimo gripo de contratos. | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA ENE
|  | 11 | Registros cualitativos y cuantitativos en el módulo de riesgos - aplicativo Almera de los riesgos del Subsistema SARLAFT | Porcentaje | Oficial de Cumplimiento Desarrollo Institucional / Subproceso de Administración del Riesgo Institucional | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica en Plataforma Almera el cumplimiento del autocontrol de la primera línea de defensa, el monitoreo de la segunda línea de defensa y la evaluación de la tercera línea de defensa a los 5 riesgos del SUBSISTEMA SARLAFT,y de sus catorce (14) controles asociados, dando cumplimiento ala activdad programada | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA ENE
|  | 12 | Garantizar el cumplimiento del requisito con relaciòn al Diligenciamiento del Formulario de conocimiento cliente o contraparte personal Natural o Juridica (SARLAFT) en procesos de vinculaciòn por parte de los diferentes grupos de valor | Porcentaje | Dirección de Contratación Dirección de Talento Humano | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Durante el primer semestre de la vigencia 2026, se evidencio el reporte de diligenciamiento del Formulario de Conocimiento del Cliente o Contraparte Persona Natural o Jurídica (SARLAFT), correspondiente al cargue de 3,750 registros en Almera, correspondientes al 100 % de los contratistas y al 100 % de los bienes y servicios, mediante el diligenciamiento del formato establecido; dando cumplimiento a la actividad progrmada. | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA ENE
|  | 13 | Diligenciamiento del formulario a través del aplicado SIGEP, de la declaración de persona políticamente expuesta en cumplimiento con el decreto 830 de 2021 | Nominal | Oficial de cumplimiento | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifican soportes de la certificacion expedida por el Oficial de Cumplimiento de la Subred Sur ESE que (3) funcionarios se encuentran registraron su condición de personas expuestas políticamente (PEP), de conformidad con los criterios establecidos según Decreto 830 de 2021 . | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA ENE
| 2. COMPONENTE PROGRAMATICO 2.1.3 ADMINISTRACION DEL RIESGO / CANALES DE DENUNCIA Cumplimiento del 100% de las actividades de Canales de Denuncia en el marco de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 14 | Realizar retroalimentación a las dependencias involucradas teniendo en cuenta la evaluación realizada por la Alcaldía Mayor a las respuestas del Sistema Bogotá te escucha | Nominal | Oficina de Participación y Servicio al Ciudadano | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifican soportes de actas celebradas ,correspondientes al primer semestre de la vigencia 2026, cuyo objetivo es analizar el comportamiento de las PQR (Quejas y Reclamos), identificar causas principales, evaluar el impacto en indicadores y definir acciones de mejora para la prestación de servicios.,dando cumplimiento a la actividad de retroalimentación a las dependencias involucradas teniendo en cuenta la evaluación realizada por la Alcaldía Mayor a las respuestas del Sistema Bogotá te escucha. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA ENE
|  | 15 | Elaborar y gestionar publicación de los informes de PQRS, en la página web institucional. | Porcentaje | Oficina de Participación y Servicio al Ciudadano | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica publicación en página web de la Subred Sur, de los informes trimestrales consolidados de la gestión de PQRSDF, correspndientes al I semestre del 2026, en los que se presentan las principales tipologías, las causas recurrentes de interposición ciudadana, oportunidades de mejora de las áreas involucradas y el cumplimiento y respuesta oportuna al 100% de las PQRSD-F. | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA ENE
|  | 16 | Política de protección a los denunciantes (formulación, aprobación, divulgación y seguimiento) | Nominal | Proceso de Desarrollo Institucional Proceso de Control Interno Disciplinario Proceso de Control Interno Proceso de Talento Humano Proceso de PCSC | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica la realizacion de la mesa técnica de articulación interinstitucional, con el objetivo de identificar los mecanismos existentes relacionados con la recepción, gestión y tratamiento de denuncias. Alli se definió que la entidad fortalecerá los canales de denuncia mediante la incorporación de lineamientos institucionales para la protección al denunciante dentro de los instrumentos ya existentes, garantizando su articulación con el Sistema de Gobierno, Integridad, Transparencia y Gestión del Riesgo, evitando la generación de una política independiente. Por lo tanto, la actividad se puede evaluar como cumplida. | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA ENE
|  | 17 | Documentar/actualizar, aprobar y socializar (colaboradores) los documentos relacionados con los mecanismos de denuncia. | Nominal | Dirección de Talento Humano | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica el procedimiento PROTECCIÓN A COLABORADORES GH-CVC-SST-PR-04 V2, cuyo objeto es establecer la ruta de atención para el manejo de las situaciones de agresión que se generen en los grupos de valor establecidos en la Institución de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. que se encuentren prestando servicios, para fortalecer el programa de promoción de sana convivencia y prevención de las violencias en el trabajo. Si bien, este procedimiento define mecanismos de denuncia, relacionados con agresión física o sexual, también indica canales como el Buzón de Colaboradores y Buzón de Sugerencias para Personal en Formación, no responde integralmente a un procedimiento de canales de denuncia Institucionales. Para el II semestre de la vigencia 2026, se recomienda formular, aprobar y socializar un procedimiento de Canales Institucionales de Denuncia, en el marco de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA ENE
|  | 18 | Consolidar trimestralmente el estado de denuncias recibidas y gestionadas por los canales de denuncia (presencial, virtual, correo y buzón físico) por presuntos casos de corrupción y elaborar informe | Nominal | Control Interno Disciplinario Oficial de cumplimiento | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica INFORME DE GESTIÓN I y II trimestre de 2026, de la Oficin adeControl Intenro Disciplinario. Sin embargo, este informe corresponde exclusivamente a las denuncias realizadas mediante el Buzón de Colaboradores, debe complementarse con el informe de gestión de las denuncias por presuntos actos de corrupción, recibidas por los demás canales de denuncia de la entidad (presencial, virtual, correo y buzón físico). | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA ENE
|  | 19 | Campañas de cultura y divulgación del manual para la administración del riesgo LA/FT/FPADM, Código de Buen Gobierno y Política de Daño Antijuridico | Nominal | Desarrollo Institucional / Subproceso de Administración del Riesgo Institucional Proceso de Control Interno Oficial de cumplimiento | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifican soportes de las acciones de sensibilizacion y divulgación, programadas para el primer y segundo trimestre de la vigencia 2026, orientadas a fortalecer la cultura institucional de prevención y administración del riesgo de LA/FT/FPADM. (jornadas presenciales y curso virtual). En tal sentido, se recomienda evaluar la cobertura de los mismos trimestralmente, fortalecer el proceso de socialización mediante diferentes estrategias, así como mantener el porcentaje de apropiación y adherencia.Sin embargo la actividad se puede evaluar como cumplida. | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA ENE
|  | 20 | Declaracion de Bienes y Rentas por parte de colaboradores activos de planta y OPS en el marco de la ley 2013/2019 en el aplicativo SIDEAP | Porcentaje | Dirección de Talento Humano Dirección de Contratación | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: La evaluacion parcial de la activdad, arroja un acifra de 47,60% de cumplimiento, una vez se realiza el realizó el seguimiento en SIDEAP a la presentación de la declaración periódica de bienes y rentas de los colaboradores activos de la Subred Sur . Debido a que la fecha legalmente establecida vence el 31 de julio de 2026, se da por umplida para el periodo evaludo la actividad programada. | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA ENE
| 2. COMPONENTE PROGRAMATICO 2.2 REDES Y ARTICULACION 2.2.1 REDES INTERNAS 2.2.2 REDES EXTERNAS Articular al 100% los espacios de intercambio de datos para la toma de decisiones en la gestión de riesgos, promoción de la transparencia y gestión de lo público | 21 | Actualizar y publicar el mapa de redes con quienes Interactuan los procesos | Nominal | Oficina Desarrollo Institucional - Subproceso de Planeación | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica el ajuste de la propuesta del mapa de redes internas con el propósito de alinearlo con los lineamientos de la Acción Estratégica 5 – Redes Internas. Sin embargo, no se aporta evidencia de su aprobación y publicación en los canales institucionales. Se comparte la recomendacion realizada desde la segunda linea de adjuntar el documento institucional actualizado y el enlace o captura de pantalla que permita verificar su publicación, adicionalmente, evaluar si el documento idoneo sería el código de buen gobierno y complementar los mapas (interno) trabajado en la vigencia 2026 y externo (trabajado en la vigencia 2025), con la finalidad que incliya todos los componentes que se espera segun el Anexo técnico del decreto 1122 de 2024,
| 2. COMPONENTE PROGRAMATICO 2.3 MODELO DE ESTADO ABIERTO 2.3.1 ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y TRANSPARENCIA Cumplimiento del 98% de la matriz ITA en el marco de la resolución 1519 | 22 | 1. Seguimiento a los indicadores sobre las solicitudes de los ciudadanos por los canales (Escrito, virtual, telefónico, presencial) 2. Ejecutar acciones de mejora a que haya a lugar. | Porcentaje | Oficina de Participación y Servicio al Ciudadano | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica el Informe de Acceso y los informes trimestrales consolidados de la gestión de PQRSD-F, elaborados por la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, en los que se encuentra el seguimiento a las solicitudes de los ciudadanos por los canales (Escrito, virtual, telefónico, presencial), como lo define la actividad. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA ENE
|  | 23 | Publicar en la página web el calendario de eventos y fechas clave relacionadas con procesos misionales. | Nominal | Comunicación Estratégica | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica la publicación en la página web de los seis (6) calendarios, corresponidente al primer semestre de 2026, de eventos y fechas clave relacionadas con procesos misionales, dando cumplimiento a la actividad planeada en el periodo. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA ENE
|  | 24 | Gestionar capacitaciones en la aplicación de técnicas de lenguaje claro, dirigidas específicamente a los servidores que brindan atención directa a los ciudadanos (presencial, telefónica y orientación virtual). | Porcentaje | Oficina de Participación y Servicio al Ciudadano | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifican los soportes anexados de las capacitaciones realizadas durante el primer y segundo trimestre de 2026, desde la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano (OPCYSC), cuyos ejes tematicos se relacinnan con Enfoque Diferencial, Lenguaje incluyente y Enfoque de Género: Acciones para Prevenir las Violencias hacia las Mujeres. Los niveles de cobertura de colaboradores de la PCYSC, son importantes, sin embargo se recomienda fortalecer estrategias para aumentar la cobertura e impacto durante el segundo semestre a otros colaboradores específicamente a los servidores que brindan atención directa a los ciudadanos (presencial, telefónica y orientación virtual). l | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA ENE
|  | 25 | Los contenidos audiovisuales (videos) realizados por la entidad, estarán subtitulados para su uso en las diferentes plataformas, tales como página web y redes sociales, facilitando el acceso de la información a la ciudadanía. No aplica para transmisiones en vivo y en directo. | Nominal | Comunicación Estratégica | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica muestra aleatoria, que permite concluir que se realiza la subtitulación de la totalidad de los videos que se hacen desde la Oficina Asesora de Comunicaciones para sus diferentes canales. Los videos responden a estrategias, campañas, socialización de actividades y diferentes productos de la Subred Sur, publicados en página web y redes sociales durante el primer semestre de la vigencia 2026, dando cumplimiento a la actividad planeada. | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA ENE
|  | 26 | Publicar en la página web de la sesión de noticias que permitan a la ciudadanía conocer lo que hace de la Subred. | Nominal | Comunicación Estratégica | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica muestra aleatoria del total de noticias publicadas en la página web institucional, durante el primer semestre de 2026, las cuales mantienen informados de la actualidad de la entidad a los diferentes grupos de valor y permiten que la ciudadanía se informe sobre las actividades que desarrolla la Subred Sur y el Distrito, dando cumplimiento a la actividad. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA ENE
|  | 27 | Actualizar semestralmente el mapa de sitio de la subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, en el que se facilite la búsqueda y accesibilidad a los contenidos o temáticas incluidas en el sitio web. | Nominal | Oficina de Sistemas de Información TICs | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Las visitas permanentes realizadas al mpa delsitio de la Subred Sur ESE, permiten evidneicar su actualización, cada vez que se crea un nuevo sitio o una nueva entrada, facilitando la búsqueda de información. De esta manera, se realizó actualización y mejora en la organización de contenidos presentes en el menú Transparencia, facilitando la búsqueda de información, SEO del sitio y palabras clave, se mantiene la información presentada en el mapa de sitio de la entidad conservando la estructura de la página web. se recomienda documentar dichas modificaciones para su soporte respectivo. | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA ENE
|  | 28 | Mantener actualizado el menú de servicio al ciudadano de la página web de la entidad | Nominal | Oficina de Participación y Servicio al Ciudadano | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica que durante el primer semestre de 2026, se realizó el Subproceso de Participacion Comunitaria se realiza seguimiento a las publicaciones y documentos actualizados 2026 Menu Particpa pagina Web (Soporte: Captura de pantalla de envio de actualización menu participa). asu vez, que desde el proceso de Necesidades y Expectativas se realiza seguimiento a las publicaciones en la página web referente a los informes publicados de PQRSD-F y Satisfacción al usuario II trimestre . De esta manera se da cumplimiento a la actividad programada. | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA ENE
|  | 29 | Fortalecer la accesibilidad de las persona con discapacidad en cumplimiento de este artículo 13 del Decreto 103 de 2015. | Porcentaje | Oficina de Sistemas de Información TICs | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Esta actividad no fue progrmada para ejecucion durante el primer semestre de 2026.
|  | 30 | Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes de información atendidas | Nominal | Oficina de Desarrollo Institucional - Parámetros para la publicación | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica la publicación en página web de la Subred Sur, de dos (2) INFORMES TRIMESTRALES SOBRE ACCESO A INFORMACIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS (PQRS) , correspondientes a la primer y segundo trimestre de 2026.Así mismo,informes trimestrales de SAtisfaccion de los dos trimestres ,, dando cumplimiento al 100% de la actividad planeada en la vigencia. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA ENE
|  | 31 | Publicar de manera accesible todos los procesos de contratación, desde la convocatoria hasta la adjudicación de contratos, asegurando que los ciudadanos puedan ver cómo se gestionan los recursos públicos. Link del Secop II acceso a la contratación y a los Convenios celebrados que garantiza la publicidad | Porcentaje | Dirección de Contratación | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifican soportes , correpsnidentes alprimer semestre de 2026 , de solicitud y publicación de la ejecución de los contratos SECOP II en la página Web de la Subred Sur, así como la base consolidada con los enlaces al SECOP que permite el acceso público a la información contractual de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, correspondientes a cada proceso publicado, dando cumplimiento a los principios de publicidad y transparencia. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA ENE
|  | 32 | Gestionar las solicitudes de actualización de las tablas de retención documental realizadas por los procesos | Nominal | Oficina de Sistemas de Información TICs - Gestión Documental | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Para la vigencia 2026 no se han presentado modificaciones en las Tablas de Retención Documental (TRD) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE. En consecuencia, la entidad continúa implementando las TRD convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá y adoptadas mediante la Resolución 0089 de 2020, las cuales se encuentran inscritas en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) bajo el número TRD-210. De esta manera, se da cumplimiento a la actividad programda para el primer semestre . | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA ENE
|  | 33 | Adelantar el seguimiento a la publicación de información de Datos Abiertos | Nominal | Oficina de Sistemas de Información TICs | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: De acuerdo a lo manifestado por el proceso y verificado por la Oficina de Control Interno en el enlace https://www.subredsur.gov.co/transparencia/datos-abiertos, se encuentran publicados los datos abiertos, tal como lo establece la Alta consejería Distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la Circular 006 de 2018.Se verifican documentos publicados con fecha de actualización para lavigencia 2026, dando cumplimiento a la actividad planeada en el periodo. | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA ENE
|  | 34 | Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad y generar alertas o recomendaciones a que haya lugar | Nominal | Desarrollo Institucional / Subproceso de planeación Oficina de Sistemas de Información TICs - Publicacion en terminos | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Para el primer semestre de la vigencia, se evidencia actualización y seguimiento de la Matriz de Transparencia, verificando cada uno de los numerales establecidos en la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos definidos en la Resolución 1519 de 2020.De esta manera, se da cumplimiento a la actividad en la vigencia 2025. | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA ENE
|  | 35 | Publicar el inventario de activos de información de la entidad actualizado para la vigencia, en el portal de datos abiertos del distrito | Nominal | Oficina de Sistemas de Información TICs - Gestión Documental | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica la publicación del registro de activos de información la cual se realizó en el mes de enero de 2026, en el siguiente link https://www.subredsur.gov.co/transparencia/datos-abiertos/7-1instrumentos-gestion-informacion/7-1-1registro-activos-informacion/registro-activos-de-informacion-14-ene-2025/14/01/2025. De acuerdo a lo manifestado por el proceso, la actualización se realiza anualmente, dando cumplimiento a la normatividad vigente.De esta manera, se da cumplimiento a la actividad programada para elprimer semestre de 2026.
| 2. COMPONENTE PROGRAMATICO 2.3 MODELO DE ESTADO ABIERTO 2.3.2 CULTURA DE LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO Cumplimiento al 100% de las actividades propuestas en el marco de la Política de Gobierno Digital | 36 | Establecer mecanismos de autoevaluación y mejora continua en la entidad para seguir promoviendo una cultura de legalidad y transparencia en todas sus operaciones. ( Resultado de la consolidación de los seguimientos semestrales realizados- Cierre PTEE- Corte dic 31 de 2026) | Nominal | Oficina de Control Interno | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Esta actividad no fue progrmada para ejecucion durante el primer semestre de 2026.
|  | 37 | Contar en Pagina Web con el uso de Lenguaje de Señas Colombiana con enfocado en el sector de la salud | Nominal | Oficina Asesora de Comunicaciones | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Esta actividad no fue progrmada para ejecucion durante el primer semestre de 2026.
|  | 38 | 1. Acto administrativo de adopción y publicación 2.Articulación con el Programa de Gestión Documental: identificación, administración, clasificación, organización y conservación | nominal | Oficina de Sistemas de Información TICs - Gestión Documental | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica los instrumentos de gestión pública: GD-ADA-FT-04 V2 Índice de Información Clasificada y Reservada y GI-TIC-FT-01 V1 Activos de Información, que permiten la identificación de los actores de la información. GI-TICS-PR-01 V2 Publicación Información Página Web e Intranet (Esquema de publicación de la información), que permite establecer las actividades a realizar para la publicación de información en la Página Web e intranet de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Estos documentos no tienen obligatoriedad de aprobación mediante acto administrativo, al corresponder a instrumentos de carácter técnico. Estos instrumentos se encuentran articulados con el Programa de Gestión Documental (PGD), el cual define y estandariza el ciclo de vida de los documentos en las fases de planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, disposición final, preservación a largo plazo y valoración documental, contribuyendo a la integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información institucional. | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA ENE
| 2. COMPONENTE PROGRAMATICO 2.3 MODELO DE ESTADO ABIERTO 2.3.3 DIALOGO Y CORRESPONSABILIDAD Cumplimiento al 100% de las actividades propuestas en el marco de la Política de Participación Ciudadana | 39 | Capacitar a la ciudadanía (Instancias de participación) sobre los canales de denuncias de corrupción y consultar sobre su percepción de los mismos | Porcentaje | Oficina de Participación y Servicio al Ciudadano Oficina de Control Disciplinario Interno | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica la formulación de un documento metodológico que establece de manera detallada el desarrollo del proceso de capacitación a nivel territorial, dirigido a las instancias de Participación Social en Salud de la Subred Sur. Desde el Subproceso de Participación Comunitaria se llevo a cabo el proceso de capacitación a nivel territorial, dirigido a las instancias de Participación Social en Salud de la Subred Sur.(Sumapaz, Meissen y Tunjuelito9) . em tla sentido se da por cumplida l actividad progrma para el periodo evaluado de la vigencia 2026. | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA ENE
|  | 40 | Continuar con la entrega de reconocimientos EL VALOR DEL UNO a los colaboradores que se destacan en el buen servicio a los usuarios, los cuales son identificados por las felicitaciones recibidas | nominal | Oficina de Participación y Servicio al Ciudadano | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica aporte de las actas del primer semestre de 2026, en las que se realiza la entrega de reconocimientos "EL VALOR DEL UNO".La actividad se desarrolló a través de recorridos en los centros de atención, visitando directamente los puestos de trabajo de cada colaborador destacado con más de tres felicitaciones en el periodo, resaltando el valor de su labor y el impacto positivo en la experiencia de los usuarios, dando cumplimiento a la actividad programada. | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA ENE
| 2. COMPONENTE PROGRAMATICO 2.4 INICIATIVAS ADICIONALES 2.4.1 RACIONALIZACION DE TRAMITES Cumplimiento al 100% de las actividades propuestas en el marco de la Política de Racionalización de Trámites | 41 | Formular, implementar y evaluar la estrategia de racionalización de trámites | Nominal | Oficina de Participación y Servicio al Ciudadano | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se evidencia que durante junio de 2026 se modificó la estrategia de racionalización de trámites y se definieron dos nuevas acciones para la vigencia: aumento de canales o puntos de atención mediante la participación en ferias de servicios y eliminación de un trámite.La ejecución de estas estrategias se encuentra programada hasta noviembre de 2026. De esta manera, se da cumplimiento a la actividad en la vigencia 2025. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA ENE
|  | 42 | Realizar ejercicio participativo para consulta a los ciudadanos para la mejora de los trámites | Nominal | Oficina de Participación y Servicio al Ciudadano | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica evidencia que durante el segundo trimestre de 2026 se adelantaron las acciones preparatorias para la realización del Taller de Caracterización de Trámites desde la Experiencia Ciudadana, programado para el 12 de agosto de 2026. La actividad se encuentra en ejecución y dentro del plazo programado, por lo cual no se configura incumplimiento para el periodo evaluado. | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA ENE
|  | 43 | Revisar y actualizar de ser necesario, la información de trámites inscritos en el SUIT. | Nominal | Oficina de Participación y Servicio al Ciudadano | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se verifica remision de solicitud inicial de revisión el 21 de abril de 2026 y posteriormente se efectuó un recordatorio el 27 de mayo de 2026, mediante los cuales se requirió verificar la coherencia, vigencia, completitud de la información, actualización de la normatividad aplicable, adecuación en lenguaje claro y correspondencia de los trámites con el portafolio de servicios institucional. La actividad presenta un cumplimiento parcial, dado que se evidencian las solicitudes de revisión, el envío de los formatos integrados, pero no la respuestas entregadas a la fecha de corte del presente informe. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA ENE
| 2. COMPONENTE PROGRAMATICO 2.4 INICIATIVAS ADICIONALES 2.4.2 RENDICION DE CUENTAS Cumplimiento al 100% de las actividades propuestas en el marco de la Política de Rendición de Cuentas | 44 | Formular, implementar y evaluar la estrategia anual de rendición de cuentas 1. Desarrollo de las acciones de la primera etapa aprestamiento. (Información de calidad y en lenguaje comprensible) 2. Desarrollo de las acciones de la segunda etapa Diseño. 3. Desarrollo de las acciones de la segunda etapa Preparación. 4. Desarrollo de las acciones de la segunda etapa de ejecución. 5. Desarrollo de las acciones de la segunda etapa Seguimiento y Evaluación. 6. Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de cuentas | Porcentaje | Desarrollo Institucional / Subproceso de planeación Oficina de Participación y Servicio al Ciudadano | [13 empty] | Seguimiento de Tercera línea: Se evidencia la realización de la Rendición de Cuentas el 20 de marzo de 2026. Se verifican los soportes correspondientes a las seis fases de formulación, implementación y evaluación de la estrategia anual de rendición de cuentas 1. Desarrollo de las acciones de la primera etapa aprestamiento. (Información de calidad y en lenguaje comprensible) 2. Desarrollo de las acciones de la segunda etapa Diseño. 3. Desarrollo de las acciones de la segunda etapa Preparación. 4. Desarrollo de las acciones de la segunda etapa de ejecución. 5. Desarrollo de las acciones de la segunda etapa Seguimiento y Evaluación. 6. Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de cuentas De esta manera se da cumplimiento a la actividad en la vigencia 2026.
ELABORACIÓN |  | JUAN CARLOS HURTADO SIERRA Jefe Oficina Control Interno
APROBACIÓN - LIDER DE PROCESO |  | JUAN CARLOS HURTADO SIERRA Jefe Oficina Control Interno